## DailyInfoViolationPlan
Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей с 09.12.2019 21:00
Алапаевский район электрических сетей
Характеристика обесточенных потребителей.
№ п/п |  | Отключенное оборудование | [5 empty] | Краткое описание планового/непланового нового отключения
[9 empty] | Наименование обесточенных пунктов | Количество обесточенных населенных пунктов, шт. | Численность обесточенного населения, чел. | Количество обесточенных СЗО, шт.
| РЭС | Идентификация вида отключения | Запланированное время отключения |  | Запланированное время включения |  | Диспетчерское наименование ПС/оборудования/ЛЭП | [5 empty] | Перечень обесточенных СЗО
|  |  | дата | время | дата | время
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
4 | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-12-12 10:00 | 43811.4167 | 2019-12-12 18:00 | 43811.75 | ПС 110 кВ Молзавод ВЛ 10 кВ ПС Молзавод - Рабочий городок | Отключить для демонтажа ПКУ с отпайки к ТП 4371 и установки ПКУ на отпайку к ТП-4312. С применением МКМ. ОБВР: мастер Могильников Н.А. | Свердловская обл, г Алапаевск ул Ватутина ул Кронштадская ул Весенняя ул Екатерининская ул Синячихинская ул Красных Партизан ул Фурманова ул Луговая ул 30 лет Октября ул Щорса ул Толмачева ул Седовцев ул Лермонтова ул Строителей ул Гагарина ул Крестьянская ул Маяковского пер Синячихинский ул Гоголя ул Репина ул Монтажников ул Заводская ул 26 Партсъезда ул Электриков Алапаевский р-н, п Заря ул Мичурина ул Строителей ул Ленина пер Батин ул Авиационная ул Дорожная ул Садовая ул Набережная | 2 | 615 | 6 | СЗО 6: школа-2,межгор.телеф.связь-3,насосная станция-1
6 | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-12-10 10:00 | 43809.4167 | 2019-12-10 17:00 | 43809.7083 | ТП-4324 ВЛ 0,4 кВ ТП-4324 - Быт-2 | Отключить для БПР при установки дополнительной опоры № 18а с применением МКМ 16.208. Монтаж провода СИП в пролете опор № 18-18а вручную | Алапаевский р-н, п Заря ул Ленина ул Набережная | 1 | 114 | 0
7 | Алапаевский район электрических сетей | Неплановое | 2019-12-10 10:00 | 43809.4167 | 2019-12-10 17:00 | 43809.7083 | ТП-4445 ВЛ 0,4 кВ ТП-4445 - Заготовка | Отключить для замены деревянных одностоечных опор №1,2,3,4 с применением БМ-205. | Алапаевский р-н, п Курорт-Самоцвет ул Центральная | 1 | 0 | 0