Информация об исполнении ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» за 2023 год

| Номер строки | Наименование мероприятия/источник расходов на финансирование | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- |
| - ЗАКАЗЧИК 1 – ГАУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» |  |  |
| 1. | Мероприятие1: Проведение ежегодной диспансеризации работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такового возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет | План 8106 чел. Факт – 4840 чел. Выполнение плана 59,7% |
| - ЗАКАЗЧИК 2 – МКУ «Управление физической культуры и спорта муниципального образования Алапаевское» |  |  |
| 2. | Мероприятие 2. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области), всего в том числе | 1) Летняя спартакиада ветеранов МО Алапаевское (21.09. с.Коптелово - 50 участников); 2) Турнир по бильярду, посвященный «Дню пожилого человека» (01.10. пгт.Верхняя Синячиха - 13 участников); 3) День "ГТО" в МО Алапаевское (19-20.10. пгт.Верхняя Синячиха - 30 участников); 4) Турнир по футболу "Кубок памяти 2023" (22.10. пгт.Верхняя Синячиха- 32 участника). 5) Участие в Региональном этапе Спартакиады пенсионеров России (26.08.23 г.Каменск-Уральский – 10 уч. от МО Алапаевское) |
| 3. | Мероприятие 3. Организация волонтерской деятельности в интересах старшего поколения |  |
| - ЗАКАЗЧИК 3 – МКУ «Управление культуры муниципального образования Алапаевское |  |  |
| 4. | Мероприятие 4. Реализация проекта "Виртуальный концертный зал" государственного автономного учреждения культуры Свердловской области "Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония", всего в том числе | государственной академической филармонии в Верхнесинячихинской центральной библиотеки начал свою работу еще до нацпроекта, в декабре 2015 года. За 2023 год проведено 32 концерта, их посетили 526 чел. Один сотрудник центральной библиотеки зарегистрирован на сайте «Dobro.ru» как волонтер культуры и ассистент мероприятий Свердловской государственной академической филармонии. |
| 5. | Мероприятие 5. Проведение ежегодного фестиваля клубного движения среди граждан пожилого возраста, всего в том числе | муниципальный конкурс для старшего поколения «Лучше всех» проведен в сентябре 2023 года. |
| 6. | Мероприятие 6. Мероприятия по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", всего в том числе | 48 индивидуальных консультаций; 18 групповых занятий, в которых приняли участие 16 чел., посещения на них составили 73 чел. |
| 7. | Мероприятие 7. Организация волонтерской деятельности в интересах старшего поколения | На базе учреждений культуры 79 волонтеров, которые в том числе оказывают помощь старшему поколению |
| 8. | Мероприятие 8. Обучение сотрудников учреждений культуры по работе с инвалидами и гражданами пожилого возраста | 3 (один человек прошел курсы повышения квалификации (имеет Удостоверение); два человека приняли участие в семинаре-практикуме (имеют Сертификаты)) |
| 9. | Мероприятие 9. Разработка туристических программ адаптированных для старшего поколения | Сотрудниками МУК «Верхнесинячихинское объединение» МО Алапаевское разработаны туристические мероприятия для старшего поколени: - Однодневные маршруты выходного дня с посещением двух музеев в день (Арамашево+Деево, Верхняя и Нижняя Синячихи, Костино + Голубковское); - Двухдневные различные комбинации музеев с посещением бассейна в Верхней Синячихе; - "Под стук колес по земле Алапаевской" - поездка по АУЖД + посещение станции. - "Фанера - тур" - посещение комбината СВЕЗА + экскурсии в ВСинячихинском музее, станция АУЖД. Все маршруты для пенсионеров приемлемы, но без людей с ограниченными возможностями по здоровью. В каждый маршрут включен интерактив: мастер-классы, квесты для пенсионеров, викторины и прочее. |
| 10. | Всего по Заказчику 4 |  |
| ЗАКАЗЧИК 4 – ГКУ СЗН СО «Алапаевский центр занятости» |  |  |
| 11. | Мероприятие 10. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости, всего в том числе | Граждане не обращались (услуга имеет заявительный характер) |
| 12. | Мероприятие 11. Организация специализированных ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, всего в том числе | 2 |
| ЗАКАЗЧИК 5 - ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района» |  |  |
| 13. | Мероприятие 12. Организация волонтерской деятельности в интересах старшего поколения | 110 гражданам старшего поколения оказана добровольческая помощь 70 волонтерами (доставка периодических изданий на дом; распиловка и складирование дров в поленницу; помощь в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» - уборка жилого помещения и придомовой территории, косметический ремонт; праздничные мероприятия в связи с празднованием памятных дат с вручением поздравительных открыток) |
| ЗАКАЗЧИК 6 – Управление образования Администрации МО Алапаевское |  |  |
| 14. | Мероприятие 13. Организация волонтерской деятельности в интересах старшего поколения | - Организация шефской помощи людям старшего поколения, проживающих на территории МО Алапаевское, в рамках работы волонтерских отрядов образовательных организаций (17 волонтерских отрядов), в т.ч. среднего профессионального образования(ГАПОУ СО «ВСАПТ). В течение 2023 года оказана помощь 108 гражданам пожилого возраста по приборке придомовой территории, колке дров, доставке воды, продуктов, предметов первой необходимости, приборке в доме и т.д. Работа волонтеров образовательных организаций в ходе проведения культурно-массовых мероприятий на сельских территориях(встреча гостей, помощь в рассадке и т.д.). В течение 2023 года волонтеры образовательных организаций приняли участие в 10 мероприятиях. |

| Приложение №2 к письму № _____ от ___________ Информация о достижении значений ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» ДО 2025 ГОДА за 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Показатель | Единица измерения | План | Факт | Информация об исполнении | Заказчик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг | процентов | 100,0 | 100 | среди 170 получателей социальных услуг, проживающих на территории МО Алапаевское проведен опрос на основании "Анкеты для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области" в рамках независимой оценки качества | ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района» |
| 2. | Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | процентов | 99,0 | 100 | Принято на социальное обслуживание на дому вновь - 49 человек, на стационарное социальное обслуживание - 8 человек. Предоставлена консультация по социальным вопросам 1876 гражданам | ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района» |
| 3. | Количество пожилых граждан, охваченных мероприятиями школ пожилого возраста | человек | 40 | 0 | На территории МО Алапаевское нет действующих отделений Школы пожилого возраста. Действуют 9 клубов по интересам различной направленности, участниками которых являются 82 гражданина старшего поколения. | ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района» |
| 4. | Доля граждан старше трудоспособного возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста | процентов | 28,0 | 25 | Сотрудники учреждений культуры привлекают граждан старшего поколения в новые и уже имеющиеся клубныеформирования. | МКУ «Управление культуры муниципального образования Алапаевское»; |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, получивших государственную поддержку на реализацию социально значимых проектов и мероприятий, направленных на поддержку ветеранов, инвалидов | единиц | 3 | 3 | 100 | Отдел межведомственного взаимодействия, обеспечения деятельности Администрации муниципального образования Алапаевское и территориальных органов |
| 6. | Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения | человек | 10 | 10 79 | 100 100 | МКУ «Управление физической культуры и спорта муниципального образования Алапаевское»; МКУ «Управление культуры муниципального образования Алапаевское»; ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района»; Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 7. | Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | человек | 80 | 121 | 150 | МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального образования Алапаевское |
| 8. | Количество информационных публикаций для граждан старшего возраста по вопросам сохранения здоровья | единиц | 6 | 6 | 100 | ГАУЗ СО «АЦРБ» |
| 9. | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории МО Алапаевское | процентов | 7,5 | 24,7 | 329,33% | МКУ «Управление физической культуры и спорта муниципального образования Алапаевское» |
| 10. | Количество нестационарных и мобильных торговых объектов | единиц | 7 | 5 | 71,4% | Финансовое управление Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 13. | Уровень удовлетворенности предоставляемыми услугами в сфере занятости населения | процентов | 99,0 | 99,0 | Выполнено | ГКУ СЗН СО «Алапаевский центр занятости» |
| 14. | Количество специализированных ярмарок вакансий для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, дней пожилого человека (ежегодно) | единиц | 1 | 2 | Выполенно | ГКУ СЗН СО «Алапаевский центр занятости»; |
| 15 | Численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | человек | 1 | 0 | Не планировалось | ГКУ СЗН СО «Алапаевский центр занятости»; |
| 16 | Доля работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такового возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет прошедших ежегодную диспансеризацию | % | 60 |  |  | ГАУЗ СО «АЦРБ» |