Информация

о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития муниципального образования Алапаевское на 2022 – 2024 годы, в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и этапов | Срок выполнения мероприятия или этапа | Источник финансирования\* | Объем финансирования (тыс. рублей) | | Перечень выполненных работ | Ответственный исполнитель за результат выполнения мероприятий, этапа |
| План\* | Факт |
| **1 направление «Развитие человеческого потенциала»** | | | | | | | |
| *1)Стратегическая программа «Образование – основа развития, залог успеха»* | | | | | | | |
| 1) Проект «Доступное дошкольное образование» | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия антитеррористической направленности по обеспечению комплексной безопасности в ДОУ | 2022 - 2024 | МБ | 3301,4 | 3268,4 | В 4 дошкольных образовательных учреждениях организована охрана ЧОП | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Мероприятия по формированию образовательной среды, способствующей развитию творческих способностей детей | 2022 - 2024 |  | + | + | В отрасли «Образование» 1.09.2023 внедрили Федеральную образовательную программу дополнительного образования (далее – ФОП ДО), приобрели оборудование и учебно – методические материалы для реализации ФОП ДО |
| 3 | Реализация программы «Кадры в образовании» | 2022 - 2024 | МБ  ОБ | 100,0  300,0 | 100.0  300,0 | 356 педагогов общеобразовательных организаций и 212 педагогов дошкольных общеобразовательных организаций прошли различные виды обучения, в том числе профессиональную переподготовку прошли 9 педагогов. | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 4 | Организация и проведение профессиональных конкурсов для работающих ДОУ | 2022 - 2024 | МБ | 25,0 | 25,0 | Проведен муниципальный конкурс «Воспитатель года», муниципальный смотр – конкурс «Персональный сайт (веб – страницы) педагога», муниципальный смотр – конкурс «Атрибут для народной игры», муниципальный конкурс «Ярмарка педагогических проектов» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***3726,4*** | ***3693,4*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *300,0* | *300,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *3426,4* | *3393,4* |  |  |
| 2) Проект «Создание современной образовательной среды для школьников» | | | | | | | |
| 1 | Создание центра «Точка Роста»:  2022 год – МОУ «Коптеловская СОШ имени Д. Никонова», МОУ «Арамашевская СОШ»;  2023 год – МОУ «Самоцветская СОШ»;  2024 год – МОУ «Голубковская СОШ им. С. Устинова», МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №2» | 2022 - 2024 | МБ | 3000,0 | 3000,0 | В МОУ «Самоцветская школа» открыли центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В рамках реализации проекта в школе отремонтированы кабинеты физики, химии, информатики и лаборантская. Приобретена современная мебель, все кабинеты оснащены специальным оборудованием для лабораторных занятий, в том числе компьютерной техникой. | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Реализация программы «Кадры в образовании»: привлечение специалистов, переподготовка | 2022 - 2024 | МБ  ОБ | 100,0  510,0 | 100,0  510,0 | Прошли курсы повышения квалификации 313 человек, переподготовку – 9 человек |
| 3 | Мероприятия по устранению нарушений, выявленных надзорными органами государственного надзора в результате проверок | 2022 - 2024 | МБ | 7438,2 | 7149,6 | Выполнены предписания по ремонтам помещений, в том числе мероприятия противопожарной, антитеррористической направленности:  Самоцветская СОШ - ремонт пола и кабинета директора;  Заринская СОШ - ремонт пола, гардероба, входной группы;  Останинская СОШ - ремонт крыльца и запасных выходов;  Кировская СОШ и ВССОШ №3 - ремонт кровли, столовой, крылец; Голубковская СОШ – ремонт системы отопления и канализации. Выполнены мероприятия противопожарнойнаправленности (проект и ремонт АПС, огнетушители): Деевская СОШ, Коптеловская СОШ, Заринская СОШ, Голубковская СОШ, Кировская СОШ. | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 4 | Мероприятия антитеррористической направленности по обеспечению комплексной безопасности общеобразовательных организаций | 2022 - 2024 | МБ | 10795,4 | 10738,8 | В 11 средних общеобразовательных школах организована охрана ЧОП | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 5 | Организация и проведение профессиональных конкурсов для работающих в общеобразовательных организациях | 2022 - 2024 | МБ | 104,5 | 104,5 | Проведено торжественное мероприятие посвященное «Году педагога и наставника!» «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный», Турслет работников бюджетных организаций, День знаний | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***21948,1*** | ***21602,9*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *510,0* | *510,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *21438,1* | *21092,9* |  |  |
| 3) Проект«Развитие дополнительного образования» | | | | | | | |
| 1 | Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (увеличение охватом детей программами технической направленности) | 2022 - 2024 | МБ  ОБ | 100,0  100,0 | 100,0  100,0 | Доля охвата доп. образованием – 85,8% | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Получение лицензии ДОУ на дополнительное образование (МДОУ «Коптеловский детский сад», МДОУ «Детский сад п. Заря», МДОУ «Арамашевский детский сад», МОУ «ВССОШ №2» - филиал Нижнесинячихинская ООШ) | 2022 - 2024 | МБ | 20,0 | 20,0 | Получили лицензии Н. Синячихинская ООШ и Коптеловский детский сад. МДОУ «Арамашевский детский сад» и МДОУ «Детский сад п. Заря» в процессе создания лицензионных условий – освещение в музыкальном зале | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 3 | Обеспечение подвоза детей в МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское на занятия «Плавания для всех» (не реже 1 раза в неделю) | 2022 - 2024 | МБ | 100,0 | 100,0 | Мероприятие выполнялось в лагерях с дневным пребыванием | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 4 | Реализация программы «Кадры в образовании» в дополнительном образовании | 2023 - 2024 | МБ | 20,0 | 20,0 | Прошли курсы повышения квалификации 3 методиста |
| 5 | Мероприятия по устранению нарушений, выявленных надзорными органами государственного надзора в результате проверок организаций дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей | 2022 - 2024 | МБ  ОБ | 8019,6  8687,9 | 5292,9  5733,9 | Созданы безопасные условия пребывания в муниципальных организациях отдыха детей: капремонт 3 корпуса МУ МЦ «Факел», текущий ремонт пищеблока, отмостки, кровли, облицовки фасада главного корпуса МУ МЦ «Факел» | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 6 | Организация и проведение профессиональных конкурсов для работающих в учреждениях дополнительного образования | 2022 - 2024 | МБ | 25,0 | 25,0 | Проведен муниципальный этап областного конкурса «Развиваем таланты» | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 7 | Реализация персонифицированного учета в образовательных организациях в т.ч. по сертификатам учета | 2022 - 2024 | МБ | 1215,0 | 1155,3 | Реализация персонифицированного учета организована в 9 образовательных организациях по 14 программам | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 8 | Организация сетевого партнерства по дополнительным общеобразовательным программам на базе центров «Точка Роста» | 2022 - 2024 |  | + | + | Проводились мероприятия школьного уровня | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 9 | Организация сетевого партнерства по дополнительным общеобразовательным программам на базе школьных стадионов | 2022 - 2024 |  | + | + | Проводились мероприятия школьного уровня |
| 10 | Организация и проведение на базе центров «Точка Роста», «УИШ» социокультурных мероприятий | 2022 - 2024 |  | + | + | Проводились мероприятия школьного уровня |
| 11 | Создание условий для занятий спортом | 2022 - 2024 | МБ | 299,0 | 299,0 | Выполнены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания по объекту МОУ «Костинская СОШ», разработана проектно-сметная документация по объекту: «Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки МОУ "Самоцветская СОШ"» |
| 12 | Проведение и участие в мероприятиях спортивной направленности | 2022 - 2024 | МБ | 908,5 | 908,5 | Принято участие в соревнованиях:  - всероссийского уровня – 15;  - по УрФО – 3;  - областного уровня – 38;  - межмуниципального уровня – 38;  - муниципального уровня - 26. | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| - | *Мероприятие вне плана (кроме того)* | *2023* | *ОБ*  *МБ* | *13624,1*  *11744,0* | *13624,1*  *11380,2* | *На территории МОУ «Арамашевская СОШ» выполнено строительство стадиона. Большое юниорское поле, баскетбольно – волейбольная площадка, беговые дорожки, площадка со спортивным оборудованием, в том числе для сдачи норм ГТО.* |  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***44863,1*** | ***38758,9*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *22412,0* | *19458,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *22451,1* | *19300,9* |  |  |
| *2) Стратегическая программа «Здоровье»* | | | | | | | |
| 4) Проект«Популяризация принципов здорового образа жизни» | | | | | | | |
| 1 | Разработка муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования Алапаевское» | 2023 |  | + | + | В соответствии с рекомендациями Центра общественного здоровья в МО Алапаевское реализовывалась муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения МО Алапаевское до 2027 года» | Отдел межведомственного взаимодействия, обеспечения деятельности Администрации МО Алапаевское и территориальных органов |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***+*** | ***+*** |  |  |
| 5) Проект «Создание благоприятных условий для привлечения медицинских кадров» | | | | | | | |
| 1 | Участие главного врача ГАУЗ СО «АЦРБ» в ярмарках вакансий среди выпускников медицинских ВУЗов | 2022 - 2024 |  | + | + | Главный врач участвовал в ярмарках вакансий согласно графику | ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» |
| 2 | Размещение имеющихся вакансий врачей в Интернете на сайте Министерства здравоохранения Свердловской области | 2022 - 2024 |  | + | + | Вакансии размещены на сайтах: Министерство здравоохранения Свердловской области, «Работа в России», «Ищу работу», «hh.ru» | ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| *3) Стратегическая программа «МО Алапаевское – Развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия в МО Алапаевское»* | | | | | | | |
| 6) Проект «Строительство, укрепление материально – технической базы и проведение капитальных ремонтов учреждений культуры и приведение зданий в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства и доступности для людей с ограниченными возможностями на территории МО Алапаевское» | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение развития материально – технической базы культурного производства и ее эффективности, оснащение учреждений современным оборудованием и своевременное проведение ремонтов | 2022 - 2023 | МБ | 2007,6 | 1357,5 | Выполнены ремонтные работы: ремонт фундамента здания Ельничного ДК, отремонтирована кровля в сельском клубе станции Самоцвет, проведены ремонтные работы в Заринском ДК (крыльцо, двери), перенос опоры линии электропередач в с.Арамашево, частичный ремонт кровли Коптеловского ДК, ремонт пола в Невьянском ДК в актовом зале, ремонт системы отопления в Раскатихинском СК, замена входной двери в Бобровском СК, частичный ремонт кровли в Верхнесинячихинской центральной библиотеке | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***2007,6*** | ***1357,5*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *2007,6* | *1357,5* |  |  |
| 7) Проект«Сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере культуры муниципального образования Алапаевское» | | | | | | | |
| 1 | Обучение на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» | 2022 - 2024 |  | + | + | В 2023 году 15 человек закончили обучение в различных учебных заведениях (всего за 4 года в рамках проекта обучение прошли 76 специалистов) | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| *4) Стратегическая программа «Развитие туризма в МО Алапаевское»* | | | | | | | |
| 8) Проект «Под стук колес по земле Алапаевской» | | | | | | | |
| - | *Мероприятие вне плана (кроме того)* | 2023 |  | + | + | Презентован новый туристический маршрут «Здравствуй, Ельничная – уголок Москвы». Разработан сценарий проведения туристического маршрута. | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
| 9) Проект «Сохранение и развитие музейных объектов МО Алапаевское» | | | | | | | |
| 1 | Информатизация музеев | 2023 | ОБ  МБ | 97,0  24,3 | 97,0  24,3 | Приобретена оргтехника для В.Синячихинского музея (системные блоки, ноутбук) | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
| - | *Мероприятие вне плана (кроме того)* | *2023* | *ОБ*  *МБ* | *5000,0*  *555,6* | *5000,0*  *555,6* | *Техническое оснащение Верхнесинячихинского музея в рамках НП «Культура» - приобретено мультимедийное оборудование, новая экспозиция в зал быта, новое витринное оборудование* |
| - | *Мероприятие вне плана (кроме того)* | *2023* | *ВБ* | *564,0* | *564,0* | *Выполнены ремонты в экспозиционных залах музеев: ремонты в залах Арамашевском, Костинском и Верхнесинячихинском музеях* |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***6240,9*** | ***6240,9*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *5097,0* | *5097,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *579,9* | *579,9* |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  | *564,0* | *564,0* |  |  |
| 10) Проект «Туристско – спортивный кластер» | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - |  |
| 11) Проект«Содействие развитию народно – художественных промыслов» | | | | | | | |
| 1 | Выставка изделий народных художественных промыслов | 2022 - 2024 | МБ | - | - | - | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***-*** | ***-*** | - |  |
| 12) Проект «Создание туристического продукта (межмуниципальный проект) | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - |  |
| *5)Стратегическая программа «Территория спорта»* | | | | | | | |
| 13) Проект «Спорт для всех» | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| 14) Проект«Workout. Фитнес – зал во дворе» | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| 15) Проект «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО» | | | | | | | |
| 1 | Приобретение оборудования для мест тестирования ВФСК «ГТО» | 2022 - 2024 | ОБ  МБ | 122,4  52,5 | 122,4  52,5 | Приобретен спортинвентарь для центра тестирования ГТО (2 лазерные винтовки, стойка «Старт – Финиш») | МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***174,9*** | ***174,9*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *122,4* | *122,4* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *52,5* | *52,5* |  |  |
| 16) Проект «Доступная среда» | | | | | | | |
| 1 | Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для обеспечения доступности спортивных объектов и организаций для лиц ОВЗ в МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское | 2023 - 2024 | - | - | - | - | МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | - |  |
| 17) Проект«Сельская школа – центр спорта» | | | | | | | |
|  | ***-*** | - | - | - | - | - |  |
| *6)Стратегическая программа «Комфортная социальная среда»* | | | | | | | |
| 18) Проект«Банк молодежных инициатив» | | | | | | | |
| 1 | Муниципальный конкурс проектов «Банк молодежных инициатив МО Алапаевское» | 2022 - 2024 | МБ  ОБ | 180,0  270,0 | 180,0  270,0 | По итогам отбора выиграло 6 проектов | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Реализация экологических проектов в населенных пунктах МО Алапаевское | 2022 - 2024 | МБ | 30,0 | 30,0 | Реализованы проекты «Зеленый марафон», «Родничок» |
| 3 | Поддержка молодежного добровольчества (волонтерства) | 2022 - 2024 | МБ | + | + | 1.Школьный музей – центр образовательного пространства и  с. Голубковское  2.Библокараван – яркая форма pro – движения  3.Создание сельской библиотеки «Культура и молодежь»  4.Создание коворкинг – центра «Молодежь России» на базе Костинского дома культуры | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***480,0*** | ***480,0*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *270,0* | *270,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *210,0* | *210,0* |  |  |
| 19) Проект «Жизнь без границ» | | | | | | | |
| 1 | Проведение Муниципального конкурса «Я все смогу» | 2022 - 2024 | МБ | 10,0 | 10,0 | Проведен конкурс «Я все могу» | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***10,0*** | ***10,0*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *10,0* | *10,0* |  |  |
| 20) Проект «Старшее поколение» | | | | | | | |
| 1 | Мониторинг реализации дорожной карты по доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2022 - 2024 |  | + | + | Мероприятия дорожной карты реализуются в установленные сроки | Отдел межведомственного взаимодействия и обеспечения деятельности Администрации МО Алапаевское и территориальных органов |
| 2 | Мониторинг наполнения групп «Активное долголетие» и «Совет ветеранов» актуальной информацией, видео – уроками, концертами, мастер – классами (группы в сети вацап) | 2022 - 2024 |  | + | + | Размещены ссылки:  6 на онлайн семинары; 6 на музеи; 5 на онлайн опросы, 2 записи видео – песня для участников СВО, 7 записей концертов, фото с прошедших за период праздников и мероприятий. Так же в данных группах размещается актуальная информация по вносимым поправкам в законодательство, касающаяся граждан старшего поколения. |
| 3 | Реализация комплексной программы на территории МО Алапаевское «Старшее поколение» | 2022 - 2024 |  | + | + | Выполнялась реализация комплексной программы |  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| **2 направление «Развитие экономического потенциала» (6 СП)** | | | | | | | |
| *7)Стратегическая программа «Развитие промышленности»* | | | | | | | |
| 21) Проект «Содействие развитию крупного и малого производственного бизнеса» | | | | | | | |
| 1 | Мониторинг модернизации производства НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», ООО «Лестех», ООО «Алапаевский молочный комбинат», ООО «Горнодобывающие технологии», ЗАО «ВСЛХЗ» | 2022 - 2024 | ВБ | + | + | Выполнялся ежеквартальный мониторинг основных экономических показателей предприятий.  ООО «Горнодобывающие технологии». Предприятие ежемесячно выпускало 15 тысяч тонн щебня разных фракций.  ООО «Алапаевский молочный комбинат» выполнили модернизацию производства на сумму  16,2 млн. руб.  ООО «Лестех» направили 60,5 млн.руб. на обновление оборудования, планируется приобретение лесозаготовительного комплекса.  НАО «Свеза - Верхняя Синячиха» инвестировали в модернизацию 97,1 млн. руб. Выполнили капитальный ремонт линии лущения ФК-1, модернизацию сушилки №6 FEZER, замену оборудования, проект очистных СВС. Запустили 2 участка брикетирования, с производством 8 тыс.тонн топливных брикетов в год. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| *8)Стратегическая программа «Развитие сельского хозяйства»* | | | | | | | |
| 22) Проект «Техническое обеспечение для развития сельского хозяйства» | | | | | | | |
| 1 | Техническая и технологическая модернизация в растениеводстве (приобретение специализированной сельскохозяйственной техники: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны; плуги; посевные комплексы; сеялки; бороны) | 2022 - 2024 | ВБ | 140017,0 | 140017,0 | Выполнялась техническая и технологическая модернизация в растениеводстве:  ООО «Деевское» - 11294,5 тыс. руб.;  СХПК «Путиловский» - 14635,5 тыс. руб.;  СПК «Колхоз им. Чапаева» - 4867,9 тыс. руб.;  ООО «Ямовский» - 35631,2 тыс. руб.;  СХПК «Пламя» - 73585,4 тыс. руб.;  КФХ – 2,5 тыс. руб. | Сельскохозяйственные организации |
| 2 | Техническая и технологическая модернизация в животноводстве – приобретение животноводческого оборудования, сельскохозяйственной техники (кормораздатчики и др.) | 2022 - 2024 | ВБ | 34603,1 | 34603,1 | СХПК «Пламя» пробрели животноводческое оборудование для коровника на 200 голо КРС.  СПК «Колхоз им. Чапаева» приобрели животноводческое оборудование для коровника на 200 голов КРС с молочным блоков. | Сельскохозяйственные организации |
| 3 | Техническая и технологическая модернизация вспомогательного производства – (приобретение техники, оборудования) | 2022 - 2024 | ВБ | 68200,6 | 68200,6 | Выполнялась техническая и технологическая модернизация вспомогательного производства:  СПК «Колхоз им.Чапаева» - 695,0 тыс. руб.;  ООО «Деевское» - 36428,1 тыс. руб.;  СХПК «Пламя» - 15563,2 тыс. руб.;  ООО «Ямовский» - 5928,3 тыс. руб.;  СХПК «Путиловский» - 9586,0 тыс. руб. | Сельскохозяйственные организации |
| 4 | Строительство, реконструкция, выполняемая в сельскохозяйственных организациях (строительство склада для хранения кормов; строительство силосных ям; строительство и реконструкция МТФ) | 2022 - 2024 | ВБ | 104800,7 | 104800,7 | В СХПК «Пламя» выполнено строительство коровника на 200 голов КРС.  В СПК «Колхоз им. Чапаева» выполнено строительство коровника на 200 голов КРС с молочным блоком. | Сельскохозяйственные организации |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***347621,4*** | ***347621,4*** |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  | *347621,4* | *347621,4* |  |  |
| *9)Стратегическая программа «Производство качественных и безопасных потребительских товаров»* | | | | | | | |
| 23) Проект «Обеспечение качественным продовольствием населения муниципального образования Алапаевское и Свердловской области» | | | | | | | |
| 1 | Проведение мониторинга расширения ассортимента выпускаемой продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) | 2022 –2024 |  | + | + | ИП Рулик Е.В. выпустили новый вид х/б изделий: плетёнку с маком (300 грамм), рогалик с маком, (200 грамм);  ИП Халемина Р.Г. - булочка с начинкой в ассортименте (90 грамм);  ИП Никитина Н.А. - слойка с яблоком, слойка с курицей, слойка с ветчиной и сыром (по 150 грамм) | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Проведение ярмарок в пгт. Верхняя Синячиха, расширение участников ярмарочной торговли | 2022 –2024 |  | + | + | Проведено 8 ярмарок в  пгт. Верхняя Синячиха. Участвовали местные производители, СМСП, а также производители и СМСП соседних муниципалитетов. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| *10) Стратегическая программа «Торговые технологии – современная культура потребления»* | | | | | | | |
| 24) Проект«Современное управление торговым предприятием» | | | | | | | |
| 1 | Анализ потребности в нестационарных торговых объектах | 2022 –2024 |  | + | + | На территории муниципалитета есть потребность ещё в одной автолавке, которая будет обеспечивать жителей малонаселенных, труднодоступных населенных пунктов, в которых нет стационарных магазинов.  Велась подготовка документов для участия в отборе в Министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Создание условий для населения МО Алапаевское в обеспечении стационарными торговыми объектами (мобильной торговлей) | 2022 –2024 |  | + | + | Приобретена автолавка (ИП Кушников А.В.) для обеспечения товарами первой необходимости жителей малонаселенных и труднодоступных сельских населенных пунктов МО Алапаевское, в которых нет стационарных магазинов.  Заключено соглашение с ИП Кушниковым А.В. о торговом обслуживании населения в 6 малонаселенных пунктах МО Алапаевское, в которых нет стационарных магазинов, с графиком работы автолавки 1 раз в неделю. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| *11) Стратегическая программа «Высокое качество услуг – новый уровень обслуживания»* | | | | | | | |
| 25) Проект «Развитие и повышение качества услуг» | | | | | | | |
| 1 | Содействие Защите прав потребителей | 2022 –2024 |  | + | + | В постоянном режиме на стенде Администрации МО Алапаевское размещалась информация Роспотребнадзора о практиках по защите прав потребителей, памятки, брошюры.  Утвержден Комплексный план мероприятий, направленный на обеспечение защиты прав потребителей на территории МО Алапаевское на 2024-2027 годы.  Распоряжением Администрации МО Алапаевское от 13.10.2023 № 109 – Р назначены ответственные лица Администрации МО Алапаевское по защите прав потребителей в муниципальном образовании Алапаевское.  Отчетная форма «Организация региональной системы защиты прав потребителей» направлена в Роспотребнадзор 29.12.2023г. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| *12) Стратегическая программа «Территория для бизнеса»* | | | | | | | |
| 26) Проект«Инвестиционная стратегия МО Алапаевское» | | | | | | | |
| 1 | Мониторинг инвестиционной привлекательности МО Алапаевское | 2022 - 2024 |  | + | + | В целях осуществления мониторинга инвестиционной привлекательности внесены данные в НПО «САПФИР» для расчета инвестиционного рейтинга по 34 показателям. По итогам мониторинга 2022 года, МО Алапаевское находится на 27 месте, что ниже уровня 2021 года на 8 мест. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Подготовка инвестиционного паспорта МО Алапаевское | 2022 - 2024 |  | + | + | Инвестиционный паспорт МО Алапаевское за 2022 год разработан и размещен на сайте МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| 27) Проект «Информация из первых рук» | | | | | | | |
| 1 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении семинаров Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства | 2022 - 2024 |  | + | + | Ежемесячно на электронные адреса СМСП направлялись планы по проведению семинаров и вебинаров | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (путем размещения актуальной информации на официальном сайте МО Алапаевское) | 2022 - 2024 |  | + | + | В постоянном режиме на электронные адреса СМСП направлялись письма, рекомендации, предложения и другая информация. На официальном сайте МО Алапаевское размещалась актуальная информация. |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| 28) Проект «Формирование положительного, социально – ответственного образа предпринимательства» | | | | | | | |
| 1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории МО Алапаевское из бюджета МО Алапаевское | 2022 - 2024 | МБ  ОБ  ВБ | 612,0  2788,0  600,0 | 612,0  2788,0  600,0 | Проведен отбор хозяйствующих субъектов для предоставления субсидии на возмещение части затрат хозяйствующих субъектов на осуществление торгового обслуживания в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах муниципального образования Алапаевское с 05-15.06.2023 года.  Заключили Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Алапаевское в 2023 году с ИП Кушниковым А.В. в размере 3400,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 612,0 тыс. рублей, областного бюджета - 2788,0 тыс. рублей на возмещение части затрат хозяйствующего субъекта на осуществление торгового обслуживания в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах муниципального образования Алапаевское | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Проведение заседаний координационного совета предпринимателей | 2022 - 2024 |  | + | + | 18.05.2023 и 28.12.2023 проведен Координационный совет по вопросам предпринимательства в МО Алапаевское | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
| 3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 2022 - 2024 | МБ | 40,0 | 39,0 | Для обеспечения продаж сельскохозяйственной продукции на муниципальных ярмарках заключен Муниципальный контракт с Алапаевской ветеринарной станцией по борьбе с болезнями животных» на подключение к ФГИС «Меркурий».  Заключены муниципальные контракты с редакцией газеты «Алапаевская искра» на изготовление Благодарственных писем к профессиональному празднику «День российского предпринимательства», с радио «ШаТл-пейджинг» для трансляции поздравления с профессиональным праздником «День российского предпринимательства», «День работников торговли». | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***4040,0*** | ***4039,0*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *652,0* | *651,0* |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *2788,0* | *2788,0* |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  | *600,0* | *600,0* |  |  |
| **3 направление «Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства» (2 СП)** | | | | | | | |
| *13) Стратегическая программа «Совершенствование системы управления жилищным фондом»* | | | | | | | |
| 29) Проект «Безопасная и качественная эксплуатация жилищного фонда» | | | | | | | |
| 1 | Ремонт жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | За счет средств Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества МКД | 2022 - 2024 | Средства Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества МКД | 7150,9 | 6851,3 | Завершены работы по ремонту кровли в пгт. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 76.  Проведен капитальный ремонт инженерных систем (канализации) в с. Костино по ул. Чапаева, 37 и пгт. В.Синячиха по ул. Союзов, 32. | Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества МКД |
| 1.2. | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 2022 - 2024 | МБ | 1107,8 | 1104,7 | Выполнены работы:  1) п.Ясашная, ул. Пушкина, д.2, кв.1 – ремонт отопительной печи;  2) п. Ельничная, ул. Клубная, д.12, кв.2 – ремонт крыши, печной трубы;  3) п. Ельничная, ул.Клубная, д.24, кв.1,2 – ремонт фундамента, смена бруса;  4) п.Ельничная, ул. Школьная, д.22 – ремонт фундамента, частичная смена бруса;  5) п. Ельничная, ул. Береговая, д.5, кв.3 – ремонт фундамента;  6) с. Кировская, ул. Школьная, д.6, кв.6 – ремонт деревянного перекрытия.  7) пгт. В. Синячиха ул. Бажова, д.52, кв.15 ремонт жилого помещения с установкой приборов учета на водопотребление | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***8258,7*** | ***7956,0*** |  |  |
|  | *Средства Фонда* |  |  | *7150,9* | *6851,3* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *1107,8* | *1104,7* |  |  |
| 30) Проект «Переселение граждан из ветхого и аварийного жил. фонда» | | | | | | | |
| 1 | Проведение независимой оценки специализированной организацией по оценке ж/фонда | 2022 - 2023 | МБ | 0,0 | 0,0 | Разработка ПСД на снос расселенных аварийных домов | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» |
| 2 | Снос жилых помещений признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории МО Алапаевское | 2023 - 2024 | МБ | 652,8 | 652,7 | Выполнен снос расселенных МКД расположенных в пгт. Верхняя Синячиха по ул. Карла Маркса, д.85, 89 |  |
| 3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (выкуп жилых помещений у собственников (переселение из аварийного жилья) | 2022 - 2024 | Фонд содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства  ОБ  МБ | 13200,5  695,9  2182,6 | 13104,6  691,8  2017,6 | Из аварийного жилищного фонда переселено 42 человека, площадью 636,6 м2 (приобретено – 13 квартир; выкуп жилого помещения, непригодного для проживания – 3 квартиры) | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации МО Алапаевское |
| 4 | Выкуп жилых помещений у собственников и (или) приобретение жилых помещений на вторичном рынке объектов недвижимости (для переселения из аварийного жилья) |  | МБ | 850,2 | 850,2 | Приобретено на вторичном рынке 1 жилое помещение, площадью 37,0 кв.м., переселено 2 человека. |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***17582,0*** | ***17316,9*** |  |  |
|  | *Средства Фонда* |  |  | *13200,5* | *13104,6* |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *695,9* | *691,8* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *3685,6* | *3520,5* |  |  |
| 31) Проект «Улучшение благоустройства существующих территорий» | | | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории МО Алапаевское (поставка контейнерного оборудования, обустройство площадок для сбора ТКО) | 2022– 2024 | МБ | 3870,4 | 3869,7 | Оплата за содержание контейнерных площадок (719 площадок). Создание контейнерных площадок – 16 ед., ТКО – 11. Благоустроено 9 контейнерных площадок для раздельного сбора и накопления ТКО в населенных пунктах: пгт. В.Синячиха, с. Невьянское, с. Арамашево, с.Кировское, п.Бубчиково, п.Ельничная, с. Клевакино. Устройство пандусов в с.Коптелово, д. Исакова, д.Кулига, с.Костино. | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах МО Алапаевское | 2022 – 2024 | МБ | 4838,8 | 4806,8 | Проведены мероприятия по акарицидной обработке и очистке общественных территорий. |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***8709,2*** | ***8676,5*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *8709,2* | *8676,5* |  |  |
| 32) Проект «Юридическая школа для населения по вопросам ЖКХ» | | | | | | | |
| 1 | Внедрение ГИС ЖКХ, доступность для населения не менее 100% | 2022 – 2024 |  | + | + | Информация заносилась ежедневно | МКУ «УЖКХ.С и ООМС» |
| 2 | Собрания с гражданами для разъяснительной работы по вопросам ЖКХ | 2022 - 2024 |  | + | + | Собрания проводились по мере необходимости при наличии новой информации и внесения изменений в законодательство РФ | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***+*** | **+** |  |  |
| 33) Проект «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, земельными участками | 2022 – 2024 | МБ | 744,9 | 574,3 | На государственный кадастровый учет поставлено 109 земельных участков | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Мероприятия по проведению кадастрового учета, оценки рыночной стоимости объектов, государственной регистрации прав собственности | 2022 –2024 | МБ | 519,0 | 519,0 | Проведена независимая оценка специализированной организацией по оценке ж/фонда 4 помещений. На государственный кадастровый учет поставлено 98 объектов недвижимого имущества, в том числе: объекты водоснабжения - 25, жилые помещения - 43, нежилые помещения - 22, объекты электроснабжения - 5, памятники - 3. Проведена оценка 40 объектов недвижимого имущества (комплексов) для реализации и сдачу в аренду, в т.ч., СМП и 8 объектов движимого имущества. |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***1263,9*** | ***1093,3*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *1263,9* | *1093,3* |  |  |
| *14) Стратегическая программа «Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения»* | | | | | | | |
| 34) Проект«Развитие теплоисточников, магистральных и городских тепловых сетей, электрический сетей, водоисточников» | | | | | | | |
| 1 | Подготовка паспортов готовности предприятий энергетического комплекса к работе в отопительный зимний период |  |  | + | + | Выданы паспорта готовности: бюджетные организации – 127; жилищный фонд - 115; теплоснабжающие организации – 0 | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
| 2 | Уличное освещение населенных пунктов МО Алапаевское, в том числе модернизация и техническое обслуживание | 2022 - 2024 | МБ | 22094,6 | 21688,6 | По договорам с сельскими и поселковой администрацией проведены работы по модернизации, ремонту, устройству и расширению сетей уличного освещения в населенных пунктах МО Алапаевское: п. Курорт Самоцвет; с. Костино; п.Ясашная; с. Кировское;  д. Первунова; с. Коптелово; п. Бубчиково, пгт. Верхняя Синячиха; д. Михалева; с. Деево; с.Раскатиха; с.Невьянское; с.Нижняя Синячиха, с. Останино, п.Синячиха, п.Заря, п.Новоямово, с.Толмачево. Установлена дополнительная уличная линия электропередач от с. Арамашево до д. Косякова. | Главы поселковой и сельских администраций Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
| 3 | Содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах | 2022 - 2024 | МБ | 15600,0 | 15600,0 | Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат при эксплуатации объектов муниципальной собственности коммунального хозяйства на территории МО Алапаевское МУП «Коммунальные сети» | МКУ «УЖКХ,С и ООМС»,  МУП «Коммунальные сети» |
| 4 | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в сельских населенных пунктах | 2022 - 2024 | МБ | 268,5 | 268,5 | Проведена гос.экспертиза ПСД по объекту «Капитальный ремонт сетей водоснабжения в  пгт. Верхняя Синячиха». | МКУ «УЖКХ,С и ООМС»,  МУП «Коммунальные сети» |
| 5 | Строительство блочно-модульной котельной в пгт. Верхняя Синячиха, с подводящим газопроводом давлением 0,6 Мпа | 2022 - 2024 | ОБ  МБ | 12105,2  15170,1 | 9120,5  10285,9 | Завершено строительство блочно – модульной котельной в пгт. Верхняя Синячиха с подводящим газопроводом давлением 0,6 Мпа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11.12.2023 года. | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
| 6 | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Алапаевское | 2023 |  | + | + | Приобретен в муниципальную собственность трубопровод для передачи тепловой энергии в горячей воде у НАО «СВЕЗА» (выполнено за счет средств резервного фонда) | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***65238,4*** | ***56963,5*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *12105,2* | *9120,5* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *53133,2* | *47843,0* |  |  |
| 35) Проект «Строительство водоподготовительных и водоочистных сооружений, систем водоснабжения, систем газоснабжения, иных систем жизнеобеспечения населения» | | | | | | | |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектно – сметной и рабочей документации по объекту «Реконструкция (модернизация) очистных сооружений биологической очистки хозяйственно – бытовых сточных вод в пгт. Верхняя Синячиха | 2023 | МБ | 7361,5 | 6161,4 | Выполнялось проведение в ГАУ СО «Государственная экспертиза» экспертизы, проектно – сметной и рабочей документации по объекту «Реконструкция (модернизация) очистных сооружений биологической очистки хозяйственно – бытовых сточных вод в пгт. Верхняя Синячиха» | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
| 2 | Реконструкция (модернизация) очистных сооружений биологической очистки хозяйственно – бытовых сточных вод в пгт. Верхняя Синячиха | 2023 - 2024 |  |  |  |
| 3 | Строительство объектов газификации в населенных пунктах. Пуск газа, к ранее построенным объектам | 2022 - 2024 | ОБ  МБ | 80529,8  4279,9 | 80529,8  4238,5 | Завершено строительство межпоселкового газопровода высокого давления с.Арамашево –  с. Деево – с. Раскатиха –  с. Гостьково – п. Молтаево – п. Маевка Алапаевский район. Акт приемки законченного объекта в эксплуатацию от 15.12.2023. | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***92171,2*** | ***90929,7*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *80529,8* | *80529,8* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *11641,4* | *10399,9* |  |  |
| 36) Проект «Внедрение и развитие ЕДДС, внедрение и применение контроля технологических параметров для повышения качества энерго – и ресурсоснабжения населения, предприятий и организаций» | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское (ЕДДС) | 2022 - 2024 | МБ | 8006,0 | 7981,8 | Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС МО Алапаевское" | Отдел ВПО, ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***8006,0*** | ***7981,8*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *8006,0* | *7981,8* |  |  |
| **4 направление «Развитие транспортной инфраструктуры» (2 СП)** | | | | | | | |
| *15)Стратегическая программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Алапаевское»* | | | | | | | |
| 37) Проект «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них | 2022 - 2024 | МБ | 65037,8 | 63877,5 | Выполнены работы по асфальтированию дорожного полотна:  с. Арамашево – 1290 кв.м;  с. Голубковское –5760 кв.м;  - с. Деево – 2400 кв.м;  - д. Бобровка – 1287 кв.м;  - с. Коптелово – 873 кв.м;  - с. Невьянское – 1372,5 кв.м;  - с. Нижняя Синячиха – 1449 кв.м;  - с.Останино – 2055 кв.м;  - п. Курорт Самоцвет – 18400 кв.м;  - п.Заря – 2617,5 кв.м;  - с.Ялунинское – 3427 кв.м;  - п.Самоцвет – 7500 кв.м;  - п.Ясашная – 3200 кв.м;  - д.Фоминка – 3780 кв.м;  - д.Катышка – 5905 кв.м;  - пгт.В. Синячиха – 6648 кв.м;  - п. Бубчиково – 7140 кв.м. | Главы территориальных органов Администрации МО Алапаевское, отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Мероприятия по созданию безопасных дорожных условий для участников дорожного движения | 2022 - 2024 | МБ | 12807,6 | 12246,6 | Установка и замена дорожных знаков в  п. Самоцвет (16 ед.) и  пгт. Верхняя Синячиха (12 ед.), п. Бубчиково (2 ед.),  д. Фоминка (4 ед.),  с. Кировское (4 ед.),  с. Деево (6 ед.), п. Курорт Самоцвет (24 ед.), с.Ялунинское (10 ед.); д.Вогулка – (6 ед.),  с. Коптелово (16 ед.).  Устройство тротуаров:  п. Заря (50 пог.м.),  с. Костино (400 пог.м.),  п. Ясашная (300 пог.м.),  п. Курорт Самоцвет  (77 пог.м.), п. Бубчиково (505 пог.м.), с. Кировское (117 пог.м), с.Коптелово (220 пог.м.) |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***77845,4*** | ***76124,1*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *77845,4* | *76124,1* |  |  |
| *16)Стратегическая программа «Сохранение и развитие узкоколейной железной дороги в Алапаевском районе»* | | | | | | | |
| 38) Проект «Развитие и обеспечение сохранности Алапаевской узкоколейной железной дороги на территории МО Алапаевское» | | | | | | | |
| 1 | Содействие повышению доступности перевозок населения по узкоколейной железной дороге на территории Алапаевского района | 2022 - 2024 | МБ | 67722,0 | 67722,0 | Выполнен ремонт главного магистрального пути (замена 8404 шт. шпал, подъемка пути на новый балласт 6,82 км), выполнена разработка проектной сметной документации на ремонт железнодорожного путепровода через ж/д и а/д на 34 км главного магистрального пути | ООО АУЖД МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***67722,0*** | ***67722,0*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *67722,0* | *67722,0* |  |  |
| **5 направление «Экология, благоустроенная среда района» (2 СП)** | | | | | | | |
| *17)Стратегическая программа «Формирование благополучной окружающей среды»* | | | | | | | |
| 39) Проект «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории МО Алапаевское» | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений | 2022 - 2024 | МБ | 2351,8 | 2350,6 | Содержание и страхование гидротехнических сооружений | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окруж. среды Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | 2022 - 2024 | МБ | 1540,0 | 855,4 | Выполнен ремонт родника «Захаровский» д. Бобровка ул. Клубная | МУП «Коммунальные сети» |
| 3 | Организация массовых экологических акций в рамках проведения субботников | 2022 - 2024 | МБ | 100,0 | 100,0 | Проведены субботники, приобретены материалы и инструмент для проведения мероприятий по уборке мусора с территории населенных пунктов  (с. Арамашево,  п. Бубчиково, с. Останино, с. Н.Синячиха, с. Костино, с. Коптелово, с. Кировское, п.Ясашная, пгт. В. Синячиха, п.Самоцвет,  с. Голубковское, с. Деево) | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***3991,8*** | ***3306,0*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *3991,8* | *3306,0* |  |  |
| *18)Стратегическая программа «Чистый благоустроенный район»* | | | | | | | |
| 40) Проект «Формирование комфортной городской среды на территории МО Алапаевское» | | | | | | | |
| 1 | Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству | 2022 - 2024 |  | + | + | С 15.04.2023 по 31.05.2023 проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году. Количество участников рейтингового голосования – 12092. Победитель – КулПарк «Семь-Я» пгт. В. Синячиха, ул. Октябрьская, 17 | Главы территориальных органов Администрации МО Алапаевское, отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| **6 направление «Общественная безопасность» (1 СП)** | | | | | | | |
| *19)Стратегическая программа «Общественная безопасность и правопорядок»* | | | | | | | |
| 41) Проект«Развертывание аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | | | | | | | |
| 1 | Содержание комплекса видеонаблюдения и устройства вызова экстренных оперативных служб, установленных на территории МО Алапаевское | 2022 - 2024 | МБ | 35,0 | 33,6 | Производилась оплата по услуге «Интернет» (камеры видеонаблюдения) | Отдел ВПО, ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское,  Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское, МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***35,0*** | ***33,6*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *35,0* | *33,6* |  |  |
| 42) Проект «Создание учебно – консультативных пунктов, совершенствование нормативной и правовой базы в сфере обучения населения действиями по сигналам ГО и ЧС» | | | | | | | |
| 1 | Функционирование учебно – консультационных пунктов для обучения неработающего населения действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации или военной угрозы | 2022 - 2024 |  | + | + | К ранее функционирующим на базе учреждений МОУ «Арамашевская СОШ им. М. Мантурова», МОУ «Деевская СОШ», МОУ «Коптеловская СОШ», МКОУ «Голубковская СОШ им. С. Устинова» учебно – консультационным пунктам, дополнительно на базе учреждений МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» (Верхнесинячихинская центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» МО Алапаевское, филиала МУК «Центральный Дом культуры» МО Алапаевское – Верхнесинячихинский Дом культуры, филиала МУК «Центральный Дом культуры» МО Алапаевское – Кировский Дом культуры) созданы учебно – консультационные пункты по подготовке и обучению населения в области ГО и защиты от ЧС. | Отдел ВПО, ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское, управление образования Администрации МО Алапаевское, Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| 43) Проект «Реконструкция региональной автоматизированной системы оповещения населения о возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 1 | Содержание объектов региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и локальных средств оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации | 2022 - 2024 | МБ | 592,0 | 583,9 | Ежемесячные платежи за услуги связи и Интернет для работы КПТСО "Грифон" и УПО | Отдел ВПО, ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское,  МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***592,0*** | ***583,9*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *592,0* | *583,9* |  |  |
| **7 направление «Развитие гражданского общества» (3 СП)** | | | | | | | |
| *20)Стратегическая программа «Развитие активной жизненной позиции граждан»* | | | | | | | |
| 44) Проект «Я – для своего села, Мы – для своей страны» | | | | | | | |
| 1 | Муниципальный конкурс «Я для своего села, Мы для своей страны» (для молодых семей) | 2022 - 2024 |  | + | - | - | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 2022 - 2024 | МБ | 850,0 | 835,3 | Трудоустроено 170 человек от 14 до 17 лет |
| 3 | Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью | 2022 - 2024 | МБ  ОБ | 417,4  626,0 | 417,4  626,0 | В МУ МЦ "Факел" приобретено оборудование: батут, МФУ, проектор, беседка, ноутбук, аэрохоккей | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***1893,4*** | ***1878,7*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *626,0* | *626,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *1267,4* | *1252,7* |  |  |
| *21)Стратегическая программа «Территория общественного согласия»* | | | | | | | |
| 45) Проект «Развитие и совершенствование системы патриотического и духовно – нравственного воспитания населения» | | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий согласно Плана муниципальных культурно – массовых мероприятий МО Алапаевское | 2022 - 2024 | МБ | 800,0 | 799,0 | Проведены мероприятия: конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ», XVI Областные зимние соревнования по конному спорту, памяти Героя Советского Союза С.Г. Устинова, IV открытый конкурс любительских танцевальных коллективов «Радуга ритмов», конкурс патриотической песни две звезды «Виктория», фестиваль «Июнь – хлеборост», День памяти Царской семьи Романовых | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
| 2 | Приобретение оборудования и инвентаря для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание | 2022 - 2024 | МБ  ОБ | 124,9  187,1 | 124,9  187,1 | Расходы на проведение военно-спортивных сборов: приобретены путевка, подарочные сертификаты, кубки, медали, грамоты, благодарственные письма, берцы, куртка, брюки, шапка, шеврон лента, и метал табличка для проведения военно-спортивных игр в МОУ "Деевская СОШ" и проведения конкурса "Помним! Знаем! Чтим!" в МУ "МЦ "Факел". | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуре безопасности жизнедеятельности | 2022 - 2024 | МБ | 100,0 | 100,0 | Проведены муниципальные конкурсы «Безопасное колесо», «Юный пожарный» | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 4 | Организация и проведение оборонно – спортивных лагерей | 2022 - 2024 | МБ | 20,0 | 20,0 | Проведена «Зарница» |
| 5 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан от 14 до 35 лет в МО Алапаевское | 2022 - 2024 | МБ | 100,0 | 100,0 | Проведены мероприятия: торжественный прием в Юнармию, День Победы и др. | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***1332,0*** | ***1331,0*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *187,1* | *187,1* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *1144,9* | *1143,9* |  |  |
| 46) Проект«Открытый муниципалитет» | | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий по учету мнения населения, проведенных по вопросам социально – экономического развития МО | 2022 - 2024 |  | + | + | Проведено:  146 - Координационных советов в территориальных органах Администрации МО Алапаевское;  15 – информационных встреч в рамках Дней Администрации;  10 – личный прием населения Главой МО Алапаевское;  12 – встречи Главы МО Алапаевское с населением;  85 – встречи с заместителем главы Администрации МО Алапаевское по социальным вопросам;  12 – обсуждение в сельских администрациях основных мероприятий и проекта бюджета на 2024 год;  1 – голосование за выбор проекта для заявки в программу «Формирование комфортной городской среды» (выбран Парк «Металлург», вошел в программу) | Отдел межведомственного взаимодействия, обеспечения деятельности Администрации МО Алапаевское и территориальных органов |
| 2 | Проведение мониторинга в целях выявления позитивных и негативных тенденций в обществе, социологических исследований по изучению общественного мнения для научно обоснованных действий органов местного самоуправления по решению проблем | 2022 - 2024 |  | + | + | Проведено:  1 – публичные слушания об исполнении бюджета МО Алапаевское за 2022 год;  1 – общественное обсуждение содержания проекта «Бюджет для граждан»;  1 – публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы МО Алапаевское «О внесении изменений в Устав МО Алапаевское»;  1 – процедура общественных обсуждений по проекту документа территориального планирования «Генеральный план МО Алапаевское";  1 – мониторинг негативных тенденций в обществе, связанных с изменениями в работе Почты России;  5 – общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности. | Отдел межведомственного взаимодействия, обеспечения деятельности Администрации МО Алапаевское и территориальных органов |
| 3 | Выступления/публикации в СМИ и на официальных ресурсах в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | 2022 - 2024 |  | + | + | Количество публикаций:  - сайт МО Алапаевское – 809;  - газета «Алапаевская искра» - 118;  - приложение «Муниципальный вестник» - 99 (НПА Думы и Администрации МО Алапаевское). |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| 47) Проект «Инициативное бюджетирование» | | | | | | | |
| 1 | Реализация проектов инициативного бюджетирования | 2022 - 2024 | МБ  ОБ  ВБ | 3942,3  1750,0  1318,3 | 3942,3  1750,0  1318,3 | В 2023 году реализовано 14 инициативных проектов, в т.ч. 3 проекта с участием средств областного бюджета. В сфере «Благоустройство» реализовано 6 проектов,  в сфере «Физическая культура и спорт» - 2 проекта, в сфере «Образование» - 2 проекта, в сфере «Культура» - 4 проекта. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***7010,6*** | ***7010,6*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *1750,0* | *1750,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *3942,3* | *3942,3* |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  | *1318,3* | *1318,3* |  |  |
| *22)Стратегическая программа «Связь – вызов века»* | | | | | | | |
| 48) Проект «Информатизация МО Алапаевское» | | | | | | | |
| 1 | Совершенствование информационно-технической инфраструктуры муниципального образования Алапаевское | 2022 - 2024 | МБ | 946,8 | 946,8 | Продлен срок действия доменного имени, продлен "Консультант плюс", приобретено компьютерное оборудование, материалы для оргтехники | Отдел межвед. взаимодействия, обеспечения деятельности Администрации МО Алапаевское и территориальных органов |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***946,8*** | ***946,8*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *946,8* | *946,8* |  |  |
| 49) Проект«Возможности связи и интернет каждому» | | | | | | | |
| 1 | Подключение населенных пунктов к сети Интернет | 2022 - 2024 | ВБ  (средства Росстелеком) | + | - | - | Отдел межвед. взаимодействия, обеспечения деятельности Администрации МО Алапаевское и территориальных органов |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | - |  |  |
| 50) Проект «Развитие «Цифровой экономики» | | | | | | | |
| 1 | Мониторинг предоставления государственных и муниципальных услуг | 2022 - 2024 |  | + | + | Мониторинг предоставления муниципальных услуг осуществляется ежемесячно.  Всего поступило 25 896 обращений заявителей за получением муниципальных услуг.  Доля муниципальных услуг оказанных в электронной форме составляет 78,5%.  Доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ составила 3,9%.  Обращений от граждан об обжаловании действий (бездействия) и решений, принятых при предоставлении муниципальных услуг не поступало. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| **8 направление «Градостроительство, землепользование»** | | | | | | | |
| *23)Стратегическая программа «Генеральный план – градостроительное обеспечение стратегии»* | | | | | | | |
| 51) Проект «Градостроительное развитие» | | | | | | | |
| 1 | Изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО Алапаевское | 2022 - 2024 | МБ | 600,0 | 600,0 | Выполнено 2 контракта по уточнению границ МО Алапаевское | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Обновление и сопровождение программного обеспечения | 2022 – 2024 | МБ | 300,0 | 300,0 | Оплата за программное обеспечение |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***900,0*** | ***900,0*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *900,0* | *900,0* |  |  |
| *24)Стратегическая программа «Муниципальное образование Алапаевское – территория доступного и комфортного жилья»* | | | | | | | |
| 52) Проект«Доступное и комфортное (социальное) жилье» | | | | | | | |
| 1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО Алапаевское | 2022 - 2024 | ОБ  МБ | 1810,3  905,1 | 1810,3  905,1 | Выдано 2 сертификата на приобретение жилого помещения | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях, на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Алапаевское» | 2022 - 2024 | ФБ  ОБ  МБ | 208,0  1126,6  1181,0 | 208,0  1126,6  1181,0 | Выдано 3 сертификата на приобретение жилого помещения и жилищное строительство |
| 3 | Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» | 2022 - 2024 | ОБ  МБ | 93,8  358,7 | 93,8  358,7 | Выдан 1 сертификат на приобретение жилого помещения и жилищное строительство |
| 4 | Постановка на кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 2022 - 2024 | МБ | 100,0 | 100,0 | На государственный кадастровый учет поставлено 59 земельных участка |  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***5783,5*** | ***5783,5*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* |  |  | *208,0* | *208,0* |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *3030,7* | *3030,7* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *2544,8* | *2544,8* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по Плану*** |  |  | ***800394,3*** | ***780516,8*** | ***97,5% к плану*** |  |
|  | *Федеральный бюджет* |  |  | *208,0* | *208,0* | *100% к плану* |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *130424,1* | *124481,3* | *95,4% к плану* |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *299307,1* | *285767,9* | *95,5% к плану* |  |
|  | *Средства Фонда* |  |  | *20351,4* | *19955,9* | *98,1% к плану* |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  | *350103,7* | *350103,7* | *100% к плану* |  |

\*Плановые объемы финансирования изменены в соответствии с Решением Думы МО Алапаевское от 25.12.2023 №292 «О внесении изменений в Решение Думы МО Алапаевское от 15.12.2022 №172 «О бюджете МО Алапаевское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 30.03.2023 №205, от 29.06.2023 №238, от 28.09.2023 №264).