**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО АЛАПАЕВСКОЕ ЗА 2023 ГОД**

**Оценка – высокая по 6** муниципальным программам, что составляет 35% к общему числу муниципальных программ. Рекомендуется обеспечить финансирование муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального образования Алапаевское в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов бюджета на финансирование данных муниципальных программ.

**Оценка – выше средней по 9** муниципальным программам, что составляет 47% к общему числу муниципальных программ. Рекомендуется обеспечить финансирование муниципальных программ в очередном финансовом году в утвержденном объеме.

**Оценка – средняя по 2** муниципальным программам, что составляет 18% к общему числу муниципальных программ. Рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальных программ с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности МП и качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 | «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года» | **10 >= 8,0 -** оценка высокая |
| 2 | «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года» | **9,6 >= 8,0 -** оценка высокая |
| 3 | «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года» | **8,0 >= 8,0 -** оценка высокая |
| 4 | «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2027 года» | **8 >= 8,0 -** оценка высокая |
| 5 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2027 годы» | **9,6 >= 8,0 -** оценка высокая |
| 6 | «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года» | **9,6 >= 8,0 -** оценка высокая |
| 7 | «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2027 года» | **6,5 <= 7,6 < 8,0** – оценка выше средней |
| 8 | «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»  | **6,5 <= 7,7 < 8,0 –** оценка выше средней |
| 9 | «Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года» | **6,5 <= 7,8 < 8,0 –** оценкавыше средней |
| 10 | «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2026 года» | **6,5 <= 6,6 < 8,0 –** оценка выше средней |
| 11 | «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года» | **6,5 <= 7,0 < 8,0 –** оценкавыше средней |
| 12 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2025 года» | **6,5 <= 7,72 < 8,0 –** оценка выше средней |
| 13 | «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года» | **6,5 <= 7,1 < 8,0 –** оценка выше средней |
| 14 | «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2026 года» | **6,5 <= 6,94 < 8,0 –** оценкавыше средней |
| 15 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года» | **6,5 <= 6,8 < 8,0 –** оценкавыше средней |
| 16 | «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года» | **5,0 <= 5,0 < 6,5 -** оценкасредняя |
| 17 | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2025 года» | **5,0 <= 6,2 < 6,5 -** оценкасредняя |

Таблица 1

**ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (K1)**

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Подкритерий | Весовой коэффициент | Наименование подкритерия | Значение подкритерия | Баллы подкритерия |
| 1. | K1.1 | Z1.1 = 1 | Достижение значений целевых показателей | Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период |  |
| выполнено на 100 - 105% | 10 |
| на 95 - 99,9% либо более чем на 105% | 6 |
| на 90 - 94,9% | 5 |
| на 80 - 89,9% | 4 |
| на 50 - 79,9% | 2 |
| менее чем на 49,9% | 0 |

***1) Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

 Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

100+100+100+100+0+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+270+0+100+100+100+100+100 = 2170/22 = 98,6%

**К1.1. = 6 баллов.**

***2)******Муниципальная программа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

100+101,2+100+100+100+100+100+100+100+100+100+118,2+100+103,2+100+100+100+0+104,1+101,4+78,6+100+100+100+100+

100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100 = 5706,7/58 = 98,4%

 **К1.1. = 6 баллов.**

***3) Муниципальная программа «Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

 Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

100+100+44,9+244,4+53,5+100+167,9+141,5+117,8+90,9+173,8+1425+575+440+80,9+67,6+72+25,1+500+169,9+50+101,6+71,8+

70,3+102,1+108,9+98,6= 5293,5/27 = 196,1%

**К1.1. = 6 баллов.**

***4)******Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года»***

 Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

100+100+100+100+100+100+100+123,1+100 = 923,1/9 = 102,6%

**К1.1. = 10 баллов.**

***5) Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

100+0+100+100+100 = 400/5 = 80%

**К1.1. = 4 балла.**

***6) Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

 Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

97+100+100+100+0+100+118,8+100 = 715,8/8 = 89,5%

**К1.1. = 4 балла.**

***7) Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

100+100+100+100+0+100+100+100+100 = 800/9 = 88,9%

**К1.1. = 4 балла.**

***8) Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

 Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

100+100+0+100+89,7+86,2+92,4+100,1+100+210,8+99,8+100+0+100+103+150+100+100+69,8+100+0+100=2001,8/22 = 91%

**К1.1. = 5 баллов.**

***9) Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2025 года»***

 Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

101,4+148,8+102+100+100+100+475+100+100+100+100+80,6 = 1607,8 /12 = 134%

**К1.1. = 6 баллов.**

***10) Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2025 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

100+100+162,5+0+100+320+100+100+100+100+100+158+123+103,8+0+0+100+94,4+0+0+0 =1861,7 /21 = 88,7%

**К1.1. = 4 балла.**

***11)******Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

166,7+100+0+100+100+100+100+100+100+100+92,9+100+100+100+100+354,5+16,7+619,6+99,4+100+112,5+100+66,7+100+100+

100+83,7+100+0+86,5+100+0+100+200+100+100+100+91,7+88,7+97,5+100+100+100+100+100+100+100+100+0 = 5277,1/49= 107,7%.

**К1.1. = 6 баллов.**

***12) Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

100+100+100+100+100+100+100+100+100+100 = 1000/10= 100%

**К1.1. = 10 баллов.**

***13) Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

100+100+100+105,3+143,8+100+100+100+100 = 949,1/9 =105,5%

**К1.1. = 6 баллов.**

***14) Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

125+100+100+100+100+57,6+100+100+66,7+100+101,6+33,3+105+100,8 =1290/14 = 92,1%

**К1.1. = 5 баллов.**

***15) Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

95,9+133,9+63,2+97,6+382+135,3+293,3+100+121,3+100+100+100+306,1+113,6+100+51,7+66,1+0+100+100+100+160+107,6+60,7+300+96,9+100+98,2+60+55,6+89,9+105,3+92,8+54,6+95,8+94,7+75,8+100+87,2+104,3+100,7+131,4+100+103,1+105,3 = 5139,9/45 =114,2%

**К1.1. = 6 баллов.**

***16) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2027 годы»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

100+100+140+100+100+100+0+209,2+100+100+100 = 1149,2/11 = 104,5%

**К1.1. = 10 баллов.**

***17) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год:

100+100+100+100+100+100+100+100 = 1000/10 = 100%

**К1.1. = 10 баллов.**

Таблица 2

**ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (K2)**

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Подкритерий | Весовой коэффициент | Наименование подкритерия | Значение подкритерия | Баллы подкритерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | K2.1 | Z2.1 = 0,3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета [<1>](#Par149) | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
| 100% и более | 10 |
| от 98 до 99,9% | 9 |
| от 95 до 97,9% | 8 |
| от 90 до 94,9% | 7 |
| от 85 до 89,9% | 6 |
| от 80 до 84,9% | 5 |
| от 60 до 79,9% | 4 |
| от 40 до 59,9% | 2 |
| менее 40% | 0 |
| 2. | K2.2 | Z2.2 = 0,4 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
| 100% и более | 10 |
| от 98 до 99,9% | 9 |
| от 95 до 97,9% | 8 |
| от 90 до 94,9% | 7 |
| от 85 до 89,9% | 6 |
| от 80 до 84,9% | 5 |
| от 60 до 79,9% | 4 |
| от 40 до 59,9% | 2 |
| менее 40% | 0 |
| 3. | K2.3 | Z2.3 = 0,2 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
| 100% и более | 10 |
| от 98 до 99,9% | 9 |
| от 95 до 97,9% | 8 |
| от 90 до 94,9% | 7 |
| от 85 до 89,9% | 6 |
| от 80 до 84,9% | 5 |
| от 60 до 79,9% | 4 |
| от 40 до 59,9% | 2 |
| менее 40% | 0 |
| 4. | K2.4 | Z2.4 = 0,1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет внебюджетных средств | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
| 100% и более | 10 |
| от 98 до 99,9% | 9 |
| от 95 до 97,9% | 8 |
| от 90 до 94,9% | 7 |
| от 85 до 89,9% | 6 |
| от 80 до 84,9% | 5 |
| от 60 до 79,9% | 4 |
| от 40 до 59,9% | 2 |
| менее 40% | 0 |

--------------------------------

<1> В случае если финансирование муниципальной программы осуществляется за счет одного источника расходов, весовой коэффициент соответствующего подкритерия равен 1. В случае если в муниципальной программе отсутствуют запланированные расходы по одному или нескольким видам источников, весовой коэффициент Z2.2 на весовые значения отсутствующих подкритериев.

***1) Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,5 %

**K2.3 = 9 баллов.**

***2)******Муниципальная программа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,4%

**K2.2= 9 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 98,7 %

**K2.3 = 9 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%.

**K2.4= 10 баллов.**

***3) Муниципальная программа «Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.2= 10 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 98,5 %

**K2.3 = 9 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%.

**K2.4= 10 баллов.**

***4)******Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.2= 10 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100 %

**K2.3 = 10 баллов.**

***5) Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 83,1 %

**K2.3 = 5 баллов.**

***6) Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 98,8%

**K2.3 = 9 баллов.**

***7) Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100,0%

**K2.3 = 10 баллов.**

***8) Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.2= 10 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,6%

**K2.3 = 9 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 89,9%.

**K2.4= 6 баллов.**

***9) Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2025 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.2= 10 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,5%

**K2.3 = 9 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,4%.

**K2.4= 9 баллов.**

***10) Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2025 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 96,5%

**K2.3 = 8 баллов.**

***11)******Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,3%.

K2.1= **9 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 97,5%

**K2.2= 8 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 89,8%

**K2.3 = 6 баллов.**

***12) Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,7%

**K2.3 = 9 баллов.**

***13) Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.3 = 10 баллов.**

***14) Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 96,6%.

K2.1= **8 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 97,1%

**K2.2= 8 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.3 = 10 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%.

**K2.4= 10 баллов.**

***15) Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.3 = 10 баллов.**

***16) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2027 годы»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 98,1%

**K2.3 = 9 баллов.**

***17) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2023 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,4%

**K2.3 = 9 баллов.**

Таблица 3

**ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ**

**«ТЕКУЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ» (K3)**

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Подкритерий | Весовой коэффициент | Наименование подкритерия | Значение подкритерия | Баллы подкритерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | K3.1 | Z3.1 = 0,5 | Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом) | постановление Администрации муниципального образования Алапаевское о внесении изменений в муниципальную программу принято: |  |
| своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Алапаевское (далее - Порядок) | 10 |
| несвоевременно/муниципальная программа не приведена в соответствие решению о бюджете | 0 |
| 2. | K3.2 | Z3.2 = 0,5 | Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования доклада о ходе реализации муниципальных программ ежеквартально и сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады) | отчеты за 6 месяцев и годовая отчетность представлены: |  |
| своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, в полном объеме | 10 |
| несвоевременно (отклонение от установленных Порядком сроков - не более 3 рабочих дней), в полном объеме; своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, дополнительно не представлены данные, статистическая отчетность по которым поступает в период после направления отчета о реализации муниципальной программы в отдел экономики Администрации МО Алапаевское до срока формирования докладов | 7 |
| несвоевременно (отклонение от установленных Порядком сроков более чем на 3 рабочих дня), в полном объеме; либо своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, не в полном объеме; либо несвоевременно, не в полном объеме | 0 |

***1) Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

 Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

 **K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***2)******Муниципальная программа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***3) Муниципальная программа «Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***4)******Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***5) Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***6) Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***7) Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***8) Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***9) Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2025 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***10) Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2025 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***11)******Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***12) Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***13) Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***14) Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***15) Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***16) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2027 годы»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***17) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

Таблица 4

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

 ***1) «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **7,6** | **6,5 <= 7,6 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***2) «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское***

***до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,7 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 9 | x | 9+9+10 = 28/3=9.3\*0,4 |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 10 | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **7.7** | **6,5 <= 7,7 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***3)«Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское***

***до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,8 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x | 9+10+10 = 29/3=9,6\*0,4 |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 10 | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **7,8** | **6,5 <= 7,8 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***4)«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 4 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x | 10+10 = 20/2=10\*0,4 |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 10 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **10** | **10 >= 8,0 - высокая** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***5)«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2 | 4\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 4 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 2 | 5\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 5 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **5** | **5,0 <= 5,0 < 6,5 - средняя** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***6) «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2 | 4\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 4 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **6,6** | **6,5 <= 6,6 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***7) «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2 | 4\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 4 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 4 | 10\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 10 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **7,0** | **6,5 <= 7,0 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***8) «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2,5 | 5\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 5 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,3 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x | 10+9+6 = 25/3=8,3\*0,4 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 6 | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **6,8** | **6,5 <= 6,8 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***9) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское***

***до 2025 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,72 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x | 10+9+9 = 28/3=9,3\*0,4 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 9 | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **7,72** | **6,5 <= 7,72 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***10) «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2025 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2 |  |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 4 | x | 4\*0,5 |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,2 | 8\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 8 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **6,2** | **5,0 <= 6,2 < 6,5 - средняя** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***11) «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,1 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | 9 | x | 6+8+9=23/3\*0,4 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 8 | x |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 6 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **7,1** | **6,5 <= 7,1 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***12) «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **9,6** | **9,6 >= 8,0 - высокая** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***13) «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 4 | 10\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 10 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **8,0** | **8,0 >= 8,0 - высокая** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***14) «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2,5 | 5\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 5 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,44 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | 8 | x | 8\*0,3;2,4\*0,4=0,96 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 8 | x | 8\*0,4;3,2\*0,4=1,28 |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 10 | x | 10\*0,2;2\*0,4=0,8 |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 10 | x | 10\*0,1;1\*0,4=0,4 |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | X | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **6,94** | **6,5 <= 6,94 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***15) «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |   |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 4 | 10\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 10 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **8** | **8 >= 8,0 - высокая** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***16) «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское***

***на 2018 – 2027 годы»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **9,6** | **9,6 >= 8,0 - высокая** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***17) «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | **9,6** | **9,6 >= 8,0 - высокая** |