Информация об исполнении ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» за 2024 год

| Номер строки | Наименование мероприятия/источник расходов на финансирование | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- |
| - ЗАКАЗЧИК 1 – ГАУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» |  |  |
| 1. | Мероприятие1: Проведение ежегодной диспансеризации работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такового возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет | План 9247 чел. Факт 5222 чел. Выполнение плана 56,5% |
| - ЗАКАЗЧИК 2 – МКУ «Управление физической культуры и спорта муниципального образования Алапаевское» |  |  |
| 2. | Мероприятие 2. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области), всего в том числе | 1) «День ГТО» для старшего поколения МО Алапаевское (04.04.2024г. – 20 участников); 2) Летняя спартакиада ветеранов МО Алапаевское (13.09. с.Коптелово - 46 участников); 3) Турнир по бильярду, посвященный «Дню пожилого человека» (01.10. пгт. Верхняя Синячиха - 13 участников); 4) Зимняя Спартакиада ветеранов и среди лиц с ОВЗ в МО Алапаевское (06.12. пгт. Верхняя Синячиха – 30 участников); |
| 3. | Мероприятие 3. Организация волонтерской деятельности в интересах старшего поколения | - |
| - ЗАКАЗЧИК 3 – МКУ «Управление культуры муниципального образования Алапаевское |  |  |
| 4. | Мероприятие 4. Реализация проекта "Виртуальный концертный зал" государственного автономного учреждения культуры Свердловской области "Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония", всего в том числе | государственной академической филармонии в Верхнесинячихинской центральной библиотеки начал свою работу еще до нацпроекта, в декабре 2015 года. За первое полугодие 2024 год проведено 24 концерта, их посетили 391 чел. Один сотрудник центральной библиотеки зарегистрирован на сайте «Dobro.ru» как волонтер культуры и ассистент мероприятий Свердловской государственной академической филармонии. |
| 5. | Мероприятие 5. Проведение ежегодного фестиваля клубного движения среди граждан пожилого возраста, всего в том числе | Фестиваль к дню пожилого человека «Осеннее очарование» состоялся 1 октября 2024 год. Количество участников составило 100 человек. Победители фестиваля приняли участие в окружном Фестивале |
| 6. | Мероприятие 6. Мероприятия по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", всего в том числе | 66 консультаций (по работе на ПК, планшете и телефоне, по настройке ПК, по работе в личных кабинетах портала Госуслуги, АО «Облкоммунэнерго») |
| 7. | Мероприятие 7. Организация волонтерской деятельности в интересах старшего поколения | На базе учреждений культуры зарегистрировано 79 волонтеров, которые в том числе оказывают помощь старшему поколению |
| 8. | Мероприятие 8. Обучение сотрудников учреждений культуры по работе с инвалидами и гражданами пожилого возраста | 4 сотрудника (участие е в практико-ориентированном тренинге «Игровые коммуникативные технологии в условиях инклюзивного пространства учреждения культуры», получены Сертификаты) |
| 9. | Мероприятие 9. Разработка туристических программ адаптированных для старшего поколения | Сотрудниками МУК «Верхнесинячихинское объединение» МО Алапаевское разработаны туристические мероприятия для старшего поколения: - Однодневные маршруты выходного дня с посещением двух музеев в день (Арамашево+Деево, Верхняя и Нижняя Синячихи, Костино + Голубковское); - Двухдневные различные комбинации музеев с посещением бассейна в Верхней Синячихе; - "Под стук колес по земле Алапаевской" - поездка по АУЖД + посещение станции. - "Фанера - тур" - посещение комбината СВЕЗА + экскурсии в ВСинячихинском музее, станция АУЖД. Все маршруты для пенсионеров приемлемы, но без людей с ограниченными возможностями по здоровью. В каждый маршрут включен интерактив: мастер-классы, квесты для пенсионеров, викторины и прочее. |
| 10. | Всего по Заказчику 4 |  |
| ЗАКАЗЧИК 4 – ГКУ СЗН СО «Алапаевский центр занятости» |  |  |
| 11. | Мероприятие 10. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости, всего в том числе | Граждане не обращались (услуга имеет заявительный характер) |
| 12. | Мероприятие 11. Организация специализированных ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, всего в том числе | 1 |
| ЗАКАЗЧИК 5 - ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района» |  |  |
| 13. | Мероприятие 12. Организация волонтерской деятельности в интересах старшего поколения | 200 гражданам старшего поколения оказана добровольческая помощь 184 волонтерами (сопровождение в медицинские организации; концертно-развлекательные и познавательные мероприятия в связи с празднованием памятных дат, мероприятия в рамках Весенней недели добра, Месячника Пенсионера Свердловской области) |
| ЗАКАЗЧИК 6 – Управление образования Администрации МО Алапаевское |  |  |
| 14. | Мероприятие 13. Организация волонтерской деятельности в интересах старшего поколения | -оказание помощи пожилым людям по доставке воды (волонтерский отряд филиал МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 3» - Бубчиковская СОШ - оказание волонтерской помощи в проведении туристического слета для пенсионеров и ветеранов труда (МОУ «Кировская СОШ») - организация концерта для ветеранов «Есть дата в снежном феврале» волонтерским отрядом МОУ «ВССОШ № 3» - организация поздравления для ветеранов педагогического труда в рамках празднования Международного женского дня (волонтерские отряды МОУ «Невьянская СОШ», МОУ «Арамашевская СОШ», МОУ «Заринская СОШ») - акция «Внуки по переписке» (МОУ «Костинская СОШ», МОУ «Невьянская СОШ», МОУ «Коптеловская СОШ» - поздравление подопечных стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов с. Голубковское(волонтерский отряд филиала МОУ «Невьянской СОШ» -Голубковская СОШ им. С. Устинова) - помощь в уборке урожая (МОУ «Самоцветская СОШ») - помощь в уборке территории людям пожилого возраста (МОУ «Самоцветская СОШ») - Акция «Внуки по переписке» от благотворительного фонда старость в радость (МОУ «Самоцветская СОШ») - Поздравление ветеранов-воспитателей детского сада в честь дня «Дошкольного работника» (МОУ «Самоцветская СОШ») - Видеопоздравление ко Дню пожилого человека (МОУ «Заринская СОШ») - Кросс Нации (VIP –забег ветеранов) (МОУ «Заринская СОШ») - Конкурс чтецов «Бабушка рядышком с дедушкой» (МОУ «Заринская СОШ») - Посещение Центра «Вдохновение» для пожилых людей (МОУ «Заринская СОШ») - Всероссийская акция «Миллион добрых дел» (МОУ «Останинская СОШ») - Всероссийская Акция «Благо Твори!» (МОУ «Останинская СОШ») - Закрепление волонтеров за ветеранами труда и престарелыми людьми (МОУ «Невьянская СОШ») - месячник «К людям с добрым сердцем» - поздравительные открытки ко Дню пожилого человека (МОУ «Невьянская СОШ») - Подготовка концерта ко Дню пожилого человека (МОУ «Невьянская СОШ») Акция «Трудовой десант» - по заявкам оказание посильной помощи в уборке придомовых территорий, складывание дров и т.д. (МОУ «Невьянская СОШ») |

| Информация о достижении значений ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» ДО 2025 ГОДА за 1 полугодие 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Показатель | Единица измерения | План | Факт | Информация об исполнении | Заказчик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг | процентов | 100,0 | 100,0 | среди 225 получателей социальных услуг, проживающих на территории МО Алапаевское проведен опрос на основании "Анкеты для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области" в рамках независимой оценки качества | ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района» |
| 2. | Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | процентов | 99,0 | 100,00 | Принято на социальное обслуживание на дому вновь - 65 человек, на стационарное социальное обслуживание - 11 человек. Предоставлена консультация по социальным вопросам – 1853 гражданам | ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района» |
| 3. | Количество пожилых граждан, охваченных мероприятиями школ пожилого возраста | человек | 40 | 0 | На территории МО Алапаевское нет действующих отделений Школы пожилого возраста. Действуют 8 клубов по интересам различной направленности, участниками которых являются 76 граждан старшего поколения. | ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района» |
| 4. | Доля граждан старше трудоспособного возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста | процентов | 28,0 | 89,2 | Сотрудники учреждений культуры привлекают граждан старшего поколения в новые и уже имеющиеся клубные формирования. | МКУ «Управление культуры муниципального образования Алапаевское»; |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, получивших государственную поддержку на реализацию социально значимых проектов и мероприятий, направленных на поддержку ветеранов, инвалидов | единиц | 3 | 3 | 100 | Отдел межведомственного взаимодействия, обеспечения деятельности Администрации муниципального образования Алапаевское и территориальных органов |
| 6. | Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения | человек | 10 | 100 79 24 58 | Волонтеры принимают участие в различных акциях, посвященных празднованию Дню Победы, Дню пожилого человека, акции добрых дел и др. Волонтерами являются сотрудники КЦСОН, юнармейский отряд «Патриот» Голубковской СОШ им.Ст.Устинова, сотрудники Голубковского ДК, волонтеры Алапаевского медицинского колледжа | МКУ «Управление физической культуры и спорта муниципального образования Алапаевское»; МКУ «Управление культуры муниципального образования Алапаевское»; ГАУСО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Алапаевска и Алапаевского района»; Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 7. | Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | человек | 80 | 66 | 66 консультаций (по работе на ПК, планшете и телефоне, по настройке ПК, по работе в личных кабинетах портала Госуслуги, АО «Облкоммунэнерго») | МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального образования Алапаевское |
| 8. | Количество информационных публикаций для граждан старшего возраста по вопросам сохранения здоровья | единиц | 6 | 2 |  | ГАУЗ СО «АЦРБ» |
| 9. | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории МО Алапаевское | процентов | 7,5 | 7,5 | Выполнено | МКУ «Управление физической культуры и спорта муниципального образования Алапаевское» |
| 10. | Количество нестационарных и мобильных торговых объектов | единиц | 7 | 5 | 71,4% | Финансовое управление Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 13. | Уровень удовлетворенности предоставляемыми услугами в сфере занятости населения | процентов | 99,0 | 99,0 | Выполнено | ГКУ СЗН СО «Алапаевский центр занятости» |
| 14. | Количество специализированных ярмарок вакансий для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, дней пожилого человека (ежегодно) | единиц | 1 | 1 | Выполнено | ГКУ СЗН СО «Алапаевский центр занятости»; |
| 15 | Численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | человек | 0 | 0 | Граждане не обращались (услуга имеет заявительный характер) | ГКУ СЗН СО «Алапаевский центр занятости»; |
| 16 | Доля работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такового возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет прошедших ежегодную диспансеризацию | % | 60 | 30 | + | ГАУЗ СО «АЦРБ» |