Информация

о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития муниципального образования Алапаевское на 2022 – 2024 годы, в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и этапов | Срок выполнения мероприятия или этапа | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Перечень выполненных работ | Ответственный исполнитель за результат выполнения мероприятия, этапа |
| План\* | Факт |
| **1 направление «Развитие человеческого потенциала»** |
| *1)Стратегическая программа «Образование – основа развития, залог успеха»* |
| 1) Проект «Доступное дошкольное образование» |
| 1 | МДОУ «Арамашевский детский сад» (капитальный ремонт дошкольного учреждения с. Арамашево)  | 2022 - 2024 | МБ | 10899,0 | 9274,9 | Выполнена замена электропроводки, частичная замена оконных конструкций, установлено ограждение территории, монтаж системы: АПС, СКУД | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 2 | МОУ «Ялунинская СОШ» (дошкольное образование) перевод на газ | 2022 - 2024 | МБ | 3375,3 | 3299,9 | МОУ «Ялунинская СОШ» (дошкольное образование) переведено на газ  |
| 3 | МДОУ «Костинский детский сад» - филиал Клевакинский детский сад | 2022 – 2025 | МБ | 12929,4 | 10060,9 | Выполнен капитальный ремонт здания |
| 4 | Мероприятия по устранению нарушений, выявленных надзорными органами государственного надзора в результате проверок в ДОУ | 2022 - 2024 | МБ | 29403,4 | 32462,4 | Выполнено: в 4 МДОУ частичная замена оконных конструкций, в 1 МДОУ ремонт пищеблока, в 4 МДОУ ограждение, речевое оповещение, в 1 МДОУ модернизировано видеонаблюдение, в 1 МДОУ обустроена комната охраны.  |
| 5 | Мероприятия антитеррористической направленности по обеспечению комплексной безопасности в ДОУ | 2022 - 2024 | МБ | 4029,6 | 3965,0 |  В 4 МДОУ выполнено ограждение, в 1 МДОУ модернизировано видеонаблюдение, в 1 МДОУ обустроена комната охраны |
| 6 | Мероприятия по формированию образовательной среды, способствующей развитию творческих способностей детей | 2022 - 2024 |  | + | + |  Реализуются программы по выявлению и развитию творческих способностей, организована предметно – развивающаяся среда для развития творческих способностей |
| 7 | Реализация программы «Кадры в образовании» | 2022 - 2024 | МБОБ | 100,0255,8 | 100,0255,8 |  Произведены выплаты 5 молодым специалистам |
| 8 | Организация и проведение профессиональных конкурсов для работающих ДОУ | 2022 - 2024 | МБ | 50,0 | 50,0 |  Проведен Всероссийский конкурс «Воспитатель года», муниципальный фестиваль творчества специалистов системы образования «Грани талантов», конкурс «Учитель года» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***61042,5*** | ***59468,9*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *255,8* | *255,8* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *60786,7* | *59213,1* |  |  |
| 2) Проект «Создание современной образовательной среды для школьников» |
| 1 | Создание центра «Точка Роста»:2024 год – МОУ «Кировская СОШ», МОУ «Останинская СОШ» | 2022 - 2024 | МБ | 8000,0 | 8000,0 |  В МОУ "Кировская СОШ" и МОУ "Останинская СОШ" открылись образовательные центры. Каждый центр состоит из трех кабинетов с лабораториями (приобретены столы, стулья, жалюзи, информационные стенды, стилеобразующие элементы, выполнен ремонт кабинетов). | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Реализация программы «Кадры в образовании»: привлечение специалистов, переподготовка | 2022 - 2024 | МБОБ | 100,0626,0 | 100,0626,0 |  Проведена переподготовка педагогов. |
| 3 | Мероприятия по устранению нарушений, выявленных надзорными органами государственного надзора в результате проверок | 2022 – 2024 | МБ | 65053,6 | 62123,6 |  В 8 СОШ выполнена частичная замена оконных конструкций, в 3 СОШ выполнен ремонт пищеблока (Самоцветская, Нижнесинячихинская СОШ и Верхнесинячихинская СОШ №3), в Нижнесинячихинской СОШ выполнена замена электропроводки, в 2 СОШ выполнена частичная замена полов (Кировская и Самоцветская СОШ), в 5 СОШ приобретена посуда. |
| 4 | Мероприятия антитеррористической направленности по обеспечению комплексной безопасности общеобразовательных организаций | 2022 - 2024 | МБ | 12088,8 | 11485,6 | В общеобразовательных школах организована охрана ЧОП |
| 5 | Организация и проведение профессиональных конкурсов для работающих в общеобразовательных организациях  | 2022 - 2024 | МБ | 158,5 | 158,5 |  Проведен региональный конкурс «Вдохновляй и действуй», Всероссийский конкурс «Учитель года», муниципальный фестиваль «Грани талантов»  |
| 6 | Мероприятия по формированию образовательной среды, способствующей развитию творческих способностей детей | 2022 - 2024 | МБ | 73,9 | 73,9 |  Проведены Всероссийские конкурсы: «Без срока давности», «Живая классика», «Большая перемена». Муниципальные конкурсы: «Светлая Пасха», «Здоров по собственному желанию», «Мы будущие избиратели» и др.  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***86100,8*** | ***82567,6*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *626,0* | *626,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *85474,8* | *81941,6* |  |  |
| 3) Проект«Развитие дополнительного образования» |
| 1 | Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (увеличение охватом детей программами технической направленности) | 2022 - 2024 | МБОБ | 100,0100,0 | 100,0100,0 |  82% детей от общего количества в возрасте от 5 до 18 лет охвачено доп. образованием по программам технической направленности  | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Получение лицензии ДОУ на дополнительное образование (МДОУ «Коптеловский детский сад», МДОУ «Детский сад п. Заря», МДОУ «Арамашевский детский сад», МОУ «ВССОШ №2» - филиал Нижнесинячихинская ООШ) | 2022 - 2024 | МБ | 20,0 | 20,0 |  Получены лицензии МДОУ «Коптеловский детский сад», МОУ «ВССОШ №2» - филиал Нижнесинячихинская ООШ |
| 3 | Обеспечение подвоза детей в МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское на занятия «Плавания для всех» (не реже 1 раза в неделю) | 2022 - 2024 | МБ | 120,0 | 120,0 |  Обеспечен подвоз детей в МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское на занятия «Плавания для всех» |
| 4 | Реализация программы «Кадры в образовании» в дополнительном образовании | 2023 - 2024 | МБ | 20,0 | 20,0 |  Выполнялась реализация программы |
| 5 | Мероприятия по устранению нарушений, выявленных надзорными органами государственного надзора в результате проверок организаций дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей | 2022 - 2024 | МБОБ | 829,1658,2 | 819,5650,6 |  Приобретен дизгенератор в МУ «МЦ «Факел», оборудование для системы уличного освещения  |
| 6 | Мероприятия антитеррористической направленности по обеспечению комплексной безопасности организаций дополнительного образования и организаций отдыха и оздоровления детей | 2022 - 2024 | МБ | 0,0 | 1168,4 |  Выполнен монтаж наружного освещения в МУ «МЦ «Факел» (корпус №1, корпус №3), система охранного телевидения, проект пожарной охранной системы, система видеонаблюдения |
| 7 | Организация и проведение профессиональных конкурсов для работающих в учреждениях дополнительного образования | 2022 - 2024 | МБ | 30,0 | - | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| 8 | Реализация персонифицированного учета в образовательных организациях в т.ч. по сертификатам учета  | 2022 - 2024 | МБ | 1300,0 | 978,4 |  Реализуется социальный заказ на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ: 12 программ в 9 образовательных организациях. Выдано 244 сертификата.  |
| 9 | Организация сетевого партнерства по дополнительным общеобразовательным программам на базе центров «Точка Роста» | 2022 - 2024 |  | + | + |  Осуществляется сетевое взаимодействие между Центрами образования «Точка роста» |
| 10 | Организация сетевого партнерства по дополнительным общеобразовательным программам на базе школьных стадионов | 2022 - 2024 |  | + | + |  Осуществляется сетевое взаимодействие между спортивными клубами на базе школьных стадионов |
| 11 | Организация и проведение на базе центров «Точка Роста», «УИШ» социокультурных мероприятий | 2022 - 2024 |  | + | + |  Проведен муниципальный фестиваль мастер – классов «Умеешь сам – научи других»  |
| 12 | Создание условий для занятий спортом | 2022 - 2024 | МБ | 200,0 | 200,0 |  МУ ДО «СШ МО Алапаевское» реализует образовательную деятельность на базе общеобразовательных учреждений МО Алапаевское и муниципальных учреждений спорта на безвозмездной основе. Организован подвоз на соревнования всех обучающихся.  |
| 13 | Проведение и участие в мероприятиях спортивной направленности | 2022 - 2024 | МБ | 627,7 | 627,7 |  Проведено 30 муниципальных соревнований по видам спорта, а также приняли участие в 51 соревновании разного уровня (всероссийского, межрегионального, областного, межмуниципального) |
| 14 | Создание на базе МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» условий для реализации образовательных программ естественно – научного цикла и профориентационной работы (УИШ) | 2022 - 2024 | ОБМБ | 4500,0- | 2475,02025,0 | На базе МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» открылась площадка регионального проекта «Уральская инженерная школа», ориентированная на решение задач профориентационной деятельности  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***8505,0*** | ***9304,6*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *5258,2* | *3225,6* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *3246,8* | *6079,0* |  |  |
| *2) Стратегическая программа «Здоровье»* |
| 4) Проект«Популяризация принципов здорового образа жизни» |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) Проект «Создание благоприятных условий для привлечения медицинских кадров» |
| 1 | Участие главного врача ГАУЗ СО «АЦРБ» в ярмарках вакансий среди выпускников медицинских ВУЗов | 2022 - 2024 |  | + | + | Главный врач участвовал в ярмарках вакансий согласно графику | ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» |
| 2 | Размещение имеющихся вакансий врачей в Интернете на сайте Министерства здравоохранения Свердловской области | 2022 - 2024 |  | + | + | Вакансии размещены на сайтах: Министерство здравоохранения Свердловской области, «Работа в России», «Ищу работу», hh.ru |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| *3) Стратегическая программа «МО Алапаевское – Развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия в МО* *Алапаевское»* |
| 6) Проект «Строительство, укрепление материально – технической базы и проведение капитальных ремонтов учреждений культуры и приведение зданий в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства и доступности для людей с ограниченными возможностями на территории МО Алапаевское» |
| 1 | Обеспечение развития материально – технической базы культурного производства и ее эффективности, оснащение учреждений современным оборудованием и своевременное проведение ремонтов | 2022 – 2023 | МБ | 5470,7 | 5120,3 | Выполнено: ремонт танцевального зала в Заринском ДК; электромонтажные работы в Костинском музее; замена окон на ПВХ в В. Синячихинском ДК; ремонт туалетной комнаты в Останинском ДК; ремонт танцевального зала в Деевском ДК; текущий ремонт помещений в В. Синячихинской ЦБ и Н. Синячихинской сельской библиотеке; текущий ремонт в Арамашевском и Деевском музеях; приобретена музыкальная аппаратура в МУК "ЦДК"; установлена ПС в Арамашевский ДК | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
| 2 | Ремонт Дома культуры в селе Коптелово | 2024 | ОБМБ | 12289,31365,5 | 12114,91346,1 | Выполнен капитальный ремонт здания Коптеловского ДК |
| 3 | Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети «Интернет» | 2024 | ОБМБ | 175,043,8 | 175,043,8 | Приобретено компьютерное оборудование в сельские библиотеки |
| 4 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов | 2024 | ОБМБ | 296,074,0 | 296,074,0 | Приобретена книжная продукция |
| 5 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры  | 2024 | ОБМБ | 168,118,7 | 168,118,7 | Приобретена оргтехника в В.Синячихинский музей |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***19901,1*** | ***19356,9*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *12928,4* | *12754,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *6972,7* | *6602,9* |  |  |
| 7) Проект«Сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере культуры муниципального образования Алапаевское» |
| 1 | Обучение на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» | 2022 – 2024 |  | + | + | 15 человек закончили обучение в различных учебных заведениях в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| *4) Стратегическая программа «Развитие туризма в МО Алапаевское»* |
| 8) Проект «Под стук колес по земле Алапаевской» |
| 1 | Благоустройство парковой зоны возле В. Синячихинского музея | 2022 – 2024 | ОБМБ | 29204,05780,0 | 29204,02456,3 | Выполнено благоустройство территории парка «Металлург» в пгт. Верхняя Синячиха | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***34984,0*** | ***31660,3*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *29204,0* | *29204,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *5780,0* | *2456,3* |  |  |
| 9) Проект «Сохранение и развитие музейных объектов МО Алапаевское» |
| 1 | Информатизация музеев | 2022-2024 | ОБМБ | 200,050,0 | 200,050,0 | Приобретена оргтехника | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***250,0*** | ***250,0*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *200,0* | *200,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |
| 10) Проект «Туристско – спортивный кластер» |
| 1 | Программа «Живи, село старинное!» (сельские праздники – фестивали: «Праздник валенка», «Июнь – хлеборост», «Бабье лето») | 2022 – 2024 | ВБ | 100,0 | 0,0 | - | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***100,0*** | ***0,0*** |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  | *100,0* | *0,0* |  |  |
| 11) Проект«Содействие развитию народно – художественных промыслов» |
|  | - | - | - | - |  |  |  |
| 12) Проект «Создание туристического продукта (межмуниципальный проект) |
| 1 | Историко – экологический маршрут (Музей истории промыслов и ремесел с. Деево) | 2022 – 2024 | МБ | 0,0 | 0,0 | - | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *5)Стратегическая программа «Территория спорта»* |
| 13) Проект «Спорт для всех» |
| 1 | Реконструкция стадиона «ОРИОН» | 2024 | ОБ | 13674,0\* | 0,0 | - | МБУ «ФСЦ»  |
| 2 | Капитальный ремонт универсального зала МБУ «Физкультурно – спортивный центр» МО Алапаевское (замена покрытия универсального зала) | 2024 | ОБ | 15000,0\* | 0,0 | - |
| 3 | Реализация региональной межведомственной программы «Плавание для всех» для различных возрастных и социальных групп населения, в том числе обучение детей плаванию в рамках основных общеобразовательных программ (включая внеурочную деятельность) | 2024 | МБ (средства управления образования) | 11158,4\* | 0,0 | - |
| 4 | Ремонт крыши МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское | 2024 | МБВБ | 315,0- | 275,0606,8 | Выполнен частичный ремонт кровли здания МБУ «ФСЦ МО Алапаевское» |
| 5 | Обустройство площадки для стритбола и тенниса в КС парке «ОРИОН» (подготовка основания, асфальтирование) | 2024 | ВБ | 970,0 | 1207,0 | Асфальтирована и благоустроена площадка для стритбола |
| 6 | Обустройство СКЕЙТ площадки в КС парке «ОРИОН» (подготовка основания, асфальтирование) | 2024 | ВБ | 951,9 | 1400,7 | Асфальтирована и благоустроена скейт площадка  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***42069,3*** | ***3489,5*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *28674,0* | *0,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет*  |  |  | *11473,4* | *275,0* |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  | *1921,9* | *3214,5* |  |  |
| 14) Проект«Workout. Фитнес – зал во дворе» |
| 1 | Участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий на создание спортивной площадки Workout (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (Кировская с/администрация) | 2024 | ОБМБ | 400,0\*380,0\* | 0,0 | - | МКУ «УФКС МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***780,0*** | ***0,0*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *400,0* | *0,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *380,0* | *0,0* |  |  |
| 15) Проект «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО» |
| 1 | Приобретение оборудования для мест тестирования ВФСК «ГТО» | 2022 – 2024 | ОБМБ | 122,452,5 | 122,452,5 | Приобретены 2 пневматические винтовки, мишенные установки, оплата за обучение судей. | МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***174,9*** | ***174,9*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *122,4* | *122,4* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *52,5* | *52,5* |  |  |
| 16) Проект «Доступная среда» |
| 1 | Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для обеспечения доступности спортивных объектов и организаций для лиц ОВЗ в МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское | 2023 – 2024 | ОБ | 400,0\* | 0,0 | - | МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***400,0*** | ***0,0*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *400,0* | *0,0* |  |  |
| 17) Проект«Сельская школа – центр спорта» |
|  | ***-*** | - | - | - | - | - |  |
| *6)Стратегическая программа «Комфортная социальная среда»* |
| 18) Проект«Банк молодежных инициатив» |
| 1 | Муниципальный конкурс проектов «Банк молодежных инициатив МО Алапаевское» | 2022 – 2024 | МБОБ | 737,21105,8 | 200,0300,0 |  Проведен муниципальный конкурс «Банк молодежных инициатив МО Алапаевское» | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Реализация экологических проектов в населенных пунктах МО Алапаевское | 2022 – 2024 | МБ | 30,0 | 30,0 |  Среди образовательных организаций МО Алапаевское проведен конкурс «Полезный крышки» по сбору и дальнейшей экологичной утилизации пластиковых крышек. |
| 3 | Поддержка молодежного добровольчества (волонтерства) | 2022 – 2024 | МБ | + | + |  Проведены добровольческие (волонтерские) акции: «Сердце матери» «Весенняя неделя добра», «Георгиевская лента», «Тепло для Героя», «Коробка добра», «Вам, Любимые!». Волонтерами из числа молодежи организованы субботники по уборке территории памятников ВОВ, уборке населенных унтов, в которых проживают добровольцы. Проведены выборы в Молодежную Думу МО Алапаевское 3 созыва (январь 2024 года). На базе общеобразовательных организаций созданы 17 волонтерских отрядов. В период с января по декабрь приняли участие в 40 акциях.  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***1873,0*** | ***530,0*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *1105,8* | *300,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *767,2* | *230,0* |  |  |
| 19) Проект «Жизнь без границ» |
| 1 | Проведение Муниципального конкурса «Я все смогу» | 2022 – 2024 | МБ | 10,0 | 0,0 | - | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***10,0*** | ***0,0*** |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *10,0* | *0,0* |  |
| 20) Проект «Старшее поколение» |
| 1 | Мониторинг реализации дорожной карты по доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения  | 2022 – 2024 |  | + | + | Мероприятия дорожной карты реализуются в установленные сроки | Отдел межведомственного взаимодействия и обеспечения деятельности Администрации МО Алапаевское и территориальных органов |
| 2 | Мониторинг наполнения групп «Активное долголетие» и «Совет ветеранов» актуальной информацией, видео – уроками, концертами, мастер – классами (группы в сети вацап) | 2022 - 2024 |  | + | + | Размещены ссылки: 3 ссылки на музеи, 2 ссылки на онлайн – голосование за объекты благоустройства, 5 записей концертов, фото и видео прошедших массовых мероприятий. Так же в данных группах размещается актуальная информация по вносимым поправкам в законодательство, касающаяся граждан старшего поколения. |
| 3 | Реализация комплексной программы на территории МО Алапаевское «Старшее поколение»  | 2022 - 2024 |  | + | + | Выполняется реализация комплексной программы |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| **2 направление «Развитие экономического потенциала» (6 СП)** |
| *7)Стратегическая программа «Развитие промышленности»* |
| 21) Проект «Содействие развитию крупного и малого производственного бизнеса» |
| 1 | Мониторинг модернизации производства НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», ООО «Лестех», ООО «Алапаевский молочный комбинат», ООО «Горнодобывающие технологии», ЗАО «ВСЛХЗ» | 2022 - 2024 | ВБ | + | + | Выполняется ежеквартальный мониторинг основных экономических показателей предприятий. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| *8)Стратегическая программа «Развитие сельского хозяйства»* |
| 22) Проект «Техническое обеспечение для развития сельского хозяйства» |
| 1 | Техническая и технологическая модернизация в растениеводстве (приобретение специализированной сельскохозяйственной техники: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны; плуги; посевные комплексы; сеялки; бороны) | 2022 - 2024 | ВБ | 80000,0 | 164030,3 | Выполнялась техническая и технологическая модернизация в растениеводстве (приобретена сельскохозяйственная техника и оборудование): ООО «Деевское» - 30972,5 тыс. руб.;СХПК «Путиловский» - 18323,6 тыс. руб.;СПК «Колхоз им. Чапаева» - 17194,0 тыс. руб.ООО «Ямовский» - 62185,2 тыс. руб.СХПК «Пламя» - 11435,0 тыс. руб.КФХ – 23920,0 тыс. руб. | Сельскохозяйственные организации |
| 2 | Техническая и технологическая модернизация в животноводстве – приобретение животноводческого оборудования, сельскохозяйственной техники (кормораздатчики и др.) | 2022 - 2024 | ВБ | 60000,0 | 22296,8 | Приобретено животноводческое оборудование в: СПК «Колхоз им. Чапаева» - 19838,8 тыс. руб.;СХПК «Путиловский» - 2458,0 тыс. руб. |
| 3 | Техническая и технологическая модернизация вспомогательного производства – (приобретение техники, оборудования) | 2022 - 2024 | ВБ | 54100,0 | 11453,3 | СХПК «Пламя» - 2558,1 тыс. руб.ООО «Ямовский» - 390,8 тыс. руб.СХПК «Путиловский» - 8504,4 тыс. руб. |
| 4 | Строительство, реконструкция, выполняемая в сельскохозяйственных организациях (строительство склада для хранения кормов; строительство силосных ям; строительство и реконструкция МТФ) | 2022 – 2024 | ВБ | 165000,0 | 66612,2 | СПК «Колхоз им. Чапаева» - выполнено строительство корпуса №2 МТФ на 200 гл. вблизи с.Клевакино  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***359100,0*** | ***264392,6*** |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  | *359100,0* | *264392,6* |  |  |
| *9)Стратегическая программа «Производство качественных и безопасных потребительских товаров»* |
| 23) Проект «Обеспечение качественным продовольствием населения муниципального образования Алапаевское и Свердловской области» |
| 1 | Проведение мониторинга расширения ассортимента выпускаемой продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) | 2022 –2024 |  | + | + |  Мониторинг расширения ассортимента выпускаемой продукции у СМСП: ИП Халемина Р.Г.: пряники лимонные, карамельные, фисташковые, булочки в ассортименте, пельмени: кроха, проходит сертификацию тушенка домашняя свиная, каши: перловая, гречневая, рисовая с мясом.ООО «Алапаевский молочный комбинат» в 2024 году выпустил новый вид продукции: кефир витаминизированный в пакете 500 гр.ИП Рулик Е.В. в 2024 году выпускает булочки в ассортименте, пироги с начинкой разной массы. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Проведение ярмарок в пгт. Верхняя Синячиха, расширение участников ярмарочной торговли | 2022 –2024 |  | + | - |  Ярмарки на территории МО Алапаевское в 2024 году не проводились, в связи с письмом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 25 марта 2024 года «О приостановке проведения массовых мероприятий», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| *10) Стратегическая программа «Торговые технологии – современная культура потребления»* |
| 24) Проект«Современное управление торговым предприятием» |
| 1 | Анализ потребности в нестационарных торговых объектах | 2022 –2024 |  | + | + | На территории МО Алапаевское в 2024 году работает 2 автолавки, которые закрывают потребность жителей в приобретении товаров ежедневного потребления | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Создание условий для населения МО Алапаевское в обеспечении стационарными торговыми объектами (мобильной торговлей) | 2022 –2024 |  | + | + | В 2024 году предоставлена субсидия из областного и местного бюджетов ИП Халеминой Р.Г. на приобретение автолавки |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| *11) Стратегическая программа «Высокое качество услуг – новый уровень обслуживания»* |
| 25) Проект «Развитие и повышение качества услуг» |
| 1 | Содействие Защите прав потребителей | 2022 –2024 |  | + | + | На сайте МО Алапаевское, стенде Администрации МО Алапаевское в постоянном режиме размещается информация о Защите прав потребителей. Также информация направляется СМСП на их электронные почты. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| *12) Стратегическая программа «Территория для бизнеса»* |
| 26) Проект«Инвестиционная стратегия МО Алапаевское» |
| 1 | Мониторинг инвестиционной привлекательности МО Алапаевское | 2022 - 2024 |  | + | + | В целях осуществления мониторинга инвестиционной привлекательности внесены данные в НПО «САПФИР» для расчета инвестиционного рейтинга по 34 показателям. По итогам мониторинга 2023 года, МО Алапаевское находится на 57 месте. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Подготовка инвестиционного паспорта МО Алапаевское | 2022 - 2024 |  | + | - | Отменен (в соответствии в письмом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 06.06.2024 № 19-01-79/3809).Разработан инвестиционный профиль. |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| 27) Проект «Информация из первых рук» |
| 1 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении семинаров Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства | 2022 - 2024 |  | + | + | На электронную почту предпринимателей направляется информация о проводимых СОФПП семинарах, вебинарах. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (путем размещения актуальной информации на официальном сайте МО Алапаевское) | 2022 - 2024 |  | + | + | На сайте МО Алапаевское в разделе «Предпринимательство» подразделе «Нормативно – правовая база» размещается актуальная информация для предпринимателей по сферам деятельности  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| 28) Проект «Формирование положительного, социально – ответственного образа предпринимательства» |
| 1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории МО Алапаевское из бюджета МО Алапаевское | 2022 - 2024 | МБОБВБ | 818,72608,1561,3 | 572,52608,2561,3 | В мае 2024 года предоставлена субсидия ИП Халемина Р.Г. в размере 3180,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 572,5 тыс. рублей, областного бюджета – 2608,2 тыс. рублей на возмещение части затрат хозяйствующего субъекта на осуществление торгового обслуживания в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах МО Алапаевское. ИП Халеминой Р.Г. приобретена автолавка для обеспечения жителей товарами первой необходимости общей стоимостью 3742 тыс. рублей (в т.ч. средства ИП – 561,3 тыс. рублей). | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Проведение заседаний координационного совета предпринимателей | 2022 - 2024 |  | + | + | Проведено 2 координационных совета, на заседаниях выступали с докладами руководители Алапаевского центра занятости, Фонда поддержки предпринимательства, специалист Роспотребнадзора. Также прошло награждение лучших предпринимателей к профессиональному празднику «День российского предпринимательства» |
| 3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности  | 2022 - 2024 | МБ | 80,0 | 325,1 | Поздравление предпринимателей с праздником «День Российского предпринимательства», награждение благодарственными письмами, приобретены наклейки на автолавки с логотипом «Автолавка в каждое село», награждение организаций на торжественном приеме Главы МО |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***4068,1*** | ***4067,1*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *898,7* | *897,6* |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *2608,1* | *2608,2* |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  | *561,3* | *561,3* |  |  |
| **3 направление «Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства» (2 СП)** |
| *13) Стратегическая программа «Совершенствование системы управления жилищным фондом»* |
| 29) Проект «Безопасная и качественная эксплуатация жилищного фонда» |
| 1 | Ремонт жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | За счет средств Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества МКД | 2022 - 2024 | Средства Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества МКД | 2439,5 | 2195,3 |  Выполнены работы по капитальному ремонту водоотведения в МКД по адресу: с. Останино, ул. Новая, 1. Выполнены работы по капитальному ремонту теплоснабжения в МКД по адресу: пгт. Верхняя Синячиха, ул. Береговая, 2  | Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества МКД |
| 1.2. | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 2022 – 2024 | МБ | 5500,0 | 3353,5 | Выполнены работы по капитальному и текущему ремонту жилого помещения по адресу: п. Бубчиково, ул. Комсомольская, д.1 кв.2.; п. Бубчиково, ул. Гагарина, д.25 кв.1; п.Бубчиково, ул. Гагарина, д.25 кв.2; п.Бубчиково, ул.Геологоразведчиков, д.2 кв.7; п.Ясашная, ул. Флотская, д.22 кв.1; п.Ясашная, ул. Флотская, д.17, кв.1; п. Гаранинка ул. Ленина, д.5 кв.1; с. Коптелово, ул. Береговая, д.3; п.Ясашная, ул. Пушкина, д.2, кв.1; п. Ясашная, ул. Льва Толстого, д.12; п.Ясашная, ул. Клубная, д.4, кв.1; п.Ясашная, ул. Клубная, д.4, кв.2; п. Ельничная, ул. Клубная, д.12, кв.1; п. Ельничная, ул. Станционная, д.24, кв.1; д. Таборы, ул. Молодежная, д.19; п. Ясашная, ул. Льва Толстого, д.6, кв.2; с. Кировское, ул. Ленина, д.11А кв.20; пгт. В. Синячиха ул. Ленина, д.76, кв.18  | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***7939,5*** | ***5548,8*** |  |  |
|  | *Средства Фонда*  |  |  | *2439,5* | *2195,3* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *5500,0* | *3353,5* |  |  |
| 30) Проект «Переселение граждан из ветхого и аварийного жил. фонда» |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2023 - 2024 | ФБОБМБ | --- | 14789,3906,74389,4 | 32 человека расселено из аварийного жилищного фонда в МО Алапаевское. 428 квадратных метров, общей площади расселенного жилищного фонда в МО Алапаевское. | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» |
| 2 | Проведение независимой оценки специализированной организацией по оценке ж/фонда | 2022 - 2024 | МБ | 200,0 | - | Отсутствие заявок на проведение оценки |
| 3 | Снос жилых помещений признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории МО Алапаевское | 2023 - 2024 | МБ | 6992,7 | 4246,4 | Выполнены работы по сносу МКД по адресам: пгт. В. Синячиха ул. Гоголя, д.15; пгт. В. Синячиха ул. Горняков, д.15; п. Бубчиково, ул. Советская, д.1, д.2, д.3. |
| 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (выкуп жилых помещений у собственников (переселение из аварийного жилья) | 2022 - 2024 | ФБОБМБ | --3500,0 | 12648,5768,64316,3 | Приобретено 12 жилых помещений для переселения граждан из ветхого жилья | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации МО Алапаевское |
| 5 | Выкуп жилых помещений у собственников и (или) приобретение жилых помещений на вторичном рынке объектов недвижимости (для переселения из аварийного жилья) | 2022 - 2024 | ФБОБМБ | --- | 3150,8164,073,1 | Выкуплено 3 жилых помещения не пригодного к проживанию. |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***10692,7*** | ***45453,1*** |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* |  |  | *0,0* | *30588,6* |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *0,0* | *1839,3* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *10692,7* | *13025,2* |  |  |
| 31) Проект «Улучшение благоустройства существующих территорий» |
| 1 | Выполнение мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории МО Алапаевское (поставка контейнерного оборудования, обустройство площадок для сбора ТКО) | 2022– 2024 | МБ | 4539,8 | 4476,8 | Оплата за содержание контейнерных площадок | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах МО Алапаевское2024 год – благоустройство сквера в с. Коптелово, пер. Горького  | 2022 - 2024 | МБОБВБ | 2145,02000,0465,0 | 1834,91710,8465,0 | Выполнено благоустройство сквера в с. Коптелово, пер. Горького  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***9149,8*** | ***8487,5*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *6684,8* | *6311,7* |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *2000,0* | *1710,8* |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  | *465,0* | *465,0* |  |  |
| 32) Проект «Юридическая школа для населения по вопросам ЖКХ» |
| 1 | Внедрение ГИС ЖКХ, доступность для населения не менее 100% | 2022 – 2024 |  | + | + | Информация заносится ежедневно | МКУ «УЖКХ.С и ООМС» |
| 2 | Собрания с гражданами для разъяснительной работы по вопросам ЖКХ | 2022 - 2024 |  | + | + | Собрания проводятся по мере необходимости при наличии новой информации и внесения изменений в законодательство РФ |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***+*** | + |  |  |
| 33) Проект «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» |
| 1 | Мероприятия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, земельными участками | 2022 – 2024 | МБ | 500,0 | 275,2 | 26 земельных участков поставлены на кадастровый учет, определены ЗСО в отношении 5 объектов скважин, изготовлено 4 технических паспорта на мосты, поставлено на кадастровый учет 12 дорог местного значения.  | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Мероприятия по проведению кадастрового учета, оценки рыночной стоимости объектов, государственной регистрации прав собственности | 2022 –2024 | МБ | 500,0 | 881,5 | Поставлено на кадастровый учет 214 безхозяйных колодцев (родников), изготовлено 4 технических паспорта на объекты недвижимости, произведена оценка 52 объектов для продажи или передачи в аренду, 7 оценок о непригодности использования водонапорных башен, поставлено на кадастровый учет 41 объект недвижимости. | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***1000,0*** | ***1156,7*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *1000,0* | *1156,7* |  |  |
| *14) Стратегическая программа «Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения»* |
| 34) Проект«Развитие теплоисточников, магистральных и городских тепловых сетей, электрический сетей, водоисточников» |
| 1 | Подготовка паспортов готовности предприятий энергетического комплекса к работе в отопительный зимний период |  |  | + | + | Выдано паспортов готовности:Бюджетные организации – 20 шт.;Жилищный фонд – 89 шт.;Теплоснабжающие организации – 4 шт.  | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
| 2 | Уличное освещение населенных пунктов МО Алапаевское, в том числе модернизация и техническое обслуживание | 2022 - 2024 | МБ | 24477,4 | 21940,7 | Выполнены работы по модернизации, реконструкции, установке и расширению сетей уличного освещения в населенных пунктах МО Алапаевское: Костинской, Деевской, Нижне Синячихинской, Кировской, Коптеловской, Ясашинской, Бубчиковской, Голубковской, Невьянской сельских администрациях  | Главы поселковой и сельских администраций Администрации МО Алапаевское, МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
| 3 | Содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах | 2022 - 2024 | МБ | 4400,0 | - | - | МКУ «УЖКХ,С и ООМС»,МУП «Коммунальные сети» |
| 4 | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в сельских населенных пунктах | 2022 - 2024 | МБ | 26600,0 | 4171,9 | Выполнены работы по текущему ремонту и замене участка квартального водопровода пгт. Верхняя Синячиха, от колодца на магистральном водоводе до жилого дома №2 п. Октябрьская, с вводами в жилой дом №3 и №2.Выполнены работы по текущему ремонту и замене участка магистрального водовода холодного водоснабжения пгт. Верхняя Синячиха от стадиона до колодца по адресу: ул. Октябрьская 3Б К2».  | МКУ «УЖКХ,С и ООМС»,МУП «Коммунальные сети» |
| 5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пгт. В. Синячиха | 2024 | Фондсодействия ОБМБ | 112517,072332,09160,0 | 112517,072332,08788,4 | Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в пгт. Верхняя Синячиха. | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
| 6 | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Алапаевское | 2023-2024 |  | + | - | - | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***249486,4*** | ***219750,0*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *72332,0* | *72332,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *64637,4* | *34901,0* |  |  |
|  | *Средства Фонда* |  |  | *112517,0* | *112517,0* |  |  |
| 35) Проект «Строительство водоподготовительных и водоочистных сооружений, систем водоснабжения, систем газоснабжения, иных систем жизнеобеспечения населения» |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектно – сметной и рабочей документации  | 2024 | МБ | 1900,0 | 0,0 | - | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
| 2 | Строительство объектов газификации в населенных пунктах. Пуск газа, к ранее построенным объектам | 2022 - 2024 | МБ | 3000,0 | 5001,6 | Оплата за поставку газа в блочно модульную котельную пгт. Верхняя Синячиха | МКУ «УЖКХ,С и ООМС» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***4900,0*** | ***5001,6*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *4900,0* | *5001,6* |  |  |
| 36) Проект «Внедрение и развитие ЕДДС, внедрение и применение контроля технологических параметров для повышения качества энерго – и ресурсоснабжения населения, предприятий и организаций» |
| 1 | Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское (ЕДДС) | 2022 - 2024 | МБ | 8949,0 | 9027,1 | Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС МО Алапаевское" | Отдел ВПО, ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***8949,0*** | ***9027,1*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *8949,0* | *9027,1* |  |  |
| **4 направление «Развитие транспортной инфраструктуры» (2 СП)** |
| *15)Стратегическая программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Алапаевское»* |
| 37) Проект «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения» |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них | 2022 - 2024 | МБ | 73156,8 | 74472,4 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общей протяженностью 9,7 км. | Главы территориальных органов Администрации МО Алапаевское, отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Мероприятия по созданию безопасных дорожных условий для участников дорожного движения | 2022 – 2024 | МБ | 11307,2 | 9653,9 | Установка дорожных знаков в п. Самоцвет - 19 ед. Обустройство ограждения: с. Деево, ул. Мира (60 пог.м.); с.Коптелово, пер. Горького (44 пог.м.); с. Ялунинское, ул. Мира (40 пог.м); Н. Синячиха, ул. Балакинская (28 пог.м.). Дорожная разметка (пешеходный переход):с.Коптелово, пер. Крупской; с. Ялунинское, ул. Мира (3 ед.); с.Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская ИДН |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***84464,0*** | ***84126,3*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *84464,0* | *84126,3* |  |  |
| *16)Стратегическая программа «Сохранение и развитие узкоколейной железной дороги в Алапаевском районе»* |
| 38) Проект «Развитие и обеспечение сохранности Алапаевской узкоколейной железной дороги на территории МО Алапаевское» |
| 1 | Содействие повышению доступности перевозок населения по узкоколейной железной дороге на территории Алапаевского района | 2022 - 2024 | МБ | 118450,0 | 118450 | Выполнен ремонт главного магистрального пути Алапаевской узкоколейной железной дороги общей протяженностью 5,6 км (замена 9798 шт. шпал), выполнен ремонт железнодорожного путепровода (общей протяженностью 67,3 м) через ж/д и а/д на 34 км. Алапаевской узкоколейной железной дороги, ремонт мягкой кровли здания локомотивного – вагонного депо, пассажироперевозки  | ООО АУЖД МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***118450,0*** | ***118450,0*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *118450,0* | *118450,0* |  |  |
| **5 направление «Экология, благоустроенная среда района» (2 СП)** |
| *17)Стратегическая программа «Формирование благополучной окружающей среды»* |
| 39) Проект «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории МО Алапаевское» |
| 1 | Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений | 2022 - 2024 | МБ | 932,6 | 923,2 | Содержание и страхование гидротехнических сооружений | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» |
| 2 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | 2022 - 2024 | МБ | 1711,3 | 1168,0 | Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации  |
| 3 | Организация массовых экологических акций в рамках проведения субботников | 2022 - 2024 | МБ | 157,0 | 157,0 | Приобретены материалы и инструменты для проведения мероприятий по уборке мусора с территории населенных пунктов |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***2800,9*** | ***2248,2*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *2800,9* | *2248,2* |  |  |
| *18)Стратегическая программа «Чистый благоустроенный район»* |
| 40) Проект «Формирование комфортной городской среды на территории МО Алапаевское» |
| 1 | Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству | 2022 - 2024 |  | + | + | С 15.03.2024 по 30.04.2024 проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году. Количество участников рейтингового голосования – 9619. Победитель – территория пруда в с. Костино ул. Мира, 18а. | Главы территориальных органов, отдел дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| **6 направление «Общественная безопасность» (1 СП)** |
| *19)Стратегическая программа «Общественная безопасность и правопорядок»* |
| 41) Проект«Развертывание аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» |
| 1 | Содержание комплекса видеонаблюдения и устройства вызова экстренных оперативных служб, установленных на территории МО Алапаевское | 2022 - 2024 | МБ | 36,0 | 34,7 | Производится оплата по услуге «Интернет» (камеры видеонаблюдения) | Отдел ВПО, ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское,Верхнесинячихинская поселковая администрация, МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***36,0*** | ***34,7*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *36,0* | *34,7* |  |  |
| 42) Проект «Создание учебно – консультативных пунктов, совершенствование нормативной и правовой базы в сфере обучения населения действиями по сигналам ГО и ЧС» |
| 1 | Функционирование учебно – консультационных пунктов для обучения неработающего населения действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации или военной угрозы | 2022 - 2024 |  | + | + |  Функционируют учебно – консультационные пункты по подготовке и обучению населения в области ГО и защиты от ЧС на базе учреждений МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» (Верхнесинячихинская центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» МО Алапаевское, филиала МУК «Центральный Дом культуры» МО Алапаевское – Верхнесинячихинский Дом культуры, филиала МУК «Центральный Дом культуры» МО Алапаевское – Кировский Дом культуры) | Отдел ВПО, ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское, управление образования Администрации МО Алапаевское, Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации МО Алапаевское  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| 43) Проект «Реконструкция региональной автоматизированной системы оповещения населения о возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций» |
| 1 | Содержание объектов региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и локальных средств оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации | 2022 - 2024 | МБ | 513,0 | 486,9 | Ежемесячные платежи за услуги связи и Интернет для работы КПТСО "Грифон" и УПО | Отдел ВПО, ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское,МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба МО Алапаевское» |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***513,0*** | ***486,9*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *513,0* | *486,9* |  |  |
| **7 направление «Развитие гражданского общества» (3 СП)** |
| *20)Стратегическая программа «Развитие активной жизненной позиции граждан»* |
| 44) Проект «Я – для своего села, Мы – для своей страны» |
| 1 | Муниципальный конкурс «Я для своего села, Мы для своей страны» (для молодых семей) | 2022 - 2024 |  | + | - | - | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 2022 - 2024 | МБ | 1040,0 | 1006,6 | Трудоустроено 186 несовершеннолетних детей в свободное от учебы время |
| 3 | Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью | 2022 - 2024 | МБОБ | 128,2192,2 | 128,2192,2 | Перечислена субсидия МУ МЦ "Факел" (заработная плата, налоги, приобретены афиши, лифлеты, баннеры, люверсы) |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***1360,4*** | ***1327,0*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *192,2* | *192,2* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *1168,2* | *1134,8* |  |  |
| *21)Стратегическая программа «Территория общественного согласия»* |
| 45) Проект «Развитие и совершенствование системы патриотического и духовно – нравственного воспитания населения» |
| 1 | Проведение мероприятий согласно Плана муниципальных культурно – массовых мероприятий МО Алапаевское  | 2022 - 2024 | МБ | 1200,0 | 1176,2 | Проведены конно - спортивные мероприятия, конкурсы "Песня не знает границ" и "Радуга ритмов", "Хозяйка села", фестиваль "Июнь - хлеборост", мероприятия "День пожилых людей", "День инвалида", "День молодежи", "Елка Главы". | МУК «Управление культуры МО Алапаевское» |
| 2 | Приобретение оборудования и инвентаря для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание  | 2022 - 2024 | МБОБ | 260,0389,5 | 260,0389,5 | Приобретено спортивное оборудование на отделение легкой атлетики, греко – римской борьбы, пулевой стрельбы, хоккея с шайбой  | Управление образования Администрации МО Алапаевское |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуре безопасности жизнедеятельности | 2022 - 2024 | МБ | 100,0 | 100,0 | Проведены конкурсы «Безопасное колесо», «Письмо водителю», акция «Засветись» |
| 4 | Организация и проведение оборонно – спортивных лагерей | 2022 - 2024 | МБ | 100,0 | 100,0 | Проведены мероприятия с целью допризывной подготовки молодежи к военной службе |
| 5 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан от 14 до 35 лет в МО Алапаевское | 2022 - 2024 |  | + | + | Проведены: - торжественный прием в ряды ВВПОД «Юнармия»;- зимняя спартакиада среди юнармейских отрядов МО Алапаевское;- военно – спортивный турнир «Юный стрелок» по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный 100 – летию образования Алапаевского района среди юнармейских отрядов МО Алапаевское;- конкурсы среди образовательных организаций: «Воинская слава русской земли», «Помним! Знаем! Чтим!», «Одна Победа на всех!»- акции: «Сад связь поколений», «Георгиевская лента»;- флешмоб ко Дню России в ЗЛ МУ «МЦ «Факел»  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***2049,5*** | ***2025,7*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *389,5* | *389,5* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *1660,0* | *1636,2* |  |  |
| 46) Проект«Открытый муниципалитет» |
| 1 | Проведение мероприятий по учету мнения населения, проведенных по вопросам социально – экономического развития МО | 2022 - 2024 |  | + | + | Проведено: 88 - Координационных советов в территориальных органах Администрации МО Алапаевское;21 – информационных встреч заместителей Главы МО Алапаевское с населением;9 – личный прием населения Главой МО Алапаевское | Отдел межведомственного взаимодействия, обеспечения деятельности Администрации МО Алапаевское и территориальных органов |
| 2 | Проведение мониторинга в целях выявления позитивных и негативных тенденций в обществе, социологических исследований по изучению общественного мнения для научно обоснованных действий органов местного самоуправления по решению проблем | 2022 - 2024 |  | + | + | Проведено: 5 – публичные слушания о проекте бюджета МО Алапаевское в 2024 году, о внесении изменений в Устав МО Алапаевское |
| 3 | Выступления/публикации в СМИ и на официальных ресурсах в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | 2022 - 2024 |  | + | + | Количество публикаций:- сайт – МО Алапаевское – 690;- газета «Алапаевская искра» - 110;- 61 приложение «Муниципальный вестник»  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| 47) Проект «Инициативное бюджетирование» |
| 1 | Реализация проектов инициативного бюджетирования | 2022 - 2024 | МБОБВБ | 6001,21550,2433,0 | 5251,31503,81118,5 | В 2024 году реализовано 17 инициативных проектов, в том числе 3 проекта с участием областных средств | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***7984,4*** | ***7873,6*** |  |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  | *1550,2* | *1503,8* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *6001,2* | *5251,3* |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  | *433,0* | *1118,5* |  |  |
| *22)Стратегическая программа «Связь – вызов века»* |
| 48) Проект «Информатизация МО Алапаевское» |
| 1 | Совершенствование информационно-технической инфраструктуры муниципального образования Алапаевское | 2022 - 2024 | МБ | 3030,0 | 2468,8 | Продлен срок действия доменного имени, продлен "Консультант плюс", приобретено компьютерное оборудование, материалы для оргтехники | Отдел межведомственного взаимодействия, обеспечения деятельности Администрации МО Алапаевское и территориальных органов |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***3030,0*** | ***2468,8*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *3030,0* | *2468,8* |  |  |
| 49) Проект«Возможности связи и интернет каждому» |
| 1 | Подключение населенных пунктов к сети Интернет | 2022 - 2024 | ВБ (средства Росстелеком) | + | - | - | Отдел межведомственного взаимодействия, обеспечения деятельности Администрации МО Алапаевское  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | - | - |  |
| 50) Проект «Развитие «Цифровой экономики» |
| 1 | Мониторинг предоставления государственных и муниципальных услуг | 2022 - 2024 |  | + | + |  Мониторинг предоставления муниципальных услуг осуществляется ежемесячно. Всего поступило 14 380 обращение заявителя за получением муниципальных услуг. Доля муниципальных услуг оказанных в электронной форме составляет 67,8%. Доля муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ составила 24,1%. Обращений от граждан об обжаловании действий (бездействия) и решений, принятых при предоставлении муниципальных услуг не поступало. | Отдел экономики Финансового управления Администрации МО Алапаевское |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | + | + |  |  |
| **8 направление «Градостроительство, землепользование»** |
| *23)Стратегическая программа «Генеральный план – градостроительное обеспечение стратегии»* |
| 51) Проект «Градостроительное развитие» |
| 1 | Изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО Алапаевское | 2022 - 2024 | МБ | 600,0 | 1750,0 | Внесены изменения в Генеральный план по пгт. Верхняя Синячиха, п. Заря, с. Нижняя Синячиха, с. Останино, с. Невьянское, с. Голубковское, с.Коптелово, д. Катышка, с. Арамашево, с.Деево, с. Гостьково, с. Ялунинское, п. Полуденка, п. Строкинка, п. Задание, п. Гаранинка. | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации  |
| 2 | Обновление и сопровождение программного обеспечения  | 2022 - 2024 | МБ | 300,0 | 300 | Оплата за программное обеспечение |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***900,0*** | ***2050,0*** |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *900,0* | *2050,0* |  |  |
| *24)Стратегическая программа «Муниципальное образование Алапаевское – территория доступного и комфортного жилья»* |
| 52) Проект«Доступное и комфортное (социальное) жилье» |
| 1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Алапаевское» | 2022 – 2024 | ОБМБ | 1366,2733,7 | 874,9469,9 | Выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (с. Нижняя Синячиха, с.Арамашево) | Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации МО Алапаевское |
| 2 | Предоставление социальных выплат граждан, проживающим на сельских территориях, на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Алапаевское» | 2022 - 2024 | ОБМБ | 707,61181,0 | 707,61181,0 | Предоставлены социальные выплаты гражданам для улучшения жилищных условий граждан: с. Арамашево, с. Клевакино, с. Нижняя Синячиха, д. Ключи |
| 3 | Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»  | 2022 - 2024 | ОБМБ | 92,5354,9 | 92,5354,8 | Выдано 1 свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий (пгт. Верхняя Синячиха) |
| 4 | Постановка на кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 2022 - 2024 | МБ | 100,0 | 0,0 | - |  |
|  | ***Итого по Проекту*** |  |  | ***4535,9*** | ***3680,7*** |  |  |
|  | *Областной бюджет*  |  |  | *2166,3* | *1675,0* |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *2369,6* | *2005,7* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по Плану*** |  |  | ***1137600,2*** | ***994459,1*** | ***87,4% к плану*** |  |
|  | *Федеральный бюджет* |  |  | *0,0* | *30588,6* | *0,0* |  |
|  | *Областной бюджет*  |  |  | *160412,9* | *128938,6* | *80,4% к плану* |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | *499649,6* | *450467,7* | *90,2% к плану* |  |
|  | *Средства Фонда* |  |  | *114956,5* | *114712,3* | *99,8% к плану* |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  | *362581,2* | *269751,9* | *74,4% к плану* |  |

\* Плановые объемы финансирования представлены на основании постановления Администрации МО Алапаевское от 01.04.2024 №407 «О внесении изменений в постановление Администрации МО Алапаевское от 6.06.2022 №743 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития МО Алапаевское на 2022 – 2024 годы».