**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО АЛАПАЕВСКОЕ ЗА 2024 ГОД**

**Оценка – высокая по 4** муниципальным программам. Рекомендуется обеспечить финансирование муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального образования Алапаевское в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов бюджета на финансирование данных муниципальных программ.

**Оценка – выше средней по 11** муниципальным программам. Рекомендуется обеспечить финансирование муниципальных программ в очередном финансовом году в утвержденном объеме.

**Оценка – средняя по 1** муниципальной программе. Рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий.

**1** муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года» **в 2024 году не финансировалась.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности МП и качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 | «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года» | 10 >= 8,0 - высокая |
| 2 | «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года» | 9,07 >= 8,0 - высокая |
| 3 | «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2027 года» | 8 >= 8,0 - высокая |
| 4 | «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года» | 9,6 >= 8,0 - высокая |
| 5 | «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2027 года» | 6,5 <= 7,6 < 8,0 – выше средней |
| 6 | «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года» | 6,5 <= 7,8 < 8,0 – выше средней |
| 7 | «Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское  до 2030 года» | 6,5 <= 7,4 < 8,0 – выше средней |
| 8 | «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года» | 6,5 <= 6,6 < 8,0 – выше средней |
| 9 | «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года» | 6,5 <= 7,0 < 8,0 – выше средней |
| 10 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года» | 6,5 <= 7,08 < 8,0 – выше средней |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года» | 6,5 <= 7,2 < 8,0 – выше средней |
| 12 | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2030 года» | 6,5 <= 7,6 < 8,0 – выше средней |
| 13 | «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года» | 6,5 <= 7,6 < 8,0 – выше средней |
| 14 | «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2026 года» | 6,5 <= 7,06 < 8,0 – выше средней |
| 15 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2027 годы» | 6,5 <= 7,6 < 8,0 – выше средней |
| 16 | «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2026 года» | 5,0 <= 6,2 < 6,5 - средняя |
| 17 | «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года» | Программа в 2024 году не финансировалась |

Таблица 1

**ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (K1)**

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Подкритерий | Весовой коэффициент | Наименование подкритерия | Значение подкритерия | Баллы подкритерия |
| 1. | K1.1 | Z1.1 = 1 | Достижение значений целевых показателей | Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период |  |
| выполнено на 100 - 105% | 10 |
| на 95 - 99,9% либо более чем на 105% | 6 |
| на 90 - 94,9% | 5 |
| на 80 - 89,9% | 4 |
| на 50 - 79,9% | 2 |
| менее чем на 49,9% | 0 |

***1) Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+45+100+100+100+100+100+100 = 2245/23= 97,6%

**К1.1. = 6 баллов.**

***2)******Муниципальная программа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

100+107,1+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+0+102,4+100+100+100+100+100+100+132,5+115,5+71,6+100+100+100+100+100+100+100+100+104+126,3+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+

100+100+100+100+100+100+100+0+100+100+187,5 = 6246,9 / 63= 99,2%

**К1.1. = 6 баллов.**

***3) Муниципальная программа «Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

100+100+45,9+174,7+55,5+100+99+99,8+166,3+106,6+143,9+525+525+160+102,4+102,7+82,3+83,1+66,7+110,4+0+104,5+70,4+80+118,6+121,5+98 = 3542,3 / 27 = 131,2 %

**К1.1. = 6 баллов.**

***4)******Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

100+100+100+100+100+100+100+100,6+100 = 900,6/9 = 100,1%

**К1.1. = 10 баллов.**

***5) Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

100+0+100+100+100 = 400/5= 80%

**К1.1. = 4 балла.**

***6) Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

121,8+32,7+100+87+85,4+0+110+62,5+155+100 = 854,4/10 = 85,44%

**К1.1. = 4 балла.**

***7) Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

100+100+100+100+0+100+100+100+100 = 800/9 = 88,9%

**К1.1. = 4 балла.**

***8) Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

100+100+0+100+102+100+104,6+106,9+100+100+116,5+100+100+100+100+100+100+100+100+69,8+100+93,7= 2093,5 /22 = 95,2%

**К1.1. = 6 баллов.**

***9) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО Алапаевское до 2030 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

100,3+100+118,2+100+102,3+131,1+101,4+100 = 853,3 /8 = 106,7%

**К1.1. = 6 баллов.**

***10) Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

250+350+102+69,6+75+3420+100+100+100+100+100 = 4766,6/11 = 433,3%

**К1.1. = 6 баллов.**

***11)******Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

446,7+100+0+100+100+100+100+137,8+166,7+99,1+100+100+100+100+94,5+50,8+60+46+99,4+100+21,9+100+100+100+80,8+88,9+79,6+100+0+88+100+0+100+100+100+100+100+100+100+100+94,5+100+411,6+0+100+100+100 = 4766,3 / 47 = 101,4 %.

**К1.1. = 10 баллов.**

***12) Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

100+100+31,3+359,6+100+100+100+100+100 = 1090,9/9 = 121,2%

**К1.1. = 6 баллов.**

***13) Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

100+71,4 = 171,4/2 = 85,7%

**К1.1. = 4 балла.**

***14) Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

125+100+100+100+100+58,6+100+100+100+66,7+100+102,5+33,3+108,5+101= 1395,6 /15 = 93,04%

**К1.1. = 5 баллов.**

***15) Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

= 96,4+147,5+64,6+97,4+166,7+150,5+316,7+67,5+100+100+100+300+975,8+108,7+100+100+79,6+0+0+100+100+150+143,6+35,6+

101,3+493,3+104,8+100+97,8+94,4+46,7+85,7+105,3+96,6+56,8+0+82,1+73,6+33,3+104,4+104+100,6+123,1+100+100+100 = 5904,4/

46 = 128,4%

**К1.1. = 6 баллов.**

***16) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2030 годы»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

100+100+170+100+100+100+100+140,3+100+100 = 1110,3/10 = 111,03 %

**К1.1. = 6 баллов.**

***17) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год:

100+100+100+100+100+100+100+100 = 800/8 = 100%

**К1.1. = 10 баллов.**

Таблица 2

**ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (K2)**

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Подкритерий | Весовой коэффициент | Наименование подкритерия | Значение подкритерия | Баллы подкритерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | K2.1 | Z2.1 = 0,3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета [<1>](#Par149) | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
| 100% и более | 10 |
| от 98 до 99,9% | 9 |
| от 95 до 97,9% | 8 |
| от 90 до 94,9% | 7 |
| от 85 до 89,9% | 6 |
| от 80 до 84,9% | 5 |
| от 60 до 79,9% | 4 |
| от 40 до 59,9% | 2 |
| менее 40% | 0 |
| 2. | K2.2 | Z2.2 = 0,4 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
| 100% и более | 10 |
| от 98 до 99,9% | 9 |
| от 95 до 97,9% | 8 |
| от 90 до 94,9% | 7 |
| от 85 до 89,9% | 6 |
| от 80 до 84,9% | 5 |
| от 60 до 79,9% | 4 |
| от 40 до 59,9% | 2 |
| менее 40% | 0 |
| 3. | K2.3 | Z2.3 = 0,2 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
| 100% и более | 10 |
| от 98 до 99,9% | 9 |
| от 95 до 97,9% | 8 |
| от 90 до 94,9% | 7 |
| от 85 до 89,9% | 6 |
| от 80 до 84,9% | 5 |
| от 60 до 79,9% | 4 |
| от 40 до 59,9% | 2 |
| менее 40% | 0 |
| 4. | K2.4 | Z2.4 = 0,1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет внебюджетных средств | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
| 100% и более | 10 |
| от 98 до 99,9% | 9 |
| от 95 до 97,9% | 8 |
| от 90 до 94,9% | 7 |
| от 85 до 89,9% | 6 |
| от 80 до 84,9% | 5 |
| от 60 до 79,9% | 4 |
| от 40 до 59,9% | 2 |
| менее 40% | 0 |

--------------------------------

<1> В случае если финансирование муниципальной программы осуществляется за счет одного источника расходов, весовой коэффициент соответствующего подкритерия равен 1. В случае если в муниципальной программе отсутствуют запланированные расходы по одному или нескольким видам источников, весовой коэффициент Z2.2 на весовые значения отсутствующих подкритериев.

***1) Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,2 %

**K2.3 = 9 баллов.**

***2)******Муниципальная программа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.1= 10 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,7%

**K2.2= 9 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,2%

**K2.3 = 9 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%.

**K2.4= 10 баллов.**

***3) Муниципальная программа «Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.2= 10 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 97,9 %

**K2.3 = 8 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%.

**K2.4= 10 баллов.**

***4)******Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.2= 10 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100 %

**K2.3 = 10 баллов.**

***5) Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,3%

**K2.3 = 9 баллов.**

***6) Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 96,8%

**K2.3 = 8 баллов.**

***7) Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100,0%

**K2.3 = 10 баллов.**

***8) Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 98,9%

**K2.2= 9 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,6%

**K2.3 = 9 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 84,8%.

**K2.4= 5 баллов.**

***9) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.2= 10 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 94,5%

**K2.3 = 7 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 91,5%.

**K2.4= 7 баллов.**

***10) Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,2%

**K2.3 = 9 баллов.**

***11)******Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 80,5%.

K2.1= **5 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.2= 10 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 95,6%

**K2.3 = 8 баллов.**

***12) Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,4%

**K2.3 = 9 баллов.**

***13) Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года» -*** в 2024 году не финансируется.

***14) Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,7%.

K2.1= **9 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 98,5%

**K2.2= 9 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 96,2%

**K2.3 = 8 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%.

**K2.4= 10 баллов.**

***15) Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.3 = 10 баллов.**

***16) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2030 годы»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

**K2.2= 10 баллов.**

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 96,7%

**K2.3 = 8 баллов.**

***17) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2024 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,6%

**K2.3 = 9 баллов.**

Таблица 3

**ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ**

**«ТЕКУЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ» (K3)**

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Подкритерий | Весовой коэффициент | Наименование подкритерия | Значение подкритерия | Баллы подкритерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | K3.1 | Z3.1 = 0,5 | Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом) | постановление Администрации муниципального образования Алапаевское о внесении изменений в муниципальную программу принято: |  |
| своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Алапаевское (далее - Порядок) | 10 |
| несвоевременно/муниципальная программа не приведена в соответствие решению о бюджете | 0 |
| 2. | K3.2 | Z3.2 = 0,5 | Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования доклада о ходе реализации муниципальных программ ежеквартально и сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады) | отчеты за 6 месяцев и годовая отчетность представлены: |  |
| своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком,  в полном объеме | 10 |
| несвоевременно (отклонение от установленных Порядком сроков - не более 3 рабочих дней), в полном объеме; своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, дополнительно не представлены данные, статистическая отчетность по которым поступает в период после направления отчета о реализации муниципальной программы в отдел экономики Администрации МО Алапаевское до срока формирования докладов | 7 |
| несвоевременно (отклонение от установленных Порядком сроков более чем на 3 рабочих дня), в полном объеме; либо своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, не в полном объеме; либо несвоевременно, не в полном объеме | 0 |

***1) Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***2)******Муниципальная программа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***3) Муниципальная программа «Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***4)******Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***5) Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***6) Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***7) Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***8) Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***9) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***10) Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***11)******Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***12) Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***13) Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***14) Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***15) Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***16) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2030 годы»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

***17) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

**K3.1=10 баллов.**

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

**K3.2=10 баллов**.

Таблица 4

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***1) «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **7,6** | **6,5 <= 7,6 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***2) «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское***

***до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,8 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 9 | x | 10+9+9+10 = 38/4=9,5\*0,4 |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 10 | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **7.8** | **6,5 <= 7,8 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***3)«Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское***

***до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,4 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | 6 | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x | 6+10+8+10 = 34/4=8,5\*0,4 |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 8 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 10 | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **7,4** | **6,5 <= 7,4 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***4)«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов,***

***находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 4 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x | 10+10 = 20/2=10\*0,4 |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 10 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **10** | **10 >= 8,0 - высокая** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***5)«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2 | 4\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 4 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **6,6** | **6,5 <= 6,6 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***6) «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2 | 4\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 4 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,2 | 8\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 8 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **6,2** | **5,0 <= 6,2 < 6,5 - средняя** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***7) «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское***

***и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2 | 4\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 4 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 4 | 10\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 10 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **7,0** | **6,5 <= 7,0 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***8) «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,08 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x | 9+9+5 = 23/3=7,7\*0,4 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 9 | x |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 5 | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **7,08** | **6,5 <= 7,08 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***9) «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Алапаевское***

***до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,2 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x | 10+7+7 = 24/3=8\*0,4 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 7 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 7 | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **7,2** | **6,5 <= 7,2 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***10) «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования***

***Алапаевское до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 |  |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x | 6\*0,5 |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **7,6** | **6,5 <= 7,6 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***11) «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в***

***муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,07 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | 5 | x | 5+10+8=23/3\*0,4 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 8 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **9,07** | **9,07 >= 8,0 - высокая** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***12) «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское***

***до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **7,6** | **6,5 <= 7,6 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***13) «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального***

***образования Алапаевское до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | х | Программа в 2024 году не финансируется |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | х | x |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | х |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | х | x |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | х | x |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | х | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | х | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | х |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | х | x |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | х | x |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | |  |  |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***14) «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2026 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2,5 | 5\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 5 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,56 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | 9 | x | 9\*0,3;2,7\*0,4=1,08 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 9 | x | 9\*0,4;3,6\*0,4=1,44 |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 8 | x | 8\*0,2;1,6\*0,4=0,64 |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 10 | x | 10\*0,1;1\*0,4=0,4 |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | X | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **7,06** | **6,5 <= 7,06 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***15) «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 4 | 10\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 10 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **8** | **8 >= 8,0 - высокая** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***16) «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское***

***на 2018 – 2027 годы»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x | 10+8=18/2\*0,4 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 8 | x |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **7,6** | **6,5 <= 7,6 < 8,0 – выше средней** |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

***17) «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2027 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10\*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9\*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 1 | 10\*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | | | | | **9,6** | **9,6 >= 8,0 - высокая** |