ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО АЛАПАЕВСКОЕ ЗА 2025 ГОД

Оценка – высокая по 6 муниципальным программам. Рекомендуется обеспечить финансирование муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального образования Алапаевское в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов бюджета на финансирование данных муниципальных программ.

Оценка – выше средней по 7 муниципальным программам. Рекомендуется обеспечить финансирование муниципальных программ в очередном финансовом году в утвержденном объеме.

Оценка – средняя по 4 муниципальным программам. Рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности МП и качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2028 года» | 8,9 >= 8,0 - высокая |
| 2 | «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года» | 9,1 >= 8,0 - высокая |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года» | 9,4 >= 8,0 - высокая |
| 4 | «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2028 года» | 9,1 >= 8,0 - высокая |
| 5 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2030 годы» | 9,2 >= 8,0 - высокая |
| 6 | «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2028 года» | 9,1 >= 8,0 - высокая |
| 7 | «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года» | 6,5 <= 7,5 < 8,0 – выше средней |
| 8 | «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2028 года» | 6,5 <= 7 < 8,0 – выше средней |
| 9 | «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года» | 6,5 <= 7,1 < 8,0 – выше средней |
| 10 | «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2028 года» | 6,5 <= 6,6 < 8,0 – выше средней |
| 11 | «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года» | 6,5 <= 6,9 < 8,0 – выше средней |
| 12 | «Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года» | 6,5 <= 6,7 < 8,0 – выше средней |
| 13 | «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года» | 6,5 <= 6,5 < 8,0 – выше средней |
| 14 | «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года» | 5,0 <= 5,7 < 6,5 - средняя |
| 15 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года» | 5,0 <= 5,8 < 6,5 - средняя |
| 16 | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2030 года» | 5,0 <= 5,9 < 6,5 - средняя |
| 17 | «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2028 года» | 5,0 <= 6,3 < 6,5 - средняя |

# Таблица 1

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (K1)

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,5.

| № строки | Подкритерий | Весовой коэффициент | Наименование подкритерия | Значение подкритерия | Баллы подкритерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K1.1 | Z1.1 = 1 | Достижение значений целевых показателей | Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период |  |
|  |  |  |  | выполнено на 100 - 105% | 10 |
|  |  |  |  | на 95 - 99,9% либо более чем на 105% | 6 |
|  |  |  |  | на 90 - 94,9% | 5 |
|  |  |  |  | на 80 - 89,9% | 4 |
|  |  |  |  | на 50 - 79,9% | 2 |
|  |  |  |  | менее чем на 49,9% | 0 |

1) Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+0+100+100+100+100+50+100+100+100+100+100+100 = 2250/24= 93,75%

К1.1. = 5 баллов.

2) Муниципальная программа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+100,1+100+100+100+100+100+100+100+100+100+0+100+100+65+105+100+100+100+0+100+100+100+71,6+100+100+100+

100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+91,5+100+100+100+50+100+100+143,8 = 5727/60 = 95,5%

К1.1. = 6 баллов.

3) Муниципальная программа «Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+100+100+68+78,5+79,9+170,8+94,8+129,6+583,3+525+160+45,4+79+102,1+50,5+150+92,5+0+100,4+106,4+75,1+97,8+114,1+

100 = 3303,2 /25 = 132,1%

К1.1. =  6 баллов.

4) Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+100+100+100+99,7+96,8+100+100+100 = 896,5/ 9 = 99,6%

К1.1. = 6 баллов.

5) Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+100+100+100+100 = 500/5= 100%

К1.1. = 10 баллов.

6) Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+100+100+100+100+100+100+100 = 800/8 = 100%

К1.1. =  10 баллов.

7) Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+100+100+100+100+100+100+100 = 800/8 = 100%

К1.1. = 10 баллов.

8) Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

27,8+100+100+0+69+64,1+63,5+103,4+0+102,8+100+124,1+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+97,8 = 1952,5/23 = 84,9%

К1.1. =  4 балла.

9) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО  Алапаевское до 2030 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+100+109,2+100+100+100+100+100+120 = 929,2 / 9 = 103,2%

К1.1. = 10 баллов.

10) Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2030 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+100+223,6+125,6+108,3+1920+100+100+100+100+100 = 3077,5/11 = 279,8%

К1.1. = 6 баллов.

11) Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

0+100+0+100+20+100+100+100+100+69,1+127,2+85,9+100+100+94,5+58,3+150+65,9+100+100+97,6+100+100+92,7+90,8+89,5+

85,7+66,5+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+94,5+50+33+100+100+100+100 =  3971,2/45 = 88,2%.

К1.1. = 4 балла.

12) Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+100+100+100+100+100+100+88,9+100 = 888,9 / 9= 98,8%

К1.1. = 6 баллов.

13) Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+71,4 = 171,4/2 = 85,7%

К1.1. = 4 балла.

14) Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+100+100+75,4+89,9+100+100+100+100+100+100+100+102,2+100+110,1+137 = 1614,6 /16 = 100,9%

К1.1. = 10 баллов.

15) Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

96,1+100+24,5+60+98,7+99,5+106,3+355,6+100+100+12,5+100+84,6+80,4+0+0+100+100+100+209,1+111+100+29,4+100+83+24+

111,1+111,1+105,3+48,9+100+111,1+61,7+100+80+100+90,8+100+103,1+105,3 = 3703,1 /40 = 92,6%

К1.1. = 5 баллов.

16) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2030 годы»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год:

100+100+100+100+100+100+100+100+100+100 =1000/10 = 100 %

К1.1. =  10 баллов.

17) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года»

Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за 2025 год: 120+100+100+100+150+100 = 670/6 = 111,7%

К1.1. =   6 баллов.

# Таблица 2

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (K2)

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,4.

| № строки | Подкритерий | Весовой коэффициент | Наименование подкритерия | Значение подкритерия | Баллы подкритерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | K2.1 | Z2.1 = 0,3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета <1> | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
|  |  |  |  | 100% и более | 10 |
|  |  |  |  | от 98 до 99,9% | 9 |
|  |  |  |  | от 95 до 97,9% | 8 |
|  |  |  |  | от 90 до 94,9% | 7 |
|  |  |  |  | от 85 до 89,9% | 6 |
|  |  |  |  | от 80 до 84,9% | 5 |
|  |  |  |  | от 60 до 79,9% | 4 |
|  |  |  |  | от 40 до 59,9% | 2 |
|  |  |  |  | менее 40% | 0 |
| 2. | K2.2 | Z2.2 = 0,4 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
|  |  |  |  | 100% и более | 10 |
|  |  |  |  | от 98 до 99,9% | 9 |
|  |  |  |  | от 95 до 97,9% | 8 |
|  |  |  |  | от 90 до 94,9% | 7 |
|  |  |  |  | от 85 до 89,9% | 6 |
|  |  |  |  | от 80 до 84,9% | 5 |
|  |  |  |  | от 60 до 79,9% | 4 |
|  |  |  |  | от 40 до 59,9% | 2 |
|  |  |  |  | менее 40% | 0 |
| 3. | K2.3 | Z2.3 = 0,2 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
|  |  |  |  | 100% и более | 10 |
|  |  |  |  | от 98 до 99,9% | 9 |
|  |  |  |  | от 95 до 97,9% | 8 |
|  |  |  |  | от 90 до 94,9% | 7 |
|  |  |  |  | от 85 до 89,9% | 6 |
|  |  |  |  | от 80 до 84,9% | 5 |
|  |  |  |  | от 60 до 79,9% | 4 |
|  |  |  |  | от 40 до 59,9% | 2 |
|  |  |  |  | менее 40% | 0 |
| 4. | K2.4 | Z2.4 = 0,1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет внебюджетных средств | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
|  |  |  |  | 100% и более | 10 |
|  |  |  |  | от 98 до 99,9% | 9 |
|  |  |  |  | от 95 до 97,9% | 8 |
|  |  |  |  | от 90 до 94,9% | 7 |
|  |  |  |  | от 85 до 89,9% | 6 |
|  |  |  |  | от 80 до 84,9% | 5 |
|  |  |  |  | от 60 до 79,9% | 4 |
|  |  |  |  | от 40 до 59,9% | 2 |
|  |  |  |  | менее 40% | 0 |

--------------------------------

<1> В случае если финансирование муниципальной программы осуществляется за счет одного источника расходов, весовой коэффициент соответствующего подкритерия равен 1. В случае если в муниципальной программе отсутствуют запланированные расходы по одному или нескольким видам источников, весовой коэффициент Z2.2 на весовые значения отсутствующих подкритериев.

1) Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,2 %

K2.3 = 9 баллов.

2) Муниципальная программа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

K2.1= 10 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,9%

K2.2= 9 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 96,5%

K2.3 = 8 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 74,4%.

K2.4= 4 балла.

3) Муниципальная программа «Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 97,8 %

K2.3 = 8 баллов.

4) Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

K2.2= 10 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100 %

K2.3 = 10 баллов.

5) Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

K2.2= 10 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 93,6%

K2.3 =7 баллов.

6) Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,7%

K2.3 = 9 баллов.

7) Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,7%

K2.3 = 9 баллов.

8) Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

K2.2= 10 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,4%

K2.3 = 9 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 89,8%.

K2.4= 6 баллов.

9) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

K2.2= 10 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,8%

K2.3 = 9 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%.

K2.4= 10 баллов.

10) Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2030 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 86,5%

K2.3 = 6 баллов.

11) Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100,0%.

K2.1= 10 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 94,7%

K2.2= 7 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 93,5%

K2.3 = 7 баллов.

12) Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 92,8%

K2.3 = 7 баллов.

13) Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100 %

K2.3 = 10 баллов.

14) Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,7%.

K2.1= 9 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 97,6%

K2.2= 8 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

K2.3 = 10 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%.

K2.4= 10 баллов.

15) Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

K2.3 = 10 баллов.

16) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2030 годы»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 100%

K2.2= 10 баллов.

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 97,6%

K2.3 = 8 баллов.

17) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года»

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 2025 год (с учетом экономии) к плановому объему: 99,9%

K2.3 = 9 баллов.

# Таблица 3

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ

«ТЕКУЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ» (K3)

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,1.

| № строки | Подкритерий | Весовой коэффициент | Наименование подкритерия | Значение подкритерия | Баллы подкритерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | K3.1 | Z3.1 = 0,5 | Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом) | постановление Администрации муниципального образования Алапаевское о внесении изменений в муниципальную программу принято: |  |
|  |  |  |  | своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Алапаевское (далее - Порядок) | 10 |
|  |  |  |  | несвоевременно/муниципальная программа не приведена в соответствие решению о бюджете | 0 |
| 2. | K3.2 | Z3.2 = 0,5 | Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования доклада о ходе реализации муниципальных программ ежеквартально и сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады) | отчеты за 6 месяцев и годовая отчетность представлены: |  |
|  |  |  |  | своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, в полном объеме | 10 |
|  |  |  |  | несвоевременно (отклонение от установленных Порядком сроков - не более 3 рабочих дней), в полном объеме; своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, дополнительно не представлены данные, статистическая отчетность по которым поступает в период после направления отчета о реализации муниципальной программы в отдел экономики Администрации МО Алапаевское до срока формирования докладов | 7 |
|  |  |  |  | несвоевременно (отклонение от установленных Порядком сроков более чем на 3 рабочих дня), в полном объеме; либо своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, не в полном объеме; либо несвоевременно, не в полном объеме | 0 |

1) Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2=0 баллов.

2) Муниципальная программа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2=0 баллов.

3) Муниципальная программа «Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2=0 баллов.

4) Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2= 0 баллов.

5) Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2=0 баллов.

6) Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2=0 баллов.

7) Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2= 0 баллов.

8) Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2= 0 баллов.

9) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2= 0 баллов.

10) Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское до 2030 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2= 0 баллов.

11) Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2= 0 баллов.

12) Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2= 0 баллов.

13) Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2030 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2= 0 баллов.

14) Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2= 0 баллов.

15) Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2= 0 баллов.

16) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2030 годы»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2= 0 баллов.

17) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года»

Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы муниципального образования Алапаевское о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом).

K3.1=10 баллов.

Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Алапаевское (далее - доклады)

K3.2= 0 баллов.

# Таблица 4

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

1) «Управление финансами муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2,5 | 5*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 5 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 6,6 | 6,5 <= 6,6 < 8,0 – выше средней |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

2) «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское

до 2028 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x | 6*1 |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,4 | 3+3,6+1,6+0,4=8,6*0,4=3,44 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | 10 | x | 10*0,3 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 9 | x | 9*0,4 |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 8 | x | 8*0,2 |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 4 | x | 4*0,1 |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 6,9 | 6,5 <= 6,9 < 8,0 – выше средней |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

3)«Совершенствование социально – экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское

до 2030 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,2 | 8*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 8 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 6,7 | 6,5 <= 6,7 < 8,0 – выше средней |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

4)«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов,

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское, до 2030 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 4 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x | 10+10 = 20/2=10*0,4 |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 10 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 7,5 | 6,5 <= 7,5 < 8,0 – выше средней |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

5)«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,4 | 10+7=17/2=8,5*0,4=3,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | х |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 7 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 8,9 | 8,9 >= 8,0 - высокая |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

6) «Развитие транспортного комплекса муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 9,1 | 9,1 >= 8,0 - высокая |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

7) «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления муниципального образования Алапаевское

и противодействие коррупции в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 9,1 | 9,1 >= 8,0 - высокая |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

8) «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2 | 4*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 4 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,3 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x | 10+9+6 = 25/3=8,3*0,4 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 6 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 5,8 | 5,0 <= 5,8 < 6,5 - средняя |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

9) «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Алапаевское

до 2030 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,9 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x | 29/3=9,7*0,4 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 9,4 | 9,4 >= 8,0 - высокая |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

10) «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования

Алапаевское до 2030 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 |  |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x | 6*0,5 |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 2,4 | 6*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 6 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 5,9 | 5,0 <= 5,9 < 6,5 - средняя |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

11) «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в

муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2 | 4*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 4 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,2 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | 10 | x | 24/3=8*0,4 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 7 | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 7 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 5,7 | 5,0 <= 5,7 < 6,5 - средняя |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

12) «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования Алапаевское

до 2028 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 2,8 | 7*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 7 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 6,3 | 5,0 <= 6,3 < 6,5 - средняя |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

13) «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального

образования Алапаевское до 2030 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2 | 4*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 4 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 4 | 10*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 10 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 <= 6,5 < 8,0 – выше средней |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

14) «Социальная поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 8,9*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | 9 | x | 9*0,3 = 2,7 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 8 | x | 8*0,4 = 3,2 |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 10 | x | 10*0,2 = 2 |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | 10 | x | 10*0,1 = 1 |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | X | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 9,1 | 9,1 >= 8,0 - высокая |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

15) «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2028 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 2,5 | 5*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 5 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 4 | 10*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 10 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 7 | 6,5 <= 7 < 8,0 – выше средней |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

16) «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алапаевское

на 2018 – 2030 годы»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 5 | 10*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 10 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,7 |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | 10 | x | 28/3=9,3*0,4 |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 8 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 9,2 | 9,2 >= 8,0 - высокая |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

17) «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании Алапаевское до 2028 года»

| № строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x | 3 | 6*0,5 |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 | 6 | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x | 3,6 | 9*0,4 |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 | - | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 | - | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 | - | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x | 0,5 | 10*0,5*0,1 |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 | 10 | x | 5 |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 | 0 | x | 0,0 |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |  |  | 7,1 | 6,5 <= 7,1 < 8,0 – выше средней |