Администрация

Муниципального образования Алапаевское

Постановление

г.  Алапаевск

16 июня 2014г.			№ 521

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года  №  528

В исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09 апреля 2014 года № 289-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 года № 224-ПП», в целях совершенствования показателей, направленных на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования Алапаевское и обеспечивающих достижение значений важнейших целевых показателей (индикаторов), установленных в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности  сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденном постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», руководствуясь  Уставом муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях

социальной  сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское»,  утвержденный  постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», следующие изменения:

1.1.подпункты 1,2,3,4,5,6,7,9,10 пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции:

«4.1 увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования Алапаевское (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

- Таблица 1

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 107,7 | 17,3 | 33,7 | 27,6 | 22,8 | 20,6 | 18 |

в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 107,7 | 17,3 | 33,7 | 27,6 | 22,8 | 20,6 | 18 |

4.2 увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:

- Таблица 2

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 47,9 | 47,9 | 48,1 | 48,3 | 48,6 | 48,9 | 49,2 |

4.3 рост ежегодной посещаемости  муниципальных музеев в муниципальном образовании Алапаевское, количество посещений на 1000 человек жителей муниципального образования Алапаевское;

- Таблица 3

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 476,9 | 555,7 | 558,0 | 560,0 | 562,0 | 564,0 | 566,0 |

4.4 увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

- Таблица 4

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8 | 8,1 | 8,2 |

4.5 уровень удовлетворенности населения в муниципальном образовании Алапаевское качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:

- Таблица 5

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 53,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 |

в соответствии с муниципальным заданием 2014-2016гг.

4.6 доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия  местного (муниципального) значения, в процентах:

- Таблица 6

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 68,7 | 80,0 | 82,1 | 83,6 | 87,0 | 95,0 | 100,0 |

4.7 доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах:

- Таблица 7

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

4.9 число передвижных музейных выставок, в единицах:

- Таблица 9

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |

4.10 доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:

- Таблица 10

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 27,7 | 27,8 | 3,7 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |

далее по тексту.

1.2.  пункт 4 главы 1 дополнить  подпунктами 4.12–4.14 следующего содержания:

«4.12 увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах»:

Таблица 11-1

| Год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя |  | 2,1 | 4,0 | 9,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 |

«4.13 увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями  культуры (по сравнению с 2012годом), в  процентах»:

Таблица11-2

| Год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя |  |  | 2,5 | 5,0 | 17,0 | 20,0 | 30,0 |

«4.14 оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:

Таблица11-3

| Год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя |  |  | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 5,7 | 10,0 | » |

1.3.  в таблице 12 пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

|  | 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 59,3 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Численность работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Алапаевское | человек | 194 | 193 | 193 | 191 | 183 | 174 |  |

1.4.  в таблице12 пункт 4 изложить в следующей редакции:

| 4. | Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек | процентов | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.  в таблице 12 пункт 7 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикаторы\а) | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 7. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств; | процентов | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,4 |

»

1.6.   таблицу13  Главы 5 изложить в  новой редакции (Приложение 1);

1.7.  таблицу 14 Главы 6 изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Начальнику отдела культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики (О.П.Чечулина) обеспечить реализацию изменений, внесенных в  План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденных настоящим постановлением.

3.Отделу информационных технологий и связи Администрации муниципального образования Алапаевское  разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования Алапаевское.

4. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское опубликовать настоящее постановление в газете  «Алапаевская искра».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское Н.К. Михайлову.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское                                                                       К.И.Деев

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования

Алапаевское

№ 521 от 16 июня 2014 года

Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)

Таблица 13

| № п/п | Мероприятия |  | Результат |  |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 |  | Корректировка принципов распределения бюджетных средств на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, с учетом типов учреждений, качества, видов и объемов оказываемых ими услуг |  |  | повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  | ежегодно |  |  | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 5 |  | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений: 1) организация предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещения их в сети Интернет; 2) проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 3) соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в размере не более чем 1:3 |  |  | трудовые договоры с руководителями учреждений, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору, размещение в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей (100 процентов), направление запросов, поддержание установленного уровня соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений |  |  |  | ежегодно ежемесячный мониторинг |  |  | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 5-1 |  | Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей учреждений, для расчета премий и стимулирующей надбавки к должностному окладу руководителя |  |  | Положение о премировании и материальном стимулировании руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования Алапаевское |  |  |  | 2014 год |  |  | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 6 |  | Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда |  |  | Постановления Администрации муниципального образования Алапаевское |  |  |  | Ежегодно, начиная с 2015 года, после утверждения типовых норм труда на федеральном уровне |  |  | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 7 |  | Использование механизма нормативно подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для учреждений культуры с учетом специфики учреждений |  |  | Постановления Администрации муниципального образования Алапаевское |  |  |  | ежегодно, начиная с 2015 года |  |  | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 9 |  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры |  |  | доклад главе Администрации муниципального образования Алапаевское |  |  |  | Ежегодно, один раз в полугодие |  |  | Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики |
| 9-1 |  | Обеспечение предоставления отчетности по формам федерального статистического наблюдения по показателям заработной платы категорий работников, которым предусмотрено повышение оплаты труда |  |  | ведение статистического учета и отчетности |  |  |  | ежеквартально, в установленные сроки |  |  | Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики |
| 9-2 |  | Мониторинг реализации Администрацией муниципального образования Алапаевское Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25.07.2013 г. № 528 и представление отчетности по формам, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  | Министерство культуры Свердловской области, доклад Главе муниципального образования Алапаевское, Главе Администрации муниципального образования Алапаевское |  |  |  | ежегодно, начиная с 2014 года, в установленные сроки |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 9-3 |  | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников культуры с учетом возможного привлечения на эти цели не менее трети средств за счет сокращения неэффективных расходов, реорганизации неэффективных учреждений |  |  | оптимизация бюджетных расходов |  |  |  | ежегодно |  |  | Администрация муниципального образования Алапаевское; Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики |
| 9-4 |  | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда |  |  | уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников |  |  |  | ежеквартально |  |  | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 11-1 |  | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры |  |  | правовые акты Администрации муниципального образования Алапаевское, локальные нормативные акты учреждений |  |  |  | ежегодно |  |  | Администрация муниципального образования Алапаевское; руководители муниципальных учреждений культуры |
| 11-2 |  | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения |  |  | отчет в Министерство культуры Свердловской области, поддержание установленного уровня соотношения |  |  |  | ежегодно, начиная с 2015 года |  |  | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| Поддержка создания публичных электронных библиотек и сайтов музеев в информационно – телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение престижа творческих профессий, поддержка работников культуры, достигших выдающихся результатов в творчестве и работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Популяризация культурного наследия и активизация культурного обмена через развитие деятельности музеев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-1 |  | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию виртуальных музеев и развитию музейной выставочной деятельности в объемах, необходимых для достижения установленных значений целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Свердловской области |  |  |  |  | Локальные акты |  |  | ежегодно | Директор МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» |  |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям, актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) |  | Проведение учебных мероприятий, отчеты в Министерство культуры Свердловской области |  |  |  |  |  | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |  |
| 16-1 |  | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров в соответствии с типовой формой) с руководителями учреждений культуры, в соответствии с примерной формой – с работниками учреждений культуры в связи с введением «эффективного контракта» |  | трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам |  |  |  |  |  | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |  |
| 16-2 |  | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации руководителей учреждений культуры |  | Правовые акты Администрации муниципального образования Алапаевское |  |  |  |  |  | 2014 год | Администрация муниципального образования Алапаевское; Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики. |  |
| 16-3 |  | Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим переводом их на «эффективный контракт» |  | правовые акты Администрации муниципального образования Алапаевское, локальные нормативные акты учреждений |  |  |  |  |  | 2014–2015 годы | Администрация муниципального образования Алапаевское; Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики, руководители муниципальных учреждений культуры |  |
| 16-4 |  | Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, заключение трудовых договоров («эффективных контрактов») с работниками учреждений культуры |  | локальные нормативные акты учреждений, коллективные договоры, трудовые договоры с работниками учреждений |  |  |  |  |  | 2014–2015 годы | руководители муниципальных учреждений культуры |  |
| 16-5 |  | Поэтапное внедрение разработанных профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях культуры |  | локальные нормативные акты учреждений |  |  |  |  |  | начиная с 2015 года | Администрация муниципального образования Алапаевское, учреждения культуры |  |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-1 |  | Создание постоянно действующей рабочей группы Администрации муниципального образования Алапаевское по оценке результатов реализации «дорожной карты» и обеспечение ее деятельности |  |  |  | правовые акты Администрации муниципального образования Алапаевское протоколы заседаний рабочей группы |  |  |  | 2013–2018 годы | Администрация муниципального образования Алапаевское, |  |
| 17-2 |  | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» |  |  |  | информация в Министерство культуры Свердловской области, Главе муниципального образования Алапаевское, Главе Администрации муниципального образования Алапаевское |  |  |  | ежеквартально в течение всего периода | Администрация муниципального образования Алапаевское, Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики |  |
| Сопровождение «Дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19-1 |  | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» |  |  |  | правовой акт Администрации муниципального образования Алапаевское |  |  |  | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |  |
| 19-2 |  | Координация работы по реализации в муниципальном образовании Алапаевское независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры |  |  |  | правовые акты Администрации муниципального образования Алапаевское |  |  |  | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |  |
| 19-3 |  | Завершение формирования Общественного совета при Администрации муниципального образования Алапаевское с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов и организация его работы по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению их рейтингов, обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности Общественного совета |  |  |  | правовой акт Администрации муниципального образования Алапаевское, протоколы заседаний Общественного совета |  |  |  | 2014–2018 годы | Администрация муниципального образования Алапаевское |  |
| 19-4 |  | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры |  |  |  | расширение участия общественных организаций в оценке деятельности учреждений |  |  |  | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |  |
| 19-5 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры |  |  |  | размещение информации на официальных сайтах учреждений культуры и Администрации муниципального образования Алапаевское |  |  |  | ежегодно | Учреждения культуры |  |
| 19-6 |  | Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества их работы в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами |  |  |  | составление рейтингов учреждений культуры |  |  |  | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское, привлеченные некоммерческие организации (по согласованию) |  |
| 19-7 |  | Информирование населения о функционировании независимой системы оценки качества деятельности учреждений культуры муниципального образования Алапаевское с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  | повышение информированности потребителей услуг учреждений культуры и общественности о результатах проведения независимой оценки их деятельности |  |  |  | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |  |
| 19-8 |  | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры |  |  |  | отчет о реализации независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в Министерство культуры Свердловской области |  |  |  | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |  |
| 19-9 |  | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений культуры, проведение семинаров на тему реализации мер по повышению оплаты труда работников учреждений культуры |  |  |  | совещания, семинары |  |  |  | 2014–2015 годы | Администрация муниципального образования Алапаевское, профсоюзы |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

№ 521 от 16 июня 2014 года

|  | Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категория работников: . | работники учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |  |  | 2014 г.- 2016 г. |  |  | 2014г.- 2018 г. |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 117 | 131 | 130 | 130 |  |  |  | 130 | 137 | 143 |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 25 748 | 25 460 | 25 280 | 25 180 |  |  |  | 25 080 | 25 000 | 24 900 |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 220 | 194 | 193 | 193 |  |  |  | 191 | 183 | 174 |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 4 | Численность населения муниципального образования, чел. | 25 748 | 25 460 | 25 280 | 25 180 |  |  |  | 25 080 | 25 000 | 24 900 |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | Х | 53,0 | 59,0 | 65,0 |  |  |  | 74,0 | 85,0 | 100,0 |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 7 | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | Х | 56,1 | 64,9 | 73,7 |  |  |  | 82,4 | 91,2 | 100,0 |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 8 | по муниципальному образованию, % | Х | 57,3 | 64,9 | 73,7 |  |  |  | 82,4 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 25 138,8 | 27 978,5 | 30 608,0 | 33 240,0 |  |  |  | 36 300,0 | 40 044,0 | 43 942,0 |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 111,3 | 109,4 | 108,6 |  |  |  | 109,2 | 110,3 | 109,7 |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей | 13540 | 16756,0 | 19864,6 | 24497,9 |  |  |  | 29911,2 | 40044,0 | 43942,0 |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 118,5 | 123,8 | 123,3 |  |  |  | 122,1 | 133,9 | 109,7 |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | Х | 0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  | Х |  |  | Х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |  |  |  | 1,302 | 1,302 | 1,302 |  |  |  | 1,302 |  |  | 1,302 |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 46,5 | 50,8 | 60,2 | 74,3 |  |  |  | 90,2 | 114,5 | 119,9 |  |  |  | 224,7 |  |  | 459,1 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. *, | Х | 4,3 | 11,6 | 25,7 |  |  |  | 41,6 | 65,9 | 71,3 |  |  |  | 78,9 |  |  | 216,1 |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств бюджета муниципального образования Алапаевское, млн. руб. | Х | 2,1 | 11,5 | 25,6 |  |  |  | 41,4 | 65,6 | 70,9 |  |  |  | 78,5 |  |  | 215,0 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | 0,3 | 3,5 | 7,7 |  |  |  | 12,5 | 19,8 | 21,4 |  |  |  | 23,7 |  |  | 64,9 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0 |  | 0,1 |  |  |  | 0,2 | 0,4 | 0,4 |  |  |  | 0,3 |  |  | 1,1 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,5 | 6,9 | 13,3 |  |  |  | 0,5 |  |  | 20,7 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0 | 3,5 | 7,6 |  |  |  | 11,8 | 12,5 | 7,7 |  |  |  | 22,9 |  |  | 43,1 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,0 | 0,2 | 0,5 |  |  |  | 0,8 | 1,3 | 1,4 |  |  |  | 1,5 |  |  | 4,2 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) | Х | 2,1 | 11,6 | 25,7 |  |  |  | 41,6 | 65,9 | 71,3 |  |  |  | 78,9 |  |  | 216,1 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%) | Х | 14,3 | 30,2 | 30,0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |
|  | * - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |