Форма 1

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе достижения показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-601, 606 в муниципальном образовании Алапаевское за январь – июнь 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № Указа Президента Российской Федерации | наименование показателя | едини-ца измере-ния | ответствен-ный исполнитель  | от-чет-ная дата зна-че-ния показателя (N) | значение показателя | примечание |
| целевое | пла-новое | факти-ческое | откло-нение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 « О долгосрочной государствен-ной экономической политике» | Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году | единиц | Предприятия и организации, расположенные на территории МО Алапаевское, управление экономики Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 3200 мест (к 2020 году) | Соз-дание и модернизация 140 рабочих мест | Создано и модер-низиро-вано 40 рабочих мест | - 100 (отклонение от планового показателя) | Создано и модернизировано: 2012г. – 256 мест,2013г. – 174 места,2014г. – 11 мест. Отклонение от целевого показателя (- 2759 мест) |
| Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту. Справочно: отношение объема инвестиций в основной капитал к объему валового внутреннего продукта | проценты | 2014 год | 25 (к 2015 году)27 (к 2018 году) | 15 | 7,6 | - 7,4 (отклонение от планового показателя) | Отклонение от целевого показателя в 2014 году (-17,4) |
| Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года: | проценты | Предприятия и организации, расположенные на территории МО Алапаевское, управление экономики Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 150 (к 2018 году) |  |  |  | Отклонение от целевого показателя: |
| Промышленный комплекс | 106,1 | 138,8 | +32,7 | В промышленности (-11,2) |
| Сельское хозяйство  | 103,5 | 136,4 | +32,9 | В сельском хозяйстве (-13,6) |
| Розничная торговля | 157,5 | 99,4 | -58,1 (отклонение от планового показателя) | В розничной торговле (-50,6) |
| 2. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-ной социальной политики» | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Свердловской области | проценты | Управление образования Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 100  | 100 (2012 год) | 96,8 |  -3,2 | В январе – июне 2014 года средняя заработная плата составила 32987 руб. В январе – марте 2014 года средняя заработная плата составляла 26927,5 руб., что составило 96,8 % от средней заработной платы по Свердловской области |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области | проценты | Управление образования Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 100  | 82,5 (2013 год) | 94,7 | 12,2 | В январе – июне 2014 года средняя заработная плата составила 27767 руб.В январе – марте 2014 года средняя заработная плата составляла 25452,3 руб., что составило 94,7% от средней заработной платы в общем образовании в Свердловской области |
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Свердловской области | проценты | Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 100 (к 2018 году) | 64,9 (2014 год) | 64,9 | - | Средняя зарплата работников учреждений культуры в январе – июне 2014 года составила 19865 руб. В январе – марте 2014 года средняя заработная плата составляла 18060,6 руб., что составило 64,9% от средней заработной платы по Свердловской области  |
|  | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Свердловской области | проценты | ГБУЗ СО «АЦРБ» | 2014 год | 200 (к 2018 году) | 193,4 |  |  | Средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское образование в январе – июне 2014 года составила 58482 руб. |
|  |
| Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации | проценты | ГБУЗ СО «АЦРБ» | 2014 год | 100 (к 2018 году) | 65 |  |  | Средняя зарплата младшего медицинского персонала в январе – июне 2014 года составила 14630 руб. |
| Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации | проценты | ГБУЗ СО «АЦРБ» | 2014 год | 100 (к 2018 году) | 83,4 |  |  | Средняя зарплата среднего медицинского персонала в январе – июне 2014 года составила 22967 руб. |
|  |  | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года | проценты | Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 200 (к 2018 году) | 136 | 136 | 0 | В январе – июне 2011 года количество выставочных проектов составило – 22, в январе – июне 2014 года количество выставочных проектов составило – 30 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | проценты | Управление образования Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 8,0 (к 2018 году) | 8,0 | 8,0 | - | Приняли участие 319 детей, обучающихся в МОУ ДОД «Верхнесинячихинская детская школа искусств». Число детей в возрасте от 5 до 18 лет – 3990 человек. |
| 3. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 598 «О совершенство-вании государствен-ной политики в сфере здравоохране-ния» | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | ГБУЗ СО «АЦРБ» | 2014 год | 649,4 (к 2018 году) | 649,4 | 672 | +22,6 |  |
| Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | случаев на100 тыс. населения | ГБУЗ СО «АЦРБ» | 2014 год | 192,8 (к 2018 году) | 192,8 | 203 | +10,2 |  |
| Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | ГБУЗ СО «АЦРБ» | 2014 год | 11,8 (к 2018 году) | 11,8 | 21 | +9,2 |  |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на100 тыс. населения | ГБУЗ СО «АЦРБ» | 2014 год | 10,6 (к 2018 году) | 10,6 | 21 | +10,4 |  |
| Младенческая смертность | случаев на1000 родившихся живыми | ГБУЗ СО «АЦРБ» | 2014 год | 7,5 (к 2018 году) | 7,5 | - | - |  |
| 4. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 599 «О мерах по реализации государствен-ной политики в области образования и науки» | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | Управление образования Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 100 (к 2016 году) | 90 | 92 | +2 | На 30.06.2014 г. численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях составила 1316 чел., очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 137 человек. |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | проценты | Управление образования Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 70-75(к 2020 году) | 67,5 | 67,5 | - | В январе - июне 2014 года численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам (2693 чел.). Всего детей данного возраста - 3990. |
| 5. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным икомфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | проценты | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» |  2014 год | 30 (к 2017 году) |  | 0,7 |  |  |
| Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса(Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса) | рублей,в процентах к 2011 году | Комитет по управлению имуществом Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | Снижение на 20% (к 2018 году) |  |  |  | Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса во 2 квартале 2014 года 37495 руб. за 1 кв. м. (постановление Администрации МО Алапаевское от 22.04.2014 года №348), увеличение на 4,6 % к аналогичному периоду прошлого года |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | кв.м. | Управление строительст-ва, транспорта, ЖКХ и ООС Администра-ции МО Алапаевское  | 2014 год  | Увеличение не менее чем на 20% | 7500 (годовой план) | 335,3 | -7164,7 | Одной из основных причин, препятствующих выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, послужило внесение изменений в законодательство РФ в части обязательной подготовки технического плана. На сегодняшний день на территории города Алапаевска и Алапаевского района 2 специалиста (кадровых инженера) занимается подготовкой данного документа. Средняя стоимость услуги составляет 12-15 тыс. руб. |
| в проце-нтах к 2011 году |  |  |  | 21,4 | -78,6 | В январе - мае 2011 г. введено в эксплуатацию 1566,1 кв. м. |
| Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия(Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российский семей, желающих улучшить свои жилищные условия) | проце-нты | Отдел социальных гарантий Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 60 (к 2018 году) | - | 2,71 | - | Улучшены жилищные условия 1 молодой семьи по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» (311,8 тыс. руб.- ОБ; 103,9 тыс. руб.- МБ); 1 молодой семье по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» предоставлено жилое помещение по договору коммерческого найма, 8 малоимущим семьям предоставлены жилые помещения по договору социального найма из муниципального жилищного фонда. В очереди на улучшение жилищных условий (на 01.07.2014 г.) в МО Алапаевское состоит 369 семей. |
| 6. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенство-вания системы государствен-ного управления» | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | Функциональные и отраслевые органы, структурные подразделе-ния Администра-ции МО Алапаевское, муниципаль-ные учреждения МО Алапаевское | 2014 год | 90 (к 2018 году) | 80 | 90 | +10 | По итогам 1 полугодия 2014 года уровень удовлетворенности граждан составляет 90% |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | Управление экономики Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 90 (к 2015 году) | 0 | 0 | 0 | В соответствии с протоколом Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области от 04.03.2013 года № 30 на территории МО Алапаевское открытие филиала МФЦ запланировано на декабрь 2014 года |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | проценты | Управление экономики Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 70 (к 2018 году) | 15 | 0 | 0 | По состоянию на 01.07.2014г. обращений с единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за предоставлением муниципальной услуги не поступало |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности  | едини-цы | Управление экономики Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 2 (к 2014 году) | 2 | 2 | 100 | В соответствии с утвержденными административными регламентами число обращений составляет 2-3 раза |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации  | минуты | Управление экономики Администра-ции МО Алапаевское | 2014 год | 15 (к 2014 году) | 15 | 15 | 100 | В соответствии с утвержденными административными регламентами среднее время ожидания в очереди  |

