Администрация

Муниципального образования Алапаевское

постановление

01 августа    2014 г.	                               №  671

г.  Алапаевск

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в  муниципальном образовании Алапаевское на 2014–2018 годы, утверждённый постановлением  Администрации муниципального образования  Алапаевское от 25 июля 2013 года № 536

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 26 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», распоряжением Правительства Свердловской области   от 02 июля 2013 года № 1113-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования», постановлением Правительства Свердловской области от 16 мая 2014 года № 421-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014–2018 годы, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 года № 223-ПП, руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»  в  муниципальном образовании Алапаевское на 2014–2018 годы, утверждённый постановлением  Администрации муниципального образования  Алапаевское от 25 июля 2013 года  № 536 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в  муниципальном образовании Алапаевское на 2013–2018 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское (А.А.Зорихина) опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра».

3. Отделу информационных технологий и связи  Администрации муниципального образования Алапаевское   (Е.В.Клещева) разместить настоящее постановление на официальном сайте  муниципального образования Алапаевское.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское  Н.К. Михайлову.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское                                                                                                        К.И.Деев

Приложение

к постановлению  Администрации

муниципального образования

Алапаевское

№ 671 от 01 августа 2014 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в  муниципальном образовании Алапаевское на 2014–2018 годы

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Глава 1. Основные направления

1. Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

2. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

2.1 реализацию   муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в  муниципальном образовании Алапаевское» на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 30 июня 2010 года № 346/1 «Об  утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в  муниципальном образовании Алапаевское» на 2010 - 2014 годы» (с изменениями);

2.2 организацию создания дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов;

2.3 мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования.

3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

3.1 организацию качественного выполнения федеральных государственных требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

3.2 развитие кадрового обеспечения системы дошкольного образования, соответствующего уровню поставленных задач;

3.3 организацию мониторинга введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

3.4 проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт».

4. Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                от 26 ноября 2012 года № 2190-р (далее — Программа совершенствования системы оплаты труда), включает в себя:

4.1 разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

4.2 внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников организаций дошкольного образования;

4.3 разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

4.4 обеспечение контроля полноты мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дошкольного образования;

4.5 оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала организаций дошкольного образования;

4.6 заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт»), приведенной в приложении № 3   к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда;

4.7 информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

Глава 2. Ожидаемые результаты

5. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

6. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

6.1 приведение образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствие требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее — ФГОС ДО);

6.2. введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

7. Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании предусматривает:

7.1 обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании;

7.2 обеспечение не снижения номинальной средней заработной платы педагогов организаций дошкольного образования.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей в возрасте 1–7 лет* | тыс. человек | 2,08 | 2,15 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 76 | 77 | 80 | 82 | 84 | 84 | 84 |
| 4 | Число получателей услуг | тыс. человек | 1,798 | 1,788 | 1,713 | 1,851 | 1,880 | 1,909 | 1,922 |
| 5 | в том числе в муниципальных образовательных организациях | тыс. человек | 1,798 | 1,788 | 1,713 | 1,851 | 1,880 | 1,909 | 1,922 |
| 6 | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 0,458 | 0,255 | 0,188 | - | - | - | - |
| 7 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования | тыс. человек | 0,203 | 0,075 | 0,005 | 0,095 | - | - | - |
| 8 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | высокозатратные места (строительство и пристрои) | тыс. мест | 0,130 | 0 | 0 | 0,095 | - | - | - |
| 10 | за счет развития негосударственного сектора | тыс. мест | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11 | иные формы создания мест | тыс. мест | 0,073 | 0,075 | 0,005 | 0 | - | - | - |
| 12 | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 70,3 | 67,6 | 67,6 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| 13 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 14 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих первую или высшую квалификационную категорию | процентов | 78,4 | 79,3 | 80,0 | 82,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 |
| 15 | Численность работников дошкольных образовательных организаций — всего (в том числе педагогические работники) | тыс. человек | 0,507 | 0,507 | 0,500 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 16 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,149 | 0,149 | 0,142 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 17 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Число получателей услуг на 1 работника | человек | 12,07 | 12,00 | 12,06 | 12,26 | 12,45 | 12,64 | 12,73 |
| 19 | Число реорганизованных (ликвидированных) дошкольных образовательных организаций | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Число созданных дошкольных образовательных организаций | единиц | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

* — по данным  образовательных учреждений, расположенных на территории  муниципального образования Алапаевское, с учетом рождаемости

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № строки | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Получение субсидий муниципальным образованием Алапаевское на софинансирование в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Алапаевское» на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 30 июня 2010 года № 346/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Алапаевское» на 2010 - 2014 годы» (далее — Программа) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС», образовательные организации | 2014–2015 годы | обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет) составит 100 процентов |
| 3 | Подписание соглашения с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении субсидий на модернизацию муниципальных систем дошкольного образования на текущий год | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | 2014–2015 годы, ежегодно | заключенное соглашение с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении субсидий на модернизацию муниципальных систем дошкольного образования на текущий год |
| 4 | Мониторинг оценки эффективности реализации Программы в муниципальном образовании Алапаевское | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014–2015 годы | ежегодный ввод дополнительных мест в соответствии с Программой |
| 5 | Мониторинг оценки эффективности реализации Программы (предусмотрен соглашением с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию Программы) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014–2015 годы | достоверные данные о реализации мероприятий Программы |
| 6 | Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в муниципальном образовании Алапаевское организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014–2015 годы | обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет) составит 100 процентов |
| 7 | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций на территории муниципального образования Алапаевское, с высоким уровнем дефицита мест | Администрация муниципального образования Алапаевское, МКУ «УЖКХ,С и ООМС» | 2014–2015 годы | количество построенных современных зданий дошкольных образовательных организаций на территории муниципального образования Алапаевское, с высоким уровнем дефицита мест |
| 8 | Мероприятие 3. Внедрение требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: в связи с обновлением регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014–2015 годы | обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет) составит 100 процентов |
| 9 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014–2018 годы | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 10 | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 год | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС ДО |
| 12 | Организация качественного выполнения ФГОС ДО в части требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 год | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС ДО |
| 13 | Разработка и утверждение нормативного правового акта муниципального образования Алапаевское, обеспечивающего введение и реализацию ФГОС ДО, закрепляющего план повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 год | нормативный правовой акт муниципального образования Алапаевское, обеспечивающий введение и реализацию ФГОС ДО |
| 14 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО | руководители дошкольных образовательных организаций, Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014–2016 годы | наличие образовательных программ, соответствующих ФГОС ДО, в 100 процентах дошкольных образовательных организаций к 2016 году |
| 15 | Внедрение требований к условиям организации дошкольного образования, требований к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, взаимодействию педагога с детьми (в соответствии с перечнем), направленному на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | руководители дошкольных образовательных организаций (по согласованию), Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014–2016 годы | перечень требований к условиям организации дошкольного образования, требований к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, взаимодействию педагога с детьми, направленному на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 16 | Мероприятие 5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014–2018 годы | увеличится удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 17 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», с участием руководителей дошкольных образовательных организаций и профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Свердловской области; численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| 18 | Разработка должностных инструкций педагога дошкольной образовательной организации, программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014–2018 годы | наличие должностных инструкций педагога дошкольной образовательной организации, программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций |
| 19 | Мероприятие 6. Организация внедрения системы оценки качества дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) и профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014–2018 годы | число муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, составит 80 процентов |
| 20 | Организация внедрения в практику показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 год | количество муниципальных образований, организовавших внедрение в практику показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| 21 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников: разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 год | показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников; порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций |
| 22 | Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании |  |  |  |
| 23 | Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования, с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Свердловской области; доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 24 | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт» (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении «эффективного контракта» с педагогическим работником) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014–2018 годы | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 25 | Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», с участием руководителей дошкольных образовательных организаций и профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области с 2014 года составит 100 процентов |
| 26 | Апробация моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2015 год | модель «эффективного контракта» в дошкольном образовании |
| 27 | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация муниципального образования Алапаевское, Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | 2014–2018 годы | объем дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 28 | Мероприятие 8. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области с 2014 года составит 100 процентов |
| 29 | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 год | методические рекомендации по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) |
| 30 | Организация проведения работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Администрация муниципального образования Алапаевское, Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014–2018 годы | Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора, разработанной федеральными органами исполнительной власти |
| 31 | Обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Администрация муниципального образования Алапаевское, Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций и профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014–2018 годы | использование в практике работы муниципального образования, рекомендации федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании |
| 32 | Мероприятие 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта», информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014–2018 годы | высокий уровень удовлетворенности населения доступностью реализации программ дошкольного образования |
| 33 | Мониторинг влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014–2018 годы | проведение мониторинга влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования |
| 34 | Организация сбора и предоставления информации о введении «эффективного контракта», включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашениями | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014–2018 годы | обобщение информации о введении «эффективного контракта», включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашениями |

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процентов | 80,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций с 2013 года будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации в этой сфере, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процентов | 80 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, будет доведена до 100 процентов к 2018 году |
| 6 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 35,2 | 35,2 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет будет составлять не менее 35 процентов в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 7 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей 0–3 лет к общей численности детей 0–3 лет) | процентов | 51,3 | 55,4 | 64,9 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |  |

Раздел 2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 6. Основные направления

8. Обеспечение достижения школьниками муниципального образования Алапаевское новых образовательных результатов включает в себя:

8.1 введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее — ФГОС общего образования);

8.2 формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

8.3 совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на «эффективный контракт»;

8.4 разработку  муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

9. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

9.1 разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

9.2 разработку и реализацию региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

10. Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя:

10.1 внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников общеобразовательной организации;

10.2 разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования;

10.3 разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

10.4 определение мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и предоставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет;

10.5 обеспечение контроля полноты мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей  муниципальных общеобразовательных организаций;

10.6 оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций;

10.7 увеличение производительности труда педагогов через оптимизацию обновления образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования, реализацию новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг;

10.8 заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт»), приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда;

10.9 информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта» для основных категорий работников общеобразовательных организаций в  муниципальном образовании Алапаевское.

Глава 7. Ожидаемые результаты

11. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

11.1 обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

11.2 повышение качества подготовки школьников муниципального образования Алапаевское, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

12. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

12.1 введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

13. Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает:

13.1 обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школах муниципального образования Алапаевское;

13.2 обеспечение не снижения номинальной средней заработной платы педагогов.

Глава 8. Основные количественные характеристики системы общего образования

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет | тыс. человек | 3,074 | 3,083 | 3,148 | 3,223 | 3,307 | 3,398 | 3,502 |
| 2 | Число получателей услуг | человек | 2869 | 2839 | 2922 | 2918 | 2920 | 2922 | 2925 |
| 3 | в том числе муниципальных образовательных организациях | человек | 2775 | 2745 | 2832 | 2828 | 2830 | 2832 | 2835 |
| 4 | в том числе обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,23 | 9,04 | 9,25 | 9,44 | 9,45 | 9,46 | 9,47 |
| 6 | в том числе муниципальных образовательных организациях | человек | 9,74 | 9,50 | 9,77 | 9,85 | 9,86 | 10,11 | 10,13 |
| 7 | Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов | 25,7 | 35,7 | 45,7 | 57,7 | 68,3 | 78,8 | 89,3 |
| 8 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | единиц | 1,5 | 1,59 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,72 | 1,7 |
| 9 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 10 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 45,0 | 47,7 | 43,1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 11 | Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций | человек | 311 | 314 | 316 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 12 | в том числе муниципальных образовательных организациях | человек | 285 | 289 | 290 | 287 | 287 | 280 | 280 |
| 13 | Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория (обязательства по текущему году) | процентов | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 14 | Доля педагогических работников организаций общего образования имеющих первую или высшую квалификационную категорию | процентов | 79,4 | 81,8 | 85,1 | 86,5 | 88,0 | 89,0 | 90,0 |
| 15 | Число реорганизованных (ликвидированных) общеобразовательных организаций | единиц | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Число созданных общеобразовательных организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Глава 9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № строки | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС общего образования: | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования (по согласованию) |  | - повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников образовательных организаций по совершенствованию условий для достижения и подтверждения обучающимися на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов; - удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования; - удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования |
| 3 | 1. Начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и иное) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», образовательные организации общего образования | 2014–2015 годы | удельный вес учащихся общеобразовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования; удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования |
| 4 | 2. Основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и иное) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», образовательные организации общего образования | 2015–2018 годы | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС общего образования; |
|  |  |  |  | соотношение результатов единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |
| 5 | 3. Создание современной инфраструктуры общего образования | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, образовательные организации общего образования | 2014–2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |
| 6 | 4. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», образовательные организации общего образования (по согласованию), учителя образовательных организаций общего образования (по согласованию) | 2014–2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |
| 7 | 5. Создание условий для дистанционного обучения школьников | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», с участием организаций профессионального образования, осуществляющих подготовку по педагогическим направлениям, образовательные организации общего образования (по согласованию) | 2014–2018 годы | доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения, в общей численности школьников |
| 8 | Мероприятие 2. Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников — проведение и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся уровня основного образования к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций (далее — мониторинг) на регулярной основе на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации методологии и результатов пилотной апробации | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, образовательные организации общего образования (по согласованию) | 2015–2018 годы | мониторинг уровня подготовки и социализации школьников — проведение и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования; комплексный мониторинг готовности обучающихся уровня основного образования к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 9 | Разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014–2015 годы | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 10 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей общеобразовательных организаций и профсоюзных организаций, общественных объединений | 2014–2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Свердловской области; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 11 | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных Указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 12 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014–2018 годы | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС общего образования в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |
| 13 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 14 октября 2013 года |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 3. Внедрение системы оценки качества общего образования в МО Алапаевское, созданной с учетом опыта Свердловской области на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации системы оценки качества общего образования: | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, общеобразовательные организации общего образования | 2014–2015 годы | оценка деятельности образовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций общего образования |
| 15 | 1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014 год | нормативный правовой акт, утверждающий показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 16 | Введение «эффективного контракта» в общем образовании |  |  |  |
| 17 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014–2018 годы | - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Свердловской области; - доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 18 | Мероприятие 4. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в муниципальном образовании Алапаевское на основании методических рекомендаций Министерства общего и профессионального образования Свердловской области: | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, общеобразовательные организации общего образования | 2014годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования Алапаевское к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (с 2014 года составит 100 процентов). |
| 19 | 1. Организация проведения работ по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) общего образования в соответствии с типовой формой договора | Администрация муниципального образования Алапаевское | 2014–2018 годы | доля заключенных трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 20 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | Администрация муниципального образования Алапаевское | 2014–2018 годы | оценка хода внедрения систем нормирования труда в образовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, обеспечение административных условий, принятие управленческих решений |
| 21 | Обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей образовательных организаций и профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014–2018 годы | количество образовательных организаций, использовавших в практике работы, рекомендации федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в образовании |
| 22 | Мероприятие 5. Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»: | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, общеобразовательные организации общего образования | 2014–2018 годы | наличие информации о введении «эффективного контракта» на территории муниципального образования Алапаевское |
| 23 | 1. Информационное сопровождение мероприятий по введению в муниципальном образовании Алапаевское «эффективного контракта» с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, общеобразовательные организации общего образования | 2014–2018 годы | обеспечение информационных условий, снижение числа обращений граждан по вопросам введения «эффективного контракта» |
| 24 | 2. Мониторинг влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, общеобразовательные организации общего образования, с участием профсоюзных организаций, общественных объединений | 2015 и 2017 годы | оценка хода внедрения «эффективного контракта», обеспечение административных условий, принятие управленческих решений |

Глава 10. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | единиц | 1,5 | 1,59 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,72 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 2 | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | баллов | 39,25 | 39,5 | 40,0 | 40,25 | 40,3 | 40,5 | повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений при поступлении в вузы на соответствующие профили |
| 3 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 20,07 | 20,1 | 21 | 22 | 23 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 26,3 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 25 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процентов | 95,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | доведение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования муниципального образования Алапаевское с 2014 года до 100 процентов среднемесячной заработной платы по Свердловской области |
| 6 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Алапаевское, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования не менее чем 80 процентов | процентов | - | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | внедрение во всех муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Алапаевское системы оценки деятельности общеобразовательных организаций |

Раздел 3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 11. Основные направления

14. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

14.1 организацию реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

14.2 совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

14.3 распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

14.4 организацию внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей;

14.5 совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на «эффективный контракт».

15. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению предусматривает организацию реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, в том числе:

15.1 организацию внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

15.2 организацию внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

15.3 организацию информационного и мониторингового сопровождения введения «эффективного контракта».

Глава 12. Ожидаемые результаты

16. Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

17. Не менее  600 детей и подростков  муниципального образования Алапаевское будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

Глава 13. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет* | тыс. человек | 3,972 | 4,034 | 4,111 | 4,232 | 4,345 | 4,449 | 4,581 |
| 2 | Доля детей, охваченных** образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | процентов | 67,4 | 67,5 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 3 | Число получателей услуг (численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей) | тыс. человек | 2,677 | 2,722 | 2,795 | 2,962 | 3,085 | 3,203 | 3,344 |
| 4 | Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей (численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей) | тыс. человек | 0,058 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 5 | Число детей от 5 до 18 лет, приходящихся на одного педагогического работника учреждения дополнительного образования детей | человек | 68,5 | 80,7 | 82,2 | 84,6 | 86,9 | 89,0 | 91,6 |
| 6 | Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 7 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих первую или высшую квалификационную категорию | процентов | 85,2 | 85,7 | 86,0 | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 89,5 |
| 8 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников учреждений дополнительного образования | процентов | 43 | 41 | 39,1 | 39 | 38,9 | 38,95 | 38,8 |
| 9 | Число созданных/реорганизованных или ликвидированных образовательных организации | процентов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних)

** Из числа детей, охваченных дополнительным образованием, 50 процентов занимаются в учреждениях дополнительного образования,    49 процентов — в общеобразовательных учреждениях и около 1 процента — в дошкольных образовательных учреждениях. Данное соотношение является стабильным на протяжении 2010–2013 годов.

Глава 14. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № строки | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Организация реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014–2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 70 процентов |
| 3 | 1. Реализация в муниципальном образовании Алапаевское программ (проектов) развития дополнительного образования детей | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014–2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 70 процентов |
| 4 | 2. Организация мониторинга и оценки эффективности реализации в муниципальном образовании Алапаевское программы (проекта) развития дополнительного образования детей | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014–2018 годы | мониторинг эффективности реализации в муниципальном образовании Алапаевское программы (проекта) развития дополнительного образования |
| 5 | Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей. | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | 2016 год | охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования |
| 6 | Мероприятие 3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» | 2015–2017 годы | охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования |
| 7 | Мероприятие 4. Организация внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей | Администрация муниципального образования Алапаевское, Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014 год | осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 8 | Организация разработки в муниципальном образовании Алапаевское показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | 2014 год | нормативный правовой акт, утверждающий порядок формирования муниципального задания для подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, включая показатели качества предоставляемых услуг по дополнительному образованию |
| 9 | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 5. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014–2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 70 процентов |
| 11 | Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием профсоюзных организаций, общественных объединений | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области |
| 12 | Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Администрация муниципального образования Алапаевское, Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области |
| 13 | 1. Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на «эффективный контракт» | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной зарплате учителей в Свердловской области; доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 14 | 2. Организация проведения работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Администрация муниципального образования Алапаевское | 2014–2015 годы | количество заключенных трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |
| 15 | 3. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | Администрация муниципального образования Алапаевское, Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014–2015 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области; дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов |
| 16 | 4. Обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, с участием руководителей образовательных организаций и профсоюзных организаций, общественных объединений (согласованию) | 2014- 2018 годы | использование в практике работы муниципального образования Алапаевское, рекомендаций федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в образовании |
| 17 | Мероприятие 8. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» , с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014–2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 70 процентов |
| 18 | Мероприятие 9. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области |

Глава 15. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | процентов | 67,4 | 67,5 | 68 | 71 | 72 | 73 | не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 55 | 58 | 63 | 65 | 68 | 70 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области | процентов | 69,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками. |
| 4 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | - | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | будет внедрена система оценки деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования | процентов | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 | 34,5 | увеличится число педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов в системе дополнительного образования детей |

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в

муниципальном образовании Алапаевское на 2014–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,

по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

| № строки | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014–2016 годы | 2014–2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника | 12,07 | 12,00 | 12,06 | 12,26 | 12,45 | 12,64 | 12,73 | 12,26 | 12,43 |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 1798 | 1788 | 1713 | 1851 | 1880 | 1909 | 1922 | 1815 | 1855 |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, человек | 149 | 149 | 142 | 151 | 151 | 151 | 151 | 148 | 149 |
| 4 | Численность населения муниципального образования Алапаевское, человек | 25870 | 25610 | 25350 | 25100 | 24900 | 24700 | 24500 |  |  |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | по субъекту Российской Федерации, процентов | 70,5 | 90,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 |
| 8 | по муниципальному образованию Алапаевское | 70,2 | 80,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в муниципальном образовании Алапаевское, рублей | 23005 | 26173,5 | 26802 | 29107 | 31785 | 35059 | 38460 | 29231 | 31231 |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 113,8 | 102,4 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей | 16160 | 21047 | 26802 | 29107 | 31785 | 35059 | 38460 | 29231 | 30821 |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 130,2 | 127,3 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 37,620 | 48,967 | 59,463 | 68,670 | 74,988 | 82,712 | 90,736 | 203,121 | 376,569 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года – строка 8 по графе 2013 года) | Х | 11,347 | 10,496 | 19,703 | 26,021 | 33,745 | 41,769 | 56,220 | 131,734 |
| 17 | в том числе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18 | за счет средств местного, областного бюджета , млн. рублей | Х | 11,347 | 10,199 | 17,875 | 22,809 | 28,633 | 35,350 | 50,883 | 114,866 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | Х | Х | 0,297 | 1,488 | 2,812 | 4,412 | 5,519 | 4,597 | 14,528 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | Х | 0,297 | 1,488 | 2,812 | 4,412 | 5,519 | 4,597 | 14,528 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | Х | Х | Х | Х | -Х | Х | Х | Х |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0,34 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,740 | 2,340 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку местного, областного бюджета, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 25 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24) | Х | 11,347 | 10,496 | 19,703 | 26,021 | 33,745 | 41,769 | 56,220 | 131,734 |
| 26 | Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | Х | 0,0 | 2,8 | 7,6 | 10,8 | 13,1 | 13,2 | Х | Х |

Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в  муниципальном образовании  Алапаевское

на 2014–2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников

в сфере дошкольного образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил 21 047 рублей или 80,4 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (26 173,5 рубля).

Недостижение на 19,6 процента до целевого (индикативного) показателя (100 процентов уровня фактически сложившейся средней заработной платы в общем образовании) связано с дефицитом местного бюджета в 2013 году.

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников дошкольного образования в 2014–2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и I квартале 2014 года значений целевых показателей в общем образовании и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение платы труда педагогических работников дошкольного образования на 2014–2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год — 26 802 рубля;

на 2015 год — 29 107 рублей;

на 2016 год — 31 785 рублей;

на 2017 год — 35 059 рублей;

на 2018 год — 38 460 рублей.

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей, осуществлено на основании действующей нормативной базы, при безусловном выполнении Указов Президента Российской Федерации, Губернатора Свердловской области. Рост заработной платы педагогических сотрудников  определен с учетом прогнозируемых бюджетных доходов, а также за счет повышения интенсивности труда  в следующих объемах :

в 2014 году — 59,463 млн. рублей;

в 2015 году — 68,670 млн. рублей;

в 2016 году — 74,988 млн. рублей;

в 2017 году  —82,712 млн. рублей;

в 2018 году — 90,736 млн. рублей.

Оптимизация сети дошкольных организаций и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры системы дошкольного образования муниципального образования Алапаевское и перспектив её развития согласно Программе социально-экономического развития муниципального образования Алапаевское до 2020 года не представляется возможной. В настоящее время по данным учреждениям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) приведено в соответствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2014 год в размерах 67,6 процентов на 32,4 процентов соответственно.

Апробация моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании будет осуществляться в 2014–2015 годах, в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дошкольного образования.

Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в

муниципальном образовании Алапаевское на 2014–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников государственных учреждений и муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования

| № строки | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014–2016 годы | 2014–2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в муниципальных образовательных организациях | 9,74 | 9,50 | 9,77 | 9,85 | 9,86 | 10,11 | 10,13 | 9,83 | 9,94 |
| 2 | Число получателей услуг, человек в муниципальных образовательных организациях | 2775 | 2745 | 2832 | 2828 | 2830 | 2832 | 2835 | 2830 | 2831 |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования в муниципальных образовательных организациях, человек | 285 | 289 | 290 | 287 | 287 | 280 | 280 | 288 | 284 |
| 4 | Численность населения муниципального образования Алапаевское, человек | 25870 | 25610 | 25350 | 25100 | 24900 | 24700 | 24500 | х | х |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | по субъекту Российской Федерации, процентов | 103,7 | 105,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | в том числе муниципальных образовательных организациях | 101,7 | 95,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию Алапаевское (прогноз), рублей | 25138,8 | 27978,5 | 30608,0 | 33240,0 | 36300,0 | 40044,0 | 43942,0 | 33382,7 | 35352,1 |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 111,3 | 109,4 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, рублей | 25572,0 | 26786,8 | 30608,0 | 33240,0 | 36300,0 | 40044,0 | 43942,0 | 33382,7 | 35613,6 |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 104,8 | 114,3 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 113,868 | 120,951 | 138,684 | 149,051 | 162,772 | 175,181 | 192,234 | 450,507 | 817,922 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года – строка 8 по графе 2013 года) | Х | 7,083 | 17,733 | 28,100 | 41,821 | 54,230 | 71,283 | 87,654 | 213,167 |
| 17 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств местного, областного бюджета, млн. рублей | Х | 7,083 | 13,793 | 21,967 | 34,762 | 41,857 | 57,241 | 70,522 | 169,62 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | Х | - | 3,940 | 5,493 | 6,169 | 11,253 | 12,742 | 15,602 | 39,597 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | Х | 3,940 | 5,493 | 6,169 | 11,253 | 12,742 | 15,602 | 39,597 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0,640 | 0,890 | 1,120 | 1,300 | 1,530 | 3,950 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку местного, областного бюджета на соответствующий год, млн. рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 22 + строка 26 + строка 27) | Х | 7,083 | 17,733 | 28,100 | 41,821 | 54,230 | 71,283 | 87,654 | 213,167 |
| 26 | Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | Х | Х | 22,2 | 19,5 | 14,7 | 20,7 | 17,9 | Х | Х |

Приложение № 4
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в  муниципальном образовании Алапаевское

на 2014–2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере общего образования

Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования по итогам 2013 года составил 26786,8 рубля, или 95,7 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля).

Оценка роста заработной платы педагогических работников общего образования в 2014–2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году значений целевых показателей в экономике Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области (100 процентов от прогнозного размера средней заработной платы в экономике в Свердловской области).

В целях определения расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования на 2014–2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год — 30 608 рублей;

на 2015 год — 33 240 рублей;

на 2016 год — 36 300 рублей;

на 2017 год — 40 044 рубля;

на 2018 год — 43 942 рубля.

Исходя из данных показателей темп роста уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования к предыдущему году составит:

в 2014 году — 109,0 процента;

в 2015 году — 108,6 процента;

в 2016 году — 109,2 процента;

в 2017 году — 110,3 процента;

в 2018 году — 109,7 процента.

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей, осуществлено на основании действующей нормативной базы, при безусловном выполнении Указов Президента Российской Федерации, Губернатора Свердловской области. Рост заработной платы педагогических сотрудников  определен с учетом прогнозируемых бюджетных доходов, а также за счет повышения интенсивности труда  в следующих объемах :

в 2014 году — 138,684 млн. рублей;

в 2015 году — 149,051 млн. рублей;

в 2016 году — 162,772 млн. рублей;

в 2017 году  —175,181 млн. рублей;

в 2018 году  —192,234 млн. рублей.

Оптимизация сети организаций общего образования и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры региональной системы общего образования и перспектив её развития согласно Программе социально-экономического развития муниципального образования Алапаеское до 2020 года не представляется возможной. В настоящее время по общеобразовательным учреждениям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) планируется доведение в 2014 год в размерах 65 процентов на 35 процентов, прогнозируется приведение в соответствие с действующими нормативами с 2015 года в размерах 70 процентов на 30 процентов

В 2014–2015 годах в общем образовании планируется осуществлять апробацию моделей «эффективного контракта», в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества общего образования.

Приложение № 5
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в

муниципальном образовании Алапаевское на 2014–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»,

по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования

| № строки | Наименование показателей | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014–2016 годы | 2014–2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника | 68,5 | 80,7 | 82,2 | 84,6 | 86,9 | 89,0 | 91,6 | 84,6 | 86,9 |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 3972 | 4034 | 4111 | 4232 | 4345 | 4449 | 4581 | 4229 | 4344 |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Численность населения муниципального образования Алапаевское, человек | 25870 | 25610 | 25350 | 25100 | 24900 | 24700 | 24500 | х | х |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в муниципальном образовании Алапаевское: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 85,0 | 87,5 |
| 7 | по субъекту Российской Федерации, процентов | 61,6 | 73,3 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 85,0 | 88,1 |
| 8 | в том числе по муниципальному образованию Алапаевское | 53,4 | 69,7 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 85,0 | 88,1 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 27379,0 | 29946,0 | 32751,0 | 35657,0 | 38841,0 | 42847,0 | 47018,0 | 35749,7 | 37843,3 |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 109,4 | 109,4 | 108,9 | 108,9 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей | 14624,0 | 20830,1 | 26200,8 | 30308,5 | 34956,9 | 42847,0 | 47018,0 | 30488,7 | 33880,2 |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 142,4 | 125,8 | 115,7 | 115,3 | 122,6 | 109,7 | Х | Х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 15 | Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 13,252 | 16,272 | 20,468 | 23,677 | 27,308 | 33,472 | 36,730 | 71,453 | 141,655 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года – строка 8 по графе 2013 года) | Х | 3,02 | 4,196 | 7,405 | 11,036 | 17,200 | 20,458 | 22,637 | 60,295 |
| 17 | в том числе | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 18 | за счет средств местного бюджета, млн. рублей | Х | 3,02 | 3,815 | 6,010 | 8,688 | 13,508 | 15,246 | 18,513 | 47,267 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | Х | 0 | 0,381 | 1,145 | 2,098 | 3,442 | 4,962 | 3,624 | 12,028 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0 | 0,381 | 1,145 | 2,098 | 3,442 | 4,962 | 3,624 | 12,028 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,500 | 1,000 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку местного, областного бюджета муниципального образования Алапаевское, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 19 + строка 23 + строка 24) | Х | 3,02 | 4,196 | 7,405 | 11,036 | 17,200 | 20,458 | 22,637 | 60,295 |
| 26 | Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | Х | 0 | 9,1 | 15,5 | 19,0 | 20,0 | 24,2 | Х | Х |

Приложение № 6
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в  муниципальном образовании Алапаевское

на 2014–2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования

По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей составила 20830,1 рубля или 69,7 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей Свердловской области (29946,0 рубля).

Оценка прогнозного уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей на 2014–2018 годы осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и в I квартале 2014 года значений целевого показателя в Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области.

В целях определения расходов  на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей на 2014–2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год — 26 200,8 рубля;

на 2015 год — 30 308,5 рубля;

на 2016 год — 34 956,9 рубля;

на 2017 год — 42 847,0 рубля;

на 2018 год — 47 018,0 рубля.

Исходя из данных показателей соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании Алапаевское будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями,  и составит:

в 2014 году — 80,0 процента;

в 2015 году — 85,0 процента;

в 2016 году — 90,0 процента;

в 2017 году — 100 процентов;

в 2018 году — 100 процентов.

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей, осуществлено на основании действующей нормативной базы, при безусловном выполнении Указов Президента Российской Федерации, Губернатора Свердловской области. Рост заработной платы педагогических сотрудников  определен с учетом прогнозируемых бюджетных доходов, а также за счет повышения интенсивности труда  в следующих объемах :

в 2014 году — 20,468 млн. рублей;

в 2015 году — 23,677 млн. рублей;

в 2016 году —27,308 млн. рублей;

в 2017 году —33,472 млн. рублей;

в 2018 году —36,730 млн. рублей.

В 2014–2015 годах в учреждениях дополнительного образования детей планируется осуществлять апробацию моделей «эффективного контракта», в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дополнительного образования детей.