

**Администрация**

**Муниципального образования Алапаевское**

**Постановление**

17 сентября 2014 г. № 847

г. Алапаевск

***Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года»***

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года", постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 08 ноября 2013 года № 823 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Алапаевское», Уставом муниципального образования Алапаевское,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года» (прилагается).
2. Отделу культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования Алапаевское:

2.1 обеспечить исполнение муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года» (далее – Программа);

2.2 предоставлять отчеты о ходе выполнения Программы в Управление экономики Администрации муниципального образования Алапаевское в установленные сроки по утверждённой форме.

1. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 мая 2011 года № 327 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское» на 2012 – 2016 годы.
2. Определить, что Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года» вводится в действие с 1 января 2015 года.
3. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте муниципального образования Алапаевское в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское Н. К. Михайлову.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское К. И. Деев

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

Алапаевское

№ 847 от 17 сентября 2014 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«**РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2020 ГОДА»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2020 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики муниципального образования Алапаевское.  Задачи:   1. повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры; 2. обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры; 3. создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры; 4. совершенствование обучения и развития учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства; 5. формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи; 6. совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»;  Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»;  Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев; 2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. 4. Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев; 5. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайт в сети Интернет; 6. Уровень удовлетворённости населения муниципального образования Алапаевское качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры. |
| Объемы финансирования  муниципальной программы  по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 1 045 925,8 тыс. руб., в том числе:  2015 год – 139 921,7 тыс. руб.  2016 год – 170 908,8 тыс. руб.  2017 год – 180 338,9 тыс. руб.  2018 год – 185 726,2 тыс. руб.  2019 год – 179 375,4 тыс. руб.  2020 год – 189 654,8 тыс. руб.  из них:  Областной бюджет 54 654,2 тыс. руб. в том числе:  2015 год –9 020,5 тыс. руб.  2016 год – 13 979,8 тыс. руб.  2017 год – 15 133,9 тыс. руб.  2018 год – 11 860,5 тыс. руб.  2019 год – 2 355,8 тыс. руб.  2020 год – 2 303,7 тыс. руб.  Местный бюджет 983 541,6 тыс. руб. в том числе:  2015 год – 129 801,2 тыс. руб.  2016 год – 155 779,0 тыс. руб.  2017 год – 163 805,0 тыс. руб.  2018 год – 172 405,7 тыс. руб.  2019 год – 175 759,6 тыс. руб.  2020 год – 185 991,1 тыс. руб.  Внебюджетные источники 7730,0 тыс. руб. в том числе:  2015 год – 1100,0 тыс. руб.  2016 год - 1150,0 тыс. руб.  2017 год – 1400,0 тыс. руб.  2018 год – 1460,0 тыс. руб.  2019 год – 1260,0 тыс. руб.  2020 год – 1360,0 тыс. руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://alapaevskoe.ru/ |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

Отрасль «Культура» муниципального образования Алапаевское представлена сетью организаций культуры и искусства по всем видам культурной деятельности:

Культурно - досуговая деятельность – 5 муниципальных бюджетных учреждений культуры, в состав которых входят 13 Домов культуры, 16 сельских клубов, 4 автоклуба:

1. МУК «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское, в состав которого на правах филиалов входили 1 – ДК, 1 – сельский клуб, 1 – автоклуб;
2. МУК «Верхнесинячихинское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское, в состав которого на правах филиалов входили 3 – ДК, 1 – сельский клуб;
3. МУК «Останинское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское, в состав которого на правах филиалов входили 3 – ДК, 4 – сельских клуба, 1 – автоклуб;
4. МУК «Костинское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское, в состав которого на правах филиалов входили 2 – ДК, 6 – сельских клубов, 1 – автоклуб;
5. МУК «Коптеловское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское, в состав которого на правах филиалов входили 5 – ДК, 4 – сельских клуба, 1 – автоклуб.

Норматив обеспеченности учреждениями культуры, в том числе клубами и учреждениями клубного типа, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14 июня 2011 года № 728 составляет 35 ед., фактически в муниципальном образовании – 33 ед.

Библиотечное дело - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», в состав которого входят центральная библиотека и 18 библиотек-филиалов: 16 сельских библиотек, Верхнесинячихинская поселковая и Верхнесинячихинская детская библиотеки.

Музейное дело - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнесинячихинское музейное объединение» муниципального образования Алапаевское, в составе которого:

1. Верхнесинячихинский краеведческий музей (головной музей объединения);
2. Арамашевский краеведческий музей;
3. Голубковский историко-этнографический музей;
4. Костинский историко-художественный музей.

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Верхнесинячихинская детская школа искусств», имеет филиал - Костинская музыкальная школа.

Штат культурно-досуговых учреждений составляет 159человек, из них 102 специалиста (20 специалистов имеют высшее образование, 80 среднее специальное).

В штате Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 38 чел., из них основной персонал - 28 чел.

В штате Муниципального бюджетного учреждения культуры «Верхнесинячихинское музейное объединение» муниципального образования Алапаевское - 41 чел.

Штат МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» и филиала составляет – 43 человека, из них 23 преподавателя. Количество обучающихся в 2013 году составило 369 человек. Всего штатных единиц по отрасли: 281 человек.

Подпрограмма 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

Муниципальная сеть учреждений культуры – Дома культуры, сельские клубы, музеи, библиотеки, учреждения дополнительного образования – расположены в сельской местности.

В последние 10 лет численность муниципальной сети учреждений культуры сократилась на 4 единицы как в процессе оптимизации их деятельности, так и по причине отсутствия профессиональных кадров, и неудовлетворительного состояния зданий учреждений культуры, не позволяющего осуществлять культурное обслуживание жителей в стационарных условиях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству услуг. Следствием происходящих процессов становится снижение доступности культурных форм досуга, прежде всего для жителей населённых пунктов, отдаленных от центральных сельских администраций с малым количеством постоянно проживающего населения. На сегодня более 50 процентов зданий учреждений культуры и библиотек нуждаются в проведении ремонтных работ. Решение проблемы неудовлетворительного состояния зданий муниципальных учреждений культуры требует увеличения расходов государственной и муниципальной поддержки на данные цели.

Снижение доступности культурных форм досуга для населения соседствует с ухудшением качества предоставляемых услуг, обусловленного как устареванием применяемых технологий и форм культурно - досуговой работы, так и материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры. Так, парк музыкальных инструментов в клубных учреждениях изношен в среднем на 60 процентов, требует обновления специальное оборудование культурно - досуговых учреждений и книжные фонды общедоступных библиотек муниципального образования Алапаевское.

В 2014 году на территории муниципального образования Алапаевское действует 19 общедоступных библиотек, из них 1 - центральная, 1 - поселковая, 1 - детская и 16 - сельских. В связи с ежегодным недостаточным финансированием комплектования библиотечных фондов новыми изданиями в течение последних лет сохраняется отрицательная динамика основных показателей обслуживания читателей - число зарегистрированных пользователей, посещения и книговыдача ежегодно уменьшаются. Как следствие, показатель охвата населения библиотечным обслуживанием тоже снижается.

В 2013 году значение показателя «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения» составило в библиотеках муниципального образования 136 единиц (областной средний показатель 112; норматив пополнения книгами составляет 200-250). Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе электронными ресурсами, являются приоритетными направлениями, реализуемыми в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Небольшие объемы ежегодного обновления фондов приводят к тому, что большая часть библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, которая не может качественно удовлетворить читательские запросы.

В последние годы значительно активизировались процессы информатизации в библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в том числе намеченных указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 2012 года, направленными на развитие информационного общества, переходом на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных библиотек. Сегодня 47 процентов библиотек оснащены компьютерной техникой, 37 процентов имеют доступ к сети Интернет, 16 процентов библиотек имеют автоматизированные рабочие места для пользователей, подключенные к сети Интернет. С 2010 года создается электронный каталог, на начало 2014 года в нем отражено 15,7 процентов библиотечного фонда; с 2012 года централизованная библиотечная система имеет представительство в сети Интернет. Тем не менее, в части обеспечения оснащения муниципальных публичных библиотек компьютерной техникой и подключением к сети Интернет необходимо достаточное количество денежных средств.

Низкое в материально-техническом отношении состояние муниципальных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, информатизации не обеспечивает качественный уровень предоставления библиотечных услуг населению, привлечение читателей в библиотеки, в т.ч. молодого возраста, особенно требовательным к современному комфорту и сервису.

Все это, несомненно, сказывается на качестве работы, темпе модернизации библиотечной сферы и оказании информационно-библиографических услуг пользователям.

Значительную конкретизацию в приоритетные направления развития музейного дела внес Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», определивший приоритеты развития российских музеев до 2018 года, в число которых вошли развитие экспозиционно-выставочной деятельности, обеспечение функционирования системы обменных и передвижных выставок, создание виртуальных музеев.

Наряду со своей прямой функцией - хранительской – музеи всё более становятся просветительским учреждением, местом общения людей, совмещая воедино и выставочную деятельность, и народные праздники, и краеведческую работу. Работая с посетителями, музеи стремятся постоянно учитывать интересы возрастных и социальных групп категорий населения, предлагая им новые формы работы. Но для привлечения современного посетителя необходим комфорт и уют. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы музеев препятствует росту посещаемости, прежде всего молодежи. Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев МО Алапаевское в последние годы, проблема повышения показателя посещаемости музеев остается по-прежнему актуальной.

Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их выставочной деятельности, использованием современных информационных технологий, созданием современных экспозиционных показов. Особое внимание должно быть уделено созданию и организации передвижных музейных выставок, для проведения которых требуется финансирование. В свете реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07 февраля 2008 года № Пр-212, и указов Президента Российской Федерации, принятых в мае 2012 года, особую актуальность приобретает музейная деятельность по созданию электронных каталогов, оцифровке музейных предметов, представление музейных коллекций в сети Интернет. Современное общество пребывает в состоянии стремительного развития новых технологий во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в музейной практике

Следует отметить, что темпы роста уровня информатизации муниципальных музеев медленны. Только в головном музее реализуется программа по созданию электронного каталога учета музейных предметов и занесения их в электронный каталог Музейного Фонда России (АС – Музей 3). В связи с этим существует необходимость продолжения информатизации муниципальных музеев. Особую актуальность в плане развития инновационной деятельности в музейной сфере и реализации указов Президента Российской Федерации, принятых в мае 2012 года, приобретает создание музеями виртуальных проектов. Для проведения этой работы требуется финансовая поддержка музейной деятельности.

Современную деятельность в музейной сфере невозможно представить без рекламы – самого действенного инструмента донесения информации до потенциального клиента. Фонды – сердце любого музея. А у муниципальных музеев недостаточно площадей для их хранения, да и условия хранения не всегда соответствуют нормам: нет специального фондового оборудования

Кроме всего сказанного в музейной сфере имеется еще ряд проблем, требующих решения и финансирования:

- создание новых и модернизация старых экспозиций;

- ремонты крыш зданий музеев;

- текущие ремонты экспозиционных залов;

- обновление экспозиционного и фондового оборудования;

- приобретение мебели;

- привлечение молодых специалистов.

Результатом реализации муниципальной подпрограммы должен стать переход к качественно новому уровню функционирования музейной деятельности.

За 2013 год средняя заработная плата работников культуры муниципального образования Алапаевское составила 16 041,0 рублей, что ниже размера средней заработной платы по экономике Свердловской области.

Достигнутый на сегодня уровень заработной платы работников отрасли культуры еще не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной деятельности, особенно для молодых специалистов. Снижение престижа профессии является основной причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. Достижение установленных значений целевых показателей повышения заработной платы работников культуры к 2018 году будет способствовать значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли культура. Решение данной задачи предусмотрено муниципальной программой.

Подпрограмма 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

В муниципальном образовании Алапаевское функционирует муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Верхнесинячихинская детская школа искусств» (далее – детская школа искусств), которая имеет филиал – «Костинская детская музыкальная школа». В детской школе искусств и филиале обучается 363 ребенка, начиная с пятилетнего возраста. Каждому ребенку уделяется особое внимание, индивидуальный подход, обеспечиваются наиболее оптимальные условия и возможности для творческого развития.

Семнадцать выпускников детской школы искусств продолжают свое обучение в высших и средних профессиональных учреждениях культуры и искусства: Уральской Государственной архитектурной академии, Свердловском областном художественном училище им. Шадра, Российском государственном профессионально-педагогическом университете, Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, Свердловском музыкальном училище им. Чайковского (колледж).

Конкурснаядеятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса детской школы искусств. Творческие достижения учащихся и преподавателей отмечены  Дипломами Лауреатов международных, всероссийских, региональных, областных, окружных и районных конкурсов и выставок.

В 2013 году: 2 диплома лауреатов международного уровня, 3 диплома - Всероссийского уровня, 19 – регионального уровня.

Доля учащихся детской школы искусств - участников конкурсов в общей численности обучающихся в детских школах искусств составила 3 процента. В соответствии с пунктом 1 [Указа](consultantplus://offline/ref=51F51ECA60CBB23755FC3370E60D13147B7C83631FF275E398B58C4BFAY9s7E) Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году доля юных талантов, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, должна быть увеличена до 4,4 процентов от общего числа детей, что требует продолжения начатой работы.

В 2013 году средняя заработная плата работников детской школы искусств составила 33768 рублей, что составляет 154 % от целевого показателя (21986 руб.)

Подпрограмма 3«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ

ДО 2020 ГОДА»»

Деятельность Администрации муниципального образования Алапаевское в сфере культуры направлена на обеспечение последовательной реализации государственной и региональной политики по развитию потенциала культуры муниципального образования Алапаевское, обеспечение прав граждан на качественное, доступное обслуживание населения услугами культуры, обеспечение максимального соответствия предлагаемых услуг тенденциям развития социально-экономического комплекса муниципального образования Алапаевское.

Стратегическими целями Администрации муниципального образования Алапаевское в сфере культуры являются:

1. Качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, к развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее кадрового потенциала;

2. Содействие внедрению программно-целевых механизмов на муниципальном уровне управления культурой;

3. Создание единого культурного и информационного пространства, развитие отраслевой информационной инфраструктуры;

4. Реализация мер по развитию межбюджетных отношений в решении стратегических задач развития сферы культуры;

5. Привлечение внебюджетных источников для реализации культурных проектов, повышение роли государственно-общественного партнерства в развитии сферы культуры;

6. Повышение эффективности управления отраслью через совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизацию деятельности организаций культуры;

7. Укрепление позиций государства в сфере культуры, продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и лучших образцов культуры и искусства;

8. Повышение доступности для широких слоев населения услуг сферы профессионального искусства, художественного образования и культурного досуга.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки достижения целей (задач) муниципальной программы установлено двадцать шесть целевых показателей. В качестве основных целевых показателей муниципальной программы выделено шесть показателей, представленных в строке 5 паспорта муниципальной программы. Для каждого целевого показателя в графе 10 приложения № 1 установлен источник значений показателей.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий (приложение № 2 к муниципальной программе)

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры в муниципальном образовании

Алапаевское до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование цели, задач и целевых показателей | | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | | | Источник значений показателей | |
| 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | |
| 1 | Цель: ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Целевой показатель 1.  Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев в муниципальном образовании Алапаевское | | количество посещений на 1000 жителей | 560,0 | | 562,0 | 564,0 | 566,0 | | 568,0 | 570,0 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 16 июня 2014 года № 521 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528» | |
| 5 | Целевой показатель 2.  Число посещений  муниципальных библиотек | | тыс. человек | 61,8 | | 62,3 | 62,6 | 62,9 | | 63,1 | 63,3 | | Годовой отчет формы 6 НК  «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России» | |
| 6 | Целевой показатель 3.  Посещаемость населением муниципального образования мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | | тыс. человек | 204 | | 205 | 206 | 206 | | 207 | 207 | | Годовой отчет формы 7 НК  «Сведения об организации культурно - досугового типа» | |
| 7 | Целевой показатель 4.  Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий | | процентов | 7,8 | | 8 | 8,1 | 8,2 | | 8,2 | 8,2 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 16 июня 2014 года № 521 « О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528» | |
| 8 | Целевой показатель 5.  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 18 лет | | процентов | 5,0 | | 6,0 | 7,0 | 8,0 | | 9,0 | 10,0 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 16 июня 2014 года № 521 « О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528» | |
| 9 | Целевой показатель 6.  Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек муниципального образования в расчете на 1000 человек жителей | | единиц | 170 | | 180 | 190 | 210 | | 230 | 250 | | Годовой отчет формы 6 НК  «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России» | |
| 10 | Целевой показатель 7.  Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» | | единиц | 9 | | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | Годовой отчет формы 7 НК  «Сведения об организации культурно-досугового типа» | |
| 11 | Целевой показатель 8.  Количество реализованных выставочных музейных проектов | | единиц | 45 | | 56 | 63 | 68 | | 70 | 72 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 16 июня 2014 года № 521 « О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528»  Годовой отчет формы 8 НК  «Сведения о деятельности музея» | |
| 12 | Целевой показатель 9.  Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | | процентов | 83,6 | | 87,0 | 95,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское» | |
| 13 | Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Целевой показатель 10.  Количество действующих виртуальных музеев | | единиц | 2 | | 2 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | Годовой отчет формы 8 НК  «Сведения о деятельности музея» | |
| 15 | Целевой показатель 11.  Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет | | процентов | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | Годовой отчет формы 8 НК  «Сведения о деятельности музея» | |
| 16 | Целевой показатель 12.  Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде | | процентов | 25 | | 50 | 75 | 100 | | 100 | 100 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское» | |
| 17 | Целевой показатель 13.  Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет | | процентов  в общем  количестве  этих  библиотек | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 16 июня 2014 года № 521 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528» | |
| 18 | Целевой показатель 14.  Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования Алапаевское (по сравнению с предыдущим годом) | | процентов | 27,6 | | 22,8 | 20,6 | 18,0 | | 18,0 | 18,0 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 16 июня 2014 года № 521 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528» | |
| 19 | Целевой показатель 15.  Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек | | процентов | 0,5 | | 0,5 | 0,6 | 0,7 | | 0,7 | 0,8 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 16 июня 2014 года № 521 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528» | |
| 20 | Целевой показатель 16.  Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | | процентов | 1,1 | | 1,3 | 1,7 | 1,7 | | 2,0 | 2,2 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 16 июня 2014 года № 521 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528» | |
| 21 | Задача 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Целевой показатель 17.  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | | процентов | 73,7 | | 82,4 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 16 июня 2014 года № 521 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528» | |
| 23 | Целевой показатель 18.  Число премий главы Администрации муниципального образования Алапаевское для поддержки значимых для социокультурного развития в муниципальном образовании проектов организаций культуры и искусства | | единиц | 6 | | 6 | 6 | 6 | | 7 | 7 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское» | |
| 24 | Подпрограмма 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Задача 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Целевой показатель 19.  Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, проживающих в муниципальном образовании Алапаевское | | процентов | 14,0 | | 14,0 | 14,1 | 14,1 | | 14,2 | 14,3 | | Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 03 июля 1996 года № 1063-р "О социальных нормативах и нормах" | |
| 27 | Целевой показатель 20.  Доля выпускников детских школ искусств,  поступивших на обучение  в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере  культуры и искусства,  от общего числа  выпускников  предыдущего года | | процентов | 8,3 | | 12,8 | 13,6 | 13,6 | | 13,6 | 13,6 | | Постановление Правительства Свердловской области от 06 ноября 2012 года № 1238-ПП "О Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года" | |
| 28 | Целевой показатель 21.  Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих конкурсных мероприятиях,  от общего числа учащихся детских школ искусств | | процентов | 3 | | 3 | 3,5 | | 3,5 | 3,9 | 4,4 | | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | |
| 29 | Целевой показатель 22.  Количество детских школ искусств, в которых осуществляется проведение ремонтных работ зданий и помещений, и (или) укрепление  материально-технической базы | | единиц | 1 | | - | - | | - | - | - | | Постановление Правительства Свердловской области от 06 ноября 2012 года № 1238-ПП "О Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года" | |
| 30 | Задача 5. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Целевой показатель 23.  Количество получателей  стипендий Губернатора  Свердловской области  "Юные дарования",  ежегодных премий  Губернатора Свердловской области "За лучшую  педагогическую работу  года", "За выдающийся  вклад в сохранение и развитие художественного образования на Среднем Урале" | | число  получателей | 1 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | Указ Губернатора Свердловской области от 08 ноября 2012 года  № 858-УГ "О стипендиях  и премиях Губернатора  Свердловской области  обучающимся, педагогическим и  руководящим работникам  образовательных учреждений культуры и искусства" | |
| 32 | Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2020 ГОДА» | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Задача 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Целевой показатель 24.  Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 27 января 2014 года № 28 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по муниципальным учреждениям, подведомственным Администрации муниципального образования Алапаевское» |
| 35 | Целевой показатель 25.  Доля руководителей учреждений, в отношении которых администрация МО Алапаевское осуществляет функции учредителя, работающих на условиях «эффективного контракта» | процентов | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское» |
| 36 | Целевой показатель 26.  Уровень удовлетворённости населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | | | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | | 99,0 | | 99,0 | | Постановление администрации муниципального образования Алапаевское от 16 июня 2014 года № 521 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528» |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры в муниципальном образовании

Алапаевское до 2020 года»

ПЛАН

мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  источники расходов на финансирование | | | | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников  ресурсного обеспечения, тыс.рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер строки  целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | | | 2015 год | | 2016 год | | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | 10 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | | | | 1045925,8 | | | 139 921,7 | | 170 908,8 | | | 180 338,9 | | 185 726,2 | | 179 375,4 | | | | 189 654,8 | | | |  |
| 2 | областной бюджет | | | | 54 654,2 | | | 9 020,5 | | 13 979,8 | | | 15 133,9 | | 11 860,5 | | 2 355,8 | | | | 2 303,7 | | | |  |
| 3 | местный бюджет | | | | 983 541,6 | | | 129 801,2 | | 155 779,0 | | | 163 805,0 | | 172 405,7 | | 175 759,6 | | | | 185 991,1 | | | |  |
| 4 | внебюджетные источники | | | | 7 730,0 | | | 1 100,0 | | 1 150,0 | | | 1 400,0 | | 1 460,0 | | 1 260,0 | | | | 1 360,0 | | | |  |
| 5 | Капитальные вложения: | | | | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | - | | | - | | - | | - | | | | - | | | |  |
| 6 | местный бюджет | | | | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | - | | | - | | - | | - | | | | - | | | |  |
| 7 | Прочие нужды: | | | | 1 044 925,8 | | | 138 921,7 | | 170 908,8 | | | 180 338,9 | | 185 726,2 | | 179 375,4 | | | | 189 654,8 | | | |  |
| 8 | областной бюджет | | | | 54 654,2 | | | 9 020,5 | | 13 979,8 | | | 15 133,9 | | 11 860,5 | | 2 355,8 | | | | 2 303,7 | | | |  |
| 9 | местный бюджет | | | | 982 541,6 | | | 128 801,2 | | 155 779,0 | | | 163 805,0 | | 172 405,7 | | 175 759,6 | | | | 185 991,1 | | | |  |
| 10 | внебюджетные источники | | | | 7 730,0 | | | 1 100,0 | | 1 150,0 | | | 1 400,0 | | 1 460,0 | | 1 260,0 | | | | 1 360,0 | | | |  |
| 11 | Подпрограмма 1«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Всего по подпрограмме,  в том числе: | | | 916 197,6 | | 120 999,0 | | | 151 574,9 | | 158 625,5 | | | 163 099,1 | | 156 045,1 | | 165 854,0 | | | |  | | | |
| 13 | областной бюджет | | | 54 654,2 | | 9 020,5 | | | 13 979,8 | | 15 133,9 | | | 11 860,5 | | 2 355,8 | | 2 303,7 | | | |  | | | |
| 14 | местный бюджет | | | 853 813,4 | | 110 878,5 | | | 136 445,1 | | 142 091,6 | | | 149 778,6 | | 152 429,3 | | 162 190,3 | | | |  | | | |
| 15 | внебюджетные источники | | | 7 730,0 | | 1 100,0 | | | 1 150,0 | | 1 400,0 | | | 1 460,0 | | 1 260,0 | | 1 360,0 | | | |  | | | |
| 16 | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Всего по направлению  «Капитальные вложения»,  в том числе: | | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | | | |
| 18 | местный бюджет | | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | | | |
| 19 | 1.1. Иные капитальные вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Мероприятие 1.  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям культуры для целей приобретения помещения под учреждение культуры в с. Клевакино, всего,  из них: | | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 12, 6 | | | |
| 21 | местный бюджет | | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | | | |
| 22 | 2.Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Всего по направлению  «Прочие нужды»»,  в том числе: | | | 915 197,6 | | 119 999,0 | | | 151 574,9 | | 158 625,5 | | | 163 099,1 | | 156 045,1 | | 165 854,0 | | | |  | | | |
| 24 | областной бюджет | | | 54 654,2 | | 9 020,5 | | | 13 979,8 | | 15 133,9 | | | 11 860,5 | | 2 355,8 | | 2 303,7 | | | |  | | | |
| 25 | местный бюджет | | | 852 813,4 | | 109 878,5 | | | 136 445,1 | | 142 091,6 | | | 149 778,6 | | 152 429,3 | | 162 190,3 | | | |  | | | |
| 26 | внебюджетные источники | | | 7 730,0 | | 1 100,0 | | | 1 150,0 | | 1 400,0 | | | 1 460,0 | | 1 260,0 | | 1 360,0 | | | |  | | | |
| 27 | Мероприятие 2.  Организация деятельности  муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, всего,  из них: | | | 187 800,0 | | 23 000,0 | | | 25 440,0 | | 28 780,0 | | | 32 500,0 | | 36 530,0 | | 41 550,0 | | | | 4, 14, 15, 16, 20, 22 | | | |
| 28 | местный бюджет | | | 184 900,0 | | 22 600,0 | | | 25 000,0 | | 28 300,0 | | | 32 000,0 | | 36 000,0 | | 41 000,0 | | | |  | | | |
| 29 | внебюджетные источники | | | 2 900,0 | | 400,0 | | | 440,0 | | 480,0 | | | 500,0 | | 530,0 | | 550,0 | | | |  | | | |
| 30 | Мероприятие 3.  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек всего, из них: | | | 130 387,6 | | 17 080,1 | | | 20 701,3 | | 21 637,9 | | | 22 624,4 | | 23 709,5 | | 24 634,4 | | | | 5, 9, 17, 18, 19, 22 | | | |
| 31 | местный бюджет | | | 130 057,6 | | 17 030,1 | | | 20 651,3 | | 21 587,9 | | | 22 564,4 | | 23 649,5 | | 24 574,4 | | | |  | | | |
| 32 | внебюджетные источники | | | 330,0 | | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | | 60,0 | | 60,0 | | 60,0 | | | |  | | | |
| 33 | Мероприятие 4.  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы всего,  из них: | | | 490 825,7 | | 62 465,0 | | | 80 050,9 | | 81 859,8 | | | 85 104,7 | | 88 764,2 | | 92 581,1 | | | | 6, 7, 22 | | | |
| 34 | местный бюджет | | | 489 675,7 | | 62 365,0 | | | 79 950,9 | | 81 659,8 | | | 84 904,7 | | 88 514,2 | | 92 281,1 | | | |  | | | |
| 35 | внебюджетные источники | | | 1 150,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 200,0 | | | 200,0 | | 250,0 | | 300,0 | | | |  | | | |
| 36 | Мероприятие 5.  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, всего,  из них: | | | 21 312,0 | | 3 547,5 | | | 4 321,5 | | 3 618,0 | | | 4 761,5 | | 2 506,0 | | 2 557,5 | | | | 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 | | | |
| 37 | местный бюджет | | | 17 962,0 | | 2 997,5 | | | 3 761,5 | | 2 948,0 | | | 4 061,5 | | 2 086,0 | | 2 107,5 | | | |  | | | |
| 38 | внебюджетные источники | | | 3 350,0 | | 550,0 | | | 560,0 | | 670,0 | | | 700,0 | | 420,0 | | 450,0 | | | |  | | | |
| 39 | Мероприятие 6.  Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего,  из них: | | | 5 855,0 | | 900,0 | | | 950,0 | | 955,0 | | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | 1 050,0 | | | | 7, 8, 30 | | | |
| 40 | местный бюджет | | | 5 855,0 | | 900,0 | | | 950,0 | | 955,0 | | | 1 000,0 | | 1 000.0 | | 1 050,0 | | | |  | | | |
| 41 | Мероприятие 7.  Предоставление премий главы Администрации муниципального образования для поддержки значимых для социально-культурного развития в муниципальном образовании проектов организаций культуры и искусства, всего,  из них: | | | 670,0 | | 80,0 | | | 100,0 | | 110,0 | | | 120,0 | | 120,0 | | 140,0 | | | | 23 | | | |
| 42 | местный бюджет | | | 670,0 | | 80,0 | | | 100,0 | | 110,0 | | | 120,0 | | 120,0 | | 140,0 | | | |  | | | |
| 43 | Мероприятие 8.  Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории муниципального образования, всего,  из них: | | | 270,0 | | 40,0 | | | 40,0 | | 45,0 | | | 45,0 | | 50,0 | | 50,0 | | | | 7, 30 | | | |
| 44 | местный бюджет | | | 270,0 | | 40,0 | | | 40,0 | | 45,0 | | | 45,0 | | 50,0 | | 50,0 | | | |  | | | |
| 45 | Мероприятие 9.  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего,  из них: | | | 54 654,2 | | 9 020,5 | | | 13 979,8 | | 15 133,9 | | | 11 860,5 | | 2 355,8 | | 2 303,7 | | | | 12, 30 | | | |
| 46 | областной бюджет | | | 54 654,2 | | 9 020,5 | | | 13 979,8 | | 15 133,9 | | | 11 860,5 | | 2 355,8 | | 2 303,7 | | | |  | | | |
| 47 | Мероприятие 10**.**  Проведение ремонтных работ зданий муниципальных учреждений культуры муниципального образования Алапаевское, всего, из них: | | | 23 423,1 | | 3 865,9 | | | 5 991,4 | | 6 485,9 | | | 5 083,0 | | 1 009,6 | | 987,3 | | | | 12, 30 | | | |
| 48 | местный бюджет | | | 23 423,1 | | 3 865,9 | | | 5 991,4 | | 6 485,9 | | | 5 083,0 | | 1 009,6 | | 987,3 | | | |  | | | |
| 49 | Подпрограмма 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Всего по подпрограмме,  в том числе: | | | 79 400,0 | | 13 200,0 | | | 12 800,0 | | 13 100,0 | | | 13 200,0 | | 13 500,0 | | 13 600,0 | | | | 12, 30 | | | |
| 51 | местный бюджет | | | 79 100,0 | | 12 900,0 | | | 12 800,0 | | 13 100,0 | | | 13 200,0 | | 13 500,0 | | 13 600,0 | | | |  | | | |
| 52 | областной бюджет | | | 300,0 | | 300,0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | | | |
| 53 | 1. Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Мероприятие 11.  Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются детские школы искусств, всего,  из них: | | 300,0 | | | | 300,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 6 | | |
| 55 | местный бюджет | | 300,0 | | | | 300,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| 56 | Мероприятие 12.  Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких учреждений, всего,  из них: | | 300,0 | | | | 300,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 6 | | |
| 57 | областной бюджет  (справочно) | | 300,0 | | | | 300,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| 58 | Мероприятие 13.  Укрепление  материально-технической  базы детских школ искусств, всего,  из них: | | 300,0 | | | | 100,0 | | 0 | | 100,0 | | | 0 | | 100,0 | | | 0 | | | | 6 | | |
| 59 | местный бюджет | | 300,0 | | | | 100,0 | | 0 | | 100,0 | | | 0 | | 100,0 | | | 0 | | | |  | | |
| 60 | Мероприятие 14.  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, всего,  из них: | | 78 500,0 | | | | 12 500,0 | | 12 800,0 | | 13 000,0 | | | 13 200,0 | | 13 400,0 | | | 13 600,0 | | | | 4,5,8 | | |
| 61 | местный бюджет | | 78 500,0 | | | | 12 500,0 | | 12 800,0 | | 13 000,0 | | | 13 200,0 | | 13 400,0 | | | 13 600,0 | | | |  | | |
| 62 | Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2020 ГОДА» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 50 328,2 | | | | | 5 722,7 | | 6 533,9 | | | 8 613,4 | | 9 427,1 | | 9 830,3 | | | | 10 200,8 | | | |  | |
| 64 | местный бюджет | 50 328,2 | | | | | 5 722,7 | | 6 533,9 | | | 8 613,4 | | 9 427,1 | | 9 830,3 | | | | 10 200,8 | | | |  | |
| 65 | 1. Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Мероприятие 15.  Обеспечение деятельности муниципальных организаций в сфере культуры муниципального образования Алапаевское, всего,  из них: | 50 328,2 | | | | | 5 722,7 | | 6 533,9 | | | 8 613,4 | | 9 427,1 | | 9 830,3 | | | | 10 200,8 | | | | 34, 35, 36 | |
| 67 | местный бюджет | 50 328,2 | | | | | 5 722,7 | | 6 533,9 | | | 8 613,4 | | 9 427,1 | | 9 830,3 | | | | 10 200,8 | | | |  | |