| Отчет о выполнении плана мероприятий «Дорожная карта» по реализации Стратегии социально-экономического развития за январь-июнь 2021 года МКУ «УЖКХ, С и ООМС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическая программа «Совершенствование системы управления жилищным фондом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия плана | Планируемый месяц исполнения |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Перечень выполненных работ | Причины невыполнения мероприятия | Должностное лицо, ответственное за результат выполнения мероприятия |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| Наименование Стратегического проекта: Безопасная и качественная эксплуатация жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт жилого фонда: за счет средств фонда – 2 дома (согласно графика производства работ) п. Бубчиково, ул. Советская, 10 пгт. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 72 Срок окончания выполнения работ | Январь-декабрь Декабрь 2021 год |  | Средства Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества МКД | 6132,3 |  | Ведутся работы по кровель устройству Выполнение 80% Выполнение будет достигнуто после поступления денежных средств, как только деньги поступят, утеплитель будет приобретен. |  | Батаков Д.А. Кротких Н.В. Фонд содействия капитальному ремонту Батаков Д.А. Кротких Н.В. |
| -текущий ремонт муниципального жилищного фонда МКД (МБ)- домов 22 ед. Проведение аукциона Заключение контрактов на ремонт жилых домов в населенных пунктах: п. Ясашная, п. Ельничная, с. Раскатиха, п. Гаранинка, д. Таборы, с. Коптелово, с. Арамашево, с. Н.Синячиха. Начало ремонтных работ Срок проведения работ | Апрель-сентябрь Февраль 24.02.2021 С 01.05.2021 До 30.09.2021 |  | МБ | 2000,0 | 482,7 | Исполнено Исполнено Полное выполнение работ на 3 объектах На 24.06.2021 выполнены следующие работы: 1) Ремонт жилых помещений, перекладка печи по адресу: с. Арамашево, ул. Совхозная 6-2 2)Ремонт электроснабжения, ремонт отопительной печи по адресу: Ст.Н.Синячиха 12-4. 3)Ремонт отопительной печи по адресу: п.Гаранинка, ул. Победы 21-1 |  |  |
| 2. Приобретение 45квартир путем инвестирования в строительство для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственной программе, | Июль 2020-декабрь 2021 |  | ФБ МБ ВСЕГО | 73731,98 4877,94 78609,92 | 43250,34 2511,71 | Выполнена работа по 7 этапам из 10 этапов. |  | Батаков Д.А. Зуева М.Н. |
| Приобретение 8 квартир путем инвестирования в строительство для переселения граждан из аварийного жилого фонда по государственной программе в строящемся 88 квартирном жилом доме Заключение муниципального контракта на приобретение квартир Подписание соглашения с Министерством строительства Начало работ на стройплощадке Окончание работ | Март 2021-июнь 2022 года 02.04.2021 До 10.04.2021 С 25 января 2021 года Июнь 2022 года |  | ФБ ОБ МБ ВСЕГО | 11118,2 812,73 1850,1 13781,03 | 2223,64 162,54 370,02 2756,2 | исполнено исполнено Выполнена работа по 1 этапу из 10 этапов. |  |  |
| Наименование Стратегического проекта: Улучшение благоустройства существующих территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Модернизация и расширение сетей уличного освещения в сельских населенных пунктах. | Март-октябрь |  |  | 4994,1 | 1250,52 | По договорам с сельскими и поселковой администрацией ведутся работы по реконструкции, установке и расширению сетей уличного освещения в сельских и населенных пунктах. |  | Главы сельских и поселковой администрации |
| В том числе: Деевская сельская администрация администрации муниципального образования Алапаевское Костинская сельская администрация администрации муниципального образования Алапаевское Нижнесинячихинская сельская администрация администрации муниципального образования Алапаевское Голубковская сельская администрация муниципального образования Алапаевское Верхнесинячихинская поселковая администрация муниципального образования Алапаевское Арамашевская сельская администрация администрации муниципального образования Алапаевское Толмачевская сельская администрация администрации муниципального образования Алапаевское Коптеловская сельская администрация администрации муниципального образования Алапаевское | 09.04.2021 25.01.2021 19.04.2021 05.02.2021 09.04.2021 09.04.2021 27.05.2021 03.02.2021 05.02.2021 02.03.2021 13.05.2021 |  |  | 50,67 330,85 137,09 81,22 190,37 250,0 147,73 232,25 40,3 74,86 147,92 | 81,22 330,85 81,22 190,37 250,0 232,25 40,3 74,86 | Исполнено Монтаж уличного электроосвещения в с. Деево, ул. Чапаева, с. Раскатиха, ул. Ленина, п. Молтаево, ул. Ленина. Исполнено Выполнение работ по устройству сетей уличного освещения в с. Клевакино по ул. Центральная, ул.Молодежная, ул.Садовая. Модернизация системы уличного электроосвещения в д. Фоминка, ул. Чапаева и д. Ветлугина, ул. Чапаева. Исполнено Ремонт уличного освещения по ул.Устье, села Нижняя Синячиха. Исполнено Монтаж уличного освещения автомобильных дорог с. Голубковское по ул. Куйбышева, ул. Устинова, ул. Набережная Исполнено Ремонт уличного освещения по ул.Союзов, ул.Полевая, ул.Горняков. Ремонт уличного освещения по ул. Луговая- Южная, переулок Боровой, ул. Плишкина. Исполнено Выполнение работ по устройству сетей уличного освещения в с. Арамашево, ул. Советская и д. Катышка, ул. Красных Партизан, ул. Заречная, ул. 1 мая. Исполнено Ремонт уличного освещения п.Заря ул.Мичурина. Исполнено Ремонт уличного освещения в с.Толмачево ул.Ленина ГТС (плотина) Монтаж уличного освещения в д.Исакова ул.Верхняя, ул.Нижняя |  | Дунаева С.А. Томилова И.А. Бондаренко В.П. Шестовских Л.В. Норицина Т.Ю. Ялунина М.Н Панова И.А. Никонова Т.В. |
| Наименование Стратегического проекта: Юридическая школа для населения по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Внедрение ГИС ЖКХ, доступность для населения не менее 99% 5. Собрания с гражданами для разъяснительной работы Директор МКУ «УЖКХ.С и ООМС» Т. Д. Антипанова принимала участие в 9-ти выездных мероприятиях по приему граждан: 1.Ялунинская с/а - проект газификации д. Вогулка, подключение домовладений к внутрипоселковому газопроводу, разработка проекта блочной газовой котельной и теплотрассы к объектам социальной инфраструктуры в с. Ялунинское. 2.Арамашевская с/а – ремонт жилого помещения, пострадавшего в результате пожара (ул. Совхозная 6-2) 3.Деевская с/а – строительство газопровода «Арамашево – Деево», о создании газового кооператива 4.Бубчиковская с/а – переселение граждан 5.Голубковская с/а – переселение граждан из п. Гаранинка; выполнение мероприятий по установке очистных сооружений о очистке воды на данной территории, перспектива газификации на ближайшие 3 года 6.Ясашинская с/а - о признании дома аварийным (ул. Советская,1), снос половины дома (ул. Клубна,5А), ремонт муниципального жилья 7.Толмачевская с/а – газификация п. Заря ул. Заринская, Полевая, Мира, Мичурина, Новая (проведено собрание с жителями 16.03.2021); расширенный Координационный совет в п. Заря (здание ДК). 8.Н-Синячихинская с/а - газификация территории 9.В-Синячихинская п/а – разъяснения жителям о подключении к газу, строительство газовой котельной в пгт. В-Синячиха строительство фильтровальной станции, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (строительство МКД) | Постоянно 1 раз в квартал 02.02.2021 09.02.2021 11.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 03.03.2021 03.03.2021 10.03.2021 |  |  | 100% |  | Информация заносится ежедневно. Предоставлен отчет «О ходе размещения информации в ГИС ЖКХ по типу поставщика информации на 01.11.2021» Собрания проводятся по мере необходимости при наличии новой информации и внесения изменений в законодательство РФ. |  | Шаньгина И.А. Антипанова Т.Д. Кротких Н.В. Шаньгина И.А. |
| Наименование Стратегического проекта: Развитие теплоисточников, магистральных тепловых сетей, эл. сетей, водоисточников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Наличие паспортов готовности предприятий энергетического комплекса к работе в отопительный зимний период | Бюджетные организации получение паспортов – с 10.08.2021 по 01.09.2021, Управляющие организации, ТСЖ – до 10.09.2021, Теплоснабжающие организации – до 01.11.2021, МО – до 15.11.2021 |  |  | 100% |  |  |  | Соколова Н.А. Чечулин А.В. |
| 7.Содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах | Январь-декабрь |  | МБ | 13000,0 | 13000,0 | За 5 месяцев 2021 года зарегистрировано и устранено 5 технологических нарушений на сетях ВС и ВО, работы по содержанию и обслуживанию сетей выполняются в полном объеме |  | Соколова Н.А. Чечулин А.В. |
| 8. Ремонт муниципальных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в сельских населённых пунктах: в том числе ремонт внутриквартальных сетей канализации, теплоснабжения, водоснабжения в пгт. В. Синячиха | Январь-декабрь |  | МБ | 15043,2 | 2452,84 | -Ремонт сетей водоснабжения в районе многоквартирных жилых домов № 46, № 48 по ул. Бажова в п.г.т. Верхняя Синячиха МО Алапаевское Свердловской области -Замена трубопровода ХВС, теплосети от ул. Береговая, д.2 до пионерского лагеря «Кедр» пгт. Верхняя Синячиха, Алапаевского района -Устройство (установка) основания для водоочистного оборудования «СКО РОСА-5,0», электромонтажные работы п. Курорт Самоцвет, Алапаевского района -Установка ёмкости для ЖБО по ул. Курортная, п. Курорт Самоцвет, Алапаевского района -Монтаж водоочистного оборудования «СКО РОСА-5,0» ул. Центральная, д.27 в п. Курорт Самоцвет, Алапаевского района -Замена теплотрассы от ул. Октябрьская, д. 16 до ул. Октябрьская, д.16А в п.г.т. Верхняя Синячиха, Алапаевского района |  | Соколова Н.А. Чечулин А.В. |
| Наименование Стратегического проекта: Строительство водоподготовительных и водоочистных сооружений, систем водоснабжения, газоснабжения, иных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Строительство газопровода СПК «Уралкатышкагаз», в д. Катышка, МО Алапаевское, Свердловской области Объявление аукциона на строительство газопровода Срок окончания подачи заявок Заключение контракта Планируемый срок выполнения | Март-август 2021 года 17 марта 2021 До 12.04.2021 26.04.2021 15.09.2021 | ОБ МБ ВСЕГО |  | 11380,41 731,6 12112,01 |  | исполнено исполнено исполнено Выполнение работ- 40%. |  | Антипанова Т.Д. Соколова Н.А. |
| 10. Строительство межпоселкового газопровода с. Арамашево – с. Деево – с. Раскатиха- д. Гостьково |  |  |  |  |  | МинЖКХ согласно программы отбор будет в августе 2021 года 08.02.2021 была подана заявка на отбор в Минэнерго, отборы приостановлены в связи с отсутствием ЛБО |  | Антипанова Т.Д. Соколова Н.А. |
| 11. Разработка ПСД на очистные сооружения в пгт. В. Синячиха 5400 куб. м Разработка тех. задания Объявление аукциона на разработку ПСД Получение положительного заключения госэкспертизы | Январь-декабрь 25.06.2021 3 квартал 2022 года. | МБ |  | 4200 | - | Продолжается работа по разработке ПСД на очистные сооружения в пгт. Верхняя Синячиха мощностью 5400 куб. м исполнено | . | Соколов А.В. Антипанова Т.Д. |
| 12.Доработка ПСД на межпоселковый газопровод пгт. Верхняя Синячиха-с. Нижняя Синячиха. | При условии выделения средств |  |  |  |  |  |  | Антипанова Т.Д. Соколова Н.А. |
| Наименование Стратегического проекта: Внедрение и развитие ЕДДС, внедрение и применение контроля технологических параметров для повышения качества энерго-и ресурсоснабжения населения, предприятий и организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.Снижение количества технологических нарушений на сетях водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения на 15% | постоянно |  |  | 15% |  | Снижение аварий |  | Антипанова Т.Д. |

Директор МКУ «УЖКХ, С и ООМС»								                             Т.Д. Антипанова