Приложение № 2

к программе по реализации приоритетного

национального проекта «Образование»

в  муниципальном образовании

Алапаевское на  2013 год

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ОБРАЗОВАНИЕ» В  муниципальном образовании АЛАПАЕВСКОЕ

НА   2013 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат (контрольный показатель) | Дата начала |  |  |  |  | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАПРАВЛЕНИЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений муниципального образования Алапаевское | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | Введение дополнительных мест в детских дошкольных образовательных учреждениях |  | 01 января 2013 года |  |  | 31 января 2013 года |  |
|  | НАПРАВЛЕНИЕ: «ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ, ЗАЯВЛЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ "НАША НОВАЯ ШКОЛА" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Информирование муниципальных общеобразовательных учреждений о сроках проведения и процедуре конкурсных отборов | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | Письмо Управление образования, информация на сайте Управления образования | 01 января 2013 года |  |  |  | 01 февраля 2013 года |  |
| 3. | Подготовка заявок муниципальными общеобразовательными учреждениями | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Заявки муниципальных общеобразовательных учреждений, поданные для участия в конкурсе | 01 февраля 2013 года |  |  |  | 01 марта 2013 года |  |
| 4. | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Количество классных руководителей | 01 января 2013 года |  |  |  | 31 декабря 2013 года |  |
| 5. | Финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений на организацию здорового питания | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Охват питанием обучающихся не менее 98 процентов | 01 января 2013 года |  |  |  | 31 декабря 2013 года |  |
| 6. | Осуществление дистанционного образования детей- инвалидов на базе государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровожден «Ресурс» | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, муниципальные общеобразовательные учреждения | Организация дистанционного образования в 2013 году – 10 детей | 01 января 2013 года |  |  |  | 31 декабря 2013 года |  |
| 7. | Информирование образовательных учреждений о сроках проведения и процедуре конкурсного отбора лучших учителей | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | Письмо Управления образования, информация на сайте Управления образования, на совещании с директорами и их заместителями | 01 февраля 2013 года |  |  |  | 01 марта 2013 года |  |
| 8. | Подготовка заявок учителями образовательных учреждений | Учителя образовательных учреждений | Заявки учителей, поданные на конкурс | 01 марта 2013 года |  |  |  | 31 марта 2013 года |  |
| 9. | Чествование учителей-победителей конкурса лучших учителей | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | Торжественная акция | 25 августа 2013 года |  |  |  | 05 октября 2013 года |  |
| 10. | Организация и проведение торжественной акции "День учителя" | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ «Информационно-методический центр» | Торжественная акция |  |  |  |  | 05 октября 2013 года |  |
| 11. | Проведение конкурсного отбора среди педагогических работников, принявших участие в муниципальных этапах конкурсов «Учитель года муниципального образования Алапаевское» и "Воспитатель года муниципального образования Алапаевское» | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ «Информационно-методический центр» | Определение 6 победителей (из них 1 участник регионального этапа профессионального конкурса «Учитель года» и 1 участник регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года»), 4 призёров конкурсов | 01 мая 2013 года |  |  |  | 31 декабря 2013 года |  |
| 12. | Награждение победителей и призёров муниципальных этапов конкурсов «Учитель года муниципального образования Алапаевское» и "Воспитатель года муниципального образования Алапаевское» | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ «Информационно-методический центр» | Результаты конкурса | 01 мая 2013 года |  |  |  | 31 декабря 2013 года |  |
| 13. | Организация и проведение торжественной церемонии чествования выпускников-медалистов «За особые успехи в учении» | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКОУ «Информационно-методический центр» | Торжественная церемония |  |  |  |  | 21 июня 2013 года |  |
|  | НАПРАВЛЕНИЕ "РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Представление документов на выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, окончившим образовательные организации среднего или высшего профессионального образования, впервые поступившим на работу в год окончания образовательной организации в муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования Алапаевское заключившим трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | Представление документов в министерство общего и профессионального образования Свердловской области | 01 сентября 2013 года |  |  |  | 31 декабря 2013 года |  |
|  | НАПРАВЛЕНИЕ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Обеспечение трафика для школ, подключенных к сети Интернет в 2006-2007 годах | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Доля учреждений, имеющих доступ в сети Интернет, - 90 процентов | 01 января 2013 года |  |  |  | 31 декабря 2013 года |  |
| 16. | Организационное сопровождение программы | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское |  | 01 января 2013 года |  |  |  | 31 декабря 2013 года |  |
| 17. | Мониторинг реализации приоритетного национального проекта "Образование" в муниципальном образовании Алапаевское | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | Отчетные документы | 01 января 2013 года |  |  |  | 31 декабря 2013 года |  |

Приложение № 3

к программе по реализации приоритетного

национального проекта «Образование»

в  муниципальном образовании

Алапаевское на  2013 год

Целевые показатели  оценки эффективности программы по реализации приоритетного

национального проекта «Образование»  в муниципальном образовании Алапаевское на  2013 год

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Целевое значение показателя на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |
| 1. | Введение дополнительных мест в детских дошкольных образовательных учреждениях | мест | не менее 75 |
| 2. | Доля детей от 1 года до 6 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | процентов | 70 |
|  | ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ, ЗАЯВЛЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ "НАША НОВАЯ ШКОЛА" |  |  |
| 3. | Поддержка муниципальных образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы | учреждений | 1 |
| 4. | Количество классных руководителей, получающих дополнительные денежные выплаты | человек | 204 |
| 5. | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Алапаевское обеспеченных сбалансированным горячим питанием | процентов | 98 |
| 6. | Количество детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | человек | 10 |
| 7. | Поддержка лучших педагогов образовательных учреждений, поднятие социального статуса и престижа педагогических работников | человек | 1 |
| 8. | Поддержка талантливой молодежи как факт признания муниципального образования Алапаевское индивидуальных достижений учащихся | человек | 10 |
| 9. | Приобретение автобусов для образовательных учреждений в целях полного обеспечения подвоза обучающихся к местам получения образования и осуществления замены автобусного парка в системе образования (в связи с установленным сроком эксплуатации) | автобусов | 3 |
|  | РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ |  |  |
| 10. | Поддержка молодых специалистов - педагогических работников в целях закрепления молодых педагогов в образовательных учреждениях муниципального образования Алапаевское | человек | 1 |
|  | РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ |  |  |
| 11. | Обеспечение трафика для школ, подключенных к сети Интернет в 2006-2007 годах в целях развития умений поиска необходимой информации и самостоятельной учебно-познавательной деятельности обучающихся | школ | 17 |