Администрация

Муниципального образования Алапаевское

Постановление

30  января  2013 г.	                               №    55

г.  Алапаевск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Алапаевское» на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 30 июня 2010 года №346/1 (с изменениями от 21 декабря 2010 года № 644, от 16 марта 2011 года № 141, от 15 ноября 2011 года

№ 752/1, от 13 марта 2012 года № 158, от 22 мая 2012 года №321,

от 20 декабря 2012 года №942/1)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Свердловской области от  09 июня 2010 года № 894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Свердловской области» на 2010 – 2014 годы», решения Думы муниципального образования Алапаевское от 20 декабря 2012 года №370 «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2013 год», Положением о разработке и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Алапаевское, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 апреля 2011 года № 247, руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Алапаевское» на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 30 июня 2010 года № 346/1 (с изменениями от 21 декабря 2010 года №644, от 16 марта 2011 года № 141, от 15 ноября 2011 года №752/1, от 13 марта 2012 года № 158, от 22 мая 2012 года № 321, от 20 декабря 2012 года № 942/1), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объем и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

| Объем и источники финансирования программы | 352 242,2 тыс. руб., из них: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 год: | 5 148,8 тыс. руб. (местный бюджет); 26 055,0 тыс. руб. (областной бюджет); 1 985,5 тыс. руб. (внебюджетные средства) |
|  | 2011 год: | 1 767,7 тыс. руб. (федеральный бюджет); 89 297,0 тыс. руб. (областной бюджет); 32 529,3 тыс. руб. (местный бюджет) |
|  | 2012 год: | 30 317,2 тыс. руб. (областной бюджет); 16 615,6 тыс. руб. (местный бюджет) |
|  | 2013 год: | 4 568,0 тыс. руб. (областной бюджет); 1 958,0 тыс. руб. (местный бюджет) |
|  | 2014 год: | 126 000,0 тыс. руб. (областной бюджет); 16 000,0 тыс. руб. (местный бюджет) |

1.2. В разделе 1 «Паспорт программы» абзац «Объем и источники финансирования» изложить в новой редакции:

«Объем и источники финансирования»

Прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы определен  в соответствии с общим прогнозируемым объемом расходов в рамках Областной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы на основе методики отбора и порядка предоставления субсидий муниципальным образованиям  в Свердловской области за счет средств областного бюджета.

| Наименование финансовых ресурсов | Потребность в финансовых ресурсах |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год (тыс.руб.) | 2011 год (тыс.руб.) | 2012 год (тыс.руб.) | 2013 год (тыс.руб.) | 2014 год (тыс. руб.) |  |
| Местный бюджет | 5148,8 | 32529,3 | 16615,6 | 1958 | 16000 | 72251,7 |
| Областной бюджет | 26055 | 89297 | 30317,2 | 4568 | 126000 | 276237,2 |
|  |  |  |  | (справочно) | (справочно) |  |
| Внебюджетные средства | 1985,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985,5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 1767,7 | 0 | 0 | 0 | 1767,7 |
| ИТОГО | 33189,3 | 123594 | 46932,8 | 6526 | 142000 | 352242,1 |

1.3. Пункты  22 -27, 34 Раздела 3 «Мероприятия программы»  изложить в новой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Алапаевска искра и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования Алапаевское.

3.Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по социальным вопросам Н.К.Михайлову.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское	К.И.Деев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

№ 55 от 30 января 2013 года

| № стро- ки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия, (в тыс. руб.) | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | 2012 год Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Алапаевское | январь-декабрь 2012 года | Администрация муниципального образования Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» | местный бюджет – 14 359,2 областной бюджет – 24 720,2 | - Оплата за проведенные работы по перепрофилированию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» (далее МКДОУ «Солнышко»); - Приобретение оборудования и инвентаря МКДОУ «Солнышко»; - Открытие муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лёвушка» (далее МКДОУ «Левушка»); |
| 22/1 | Оплата за проведенные работы по перепрофилированию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» | январь-декабрь 2012 года | Управление образования МКУ «УЖКХ, С и ООМС», Администрация муниципального образования Алапаевское | местный бюджет – 6 505,5 | Оплата за проведенные работы по перепрофилированию МКДОУ «Детский сад «Солнышко» |
| 22/2 | Приобретение оборудования и инвентаря муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Солнышко» | Январь - апрель 2012 года | Администрация муниципального образования Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» | местный бюджет- 4 416,6 | Приобретение оборудования и инвентаря МКДОУ «Солнышко» |
| 22/3 | Приобретение оборудования и инвентаря, оплата лабораторных исследований муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Лёвушка» | Январь - август 2012 года | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | местный бюджет – 1 387,7 | Приобретение оборудования и инвентаря, в том числе: - Посуда (кастрюли (нерж. сталь), алюминиевые баки, эмалированные ведра, тарелки, кружки, вилки, ложки и т.д.) - Текстиль (одеяла (шерстяные, байковые), покрывала, наматрасники, ведра, постельное белье, тюль(вуаль), портьера и т.д.) - спец. одежда; - спортивное оборудование, в том числе канат, скакалки, мячи, кегли, детские тренажеры типа «Гребля», «Велотренажер»; сенсорная дорожка, маты и т.д.; - орг. техника (компьютеры, МФУ, принтеры, факс, мультимедиа-проектор, проекционный экран и т.д.; - хозяйственный инвентарь (оцинкованные тазы, тряпкодержатель, швабры, лопаты, детские горшки, вешалки, стремянки, и т.д.) - бытовая техника (пылесосы, магнитофоны, музыкальный центр -1 шт., фотоаппарат-1 шт., видеокамера, 1 шт, DVD- 1 шт., швейная машина и т.д.) - медицинское оборудование (кушетки, фармацевтический холодильник, ширмы, увлажнитель воздуха, мелкий медицинский инвентарь, стетоскоп, жгуты, шины и т.д.) - полиграфическая и печатная продукция (детские книги, методическая литература, печатные и наглядные пособия и т.д.); - лабораторные исследования |
| 22/4 | Оплата инвентаризационно-технических работ муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Лёвушка» | Январь - апрель 2012 года | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | местный бюджет – 143,102 | Открытие МКДОУ «Левушка» |
| 22/5 | Приобретение мебели и игрушек Управлением образования Администрации муниципального образования Алапаевское для муниципального дошкольного казенного образовательного учреждения «Детский сад «Лёвушка» | Январь - апрель 2012 года | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | местный бюджет – 1 020,16 | Открытие МКДОУ «Лёвушка» |
| 22/6 | Строительство муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лёвушка» | Январь - апрель 2012 года | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ «УЖКХ, С и ООМС» | областной бюджет – 24 720,17; местный бюджет – 886,1, всего, в том числе областной бюджет -5246,0 местный бюджет -584,2 | Строительство МКДОУ «Лёвушка», в том числе проведение экспертизы сметной документации, выдача заключения о достоверности сметной документации, проведение лабораторных и инструм. исследований Завершение строительства |
| 23. | 2012 год Регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Алапаевское за счет уплотнения действующих групп и ремонта резервных групповых помещений. | январь-декабрь 2012 года | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | местный бюджет – 2 087,598, областной бюджет – 5 597,0 всего, в том числе: местный бюджет -1 326,128 областной бюджет –3 094,300; местный бюджет -309,605; областной бюджет –722,411; местный бюджет -451,865; областной бюджет – 1 054,359; областной бюджет – 725,930 | 1. Ремонт групповых помещений в зданиях 4 дошкольных образовательных учреждений; 2. Приобретение оборудования и инвентаря 4-мя дошкольными образовательными учреждениями. - филиал МКДОУ «Арамашевский детский сад общеразвивающего вида» - Самоцветский детский сад (открытие группы на 10 мест); филиал МКДОУ «Арамашевский детский сад общеразвивающего вида» - Деевский детский сад (открытие группы на 15 мест); - МКДОУ «Детский сад п. Заря общеразвивающего вида» открытие группы на 20 мест); - филиал МДОУ «Детский сад №19» р.п. Верхняя Синячиха – Н.Синячихинский детский сад (открытие группы на 15 мест). В связи с проведением процедур аукционных торгов, образовалась экономия, которая возвращена в областной бюджет на основании уведомления №3 по расчетам между бюджетами от 09 января 2013 года |
| 23/1 | Проведение ремонта групповых и подсобных помещений, веранд в зданиях 4 –х дошкольных образовательных учреждений. | январь-декабрь 2012 года | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | местный бюджет – 1 653,693 областной бюджет - 3 861,316 | Ремонт групповых и подсобных помещений, веранд в зданиях следующих дошкольных образовательных учреждений: - филиал МКДОУ «Арамашевский детский сад общеразвивающего вида» - Самоцветский детский сад; - филиал МДОУ «Детский сад №19» р.п. Верхняя Синячиха – Н.Синячихинский детский сад; - МКДОУ «Детский сад п. Заря общеразвивающего вида»; - филиал МКДОУ «Арамашевский детский сад общеразвивающего вида» Деевский детский сад. |
| 23/2 | Оснащение оборудованием и инвентарем групп, созданных за счет регулирования предельной численности детей в 4-х дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Алапаевское | январь-декабрь 2012 года | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | местный бюджет – 433,905; областной бюджет – 1 009,754 всего, в том числе: местный бюджет – 107,155 тыс.руб.; областной бюджет – 250,035 тыс. руб. местный бюджет - 124,182 тыс. руб.; областной бюджет -287,061тыс.руб. местный бюджет - 202,568 тыс. руб.; областной бюджет –472,658 тыс. руб. | Приобретение оборудования и инвентаря МДОУ «Детский сад №19 р.п. Верхняя Синячиха» в том числе: - мягкий инвентарь: штора детская (3 метра высота) – 50 м., покрывало жаккардовое детское – 15 шт., подушка – 15 шт., комплект постельного белья (112*147) – 45 шт., наматрасник – 15 шт., полотенце детское махровое (35*60)– 45 шт., одеяло детское байковое (112*40) – 15 шт., одеяло теплое холофайбер (110*140) – 15 шт., тесьма для штор – 20 м., полотенце вафельное (45*60) -30 шт., матрац (1400*600) -15 шт., ковер детский (4*2,5) – 1 шт., дорожка ковровая шир. 0,8 м. – 20 м.; - мебель: стенка игровая (340*360*160) – 1 шт., шкаф для одежды на 5 человек (1496*340*1420) – 3 шт., полотенечница навесная на 5 ячеек – 3 шт., скамья для раздевалки – 2 шт., пенал для хоз. нужд – 1 шт., стол для воспитателя однотумбовый (1300*750*750) - 1 шт., стул взрослый – 1 шт., шкаф для методической литературы – 2 шт., кровать детская- 15 шт., стул детский регулируемый (от 16 см.) – 15 шт., мягкая детская мебель – 1 шт., стол детский регулируемый – 8 шт. - игрушки и дидактический материал: игровой модуль «Уголок парикмахера» – 1 шт., игровой модуль «Медицинский уголок» - 1 шт., игровой модуль «Кухонный гарнитур» - 1 шт., игровой модуль «Магазин» - 1 шт.; - кухонная и столовая посуда, хозяйственный инвентарь: кастрюля5 л.- 2 шт., чайник эмалированный 3 л. – 1 шт., чайник эмалированный 2 л. – 1 шт. . кастрюля нержавейка 1 л. – 1 шт., чашка чайная – 30 шт., тарелка глубокая – 15 шт., тарелка мелкая – 15 шт., ложка чайная – 15 шт., ложка столовая – 15 шт., вилка нержавейка – 15 шт., поднос кухонный – 2 шт., салфетница – 5 шт. ведро хозяйственное с педалью – 1 шт.; - электрическая бытовая техника: холодильник бытовой 2-х камерный – 1 шт., пылесос – 1 шт., плита – 1 шт. Приобретение оборудования и инвентаря МКДОУ «Детский сад п.Заря» общеразвивающего вида, в том числе: - мягкий инвентарь – одеяло теплое холофайбер (110*140) – 20 шт., комплект постельного белья (112*147) – 60 шт., халат рабочий -3 шт., матрац (1400*600) -20 шт., наматрасник (1400*600) – 20 шт., покрывало жаккардовое детское -20 шт., подушка – 20 шт., ковер (2,5*4,5) – 1 шт. гардинное полотно – 25 м., полотенце – 60 м.; - мебель: кровать детская(140*600) – 20 шт., стул детский регулируемый (от 16 см.) – 20 шт., полотенечница навесная на 5 ячеек – 4 шт., комплект из шкафа для одежды на 5 человек + скамейка – 4 шт.; - кухонная и столовая посуда, хозяйственный инвентарь: кастрюля 20 л. нержавейка – 2 шт., ложка разливательная – 20 шт., ложка столовая – 20 шт., ложка чайная – 20 шт., чайник эмалированный 3,5 л. – 2 шт., таз эмалированный 12 л. – 5 шт., таз эмалированный 9 л. – 1 шт., ведро эмалированное с крышкой – 2 шт., кастрюля 5,5 л. – 2 шт., набор кастрюль – 1 шт., ведро оцинкованное 12 л. – 3 шт., доска разделочная – 2 шт., кружки детские -20 шт., тарелки полупорционные – 20 шт., тарелка пирожковая – 20 шт., салфетница – 5 шт., нож для хлеба – 2 шт., тряпкодержатель – 2 шт., комплект для унитаза – 3 шт., набор крючков самоклеящихся (6 шт.) – 1 ком., мыльница хром – 4 шт., бидон пластмасса 3 л. – 2 шт., корзина для бумаг – 2 шт., корзина для белья – 1 шт., половник нержавейка – 2 шт., бак оцинкованный 20 л. – 1 шт., разнос столовый – 2 шт., подставка под ложки – 2 шт., тряпкодержатель – 2 шт. карниз 2,5 м.- 7 шт., карниз 1,75 м. - 1 шт., карниз 1,5 м. – 1 шт.; - игрушки и дидактический материал: кукольный театр «Колобок» - 1 шт., кукольный театр «Теремок» - 1 шт., набор детской посуды – 1 шт. набор детской посуды с плитой – 1 шт., ванная кукольная - 1 шт., песочный набор – 2 шт., ведро детское – 2 шт., набор «Маленький мастер» - 1 шт., набор «Овощи фрукты» (пластик) – 1 шт., гладильная доска (кукольная) – 1 шт., утюг детский – 1 шт., сецмашина – 2 шт., трактор (пластмасса) – 1 шт., бетономешалка (пластмасса) – 1 шт., лодка (пластмасса) – 1шт., паровоз (пластмасса) – 1 шт., набор для куклы «Спальня» - 1 шт., набор «Модулей» - 1 шт., юла – 1 шт., набор «Экспресс» 2 в 1 – 1 шт., весы кукольные – 1 шт., палатка – 1 шт., коляска кукольная – 1 шт., книга «Сказки» - 5 шт., мяч «Прыгун» - 2 шт., набор «Кегли» - 1 шт., мячи резиновые – 10 шт., обруч пластмассовый – 3 шт., пирамида «Стаканчики» - 1 шт., пирамида «7 цветов» - 1 шт., пирамида – пазлы – 1 шт., пирамида «Гигант» - 1 шт., логический куб – 1 шт., логическая игра «Самолет» - 1 шт., мозаика- 2 шт., набор «Овощи фрукты» дерево – 1 шт., машинка – 2 шт., набор «Дикие животные» дерево – 1 шт., набор «Транспорт» дерево – 1 шт., набор «Музыкальные инструменты» - 1 шт., набор кубиков «Фрукты» (4 кубика) – 1 комп., набор кубиков «Животные» (4 кубика) – 1 комп., набор кубиков «Сказки» (4 кубика) – 1 комп., игра «Лото» - 1 шт., игра «Часы» - 1 шт., таблица «Времена года» - 1шт., лото «Времена года» - 1 шт., домино «Фрукты, животные» - 2 шт., игра «Веселый медвежонок» 2 в 1м дерево – 1 шт., игра «Веселая шнуровка» - 1шт., конструктор – 1 шт., кукла- пупс – 2 шт., кукла мягконабивная – 2 шт.; - электрическая бытовая техника – электроплита - 1 шт. Приобретение оборудования и инвентаря МКДОУ «Арамашевский детский сад» общеразвивающего вида – филиалы: Дееский детский сад, Самоцветский детский сад в том числе: - мягкий инвентарь: штора детская 3,0 м. высота – 75 м., штора детская теневая 23,0 м. высота – 45 м., покрывало жаккардовое детское –25 шт., комплект постельного белья (112*147) – 75 шт., наматрасник – 75 шт., одеяло детское байковое (112*40) – 25 шт., одеяло теплое холофайбер (110*140) – 25 шт., полотенце вафельное (45*55) -65 шт., матрац (1400*600) -25 шт., дорожка ковровая шир. 1м.-26м., коврик детский 2*4 – 1 шт., коврик детский 2*3 – 1 шт., коврик детский 2,5*3 – 1 шт., коврик детский 3,5*4 – 1 шт., коврик детский 3*4 – 1 шт., дорожка ковровая 1,2 м. – 49 м. - игрушки и дидактический материал: машинка – каталка 2 шт., машинка «Самосвал» большой – 2 шт., машинка «Камаз» - 2 шт., машинка «Скорая помощь» - 2 шт., машинка «Грузовик» - 3 шт., кукла – пупс – 5 шт., качалка «Слоник» - 2 шт., качалка «Лошадка» -2 шт., комплект для кукол «Спальня» - 2 шт., коляска для кукол – 4 шт., шнуровка «Одежда» - 2 шт., шнуровка «Веселые животные» - 4 шт., шнуровка «Слоненок» - 2 шт., кукольный театр на картоне - 2 шт., кукольный театр – 4 шт., рамка – вкладыш – 4 шт., пирамида – 8 шт., мяч – 25 шт., набор «Домашние животные» - 2 шт., конструктор – 2 шт., набор «Доктор» - 2 шт., набор «Парикмахерская» - 2 шт. , набор «Посуда» - 1 шт., набор «Строим сами» - 4 шт., набор «Строительный» - 2 шт.. муляж «Фрукты» - 2 шт., юла – 2 шт., черепаха дидактическая – 2 шт., мяч – прыгун – 4 шт., набор музыкальных инструментов – 4 шт., машинка мягкая – 2 шт., домик мягкий – 2 шт., кубики по сказкам – 2 шт., другие развивающие игры – 10 шт., неваляшка – 2 шт., медвежонок – 4 шт., погремушка – 25 шт., обруч – 12 шт., мат гимнастический – 2 шт., палка гимнастическая – 25 шт.; - кухонная и столовая посуда, хозяйственный инвентарь: кастрюля нерж. 4л.-6 шт., кастрюля нерж. 2л. – 4 шт., тарелка глубокая 25 шт., тарелка мелкая – 25 шт., ложка чайная – 25 шт., ложка столовая – 25 шт., поднос кухонный – 4 шт., салфетница – 8 шт., чайник нерж. 2 л. – 2 шт., сушка для посуды – 4 шт., чашка чайная – 25 шт., горшок с крышкой – 25 шт., ведро хозяйственное с педалью – 4 шт., ведро хозяйственное -4 шт., лентяйка – 4 шт., карниз потолочный за 1 м. – 66 м., бак нержавейка 25 л. – 6 шт., таз эмалированный – 1 шт. - мебель: стол - 7 шт., шкаф для одежды 5 сек. – 5 шт., скамейка для раздевалки – 5 шт., кровать детская деревянная – 25 шт., вешалка для полотенец наст. на 5 ячеек – 5 шт., шкаф для горшков на 15 мест – 1 шт., шкаф для горшков на 12 мест – 1 шт., стул детский регулируемый – 25 шт., стенка «Теремок» - 2 шт., уголок природы – 2 шт., стол для занятий – 2 шт., игровая мебель «Кухня» - 2 шт., стеллаж для хранения игрушек – 2 шт., мягкая мебель – 2 шт., книжный уголок – 2 шт., стол туалетный «Парикмахерская» - 2 шт., кукольный театр – 2 шт., игровой модуль – 4 шт., стол игровой – 2 шт., сухой бассейн – 2 шт. |
| 23/3 | Экономия за счет проведения процедур аукционных торгов |  | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | Областной бюджет – 725,929 | Экономия за счет проведения процедур аукционных торгов |
| 24. | Открытие группы на 10 мест в МКОУ «Заринский детский сад» - ф-л Толмачевский детский сад | Январь-март 2012 года | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | местный бюджет – 168,943 тыс. руб. | - приобретение аппаратуры для приема, записи воспроизведения звука и изображения - музыкальный центр – 1 шт.; электрической бытовой техники: пылесос – 1 шт., морозильная камера на 240 л.-1 шт.; мебель: банкета – 3 шт., полка – 1 шт., стенка детская «Паровоз» - 1 шт.; стол детский – 3 шт., стульчик детский – 20 шт., кроватки детские – 13 шт., шкаф для посуды – 1 шт., стол обеденный – 1 шт., полотенечная напольная – 2 шт.; кухонная и столовая посуда: кастрюля алюминиевая 10л. – 4 шт., кастрюля нержавейка 8 л. – 1 шт., ложки десертные, столовые – 30шт, чайник – 2 шт. ведро для мусора – 2 шт., таз эмалированный – 7 шт., кастрюля 3л. – 2 шт., тряпкодержатель – 3 шт., ведро пластиковое 10 л. – 3 шт., ложка разливная – 3 шт., сушилка для посуды – 2 шт., карниз 1,5 м. – 2 шт., карниз 3м. – 4 шт., кастрюля 5л.- 1 шт., кастрюля 1 л. – 1 шт., кастрюля 1,5 л. – 1 шт., набор деткой посуды -13 шт., ведро эмалированное – 1 шт.; мягкий инвентарь: одеяло детское ватное – 13 шт., комплект постельного белья – 13 шт., полотенце - 36 шт., палас – 1 шт., гардинное полотно – 20 м., детский комплект постельного белья – 26 шт.; игрушки и дидактический материал: пирамида гигант – 2 шт., коляска – 2 шт., мяч – 5 шт., конструктор – 1 шт. - установка пожарной сигнализации . |
| 25. | Итого по 2012 году: | январь-декабрь 2012 года |  | местный бюджет – 16 615,7; областной бюджет – 30 317,168 всего - 46 932,868 |  |
| 26. | 2013 год Регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Алапаевское за счет уплотнения действующих групп и ремонта резервных групповых помещений. | январь – декабрь 2013 года | Администрация муниципального образования Алапаевское МУ «УЖКХ, С и ООМС» | местный бюджет – 1 958,0; областной бюджет – 4 568,0; в том числе: местный бюджет -40,0; областной бюджет – 80,0; местный бюджет -180,0; областной бюджет –300,0; местный бюджет -370; областной бюджет – 1 080; местный бюджет – 768,0; областной бюджет – 1708,0; местный бюджет -600,0; областной бюджет -1400,0. | 1. Ремонт групповых помещений в зданиях 4 дошкольных образовательных учреждений; 2. Приобретение оборудования и инвентаря 4-мя дошкольными образовательными учреждениями. -МКДОУ «Останинский детский сад»- ф-л Путиловский детский сад, создание 5дополнительных мест, за счет уплотнения действующих групп; - МКДОУ «Детский сад Лёвушка», создание 30 дополнительных мест, за счет уплотнения действующих групп; - МКДОУ «Коптеловский детский сад», открытие новой группы, за счет ремонта резервных помещений на 15 мест - МКДОУ «детский сад п.Заря» - ф-л Толмаческий детский сад ,создание 15 дополнительных мест, за счет уплотнения действующих групп; -МКДОУ»детский сад п.Заря» - ф-л Ясашинский детский сад, создание 10 дополнительных мест за счет ремонта резервных помещений |
| 27. | Итого по 2013 году: | январь-декабрь 2013 года |  | местный бюджет – 1 958,0; областной бюджет – 4 568,0; всего - 6 526,0 |  |
| 34. | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ЗА ПЕРИОД С 2010 по 2014 ГОДЫ |  |  | Федеральный бюджет – 1 767,700; Областной бюджет – 276 237,168; Местный бюджет – 72 251,800; Внебюджетные средства – 1 985,500; Всего по ПРОГРАММЕ – 352 242,168 |  |