Форма 1

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе достижения показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-601, 606 в муниципальном образовании Алапаевское в январе – мае 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | № Указа Президента Российской Федерации | наименование показателя | единица измере-ния | ответствен-ный исполнитель | отчетная дата значения показа-теля | значение показателя | | | | Примечание |
| целе-вое | пла-новое | фак-тичес-  кое | отк-лоне-  ние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государст-венной экономической политике» | Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах  к предыдущему году | единиц | Предприятия и организации, расположен-ные на территории МО Алапаевское, отдел экономики Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 3200 мест  (к 2020 году) | 97 | 10 | - 87 | Создано и модернизировано:  в 2012 году – 256;  в 2013 году – 178;  в 2014 году – 592;  в 2015 году – 10.  Отклонение от целевого показателя  (-2164 места) |
| Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому продукту. Справочно: отношение объема инвестиций в основной капитал к объему валового продукта | проценты | Январь-май 2015 года | 25  (к 2015 году)  27  (к 2018 году) | 15 | 9,2 | -5,8 | Отклонение от целевого показателя в 2015 году (-15,8) |
| Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года: | проценты | Предприятия и организации,  расположен-ные на территории МО Алапаевское, отдел экономики Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 150  (к 2018 году) |  |  |  | Отклонение от целевого показателя: |
| Промышленный комплекс | 153,4 | 171,7 | +18,3 | В промышленности +21,7 |
| Сельское хозяйство | 113,8 | 179,5 | +65,7 | В сельском хозяйстве +29,5 |
| Розничная торговля | 171,4 | 142,3 | -29,1 | В розничной торговле -7,7 |
| 2. | Указ Президента Российской Федерации от 0**7** мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-ной социальной политики» | Отношение средней заработной платы педагогических работников образо-вательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Свердловской области | проценты | Управление образования Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 100 | 100 | 104,5 | +4,5 | Средняя зарплата в январе – мае 2015 года составила 31853,6 руб. В январе – апреле 2015 года средняя заработная плата составила 30941,7 руб. что составило 104,5% от прогнозного значения средней заработной платы по Свердловской области (в январе – апреле 2015 года – 29620 руб.). |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области | проценты | Управление образования Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 100 | 100 | 94,8 | -5,2 | Средняя зарплата в январе – мае 2015 года составила 27890,8 руб. В январе – апреле 2015 года средняя заработная плата составила 26570,2 руб., что составило 94,8% от прогнозного значения средней заработной платы в сфере общего образования в Сверд-ловской области (28028 руб. в январе – апреле 2015 года руб.). |
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Свердловской области | проценты | Отдел культуры Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 100  (к 2018 году) | 73,7 | 71,7 | -2 | Средняя зарплата работников учреждений культуры в январе – мае 2015 года составила 23797 руб. Средняя зарплата работников учреждений культуры в январе - апреле 2015 года составила 21247 руб., что составило 71,7% от прогнозного значения средней заработной платы по Свердловской области (в январе – апреле 2015 года – 29620 руб.). |
|  | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Свердловской области | проценты | ГБУЗ СО «АЦРБ» | Январь-май 2015 года | 200  (к 2018 году) | 179,9 | 193,5 | +13,6 | Средняя заработная плата врачей в январе - мае 2015 года составила 57632 руб. Средняя заработная плата врачей в январе – апреле 2015 года составила 57305 руб., что составляет 193,5% от прогнозного значения средней заработной платы по Свердловской области (в январе – апреле 2015 года – 29620 руб.). |
| Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации | проценты | ГБУЗ СО «АЦРБ» | Январь-май 2015 года | 100  (к 2018 году) | 51,4 | 40,8 | -10,6 | Средняя заработная плата в январе – мае 2015 года составила 12140 руб. Средняя заработная плата младшего меди-цинского персонала в январе – апреле 2015 года составила 12094 руб., что составляет 40,8% от прогнозного значения средней заработной платы по Свердловской области (в январе – апреле 2015 года – 29620 руб.). |
| Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации | проценты | ГБУЗ СО «АЦРБ» | Январь-май 2015 года | 100  (к 2018 году) | 68,2 | 74,7 | +6,5 | Средняя заработная плата в январе - мае 2015 года составила 22204 руб. Средняя заработная плата младшего меди-цинского персонала в январе апреле 2015 года составила 22112 руб., что составляет 74,7% от прогнозного значения средней заработной платы по Свердловской области (в январе – апреле 2015 года – 29620 руб.). |
|  |  | Количество оборудован-ных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год | единиц | ГКУ СО СЗН «АЦЗ» | Январь-май 2015 года | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок предприятий (организаций). |
|  | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года | проценты | Отдел культуры Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 200  (к 2018 году) | 121,6 | 100 | -21,6 | В январе – мае 2011 года количество выставочных проектов составило – 19; в январе – мае 2015 года – 19. |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | проценты | Управление образования Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 8,0  (к 2018 году) | 8,0 | 8,5 | +0,5 | В январе – мае 2015 года 319 обучающихся в МОУ ДОД «Верхне-синячихинская детская школа искусств» приняли участие в творческих меро-приятиях (8,5 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (3750 чел.). |
| 3. | Указ Президента Российской Федерации от 0**7** мая 2012 г. № 598 «О со-вершенство-вании государствен-ной политики в сфере здравоохране-ния» | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населе-ния | ГБУЗ СО «АЦРБ» | Январь-май 2015 года | 649,4  (к 2018 году) | 649,4 | 271,7 | -377,7 |  |
| Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | случаев на  100 тыс. населе-ния | ГБУЗ СО «АЦРБ» | Январь-май 2015 года | 192,8  (к 2018 году) | 192,8 | 82,2 | -110,6 |  |
| Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населе-ния | ГБУЗ СО «АЦРБ» | Январь-май 2015 года | 11,8  (к 2018 году) | 11,8 | 10,7 | -1,1 |  |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. насе-ления | ГБУЗ СО «АЦРБ» | Январь-май 2015 года | 10,6  (к 2018 году) | 10,6 | 3,6 | -7 |  |
| Младенческая смертность | случаев на  1000 родив-шихся живыми | ГБУЗ СО «АЦРБ» | Январь-май 2015 года | 7,5  (к 2018 году) | 7,5 | 7,3 | -0,2 |  |
| 4. | Указ Президента Российской Федерации от 0**7** мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государствен-ной политики в области образования и науки» | Доступность дошко-льного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | Управление образования Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 100  (к 2016 году) | 100 | 93,9 | -6,1 | По состоянию на 31.05.2015 года чис-ленность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных уч-реждениях составила 1371 чел., что составляет 93,9% от общей численности детей данного возраста (1460 человек). Очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 89 человек. |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным обра-зовательным прог-раммам, в общей численности детей этого возраста до 70-75%, предусмотрев, что 50% из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | проценты | Управление образования Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 70-75  (к 2020 году) | 72 | 72,3 | +0,3 | В январе – мае 2015 года численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным об-разовательным про-граммам (2712 чел.). Всего детей данного возраста – 3750 человек. |
| 5. | Указ Президента Российской Федерации от 0**7** мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и  комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | проценты | МКУ «УЖКХ, С и ООМС» | Январь-май 2015 года | 30  (к 2017 году) | 16,5 | 2,2 | -14,3 | Проводятся меро-приятия по долевому строительству 47 квартир в 48- квартирном доме по ул.Центральная, д.7, в п.Курорт-Самоцвет для переселения граждан из жилых помещений, приз-нанных аварийными и подлежащими сносу. Ведется разработка проектно-сметной документации на строительство меж-поселкового газо-провода высокого давления р.п. Верхняя Синячиха – с.Нижняя Синячиха. Оплачен аванс за разработку расчетных схем газификации с.Деево, с.Невьянское, с.Нижняя Синячиха. В 2015 году запланировано строительство очи-стных сооружений в п.Курорт-Самоцвет, проектно-сметная документация дорабо-тана с учетом нагрузок с 200 м3/сут. до 400 м3/сут. Проектно-сметная документация в ФАУ «Главгосэкс-пертиза». Выполнены аварийные работы по ремонту муниципаль-ных сетей водоснаб-жения – 1574 тыс. руб. |
| Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом – класса (Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса) | рублей,  в процентах  к 2011 году | Комитет по управлению имуществом Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | Снижение на 20%  (к 2018 году) |  |  |  | Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса в 1 ква-ртале 2015 года 37796 руб. (постановление Администрации муни-ципального образо-вания Алапаевское от 16 января 2015 года № 18), увеличение на 0,8 % к аналогичному периоду прошлого года. |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | кв.м. | Управление градостроительства,транс-порта и охраны окружающей среды Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | Увеличение не менее чем на 20% | 4500 | 1883,4  в т.ч. экономи-ческого класса – 1151 | -2616,6 | Заключено Дополни-тельное соглашение к Соглашению от 19.12.2012 года «О взаимодействии между Министерством Строительства и развития инфра-структуры Свердлов-ской области и МО Алапаевское по реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по изменению целевого показателя по вводу жилья в 2015 году до 4500 кв.м. Пусковая программа по вводу жилья от 28.01.2015 г. |
| в процен-тах к 2011 г. |  |  |  | 135,5 | +35,5 | В январе – мае 2011 года введено в эксплуатацию 1389,9 кв. м., в том числе эконом. класса – 955,2 кв.м. |
| Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия  (Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия) | проце-нты | Отдел социальных гарантий Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 60  (к 2020 году) | 32 | 2,2 | -29,8 | В январе – мае 2015 года предоставлено 6 жилых помещений по договору социального найма. Участниками про-граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 гг. и на период до 2020 года» реали-зовано 4 выплаты на приобретение жилых помещений. В очереди на улучшение жилищных условий (по состоянию на 01.06.2015 года) в муниципальном образовании Алапаевское состоит 449 семей. |
| 6. | Указ Президента Российской Федерации от 0**7** мая 2012 г. № 601  «Об основных направлениях совершенство-вания системы  государствен-ного управления» | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | Функциона-льные и отраслевые органы, структурные подразделе-ния Администрации МО Алапаевское, муниципаль-ные учреждения МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 90  (к 2018 году) | 70 | 90 | +20 | По итогам 1 квартала 2015 года уровень удовлетворенности граждан составляет 90%. |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | Отдел экономики Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 90  (к 2015 году) | 90 | 90 |  | С 15.08.2014 года открыты «окна» МФЦ в р.п.Верхняя Синячиха (3 «окна»), с.Арамашево (1 «ок-но»), с.Костино (1«окно»). Органи-зован выездной день в с.Кировское (1 раз в неделю). Для граждан доступно 151 государственная услуга и 53 муниципальных услуги. |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | проценты | Отдел экономики Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 70  (к 2018 году) | 15 | 6,7 | -8,3 | В мае 2015 года с Единого портала государственных услуг обращений не поступало. С испо-льзованием сайтов dnevnik.ru, egemi-dural.ru обратилось 1705 человек. |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган  государственной власти Российской Федерации для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | едини-цы | Отдел экономики Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 2  (к 2015 году) | 2 | 2 | 100 | В соответствии с утвержденными административными регламентами число обращений составляет 2-3 раза. |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | минуты | Отдел экономики Администра-ции МО Алапаевское | Январь-май 2015 года | 15  (к 2015 году) | 15 | 15 | 100 | В соответствии с утвержденными административными регламентами среднее время ожидания в очереди составляет не более 15 минут. |

