

**Администрация**

**Муниципального образования Алапаевское**

**Постановление**

 19 августа 2015 г. № 785

г. Алапаевск

***О подготовке и проведении ярмарки «Осенний сад»***

***в р.п. Верхняя Синячиха***

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 24 ноября 2014 года № 1129 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории муниципального образования Алапаевское в 2015 году», учитывая предложения предприятий, товаропроизводителей, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения муниципального образования Алапаевское и расширения ассортимента торговли товарами по ценам производителей, руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести ярмарку «Осенний сад»в р.п. Верхняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области 12 сентября 2015 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению ярмарки «Осенний сад» в р.п. Верхняя Синячиха (Приложение № 1).

2.2. План подготовки и проведения ярмарки «Осенний сад» в р.п. Верхняя Синячиха (Приложение № 2).

3. Главному специалисту отдела экономики Администрации муниципального образования Алапаевское М.А. Подкорытовой организовать проведение ярмарки «Осенний сад» в р.п. Верхняя Синячиха.

4. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области Алапаевское Управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее - ТОИОГВ СО Алапаевское УАПКиП МАПКиП СО) (Ю.П. Маньков, по согласованию) принять участие в подготовке и организации ярмарки «Осенний сад» в части организации реализации сельскохозяйственной продукции.

5. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский» полковнику полиции К.Д. Кузнецову обеспечить охрану общественного порядка во время проведения ярмарки.

6. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское (А.А. Зорихина) опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте муниципального образования Алапаевское [www.alapaevskoe.ru](http://www.alapaevskoe.ru/) в разделе «Потребительский рынок», «Новости».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по социальным вопросам Н.К. Михайлову.

И.о. главы Администрации

муниципального образования

Алапаевское Н.К. Михайлова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

от 19 августа 2015 года № 785

**Состав организационного комитета по подготовке и проведению ярмарки «Осенний сад» в р.п. Верхняя Синячиха**

1. Н.К. Михайлова, заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское по социальным вопросам - председатель организационного комитета.

2. М.А. Подкорытова, главный специалист отдела экономики Администрации муниципального образования Алапаевское - секретарь организационного комитета.

3. Т.Ю. Норицина, глава Верхнесинячихинской поселковой администрации Администрации муниципального образования Алапаевское.

4. Ю.П. Маньков, начальник ТОИОГВ СО Алапаевское УАПКиП МАПКиП СО (по согласованию).

5. С.Г. Вострикова, главный редактор ГАУПСО «Редакция газеты «Алапаевская искра» (по согласованию).

6. К.Д. Кузнецов, начальник межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский» (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

 Алапаевское

от 19 августа 2015 года № 785

**План подготовки и проведения ярмарки «Осенний сад»**

**в р.п. Верхняя Синячиха**

**Дата проведения:** 12 сентября 2015 года с 10.00до 15.00 часов.

**Место проведения**: р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственные за проведение** |
| 1. | Направление приглашений участникам ярмарки, в том числе сельскохозяйственным производителям | до 12 сентября 2015 года | Ю.П.Маньков, начальник ТОИОГВ СО Алапаевское УАПКиП МАПКиП СО (по согласованию)М.А. Подкорытова главный специалист отдела экономики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 2. | Подготовка и проведение организационного комитета | 08 сентября 2015 года | М.А.Подкорытова, главный специалист отдела экономики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 3. | Подготовка информации о проведении ярмарки в р.п. Верхняя Синячиха и ее публикация в СМИ | до  10 сентября 2015 года | М.А.Подкорытова, главный специалист отдела экономики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 4.  | Агитация сельскохозяйственных товаропроизводителей по участию в ярмарке | до 11 сентября 2015 года | Ю.П.Маньков, начальник ТОИОГВ СО Алапаевское УАПКиП МАПКиП СО (по согласованию) |
| 5.  | Инструктаж сельскохозяйственных товаропроизводителей по правилам участия в ярмарке | до 12 сентября 2015 года | Ю.П.Маньков, начальник ТОИОГВ СО Алапаевское УАПКиП МАПКиП СО (по согласованию) |
|  6. | Обеспечение распределения и оформление торговых мест индивидуальных предпринимателей и торгующих организаций | 12 сентября 2015 года | М.А.Подкорытова, главный специалист отдела экономики Администрации муниципального образов Алапаевское |
| 7. | Обеспечение транспортом Администрации муниципального образования Алапаевское организаторов ярмарки (при наличии заявки) | 12 сентября 2015 года | Т.Д. Антипанова, директор МКУ «УЖКХ, строительства и обслуживания органов местного самоуправления»  |