

**Администрация**

**Муниципального образования Алапаевское**

**Постановление**

 21 августа 2015 г. № 792

г. Алапаевск

***Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)***

***«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования Алапаевское до 2020 года»***

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территориимуниципального образования Алапаевскоедо 2020 года (далее – «дорожная карта») (прилагается).

2. Отделу социальных гарантий Администрации муниципального образования Алапаевское (М.Р. Немытова) осуществлять координацию деятельности структурных подразделений Администрации муниципального образования Алапаевское, территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий «дорожной карты», в части, касающейся реализации мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории муниципального образования Алапаевскоедо 2020 года.

4. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское (А.А. Зорихина) опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте муниципального образования Алапаевское [www.alapaevskoe.ru](http://www.alapaevskoe.ru/).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по социальным вопросам Н.К. Михайлову.

И.о. главы Администрации

муниципального образования

Алапаевское Н.К. Михайлова

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

Алапаевское

от 21 августа 2015 года № 792

**Раздел 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования Алапаевское (2015 - 2020 годы) (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы»;

Протокола заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области от 08 мая 2014 года № 177.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) на территории муниципального образования Алапаевское.

**Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ**

**И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ**

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования Алапаевское. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По данным социально-демографического паспорта муниципального образования Алапаевское, сформированного в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29 сентября 2009 года № 1122-ПП «О мониторинге реализации программ демографического развития муниципальных образований в Свердловской области», на 01 января 2015 года на территории муниципального образования Алапаевское проживает 25547 человек.

По данным Свердловстата на территории муниципального образования Алапаевское на 01 января 2015 года проживает 25254 человека, из них 2708 инвалидов, что составляет 10,7% от общей численности населения муниципального образования Алапаевское, в том числе 100 детей-инвалидов, что составляет 0,4% от общей численности населения муниципального образования Алапаевское. В муниципальном образовании Алапаевское за последний год наблюдается тенденция увеличения количества детей-инвалидов на 11% (2014 год - 118, 2013 год - 115). Количество инвалидов старше 18 лет увеличилось на 57 человек, что составило 10% по сравнению с 2014 годом (2014 год - 2551, 2015 год - 2608).

На территории муниципального образования Алапаевское проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. В этих целях принят ряд нормативных правовых актов, направленных на решение проблем в сфере реализации государственных социальных гарантий инвалидам:

постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 01 сентября 2014 года № 799 «Об утверждении Комплексной программы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Алапаевское на 2015-2017 годы».

Данным постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское также утвержден состав экспертной Комиссии по оценке условий доступности информации и социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях оптимизации деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам реабилитации инвалидов с 2012 года на территории функционирует Совет по делам инвалидов Администрации муниципального образования Алапаевское (постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 24 февраля 2012 года № 106/1).

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов, во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 23 апреля 2014 года № 315-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23 августа 2013 года № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области» организациям устанавливаются квоты для трудоустройства инвалидов на работу. По данным ГКУ «Алапаевский центр занятости» из 15 организаций, расположенных на территории муниципального образования Алапаевское и зарегистрированных в ГКУ «Алапаевский центр занятости», 2 не выполняют квоту по приему инвалидов на работу. В связи с обеспечением приоритетного права инвалидов на трудоустройство вопрос об устройстве инвалидов на квотируемые рабочие места требует системного контроля со стороны органов Администрации муниципального образования Алапаевское.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории муниципального образования Алапаевское существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

не систематизирована, а, следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений. К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

По поручению Министерства социальной политики Свердловской области территориальные управления социальной политики с 2012 года начали работу по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии со средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата - 155 человек, в том числе 1 ребенок-инвалид, из них 75 инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, взрослые, старше 18 лет;

инвалиды с нарушением слуха – 18 человек, в том числе 6 ребенка-инвалида;

инвалиды с нарушением зрения - 124 человек, в том числе 4 ребенка - инвалида;

инвалиды с детства – 98 взрослых, 48 детей-инвалидов (инвалиды с рождения).

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 30% жителей муниципального образования Алапаевское относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское.

На 01 июля 2015 года 95 паспортов доступности социальных объектов сданы в территориальное управление социальной политики по г. Алапаевску и Алапаевскому району для ввода в автоматизированную систему АИС «Доступная среда Свердловской области». Из них доступных объектов – 1(Стадион «Орион») р.п. Верхняя Синячиха Алапаевского района, частично доступных – 29, недоступных - 65.

По итогам паспортизации необходимо принять управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское

Работа по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на объектах социальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское строится по следующим направлениям:

1. Администрацией муниципального образования Алапаевское ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по реабилитации и социализации жителей муниципального образования Алапаевское с ограниченными возможностями, в рамках которого выполняются мероприятия по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Администрация муниципального образования Алапаевское систематически организует проведение акций «Жизнь без барьеров», в рамках которых проводятся:

выездные проверки целевого использования денежных средств на оборудование объектов социальной инфраструктуры города элементами доступности для инвалидов;

«горячие линии» по сбору информации от жителей муниципального образования Алапаевское, испытывающих трудности в передвижении в связи с отсутствием безбарьерной среды жизнедеятельности, и дальнейшему решению выявленных проблем.

3. Специалистами территориального управления социальной политики по г. Алапаевску и Алапаевскому району проводится систематическая работа по выявлению административных правонарушений и составлению протоколов о выявленных нарушениях в сфере обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (за 2013 год - проведено 41 обследование (2014 год - 11, составлено протоколов - 0)):

При отсутствии созданных условий для безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах социальной инфраструктуры территориальное управление социальной политики по г. Алапаевску и Алапаевскому району выдает организациям рекомендации о принятии соответствующих мер по устранению выявленных недочетов и осуществляет контроль исполнения выданных рекомендаций.

4. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25 декабря 2014 года № 1204-ПП «О предоставлении специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах в 2014 - 2015 годах» территориальным управлением социальной политики по г. Алапаевску и Алапаевскому району проводится работа по созданию условий доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, оборудованию элементов доступности входных групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды - колясочники. В 2013 году техническими средствами реабилитации обеспечено 62 инвалида, в 2014 году 72 инвалида.

Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Регулярные автобусные маршруты на территории муниципального образования Алапаевское обслуживаются транспортом, принадлежащим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ООО «Алапаевское автотранспортное предприятие»). По сведениям предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки, на 01 июля 2015 года на маршрутах муниципального образования Алапаевское курсирует 30 автобусов, которые не адаптированы для инвалидов и маломобильных групп населения.

На сегодняшний день, несмотря на необходимость приобретения адаптированного транспорта средства на приобретение специализированного транспорта для перевозки инвалидов и других МГН не предусмотрены.

**Раздел 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории муниципального образования Алапаевское беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории муниципального образования Алапаевское.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и Администрации муниципального образования Алапаевское, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории муниципального образования Алапаевское.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета муниципального образования Алапаевское.

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные организации инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета муниципального образования Алапаевское на проведение различных мероприятий.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

**Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает три этапа:

первый этап - 2015 год;

второй этап - 2016 - 2019 годы;

третий этап - 2020 год.

Первый этап - оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

До конца 2015 года на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

ежеквартально проводить мониторинг предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в управление социальной политики по г. Алапаевску и Алапаевскому району и информировать руководителей структурных подразделений Администрации муниципального образования Алапаевское об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер;

обеспечить до конца 2016 года 100% паспортизацию приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское.

Второй этап - реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2016 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап - анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования Алапаевское, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования Алапаевское.

**Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования Алапаевское.

Основным коллегиальным совещательным органом является Совет по делам инвалидов Администрации муниципального образования Алапаевское (далее - Совет), действующий с 2012 года. В состав Совета входят представители структурных подразделений Администрации муниципального образования Алапаевское, федеральных и областных структур, реализующих государственные полномочия для инвалидов, председатели первичных общественных организаций инвалидов.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет экспертная комиссия по оценке условий доступности информации и социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Алапаевское.

Исполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское;

отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское;

отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское;

отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское;

Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское;

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления»;

организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по г. Алапаевску и Алапаевскому району;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Алапаевская центральная районная больница»;

учреждения и организации всех форм собственности.

Исполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в отдел социальных гарантий Администрации муниципального образования Алапаевское ежегодно:

в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;

в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

в срок до 01 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

Отдел социальных гарантий Администрации муниципального образования Алапаевское ежегодно (по итогам года) до 30 января формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

**Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития муниципального образования Алапаевское, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

результаты социологических опросов, проводимых отделом социальных гарантий Администрации муниципального образования Алапаевское в сентябре – октябре отчетного периода;

показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

**Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») приведены в приложение № 2 к плану.

Исполнители при реализации мероприятий, предусмотренных планом, руководствуются статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственными стандартами и иными требованиями по обеспечению доступности для инвалидов зданий и сооружений, сводами правил их доступности для маломобильных групп населения, сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (разделы, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521, постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 09 ноября 2012 года № 807 «О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим общественным организациям за счет средств местного бюджета».

Реализация плана предусматривает, в том числе представление в соответствующий уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области предложений по включению в план мероприятий («дорожную карту») Свердловской области:

расчет потребности бюджетных средств, необходимых для приведения муниципальных объектов и условий предоставления услуг инвалидам в соответствие с их потребностями (исходя из планов развития учреждений, предприятий и организаций).

При реализации плана исполнители обеспечивают эффективное и рациональное использование средств федерального (при наличии), областного (при наличии) и местного бюджетов.

Ответственные исполнители плана ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным, представляют отчет о выполнении плана и достижении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в отдел социальных гарантий Администрации муниципального образования Алапаевское.

Отдел социальных гарантий Администрации муниципального образования Алапаевское готовит отчет о выполнении плана за предшествующий год до 30 января текущего года.

**Раздел 8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ**

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных планом, может осуществляться в пределах средств, определенных (на очередной финансовый год и на плановый период) в бюджете Российской Федерации, Свердловской области, в бюджете муниципального образования Алапаевское, соответствии с утвержденными в установленном порядке государственными и муниципальными программами долгосрочного и среднесрочного развития в соответствующих сферах деятельности исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

Распределение объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, по источникам и годам реализации отражается в соответствующих муниципальных программах, и корректируется ежегодно, после утверждения бюджета на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий по обеспечению физической и информационной доступности на 2015 – 2020 годы объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское приведены в приложение № 3 к плану.

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по повышению доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ММГ населения на территории

муниципального образования

Алапаевское (2015 - 2020 годы)

**Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)**

**муниципального образования Алапаевское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг[[1]](#footnote-1) | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015год%(абс. число объектов (зданий)) | 2016год%(абс. число объектов (зданий)) | 2017год%(абс. число объектов (зданий)) | 2018год%(абс. число объектов (зданий)) | 2019год%(абс. число объектов (зданий)) | 2020год%(абс. число объектов (зданий)) |
|  | **Общие показатели:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес вновь вводимых с 01 июля 2016 года в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, полностью соответствующих требованиям доступности, предусмотренным частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (от общего количества вновь вводимых объектов). | 33,3(1) | 33, 3 (1) | 66,6  (2) | 66,6 (2) | 100 (1) | 100 (1) | Заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское.Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское;Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское;Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления»;Управление социальной политики пог. Алапаевску и Алапаевскому району;ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница»;Учреждения и организации всех форм собственности |
| 2. | Удельный вес действующих объектов, на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или реконструкции: к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов). | 33,3(1) | 66,6(2) | 66,6(2) | 66,6(2) | 100(2) | 100(2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» (далее – МКУ «УЖКХ, С и ООМС»);Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 3. | Удельный вес действующих объектов, на которых в соответствии с «дорожной картой» за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконструкции, модернизации созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию за отчетный период). | 33,3(1) | 33,3(1) | 33,3(1) | 66,6 (2) | 66,6 (2) | 100 (2) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются наиболее актуальные требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 и сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (от общего количества объектов). | 33,3(1) | 33,3(1) | 33,3(1) | 66,6 (2) | 66,6 (2) | 100 (2) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 5. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия доступности получения услуг, в том числе специфических для отрасли: в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта (от общего количества соответствующих объектов). | 33,3(1) | 33,3(1) | 66,6 (2) | 66,6 (2) | 100 (2) | 100 (2) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 6. | Удельный вес объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов (от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги населению). | 33,3(1) | 33,3(1) | 66,6 (2) | 66,6 (2) | 66,6 (2) | 66,6 (2) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС»;Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское;Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 7. | Удельный вес объектов от общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению (в сферах образования, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли), на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: | 33,3(1) | 33,3(1) | 66,6 (2) | 66,6 (2) | 100 (2) | 100 (2) | МКУ «УЖКХ, С и ООМС»;Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское; Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 7.1. | Дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |
| 7.2. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам; |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций; | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 8. | Удельный вес объектов от общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению (в сферах образования, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли), на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | МКУ «УЖКХ, С и ООМС»;Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское; Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 8.1. | Дублирование необходимой звуковой информации; | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 8.2. | Допуск сурдопереводчика; | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 8.3. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 8.4. | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |
| 9. | Удельный вес объектов от общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению (в сферах образования, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли), на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются: | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | МКУ «УЖКХ, С и ООМС»;Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское;Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское; Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 9.1. | Оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 9.2. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 9.3. | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10. | Удельный вес инвалидов, участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), от общей численности инвалидов. | 10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | Отдел социальных гарантий Администрации муниципального образования Алапаевское; |
| 11. | **Показатели в сфере образования:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов. | (100) /19 | (100) /18 | (100) /18 | (100) /19 | (100) /20 | (100) /20 | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 11.2. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов. | (10,5) /2 | (11) /2 | (11) /2 | (10,5) /2 | (12) /0 | (10) /2 | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 11.3. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов. | (42) 8 | (44,4) 8 | (44,4) 8 | (42) 8 | (40) 8 | (40) 8 | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 11.4 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций. | (5,6) /25 | (22,6) /100 | (49,8) /220 | (68)/ 300 | (90,7) /400 | (100)/450 | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 11.5. | Доля образовательных организаций (в том числе дополнительного образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций. | 100/ (47) | 100/ (47) | 100/ (47) | 100/ (47) | 100/ (47) | 100/ (47) | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 11.6. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях. | (2,2)/1 | (2,2)/1 | (2,2)/1 | (0,4) /2 | (0,4) /2 | (0,4) /2 | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 12. | **Показатели в сфере культуры:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек. | 1,6(19 объектов) | 1,65(19 объектов) | 1,7(19 объектов) | 1,75(19 объектов) | 1,8(19 объектов) | 1,85(19 объектов) | Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 12.1. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда. | 0,035(общее количество 190 446) | 0,04общее количество 189 895) | 0,045(общее количество 189 900) | 0,05(общее количество 189 950) | 0,055(общее количество 189 930) | 0,06(общее количество 189 900) | Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 12.2. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа специалистов учреждений культуры. | 0 | 8,3(156 специалис-тов) | 12,8(156 специалис-тов) | 17,9(156 специалис-тов) | 17,9(156 специалис-тов) | 17,9(156 специалис-тов) | Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское |
|  | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций. | 30(76 экспози-ций) | 50(76 экспози-ций) | 70(76 экспози-ций) | 80(76 экспози-ций) | 90(76 экспози-ций) | 100(76 экспози-ций) | Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 12.3. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах. | 0 | 0,74(26 из 3500 мест) | 1,57(55 из 3500 мест) | 2,4(84 из 3500 мест) | 3,2(113 из 3500 мест) | 3,2(113 из 3500 мест) | Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 13. | **Показатели в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 13.2. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в учреждениях дополнительного образования сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, от общего числа обучающихся инвалидов. |  |  |  |  |  |  | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 14. | **Показатели в сфере жилищно-коммунального хозяйства:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года, от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | 0,08 (2) | 0,08 (2) | 0,08 (2) | 0,08 (2) | 0,08 (2) | 0,08 (2) | Отдел социальных гарантий Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 14.2. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 01 января 2005 года, от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | 0,4 (11) | 0,4 (11)\* | 0,4 (11)\* | 0,4 (11)\* | 0,4 (11)\* | 0,4 (11)\* | Отдел социальных гарантий Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 14.3. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел социальных гарантий Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 14.4. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов. | 0 | 0 | 33,3 (1)\* | 33,3 (1)\* | 33,3 (1)\* | 33,3 (1)\* | МКУ «УЖКХ, С и ООМС»  |
| 14.5. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов. | 0 | 33,3 (1) | 33,3 (1) | 33,3 (1)\* | 33,3 (1)\* | 33,3 (1)\* | Управление градостроительства, транспорта и окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 15. | **Показатели в сфере торговли:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Доля торговых объектов, принадлежащих муниципальным предприятиям, учреждениям, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами; системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов, принадлежащих муниципальным предприятиям, учреждениям. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 16. | **Показатели в сфере транспорта и связи:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Доля светофоров, оборудованных звуковым сигналом за отчетный период, от общего числа светофоров, подлежащих модернизации. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 16.2. | Доля перекрестков, оборудованных элементами доступности, от общего числа перекрестков, расположенных в муниципальном образовании. | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  |
| 16.3. | Удельный вес общественного транспорта, оборудованного приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, от общего количества единиц общественного транспорта. | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |  |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по повышению доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ММГ населения на территории

муниципального образования

Алапаевское (2015 - 2020 годы)

**Перечень мероприятий,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») на территории муниципального образования Алапаевское**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| **Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы** |
| 1. | Внесение в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов, предоставляемых им муниципальных услуг. | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ | Функциональные, отраслевой органы, структурные подразделения Администрации муниципального образования Алапаевское, муниципальные учреждения муниципального образования Алапаевское | До 01 июня 2016 года | Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных документов органов местного самоуправления |
| 2. | Разработка и утверждение индивидуальных планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуги до 2020 года | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ | Руководители муниципальных учреждений, унитарных предприятий | До 01 января 2016 года | Создание системы планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг |
| 3. | Утверждение порядков предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме) |  | Руководители муниципальных учреждений, унитарных предприятий | До 01 января 2016 года | Создание единого подхода к оказанию услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата). Закрепление ответственных лиц. |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов** **социальной и транспортной инфраструктур, жилищно-коммунального хозяйства, торговли** |
| 4. | Проведение обследования соответствия действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги, а также порядков их предоставления положениям статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственным стандартам (в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и т.п.) сводам правил, строительным нормам и другим, принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ | Совет по делам инвалидов муниципального образования Алапаевское | Ежегодно до 30 ноября текущего года | Уточнение планов мероприятий («дорожных карт») по созданию условий доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5. | Внесение изменений в паспорт доступности объекта после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования) |  | Руководители муниципальных учреждений, унитарных предприятий | По мере проведения работ | Актуализация паспортов доступности объекта |
| 6. | Осуществление проверки проектной документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений), с последующим принятием решений по исключению случаев аренды, ввода в эксплуатацию новых объектов, не соответствующих требованиям об их полном соответствии потребностям инвалидов | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ, свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское | Постоянно | Повышение числа объектов, доступных для инвалидов с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма |
| 7. | Осуществление проверки проектной документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры на соответствие ее требованиям обеспечения доступности для инвалидов  |  | Управление градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское | Постоянно | Повышение числа объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма |
| 8. | Согласование с ТОИОГВ СО -Управлением социальной политики по г. Алапаевску и Алапаевскому району МСП СО проектов договоров о закупке оборудования и транспортных средств на соответствие их требованиям доступности для инвалидов  |  | Руководители муниципальных учреждений, унитарных предприятий | По мере проведения закупок |  |
| 9. | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения в здании Администрации муниципального образования Алапаевское  |  | МКУ «УЖКХ, С и ООМС»  | 2016 – 2017 годы | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам****услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| **10.** | Адаптация официального сайта муниципального образования Алапаевское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению |  | Организационный отдел Администрации муниципального образования Алапаевское | 2016-2017 годы | Возможность получения государственной услуги дистанционно для инвалидов по зрению |
| **11.** | Адаптация сайтов Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское и подведомственных ему учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению |  | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское | 2016-2017 годы |
| **12.** | Адаптация сайтов отдела культуры Администрации муниципального образования Алапаевское и подведомственных ему учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению |  | Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское | 2016-2017 годы |
| **Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** |
| **13.** | Организация проведения инструктирования (обучения) сотрудников учреждения (предприятия, организации), предоставляющего муниципальные услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ | Отдел муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования Алапаевское ;руководители муниципальных учреждений, предприятий, организаций | До 31 декабря 2020 года | Получение качественной услуги инвалидов по слуху (предоставление услуг по сурдопереводу) |
| 14. | Обучение специалиста сурдопереводу |  | Отдел культуры Администрации муниципального образования Алапаевское | 2017 – 2018 годы | Получение качественной услуги инвалидам по слуху (предоставление услуг по сурдопереводу) |

Приложение № 3

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по повышению доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ММГ населения на территории

муниципального образования

Алапаевское (2015 - 2020 годы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта учреждения Администрации муниципального образования Алапаевское | Перечень запланированных мероприятий | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. руб.) |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | **МУК «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заринский Дом культуры | 1. Установка световых указателей (маяк) |  | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2. Установка звукового информирования |  | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3. Установка тактильных табличек |  | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| **всего** | **95,0** | **0,0** | **25,0** | **30,0** | **20,0** | **20,0** |
| 1.2. | Толмачевский сельский клуб | 1. Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса | **130,0** | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **ИТОГО по объединению:** | **225,0** | **0,0** | **155,0** | **30,0** | **20,0** | **20,0** |
| 2. | **МУК «Останинское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Останинский Дом культуры | 1. Установка кнопки вызова, съемного пандуса |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Установка звукового информирования |  | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3. Установка световых указателей (маяк) |  | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 4. Установка тактильных табличек |  | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| **всего** | **110,0** | **15,0** | **25,0** | **30,0** | **20,0** | **20,0** |
| 2.2. | Путиловский сельский клуб  | 1. Установка звукового информирования |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Установка светового маяка |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **12,0** | **0,0** | **7,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.3. | Кировский Дом культуры  | 1. Установка кнопки вызова |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2. Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Установка звукового информирования, световых указателей (маяк), тактильных табличек |  | 10,0 | 0,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 |
|  | **всего** | **215,0** | **15,0** | **130,0** | **30,0** | **20,0** | **20,0** |
| 2.4. | Бобровский сельский клуб  | 1.Установка кнопки вызова, съемного пандуса | **32,0** | 12,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2.5. | Голубковский Дом культуры  | 1. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 9,0 | 20,0 | 12,0 | 10,0 |
| 2. Установка тактильных табличек |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| **всего** | **57,0** | **0,0** | **12,0** | **20,0** | **15,0** | **10,0** |
| 2.6. | Гаранинский сельский клуб  | 1. Установка кнопки вызова | **3,0** | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.7. | Нижнесинячихинский сельский клуб  | 1. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования | **19,0** | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
|  |  | **ИТОГО по объединению:** | **448,0** | **43,0** | **186,0** | **96,0** | **62,0** | **61,0** |
| 3. | **МУК «Коптеловское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Коптеловский Дом культуры | 1. Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 10,0 | 7,0 |
| 3. Установка тактильных табличек |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| **всего** | **170,0** | **0,0** | **130,0** | **20,0** | **10,0** | **10,0** |
| 3.2. | Ялунинский Дом культуры  | 1. Оборудование откидным пандусом |  | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 12,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| **всего** | **90,0** | **0,0** | **50,0** | **20,0** | **10,0** | **10,0** |
| 3.3. | Деевский Дом культуры | 1. Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| **всего** | **190,0** | **130,0** | **20,0** | **20,0** | **10,0** | **10,0** |
| 3.4. | Раскатихинский сельский клуб  | 1. Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Установка кнопки вызова |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| **всего** | **140,0** | **0,0** | **130,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** |
| 3.5. | Клуб станции «Самоцвет»  | 1. Установка кнопки вызова |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2. Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **всего** | **140,0** | **5,0** | **130,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Клуб курорта «Самоцвет»  | 1. Установка световых указателей (маяк),  |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
|  |  | звукового информирования |  |  |  |  |  |  |
| 2. Установка тактильных табличек |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| **всего** | **30,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** |
| 3.7. | Арамашевский Дом культуры  | 1.Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| **всего** | **190,0** | **130,0** | **20,0** | **20,0** | **10,0** | **10,0** |
| **ИТОГО по объединению:** | **950,0** | **265,0** | **495,0** | **85,0** | **60,0** | **45,0** |
| 4. | **МУК «Костинское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Костинский Дом культуры | 1. Оборудование стационарного пандуса |  | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. Установка световых указателей (маяк),звукового информирования |  | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3. Установка тактильных табличек |  | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **всего** | **102,5** | **42,5** | **20,0** | **20,0** | **10,0** | **10,0** |
| 4.2. | Бутаковский сельский клуб  | 1. Оборудование стационарного пандуса |  | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 3. Установка тактильных табличек |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| **всего** | **33,5** | **13,5** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** |
| 4.3. | Ярославский сельский клуб  | 1. Оборудование стационарного пандуса |  | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 3. Установка тактильных табличек |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | **всего** | **22,7** | **2,7** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** |
| 4.4. | Ячменевский сельский клуб  | 1. Оборудование стационарного пандуса |  | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  | **всего** | **21,8** | **1,8** | **0,0** | **10,0** | **0.0** | **10,0** |
| 4.5. | Клевакинский сельский клуб | 1. Оборудование стационарного пандуса |  | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| **всего** | **61,6** | **41,6** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** |
| 4.6. | Невьянский Дом культуры  | 1. Оборудование стационарного пандуса |  | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 10,0 | 7,0 |
| 3. Установка тактильных табличек |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| **всего** | **47,2** | **17,2** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Первуновский сельский клуб  | Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| **всего** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |
| 4.8. | Ключевской сельский клуб | 1. Оборудование стационарного пандуса |  | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. Установка световых указателей (маяк) |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 3. Установка звукового информирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| **всего** | **72,0** | **52,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** |
|  |  | **ИТОГО по объединению:** | **381,3** | **171,3** | **70,0** | **40,0** | **60,0** | **40,0** |
| 5. | **МУК «Верхнесинячихинское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Верхнесинячихинский Дом культуры | 1. Оборудование откидного пандуса |  | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 20,0 | 14,0 |
| 3. Установка тактильных табличек |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  | **всего** | **140,0** | **0,0** | **80,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| 5.2. | Бубчиковский Дом культуры | 1. Установка кнопки вызова |  | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
| **всего** | **35,0** | **0,0** | **5,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| 5.3. | Ясашинский сельский клуб  | 1. Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Ельничный Дом культуры  | 1. Установка кнопки вызова |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Установка световых указателей (маяк) |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| **всего** | **155,0** | **5,0** | **130,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |
|  |  | **ИТОГО по объединению:** | **330,0** | **5,0** | **215,0** | **40.0** | **30,0** | **40,0** |
| 6. | **МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального образования Алапаевское** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнесинячихинская центральная библиотека | 1. Установка световых указателей (маяк) |  | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  | 2. Установка звукового информирования |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 3. Установка тактильных табличек |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  | **ИТОГО** | **50,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | **10,0** | **10,0** |
| 7. | **МУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» муницпального образования Алапаевское**  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Арамашевский краеведческий музей | 1. Оборудование входных групп; |  | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |
| 2. Оборудование накладными пандусами; |  | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Создание условий доступности санитарных комнат; |  | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Приобретение световых табличек и указателей, упрощающих ориентацию. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **всего** | **530,0** | **0,0** | **200,0** | **330,0** | **0,0** | **0,0** |
| 7.2. | Верхнесинячихинский краеведческий музей | 1. Оборудование входных групп |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Приспособление путей движения внутри здания: установка подъёмника на второй этаж |  | 0,0 | 50,0 | 500,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |
| 3. Оборудование накладными пандусами |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Создание условий доступности санитарных комнат |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Приобретение световых табличек и указателей, упрощающих ориентацию. |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | **всего** | **1050,0** | **0,0** | **350,0** | **500,0** | **200,0** | **0,0** |
| 7.3. | Голубковский историко-этнографический музей | 1. Оборудование входных групп |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Оборудование накладными пандусами |  | 0,0 | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3. Приспособление путей движения внутри здания: установка подъёмника на второй этаж |  | 0,0 | 40,0 | 100,0 | 350,0 | 0,0 |
| 4. Создание условий доступности санитарных комнат |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Приобретение световых табличек и указателей, упрощающих ориентацию. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| **всего** | **780,0** | **0,0** | **230,0** | **150,0** | **400,0** | **0,0** |
| 7.4. | Деевский музей народных промыслов и ремесел | 1.Оборудование входных групп |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Оборудование накладными пандусами |  | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 3. Создание условий доступности санитарных комнат |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 50,0 |  |
| 4. Приобретение световых табличек и указателей, упрощающих ориентацию. |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | **всего** | **330,0** | **0,0** | **190,0** | **90,0** | **50,0** | **0,0** |
| 7.5. | Костинский историко-художественный музей | 1.Оборудование входных групп |  | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 350,0 | 0,0 |
| 2. Приспособление путей движения внутри здания: установка подъёмника на второй этаж |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |
| 3. Оборудование накладными пандусами |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4. Создание условий доступности санитарных комнат |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Приобретение световых табличек и указателей, упрощающих ориентацию. |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | **всего** | **900,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **400,0** | **100,0** |
| 7.6. | Музей истории АУЖД | 1. Установка лифта на второй этаж здания ж/д депо |  | 0,0 | 0.0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |
| 2. Оборудование накладными пандусами |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Создание условий доступности санитарных комнат |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Приобретение световых табличек и указателей, упрощающих ориентацию. |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **всего** | **1 150,0** | **0,0** | **0,0** | **1150,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **ИТОГО по объединению:** | **4 740,0** | **0,0** | **1 170,0** | **2 420,0** | **1 050,0** | **100,0** |
|  |  | **ВСЕГО по отрасли:** | **7 124,3** | **484,3** | **2 306,0** | **2 726,0** | **1 292,0** | **316,0** |
| 8. | **МБУ «Физкультурно-спортивный центр» муниципального образования Алапаевское****(Свердловская область, Алапаевский район,** **р.п. Верхняя Синячиха,** **ул. Октябрьская, д.17А, корп.1)** | 1. Оборудование туалетных комнат поручнями | 156, 76 |  |  |  |  - |  |
|  |  | 2. Устройство перил и пандусов у центрального входа |  | 142, 48 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Приобретение подъемника для бассейна |  |  | 165, 12 |  |  |  |
|  |  | 4. Установка световых указателей (маяк) |  |  |  | 70,0 |  |  |
|  |  | 5. Установка звукового информирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Установка кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **156,76** | **142480,0** | **165,12** | **70,0** |  |  |
|  |  | **Всего:** | **464, 44** |  |  |  |  |  |
| 9. | **Бильярдный клуб «Карамболь», Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха,****ул. Кр. Гвардии, 13а** | 1. Установка кнопки вызова2. Оборудовать въезд для инвалидов колясочников в клуб | 15,0 | - | - | **-** | **-** | **-** |
| 10. | **Борцовский клуб «Классик»,** **Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря, ул. Мичурина, 3** | 1. Оборудовать пандус для инвалидов колясочников, установить поручень2. Ремонт крыльца3. Установить знак «Инвалид» | - | 40,0 | - | **-** | **-** | **-** |
| 11. | **Тренажерный зал СК «Самоцвет»,** **Свердловская область, Алапаевский район,** **п. Курорт - Самоцвет,** **ул. Центральная, 14** | 1. Оборудовать пандус для инвалидов колясочников, установить поручень2. Ремонт крыльца3. Установить знак «Инвалид» | - | - | 35,0 | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **Итого:** | **15,0** | **40,0** | **35,0** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **Всего:** | **15,0** | **40,0** | **35,0** | **-** | **-** | **-** |
| 12. | **Здание Администрации муниципального образования Алапаевское, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, 31****(МКУ «УЖКХ, С и ООМС»)** | Экспертиза проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы здания (устройство пандуса, доводчика двери) | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обустройство санитарной комнаты 1 этажа здания  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование зоны оказания услуг здания  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  |  |  | **75,0** | **350,0** | **350,0** |  |  |  |
|  |  | **Всего:** | **775,0** |  |  |  |  |  |
|  | **Сельские (поселковая) администрации Администрации муниципального образования Алапаевское** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | **Арамашевская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624672 Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Советская, 31 | 1. Установка кнопки вызова | **7,5** | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование входной группы, установка пандуса | **100,0** |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | 3. Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **50,0** |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | 4. Установка звукового информирования | **10,0** |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | 5. Установка световых указателей (маяк) | **50,0** |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек | **15,0** |  |  |  | 15,0 |  |
|  |  | **Итого** | **232,5** | **7,5** |  | **150,0** | **75,0** |  |
| 14. | **Бубчиковская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624696 Свердловская область, Алапаевский район, п. Бубчиково, ул. Заводская, 63 | 1. Установка кнопки вызова | **6,0** | 6,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование входной группы, установка пандуса | **80,0** |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **100,0** |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 4. Установка звукового информирования | **10,0** |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | 5. Установка световых указателей (маяк) | **7,0** |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек | **10,0** |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | **Итого** | **213,0** | **6,0** | **180,0** |  | **27,0** |  |
| 15. | **Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624690 Свердловская область, Алапаевский район, р.п. В. Синячиха, ул. Красной Гвардии, 6 | 1.Установка звукового информирования | **10,0** |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | 2. Установка световых указателей (маяк) | **7,0** |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  | 3. Установка тактильных табличек | **10,0** |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | **Итого** | **27,0** |  |  |  | **27,0** |  |
| 16. | **Голубковская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624647 Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, ул.60 лет Октября, 11 | 1. Установка кнопки вызова | **8,0** | 8,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование входной группы, установка пандуса | **30,0** |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Установка звукового информирования | **5,0** |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  | 4. Установка световых указателей (маяк) | **7,0** |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  | 5. Установка тактильных табличек | **2,0** |  |  |  | 2,0 |  |
|  |  | **Итого** | **52,0** | **8,0** | **30,0** |  | **14,0** |  |
| 17. | **Деевская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624675 Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, ул. Садовая, 10а, к.2 | 1.Установка кнопки вызова | **8,0** | 8,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование входной группы, установка пандуса | **30,0** |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **50,0** |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | 4. Установка звукового информирования | **10,0** |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | 5. Установка световых указателей (маяк) | **10,0** |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек | **10,0** |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | **Итого** | **118,0** | **8,0** | **30,0** | **80,0** |  |  |
| 18. | **Ельничная сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624655 Свердловская область, Алапаевский район,  п. Ельничная, ул. Клубная,17 | 1. Установка кнопки вызова | **6,0** | 6,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2.Оборудование входной группы, установка пандуса | **90,0** |  | 90,0 |  |  |  |
|  |  | 3.Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **100,0** |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 4.Установка звукового информирования | **10,0** |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | 5. Установка световых указателей (маяк) | **7,0** |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек | **10,0** |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | **Итого** | **223,0** | **6,0** | **190,0** |  | **27,0** |  |
| 19. | **Кировская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624643 Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Режевская, 6 | 1. Установка кнопки вызова | **7,5** | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Оборудование входной группы, установка пандуса | **135,0** |  | 135,0 |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **130,0** |  |  | 130,0 |  |  |
|  |  | 3. Установка звукового информирования | **10,0** |  |  |  |  | 10,0 |
|  |  | 4. Установка световых указателей (маяк) | **7,0** |  |  |  |  | 7,0 |
|  |  | 5. Установка тактильных табличек | **10,0** |  |  |  |  | 10,0 |
|  |  | **Итого** | **299,5** | **7,5** | **135,0** | **130,0** |  | **27,0** |
| 20. | **Коптеловская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624670 Свердловская область, Алапаевский район,с. Коптелово, пер. Горького, 8 | 1. Установка кнопки вызова | **1,0** | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование входной группы, установка пандуса | **80,0** |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **10,0** |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | 4. Установка звукового информирования | **17,0** |  |  | 17,0 |  |  |
|  |  | 5. Установка световых указателей (маяк) | **17,0** |  |  |  | 10,0 | 7,0 |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек | **6,0** |  |  | 3,0 |  | 3,0 |
|  |  | **Итого** | **131,0** | **1,0** | **80,0** | **20,0** | **20,0** | **10,0** |
| 21. | **Костинская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624683 Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Советская, 1 | 1. Установка кнопки вызова | **5,0** | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование входной группы, установка пандуса | **205,0** | 130,0 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | 3.Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **130,0** | 30,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 4.Установка звукового информирования | **58,0** | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 7,0 |  |
|  |  | 5. Установка световых указателей (маяк) | **40,0** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек | **9,0** | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  |  | **Итого** | **447,0** | **195,0** | **205,0** | **30,0** | **17,0** |  |
| 22. | **Невьянская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624645Свердловская область, Алапаевский район, с. Невьянское, ул. Советская, 13 | 1. Оборудование входной группы, установка пандуса | **500,0** |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **50,0** | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Установка звукового информирования | **50,0** |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | 4. Установка световых указателей (маяк) | **50,0** |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | 5. Установка тактильных табличек | **20,0** |  |  |  | 20,0 |  |
|  |  | **Итого** | **670,0** | **50,0** | **500,0** |  | **120,0** |  |
| 23. | **Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624641 Свердловская область, Алапаевский район, с. Н. Синячиха,ул. Краснооктябрьская, 30а | 1. Установка кнопки вызова | **7,0** | 7,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование входной группы, установка пандуса | **50,0** |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **80,0** |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  | 4. Установка звукового информирования | **10,0** |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | 5. Установка световых указателей (маяк) | **7,0** |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек | **10,0** |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | **Итого** | **164,0** | **7,0** | **130,0** |  | **27,0** |  |
| 24. | **Останинская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624642 Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Советская, 27 | 1. Установка кнопки вызова | **7,5** | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2.Оборудование входной группы, установка пандуса | **70,0** |  | 70,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **130,0** |  |  | 130,0 |  |  |
|  |  | 4. Установка звукового информирования | **10,0** |  |  |  |  | 10,0 |
|  |  | 5. Установка световых указателей (маяк) | **7,0** |  |  |  |  | 7,0 |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек | **10,0** |  |  |  |  | 10,0 |
|  |  | **Итого** | **234,5** | **7,5** | **70,0** | **130,0** |  | **27,0** |
| 25. | **Самоцветная сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624640 Свердловская область, Алапаевский район, п. Курорт - Самоцвет, ул. Центральная, 9 | 1. Установка кнопки вызова | **7,5** | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование входной группы, установка пандуса | **70,0** |  | 70,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **70,0** |  | 70,0 |  |  |  |
|  |  | 4. Установка звукового информирования | **10,0** |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | 5. Установка световых указателей (маяк) | **10,0** |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек | **20,0** |  |  |  |  | 20,0 |
|  |  | **Итого** | **187,5** | **7,5** | **140,0** | **10,0** | **10,0** | **20,0** |
| 26. | **Толмачевская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624632 Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря, ул. Ленина, 10 | 1. Установка кнопки вызова | **7,5** | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование входной группы, установка пандуса | **15,0** |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **15,0** |  |  | 15,0 |  |  |
|  |  | 4. Установка звукового информирования | **7,0** |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  | 5. Установка световых указателей (маяк) | **25,0** |  |  |  |  | 25,0 |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек | **15,0** |  |  |  | 15,0 |  |
|  |  | **Итого** | **84,5** | **7,5** | **15,0** | **15,0** | **22,0** | **25,0** |
| 27. | **Ялунинская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624680 Свердловская область, Алапаевский район, с. Ялунинское, ул. Мира, 21 | 1. Установка кнопки вызова | **7,5** | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование входной группы, установка пандуса | **15,0** |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **25,0** |  |  | 25,0 |  |  |
|  |  | 4. Установка звукового информирования | **5,0** |  |  |  |  | 5,0 |
|  |  | 5. Установка световых указателей (маяк) | **15,0** |  |  |  | 15,0 |  |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек | **10,0** |  |  |  |  | 10,0 |
|  |  | **Итого** | **77,5** | **7,5** | **15,0** | **25,0** | **15,0** | **15,0** |
| 28. | **Ясашинская сельская администрация Администрации муниципального образования Алапаевское** 624620 Свердловская область, Алапаевский район, п. Ясашная, ул. Советская, 27 | 1. Установка кнопки вызова | **5,0** | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование входной группы, установка пандуса | **180,0** |  |  | 180,0 |  |  |
|  |  | 3. Оборудование территории, прилегающей к объекту (автостоянка для инвалидов, знак) | **22,0** |  | 22,0 |  |  |  |
|  |  | 4. Установка звукового информирования | **10,0** |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | 5. Установка световых указателей (маяк) | **24,0** |  |  |  |  | 24,0 |
|  |  | 6. Установка тактильных табличек | **7,0** |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  | **Итого** | **248,0** | **5,0** | **22,0** | **180,0** | **17,0** | **24,0** |
|  |  | **ИТОГО** | **3409,0** | **331,0** | **1742,0** | **770,0** | **418,0** | **148,0** |
|  | **Частные предприятия торговли** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ООО «Элемент-трейд»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Магазин «Монетка» Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Ленина 74 | 1. Установка световых указателей (маяк) | Средства предприя-тия | 0,0 | 0,0  | Средства предприятия  | 0,0  | 0,0  |
|  |  | 2. Установка звукового информирования | Средства предприя-тия | 0,0 | 0.0  | Средства предприятия  | 0,0  | 0,0  |
|  |  | 3. Установка тактильных табличек | Средства предприя-тия | 0,0 | 0,0  | Средства предприятия  | 0,0  | 0,0  |
|  |  | 4. Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса | Средства предприя-тия |  0,0 | Средства предприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Магазин «Монетка» Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 6Б | 1. Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса | Средства предприя-тия | 0,0 | Средства предприятия  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. Установка тактильных табличек | Средства предприя-тия |  | Средства предприятия |  |  |  |
| 31. | **ТД «Перекресток»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин «Пятерочка» по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 3б | 1. Установка тактильных табличек | Средства предприя-тия | Средства предприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | **ЗАО «Тандер»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин «Магнит» Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 30 | 1. Установка стационарного пандуса | Средства предприя-тия | 0,0 | Средства предприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. Установка световых указателей (маяк), звукового информирования | Средства предприя-тия | 0,0 | 0,0 | Средства предприятия | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3. Установка тактильных табличек | Средства предприя-тия | 0,0 | 0,0 | Средства предприятия | 0,0 | 0,0 |
| **33.** | **ООО «Авангард»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин «Красное и белое» по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Бажова 46 | 1. Оборудование стационарного пандуса | Средства предприя-тия | 0.0 | Средства предприятия  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2. Установка световых указателей (маяк),звукового информирования | Средства предприя-тия | 0,0 | Средства предприятия  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  3. Установка тактильных табличек | Средства предприя-тия | 0,0 | Средства предприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Образовательные учреждения муниципального образования Алапаевское:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **34.** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Арамашевская средняя общеобразовательная школа»** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 200,0 |  |
| **35.** | **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бубчиковская средняя общеобразовательная школа»** | Установка кнопки вызова | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  |  |
| **36.** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 2»** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  | 400 |  |  |
| **37.** | **Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 2» - Нижнесинячихинская основная общеобразовательная школа** | Установка кнопки вызова | **1,0** |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек4. Лестницеход |  |  |  | 50,0 |  |  |
| **38.** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 3»** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  | 200,0 |  |  |  |
| **39.** | **Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 3»** **Ельничная основная общеобразовательная школа** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  |  |
| **40.** | **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Голубковская средняя общеобразовательная школа»** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  200,0 |  |
| **41.** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Деевская средняя общеобразовательная школа»** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  |  |
| **42.** | **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кировская средняя общеобразовательная школа»** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  | 200,0 |
| **43.** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Коптеловская средняя общеобразовательная школа»** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 4000,0 |  |
| **44.** | **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ялунинская средняя общеобразовательная школа»** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  |  |
| **45.** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя общеобразовательная школа»** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 200,0 |  |
| **46.** | **Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Костинская средняя общеобразовательная школа» -****Клевакинская основная общеобразовательная школа** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  | 200,0 |
| **47.** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невьянская средняя общеобразовательная школа»** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 200,0 |  |
| **48.** | **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Останинская средняя общеобразовательная школа»** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  | 200,0 |
| **49.** | **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Самоцветская средняя общеобразовательная школа»** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  | 200,0 |
| **50.** | **Филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Заринская средняя общеобразовательная школа» - Ясашинская основная общеобразовательная школа** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  | 200,0 |
| **51.** | **МКДОУ «Детский сад п. Заря общеразвивающего вида» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  | 200,0 |  |  |
| **52.** | **Филиал МКДОУ «Детский сад п. Заря общеразвивающего вида» - Толмачевский детский сад** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  |  | 50,0 |  |
| **53.** | **Филиал МКДОУ «Детский сад п.Заря общеразвивающего вида » Голубковский детский сад** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 200,0 |  |
| **54.** | **Филиал МКДОУ «Детский сад п. Заря общеразвивающего вида» - Первуновский детский сад** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55.** | **Филиал МКДОУ «Детский сад п. Заря общеразвивающего вида» - Кировский детский сад** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  | 200,0 |
| **56.** | **МКДОУ «Костинский детский сад общеразвивающего вида» с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному****развитию детей** | Установка кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  | 200,0 |  |  |  |
| **57.** | **Филиал МКДОУ «Костинский детский сад общеразвивающего вида» -Бутаковский детский сад** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **58.** | **Филиал МКДОУ «Костинский детский сад общеразвивающего вида»-Невьянский детский сад** | Установка кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  | 200,0 |  |  |  |
| **59.** | **Филиал МКДОУ «Костинский детский сад общеразвивающего вида» - Ячменевский детский сад** | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | Установка кнопки вызова, | 1,0 |  |  |  |  |  |
| **60.** | **Филиал МКДОУ «Костинский детский сад общеразвивающего вида »- Клевакинский детский сад** | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова, | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| **61.** | **Филиал МКДОУ «Костинский детский сад общеразвивающего вида» -Ярославский детский сад** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
| **62.** | **МКДОУ «Арамашевский детский сад общеразвивающего вида» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 200,0 |  |
| **63.** | **Филиал МКДОУ «Арамашевский детский сад общеразвивающего вида» - Деевский детский сад** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  | 200,0 |
| **64.** | **Филиал МКДОУ «Арамашевский детский сад общеразвивающего вида» - детский сад п. Курорта - Самоцвет** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 200,0 |  |
| **65.** | **Филиал МДОУ «Арамашевский детский сад общеразвивающего вида» - Раскатихинский детский сад** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
| **66.** | **МКДОУ « Коптеловский детский сад»** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 200,0 |  |
| **67.** | **Филиал МКДОУ «Коптеловский детский сад» -Ялунинский детский сад** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **68.** | **МКДОУ «Детский сад № 22** **р.п. В.Синячиха» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 400,0 |  |
| **69.** | **Филиал МКДОУ «Детский сад № 22 п. В.Синячиха» общеразвивающего вида - Ельничный детский сад** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  | 150,0 |  |  |  |
| **70.** | **Филиал МКДОУ «Детский сад № 22 п. В.Синячиха» общеразвивающего вида - Бубчиковский детский сад** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  | 200,0 |
| **71.** | **МКДОУ «Детский сад № 19** **р.п. В.Синячиха общеразвивающего вида» с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 400,0 |  |
| **72.** | **Филиал МКДОУ «Детский сад № 19 р.п. В.Синячиха общеразвивающего вида» -Детский сад с. Нижняя Синячиха** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  | 200,0 |
| **73.** | **МКДОУ «Останинский детский сад общеразвивающего вида» с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 200,0 |  |
| **74.** | **Филиал МКДОУ «Останинский детский сад общеразвивающего вида» - Путиловский детский сад** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **75.** | **МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 400,0 |  |
| **76.** |  **Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Верхнесинячихинская детская школа искусств»** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  | 150,0 |  | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **77.** | **Филиал муниципального учреждение дополнительного образования детей «Верхнесинячихинская детская школа искусств» - «Костинская детская музыкальная школа»** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  |  | 200,0 |
| **78.** | **Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Факел»»** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 400,0 |  |
| **79.** | **Муниципальное образовательное учреждение «Центр диагностики и консультирования»****р.п. В.Синячиха** | 1. Установка световых указателей (маяк)2. Установка звукового информирования3. Установка тактильных табличек |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Установка кнопки вызова | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лестницеход |  |  |  |  | 150,0 |  |
|  |  | **Итого по образовательным организациям - 344,0** | **3550,0** | **3300,0** | **2400,0** | **8200,0** | **2200,0** |  |
|  | **Учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования Алапаевское:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **80.** | Головное здание. Вход в приемное отделение.Юридический адрес: 624691, Свердловская область, Алапаевский район,р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д.1 | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса, установка кнопки вызова |  | 205,0 |  |  |  |  |
| **81.** | Детская поликлиника.(Свердловская область, Алапаевский район, р.п. В.Синячиха, ул. Горького, д.50) | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса, установка кнопки вызова |  |  | 215,0 |  |  |  |
| **82.** | Стоматологическая поликлиника.(Свердловская область, Алапаевский район, р.п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, д.16) | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса, установка кнопки вызова |  |  |  | 200,0 |  |  |
| **83.** | ФАП с. Коптелово(с. Коптелово, ул. Ленина, д.35) | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  |  | 60,0 |  |
| **84.** | ФАП п. Курорт - Самоцвет(п. Курорт - Самоцвет, ул. Центральная, д.14) | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса |  |  |  |  | 100,0 |  |
| **85.** | ФАП д. Вогулка, (д. Вогулка, ул. Луговая, д. 3) | Установка кнопки вызова |  | 20,0 |  |  |  |  |
| **86.** | ФАП д. Таборы, (д. Таборы, ул. Молодежная, д.17) |
| **87.** | ФАП д. Исакова, (д. Исакова, ул. Средняя, д.8-2) |
| **88.** | ФАП д. Бутакова, (д.Бутакова, ул. Советская д.9) |
| **89.** | ФАП д. Ярославль, (д. Ярославль, ул. Матвеева, д.18) |
| **90.** | ФАП д. Ячменева, (д. Ячменева, ул. Центральная, д.3) |
| **91.** | ФАП с. Клевакино (с. Клевакино, ул. Центральная, 23) |
| **92.** | ФАП д. Путилова, (д.Путилова, ул. Ленина, д. 19)  |
| **93.** | ФАП с. Останино, (с. Останино, ул. Советская, д. 20) |
| **94.** | ФАП д. Михалева, (д. Михалева, ул. Новая, д.3) |
| **95.** | ФАП с. Ялунинское, (с. Ялунинское, ул. Мира, д. 20а) | Установка кнопки вызова |  |  | 14,0 |  |  |  |
| **96.** | ФАП д. Бунькова, (д. Бунькова, ул. Центральная, д.10) |
| **97.** | ФАП д. Первунова, (д. Первунова, ул. Победы, д. 8) |
| **98.** | ФАП ст. Самоцвет, (ст. Самоцвет, ул. Школьная, д. 29) |
| **99.** | ФАП д. Катышка, (д. Катышка, ул. Красных Партизан, д.12) |
| **100.** | ФАП д. Раскатиха, (д. Раскатиха, ул. Ленина, д. 23) |
| **101.** | ФАП д. Толмачева, (д. Толмачева, ул. 1 Мая, д.16) |
| **102.** | ФАП с. Невьянское, (с. Невьянское, ул. Советская, д.31) | Установка кнопки вызова |  |  |  | 20,0 |  |  |
| **103.** | ФАП п. Бубчиково, (п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, д. 5) |
| **104.** | ФАП д. Ново-Ямово, (д. Ново-Ямово, ул. Широкая, д.1) |
| **105.** | ФАП д. Гостьково, (д. Гостьково, ул. Ленина, д. 21)  |
| **106.** | ФАП п. Заря, (п. Заря, ул. Набережная, д.13) |
| **107.** | ФАП с. Нижняя Синячиха, (с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, д.19) |
| **108.** | ФАП п. Ельничная, (п. Ельничная, ул. Береговая, д.10) |
| **109.** | ФАП п. Ясашная, (п. Ясашная, ул. Советская, д. 18) |
| **110.** | ФАП п. Гаранинка, (п. Гаранинка, ул. Победы, д. 3) |
| **111.** | ФАП д. Бобровка, (д. Бобровка, ул. Ленина, д.14) |
| **112.** | Общая врачебная практика с. Кировское, (с.Кировское, ул. Ленина, д.11) | Оборудование входной группы, установка стационарного пандуса, установка кнопки вызова |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  |  | **Итого по учреждениям здравоохранения:** | **1034,0** | **225,0** | **229,0** | **220,0** | **160,0** | **200,0** |

\* значения показателей указаны справочно

1. Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.) [↑](#footnote-ref-1)