Администрация

Муниципального образования Алапаевское

Постановление

31 декабря  2015 г.	                               № 1269/3

г.  Алапаевск

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование здорового образа жизни населения  муниципального образования Алапаевское до 2020 года», утверждённую постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское

от 10 ноября 2014 года № 1059

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года», постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 30 сентября 2015 года № 916 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования Алапаевское», Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 29 октября 2015 года № 777 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Алапаевское от 12 декабря 2014 года № 650 «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы муниципального образования Алапаевское от 26 марта 2015 года № 686, от 28 мая 2015 года № 720, от 27 августа 2015 года № 740), руководствуясь Уставом муниципального  образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2020 года», утверждённую постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 10 ноября 2014 года № 1059 следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2020 года» строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | Всего: 4640,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 40,0 тыс. рублей; 2016 год - 40,0 тыс. рублей; 2017 год - 1090,0 тыс. рублей; 2018 год - 1140,0 тыс. рублей; 2019 год - 1140,0 тыс. рублей; 2020 год - 1190,0 тыс. рублей; из них: Местный бюджет: 4640,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 40,0 тыс. рублей; 2016 год - 40,0 тыс. рублей; 2017 год - 1090,0 тыс. рублей; 2018 год - 1140,0 тыс. рублей; 2019 год - 1140,0 тыс. рублей; 2020 год - 1190,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе  «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское (С.А.Охотникова) опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте муниципального образования Алапаевское www.alapaevskoe.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации муниципального образования Алапаевское.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское                                                                                              К.И. Деев

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации

- муниципального образования

- Алапаевское

- от 31 декабря 2015 года № 1269/3

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

«Формирование здорового образа

жизни населения муниципального образования

Алапаевское до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2020 ГОДА»

| № строки | Наименование целей, задач и целевых показателей |  | Единица измерения | ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1: Увеличение средней продолжительности жизни населения муниципального образования Алапаевское на основе формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1: Организация проведения мероприятий, направленных на формирование здорового жизни, профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска на территории муниципального образования Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевой показатель 1. Ожидаемая продолжительность жизни населения | год |  | 72 | 72,5 | 73,2 | 73,8 | 74 | 74 | Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»; Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |
| 4. | Целевой показатель 2. Смертность от всех причин; | случаев на 1000 населения |  | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» |
| 5. | Целевой показатель 3. Снижение общей заболеваемости алкоголизмом | случаев на 100 тыс. человек населения |  | 763,0 | 755,5 | 748,0 | 740,0 | 733,5 | 730,0 | Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» |
| 6. | Целевой показатель 4. Снижение общей заболеваемости наркоманией | случаев на 100 тыс. человек населения |  | 242,4 | 239,9 | 237,4 | 235,2 | 233,0 | 230,5 | Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»; постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 09 апреля 2009 года № 197 «О создании антинаркотической комиссии муниципального образования Алапаевское». |
| 7. | Целевой показатель 5. Число лиц, обученных основам здорового образа жизни | процентов |  | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»; постановление Правительства Свердловской области от 01 июля 2014 года № 552-ПП «Об утверждении комплексной программы повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 г. – «Новое качество жизни уральцев» |
| 8. | Задача 2. «Повышение мотивации населения муниципального образования Алапаевское к ведению здорового образа жизни и физической активности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Целевой показатель 6. Доля лиц, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях | процентов |  | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | Постановление Правительства Свердловской области от 01 июля 2014 года № 552-ПП «Об утверждении комплексной программы повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 г. – «Новое качество жизни уральцев» |
| 10. | Целевой показатель 7. Доля населения систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, от общей численности населения муниципального образования Алапаевское | процентов |  | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 28 апреля 2014 года № 371 «Об утверждении доклада главы Администрации муниципального образования Алапаевское о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Алапаевское за 2013 год и планируемых значениях на трехлетний период»; постановление Правительства Свердловской области от 01 июля 2014 года № 552-ПП «Об утверждении комплексной программы повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 г. – «Новое качество жизни уральцев» |
| 11. | Целевой показатель 8. Уровень привитости населения против инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям, в том числе прививками против гриппа, клещевого энцефалита; | процентов |  | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | Постановление Правительства Свердловской области от 01 июля 2014 года № 552-ПП «Об утверждении комплексной программы повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 г. – «Новое качество жизни уральцев» |
| 12. | Целевой показатель 9. Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами населения |  | процентов от плана | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» |
| 13. | Задача 3. «Организация проведения комплекса мер по ограничению потребления табака и профилактике табакокурения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Целевой показатель 10. Распространенность потребления табака среди определенных групп взрослого населения |  | процентов | 35,5 | 33,9 | 33,5 | 30,8 | 29,2 | 29,0 | Постановление Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 года № 225-ПП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Свердловской области» |
| 15. | ПОДПРОГРАММА 2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Цель 1. Привлечение и закрепление квалифицированных медицинских кадров в учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Задача 1. Создание условий для обеспечения специалистами учреждений здравоохранения с учетом структуры потребности в медицинских кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Целевой показатель 11 Обеспеченность населения врачами |  | на 10 тыс. человек населения | 19,0 | 21,0 | 22 | 23 | 24,0 | 24,5 | Статистический отчет отдела кадров ГБУЗ СО «АЦРБ» «Сведения о медицинских и фармацевтических работниках за 2013 год» от 19 декабря 2013 года (форма № 17) |
| 19. | Целевой показатель 12 Предоставление медицинским работникам с высшим профессиональным образованием жилого помещения, зарегистрированного Алапаевским отделом Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области |  | количество квартир, жилых помещений | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Свердловской области от 01 июля 2014 года № 552-ПП «Об утверждении комплексной программы повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 г. – «Новое качество жизни уральцев» |
| 20. | Целевой показатель 13 Численность молодых семей молодых специалистов улучшивших жилищные условий путем участия в муниципальных жилищных программах |  | человек | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», |
| 21. | Целевой показатель 14 Выделение земельных участков под строительство жилья молодым специалистам |  | количество земельных участков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Свердловской области от 01 июля 2014 года № 552-ПП «Об утверждении комплексной программы повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 г. – «Новое качество жизни уральцев»; постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 21.10.2013 года № 773 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Алапаевское» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». |
| 22. | Целевой показатель 15 Численность выпускников поступивших в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный медицинский университет» по целевой контрактной подготовке (далее - ГБОУ ВПО «УГМУ») |  | человек | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 05 февраля 2014 года № 73 «Об утверждении комиссии по отбору выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Алапаевское на целевую контрактную подготовку в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный медицинский университет» и Порядка отбора выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Алапаевское на целевую контрактную подготовку в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный медицинский университет» |
| 23. | ПОДПРОГРАММА 3. ИНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЕЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Цель 1: Создание комплекса организационных, информационных условий для стабилизации эпидемической ситуации и снижения темпов распространения социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции и туберкулеза) на территории муниципального образования Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Задача 1: Координация деятельности отраслевых, территориальных подразделений Администрации муниципального образования Алапаевское, территориальных органов государственной власти Свердловской области, правоохранительных органов, общественных организаций и других субъектов профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Целевой показатель 16 Количество заседаний межведомственной комиссии по предупреждению распространения социально-значимых заболеваний в муниципальном образовании Алапаевское |  | единиц | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Распоряжение Правительства Свердловской области от 17 мая 2013 года № 629–РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита (ВИЧ – инфекции) на территории Свердловской области»; постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 17августа 2011 года № 536 «О создании межведомственной комиссии по предупреждению по предупреждению распространения социально-значимых заболеваний в муниципальном образовании Алапаевское». |
| 27. | Задача 2. Совершенствование системы активной профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза при активном взаимодействии всех исполнителей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Целевой показатель 17 Смертность населения в трудоспособном возрасте |  | случаев на 1000 населения трудоспособного возраста | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» |
| 29. | Целевой показатель 18 Смертность от туберкулеза |  | случаев на 100 тыс. человек населения | 19,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» |
| 30. | Целевой показатель 19 Заболеваемость туберкулезом |  | случаев на 100 тыс. человек населения | 94,0 | 90,0 | 86,8 | 80,6 | 75,4 | 71,0 | Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»; Ежегодные эпидемиологические показатели по туберкулезу в Свердловской области |
| 31. | Целевой показатель 20. Уровень прироста первичной заболеваемости ВИЧ-инфекции |  | процентов | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | Распоряжение Правительства Свердловской области от 17 мая 2013 года № 629–РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита (ВИЧ – инфекции) на территории Свердловской области». |
| 32. | Целевой показатель 21. Охват скрининговыми обследованиями населения на ВИЧ-инфекцию |  | процентов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года». |
| 33. | Целевой показатель 22. Уровень обследования на ВИЧ-инфекцию потребителей инъекционных наркотиков |  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства Свердловской области от 17 мая 2013 года № 629–РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита (ВИЧ – инфекции) на территории Свердловской области». |
| 34. | Целевой показатель 23. Охват диспансерным наблюдением ВИЧ - инфицированных |  | процентов | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Распоряжение Правительства Свердловской области от 17 мая 2013 года № 629–РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита (ВИЧ – инфекции) на территории Свердловской области». |
| 35. | Задача 3. Создание условий для привлечения к профилактической деятельности общественных, религиозных, молодежных организаций, работодателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Целевой показатель 24. Увеличение уровня охвата флюорографическим обследованием населения |  | процентов | Не менее 65 | Не менее 65 | Не менее 65 | Не менее 65 | Не менее 65 | Не менее 65 | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 октября 2013 года № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» |
| 37. | Целевой показатель 25. Уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции |  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства Свердловской области от 17 мая 2013 года № 629–РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита (ВИЧ – инфекции) на территории Свердловской области» |
| 38. | Целевой показатель 26. Увеличение уровня охвата информированности населения по социально-значимым заболеваниям |  | процентов | 93 | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». |
| 39. | Целевой показатель 27. Уровень охвата информированности молодежи от 15 до 49 лет о ВИЧ-инфекции |  | процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Распоряжение Правительства Свердловской области от 17 мая 2013 года № 629–РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита (ВИЧ – инфекции) на территории Свердловской области». |

- Приложение № 2

- к постановлению Администрации

- муниципального образования

- Алапаевское

- от 31 декабря 2015 года  № 1269/3

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

«Формирование здорового образа

жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2020 ГОДА»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 4640,0 | 40,0 | 40,0 | 1090,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1190,0 | Х |
| 2. | Местный бюджет | 4640,0 | 40,0 | 40,0 | 1090,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1190,0 | Х |
| 3. | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4640,0 | 40,0 | 40,0 | 1090,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1190,0 | Х |
| 5. | Местный бюджет | 4640,0 | 40,0 | 40,0 | 1090,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1190,0 | Х |
| 6. | ПОДПРОГРАММА 1. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 30,0 | 5.0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Х |
| 8. | Местный бюджет | 30,0 | 5.0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Х |
| 9. | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 30,0 | 5.0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Х |
| 11. | Местный бюджет | 30,0 | 5.0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Х |
| 12. | Мероприятие 1. Организация взаимодействия учреждений, организаций, осуществляющих мероприятия по формированию здорового образа жизни | - | - | - | - | - | - | - | 3, 4, 7, 9, 10,11, 12, 25 |
| 13. | Мероприятие 2. Проведение социологических опросов, направленных на выявление уровня информированности различных групп населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья | - | - | - | - | - | - |  | 7, 9, 10 |
| 14. | Мероприятие 3. Комплексные меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории муниципального образования Алапаевское | - | - | - | - | - | - | - | 3,5, 6, 7, 9 |
| 15. | Мероприятие 4. Оказание содействия в проведении мероприятий по выявлению инфекционных и неинфекционных заболеваний и факторов их развития, в организации проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения муниципального образования Алапаевское | - | - | - | - | - | - | - | 9, 11 |
| 16. | Мероприятие 5. Развитие волонтерского движения по вопросам формирования здорового образа жизни среди подростков и молодежи | - | - | - | - | - | - | - | 7, 9, 10 |
| 17. | Мероприятие 6. Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака |  |  |  |  |  |  |  | 14, 15 |
| 18. | Мероприятие 7. Проведение серии лекций «Факторы риска сердечнососудистых заболеваний» и консультативное просвещение населения о здоровом образе жизни, вреде употребления табака и злоупотребления алкоголем | - | - | - | - | - | - | - | 3, 4, 5, 14 |
| 19. | Мероприятие 8. Проведение мероприятий, направленных на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 20. | Мероприятие 9. Реализация мероприятий, направленных на недопущение розничной продажи табачных изделий и алкогольной продукции несовершеннолетним | - | - | - | - | - | - | - | 5, 14 |
| 21. | Мероприятие 10. Внедрение во всех общеобразовательных учреждениях системы знаний, умений, навыков по вопросам сохранения здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей | - | - | - | - | - | - | - | 5. 6, 10, 14 |
| 22. | Мероприятие 11. Оказание содействия в организации и проведении профилактических прививок рамках Национального календаря и календаря прививок по эпидемическим показаниям | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 23. | Мероприятие 12. Мероприятия по профилактике наркомании, СПИДа, алкоголизма, курения в муниципальных образовательных организациях (лекции, беседы, оформление уголков здоровья «Здоровое поколение XXI века»), в том числе: | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5.0 | 5,0 | 5,0 | 5, 6, 14 |
| 24. | местный бюджет | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5.0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 25. | Мероприятие 13. Проведение Акций «Без наркотиков», «Скажи жизни – Да!», посвященные всемирному Дню борьбы со СПИДом, Дню против табака | - | - | - | - | - | - | - | 4, 6, 14 |
| 26. | ПОДПРОГРАММА 2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1150,0 | x |
| 28. | Местный бюджет | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1150,0 | x |
| 29. | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1150,0 | x |
| 31. | Местный бюджет | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1150,0 | x |
| 32. | Мероприятие 14. Приобретение жилого помещения для медицинских работников с высшим профессиональным образованием, в том числе: | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1150,0 | 18, 19 |
| 33. | местный бюджет | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1150,0 |  |
| 34. | Мероприятие 15. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | - | - | - | - | - | - | - | 18, 19, 20, 21 |
| 35. | Мероприятие 16. Организация предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, завершение разработки необходимой градостроительной документации | - | - | - | - | - | - | - | 18,\21 |
| 36. | Мероприятие 17. Проведение отбора выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Алапаевское для направления на обучение по целевой контрактной подготовке в ГБОУ ВПО «УГМУ» | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 37. | ПОДПРОГРАММА 3. ИНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЕЗА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 210,0 | 35.0 | 35.0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | x |
| 39. | Местный бюджет | 210,0 | 35.0 | 35.0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | x |
| 40. | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 210,0 | 35.0 | 35.0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | x |
| 42. | Местный бюджет | 210,0 | 35.0 | 35.0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | x |
| 43. | Мероприятие 18. Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по противодействию распространения социально-значимых заболеваний (ВИЧ – инфекции и туберкулеза) в муниципальном образовании Алапаевское | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 44. | Мероприятие 19. Обеспечение контроля за организацией и проведением мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди всех групп населения | - | - | - | - | - | - | - | 7, 26, 28 |
| 45. | Мероприятие 20. Обеспечение систематического информирования главы муниципального образования и руководителей заинтересованных служб и ведомств о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией с оценкой эпидемической ситуации и рекомендации мероприятий для проведения своевременной корректировки планов и программ профилактики социально-значимых заболеваний | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 46. | Мероприятие 21. Обеспечение подготовки специалистов учреждений, обеспечивающих проведение профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | - | - | - | - | - | - | - | 25, 37 |
| 47. | Мероприятие 22. Мероприятия по предупреждению распространения на территории муниципального образования Алапаевское ВИЧ-инфекции, наркомании и туберкулеза, (публикация и распространение информационного материалов о проведении профилактических акций, о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании, в том числе: | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30.0 | 30,0 | 30,0 | 30. 31, 33, 38, 39 |
| 48. | местный бюджет | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30.0 | 30,0 | 30,0 | х |
| 49. | Мероприятие 23. Проведение социологического исследования среди населения в возрасте от 15 до 49 лет по проблеме ВИЧ – инфекции, проведение анкетирования среди населения волонтёрами | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 50. | Мероприятие 24. Оказание содействия в организации и проведении мероприятий, направленных на информирование и обучение специалистов в учреждениях дополнительного образования (молодежная политика, культура, физкультура и спорт), социальной защиты населения, территориальных органов внутренних дел по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, заболеваний передающихся половым путем и наркомании | - | - | - | - | - | - | - | 37, 38 |
| 51. | Мероприятие 25. Организация и проведение выборочного анкетирования в целях определения уровня информированности учащихся с 15 до 18 лет общеобразовательных учреждений о распространенности ВИЧ-инфекции | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 52. | Мероприятие 26. Организация и проведение обучающих семинаров для волонтёров по профилактике ВИЧ-инфекции в молодёжной среде. | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 53. | Мероприятие 27. Оформление информационных стендов, содержащих информацию о профилактике ВИЧ – инфекции и туберкулеза в муниципальных образовательных организациях, культурно-досуговых учреждениях (не менее 1 в год), в том числе: | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5.0 | 5,0 | 5,0 | 38, 39 |
| 54. | местный бюджет | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5.0 | 5,0 | 5,0 | х |
| 55. | Мероприятие 28. Оказание содействия в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди работающего населения, подготовка инспекторов по охране труда по организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза на предприятиях | - | - | - | - | - | - | - | 32, 33, 34,36, 38 |
| 56. | Мероприятие 29. Оказание содействия в организации телефона доверия по вопросам ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и заболеваний, передаваемых половым путем | - | - | - | - | - | - | - | 38, 39 |
| 57. | Мероприятие 30. Оказание содействия в привлечении потребителей инъекционных наркотиков, лиц, относящихся к группам риска по инфицированию ираспространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза и заболеваний передающихся половым путем, к добровольному обследованию на ВИЧ-инфекцию с обязательным проведением до - и послетестового консультирования | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 58. | Мероприятие 31. Организация и осуществление контроля за наличием сертификатов обследования на ВИЧ-инфекцию у иностранных граждан, лиц без гражданства пребывающих на территории муниципального образования Алапаевское | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 59. | Мероприятие 32. Проведение эпидемиологического расследования каждого случая ВИЧ-инфекции, туберкулеза и заболевания, передаваемого половым путем | - | - | - | - | - | - | - | 28, 29, 30, 31, |
| 60. | Мероприятие 33. Организация и проведение конференций, семинаров, собраний трудовых коллективов, сельских сходов, родительских собраний, в том числе с участием областного центра СПИД и ИЗ по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИД – векторных заболеваний | - | - | - | - | - | - | - | 38, 39 |
| 61. | Мероприятие 34. Организация и проведение в учебных заведениях, профессиональных училищах массовых молодежных мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД, туберкулеза и заболевания, передаваемого половым путем. («круглые столы», дискотеки, тестирование и т.д.). | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 62. | Мероприятие 35. Оказание содействия в проведении мероприятий по диспансерному наблюдению больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом | - | - | - | - | - | - | - | 34, 36 |
| 63. | Мероприятие 36. Организация содействия в проведении обследование в муниципальных образовательных учреждениях на туберкулез детей и подростков (по показаниям – 2 раза в год) путем постановки пробы манту и диаскинтеста | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 64. | Мероприятие 37. Организация содействия в проведении флюорографических обследований органов грудной клетки населения муниципального образования Алапаевское с 15-летнего возраста | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 65. | Мероприятие 38. Оказание содействия в обеспечение госпитализации вновь выявленных больных туберкулезом в ОТБ «Кристалл» (при наличии мест и согласии больного), лечении больных с хроническими формами туберкулеза при наличии мест в туберкулезном отделении и стационарным лечением вновь выявленных больных туберкулезом в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 02.02.1998 года № 33 | - | - | - | - | - | - | - | 30, 36 |
| 66. | Мероприятие 39. Оказание содействия в обеспечении обследования на туберкулез мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, бомжей, военнослужащих, демобилизованных из армии | - | - | - | - | - | - | - | 30, 36 |
| 67. | Мероприятие 40. Оказание содействия в обеспечении отстранения от работы лиц, представляющих опасность заражения туберкулезом окружающих в профессиях и должностях, перечень которых определяется в соответствии с нормативными документами | - | - | - | - | - | - | - | 29, 30, 35, 36 |
| 68. | Мероприятие 41. Предоставление отдельного жилого помещения (при наличии) из муниципального жилищного фонда для больных с открытой формой туберкулеза, проживающих в общежитиях и многонаселенных квартирах | - | - | - | - | - | - | - | 12, 30, 36 |