Администрация

Муниципального образования Алапаевское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая     2016 г.	                               №  432

г.  Алапаевск

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в муниципальном образовании Алапаевское Федерального закона от 28 июня 2014 года

№ 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»

на 2016 год

В целях реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года              № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», учитывая протокол совещания с участием Губернатора Свердловской области по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социально – экономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, и реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплекса» от 07 апреля 2016 года (протокол от 10 мая 2016 года № 19 – ЕК), руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации в муниципальном образовании Алапаевское Федерального закона от 28 июня 2014 года                      № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на 2016 год (прилагается).

2. Ответственным исполнителям обеспечить в установленный срок выполнение Плана мероприятий по реализации в муниципальном образовании Алапаевское Федерального закона от 28 июня 2014 года                      № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

3. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское (С.А. Охотникова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Алапаевское и опубликовать в газете «Алапаевская искра».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации муниципального образования Алапаевское.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское                                                                                               К.И. Деев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального образования  Алапаевское

от 20 мая 2016 года № 432

План мероприятий по реализации в муниципальном образовании Алапаевское Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования в муниципальном образовании Алапаевское |  |  |  |
| 1.1 | Разработка Порядка разработки и корректировки прогноза социально – экономического развития муниципального образования Алапаевское на среднесрочный период* | *утвержден постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 19 октября 2015 года № 989 | Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 1.2 | Разработка Порядка разработки и корректировки прогноза социально – экономического развития муниципального образования Алапаевское на долгосрочный период | до 16 апреля 2016 года | Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 1.3 | Разработка Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально – экономического развития муниципального образования Алапаевское | до 01 июня 2016 года | Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 1.4 | Разработка Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Алапаевское на долгосрочный период* | *утвержден постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 20 октября 2015 года № 995 | Финансовое управление Администрации муниципального образования Алапаевское |
| II. Разработка, корректировка документов стратегического планирования в муниципальном образовании Алапаевское |  |  |  |
| 2.1 | Разработка Прогноза социально – экономического развития муниципального образования Алапаевское на среднесрочный период (2017 – 2019 годы) | до 01 ноября 2016 года | Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское, функциональные, отраслевой органы, структурные подразделения Администрации муниципального образования Алапаевское, муниципальные учреждения муниципального образования Алапаевское |
| 2.2 | Разработка Стратегии социально – экономического развития муниципального образования Алапаевское на 2017 – 2030 годы | до 01 сентября 2016 года | Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское, функциональные, отраслевой органы, структурные подразделения Администрации муниципального образования Алапаевское, муниципальные учреждения муниципального образования Алапаевское |
| 2.3 | Разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития муниципального образования Алапаевское на 2017 - 2030 годы | до 01 ноября 2016 года | Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское, функциональные, отраслевой органы, структурные подразделения Администрации муниципального образования Алапаевское, муниципальные учреждения муниципального образования Алапаевское |
| 2.4 | Приведение муниципальных программ муниципального образования Алапаевское в соответствие с параметрами Стратегии социально – экономического развития муниципального образования Алапаевское на 2017 – 2030 годы | до 30 декабря 2016 года | Функциональные, отраслевой органы, структурные подразделения Администрации муниципального образования Алапаевское, муниципальные учреждения муниципального образования Алапаевское |
| 2.5 | Разработка бюджетного прогноза муниципального образования Алапаевское на долгосрочный период | до 30 декабря 2016 года | Финансовое управление Администрации муниципального образования Алапаевское |
| III. Государственная регистрация документов стратегического планирования муниципального образования Алапаевское |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка распоряжения Администрации муниципального образования Алапаевское о назначении ответственных лиц за предоставление в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомлений об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесение в него изменений | до 22 апреля 2016 года | Отдел экономики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 3.2 | Предоставление в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомлений об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесение в него изменений | до 10 июня 2016 года | Функциональные, отраслевой органы, структурные подразделения Администрации муниципального образования Алапаевское, муниципальные учреждения муниципального образования Алапаевское |