Администрация

Муниципального образования Алапаевское

Постановление

16   августа   2013 г.                       	                               №    582

г.  Алапаевск

О   Программе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в муниципальном образовании Алапаевское в 2013 году

- В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 02 августа 2012 года № 833-ПП «О программе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2012-2013 годах», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования Алапаевское

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить

- 1.1. Программу реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в муниципальном образовании Алапаевское в 2013 году (приложение  № 1);

- 1.2.  сетевой график выполнения Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в муниципальном образовании Алапаевское в 2013 году (приложение  № 2).

- 2.  Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» (С.П. Косян) обеспечить  выполнение мероприятий Программы в установленные сроки и достижение целевых показателей ее реализации.

- 3. Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 31 декабря 2009 года № 788 «Об утверждении «Программы по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории муниципального образования Алапаевское в 2009-2012 годах» признать утратившим силу.

- 4. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское опубликовать настоящее Постановление в газете «Алапаевская искра».

- 5. Отделу информационных технологий и связи Администрации муниципального образования Алапаевское разместить настоящее Постановление на сайте Администрации муниципального образования Алапаевское.

- 6. Контроль исполнения настоящего Постановления    возложить на  заместителя  главы Администрации  муниципального образования Алапаевское Н.К.Михайлову.

- Глава Администрации

- муниципального образования

- Алапаевское                                                                                 К.И.Деев

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации

- муниципального образования

- Алапаевское

- № 582 от 16 августа 2013 года

ПРОГРАММА

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"ЗДОРОВЬЕ" В  МО АЛАПАЕВСКОЕ

В  2013 ГОДУ

- 2013 ГОД

- Глава 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Цель Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в  муниципальном образовании Алапаевское в 2013 году (далее - Программа) - сохранение и укрепление здоровья населения путем повышения доступности и качества медицинской помощи.

2. Задачи Программы:

1) совершенствование профилактических программ и повышение эффективности работы первичного звена здравоохранения;

2) повышение качества медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.

3. Сроки реализации Программы: реализация Программы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий Программы (приложение № 1 к настоящей Программе).

- Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4. Основными направлениями Программы являются:

1) развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний;

2) совершенствование медицинской помощи матерям и детям.

5. Планируемые объемы и источники финансирования Программы:

всего по Программе – 18470,8 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 3394,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 15075,9 тыс. рублей;

Глава 3. ИСПОЛНИТЕЛИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6. Исполнителями Программы являются ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» (по согласованию).

7. Реализация Программы осуществляется посредством выполнения Плана мероприятий Программы (приложение № 1 к настоящей Программе).

- Глава 4. КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

9. Целевые показатели оценки эффективности Программы устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящей Программе.

- Приложение № 1

- к Программе

реализации приоритетного

национального проекта "Здоровье"

в  муниципальном образовании

Алапаевское в 2013 году

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» В  муниципальном образовании АЛАПАЕВСКОЕ В  2013 ГОДУ

| Номер строки | Наименование направлений и мероприятий | федеральный бюджет | областной бюджет | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний - всего | 1635,7 | 10884 | 12519,7 |
| 2. | 1.1 Денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена здравоохранения | - | 9041,4 | 9041,4 |
| 3. | 1.1.1. Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики | - | 2207 | 2207 |
| 4. | 1.1.2. Осуществление денежных выплат медицинским сестрам, работающим с участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами общей (семейной) практики | - | 1893 | 1893 |
| 5. | 1.1.3. Осуществление денежных выплат фельдшерам, замещающим должности участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров | - | 942,4 | 942,4 |
| 6. | 1.1.4. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов | - | 2237 | 2237 |
| 7. | 1.1.5 Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи | - | 1762 | 1762 |
| 8. | 1.2 Иммунизация населения | 1635,7 | 1842,6 | 3478,3 |
| 9. | 2. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям | 1759,2 | 4191,9 | 5951,1 |
| 10. | 2.1. Финансирование за родовые сертификаты | 1596 | - | 1596 |
| 11. | 2.2. Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 163,2 | - | 163,2 |
| 12. | 2.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет | - | 4191,9 | 4191,9 |
| 13. | Всего по Программе | 3394,9 | 15075,9 | 18470,8 |

- Приложение № 2

к Программе

реализации приоритетного

национального проекта «Здоровье»

в  муниципальном образовании

Алапаевское в 2013 году

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» В  муниципальном образовании АЛАПАЕВСКОЕ В   2013 ГОДУ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Целевое значение показателя на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление 1. «РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ» |  |  |
| 1. | Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с названными врачами | человек | 36 |
| 1.1 | Число участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей (семейной) практики | человек | 13 |
| 1.2 | Число медицинских сестер, работающих с названными врачами | человек | 23 |
| 2. | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | человек | 71 |
| 2.1 | Число работников фельдшерско-акушерских пунктов | человек | 45 |
| 2.2 | Число работников скорой медицинской помощи | человек | 26 |
| 3. | Проведение диспансеризации работающего населения | человек | 4409 |
| Направление 2. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ» |  |  |  |
| 2.1 | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей -сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 53 |

- Приложение № 2

- к постановлению Администрации

- муниципального образования

- Алапаевское

- № 582 от 16 августа 2013 года

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» В  муниципальном образовании

АЛАПАЕВСКОЕ В   2013 ГОДУ

| № строки | Мероприятия | Плановое значение | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление 1. «РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ» |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с названными врачами | 2013 год- 36 человек | 01 января 2013 года | 31 декабря 2013 года |
| 1.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2013 год- 71 человек | 01 января 2013 года | 31 декабря 2013 года |
| 1.3 | Диспансеризация работающего населения | 2013 год- 4409 человек | 01 января 2013 года | 31 декабря 2013 года |
| 2. | Направление 2. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ» |  |  |  |
| 2.1 | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей -сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2013 год- 53 человека | 01 января 2013 года | 31 декабря 2013 года |