Администрация

Муниципального образования Алапаевское

Постановление

25 июля        2013 г.	                               №  528

г.  Алапаевск

Об  утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское»

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 года № 224 –ПП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское» (прилагается).

2.  И.о. начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики (О.П. Чечулина) обеспечить реализацию Плана, утвержденного настоящим Постановлением.

- Отделу информационных технологий и связи Администрации муниципального образования  (Р.А. Артёмов) разместить настоящее Постановление на официальном  сайте Администрации муниципального образования Алапаевское.

- Настоящее Постановление опубликовать в газете «Алапаевская искра».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по социальным вопросам Н. К. Михайлову.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское						                              К.И.Деев

Утвержден

Постановлением  Администрации

муниципального образования

Алапаевское

№ 528 от 25 июля 2013 года

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ"

- Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

1. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское" (далее - "дорожная карта") направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры муниципального образования Алапаевское и комфортной культурной среды муниципального образования Алапаевское, повышение уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением муниципального образования Алапаевское.

2. Целями "дорожной карты" являются:

2.1 повышение качества жизни населения муниципального образования Алапаевское путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

2.2 обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в муниципальном образовании Алапаевское;

2.3 сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в муниципальном образовании Алапаевское;

2.4 повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

2.5 создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации "дорожной карты" - 2013 - 2018 годы.

4. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели:

4.1 увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования Алапаевское (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

- Таблица 1

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 |

в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 |

4.2 увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:

- Таблица 2

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,0 |

4.3 рост ежегодной посещаемости  муниципальных музеев в муниципальном образовании Алапаевское, количество посещений на 1000 человек жителей муниципального образования Алапаевское:

- Таблица 3

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 345,0 | 345,5 | 348,0 | 349,5 | 351,0 | 352,5 | 354,0 |

4.4 увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

- Таблица 4

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8 | 8,1 | 8,2 |

4.5 уровень удовлетворенности населения в муниципальном образовании Алапаевское качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:

- Таблица 5

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 53,0 | 56,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 81,0 | 90,0 |

В соответствии с муниципальным заданием 2013-2015гг.

4.6 доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия  местного (муниципального) значения, в процентах:

- Таблица 6

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 68,7 | 70,3 | 72,1 | 73,6 | 75,2 | 76,4 | 78,1 |

4.7 доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах:

- Таблица 7

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 53,0 | 60,0 | 65,0 | 69,0 | 73,0 | 76,0 |

4.8 доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев муниципального образования, в процентах:

- Таблица 8

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.9 число передвижных музейных выставок, в единицах:

- Таблица 9

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

4.10 доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:

- Таблица 10

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 27,7 | 27,8 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,7 | 28,2 |

4.11 число премий главы Администрации муниципального образования Алапаевское для поддержки значимых для социокультурного развития в муниципальном образовании Алапаевское проектов организаций культуры и искусства, в единицах:

- Таблица 11

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

- Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

В рамках структурных преобразований в сфере культуры в муниципальном образовании Алапаевское предусматриваются:

1) повышение качества муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры в муниципальном образовании Алапаевское;

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли через создание электронных библиотек, виртуальных музеев.

3) строительство инновационного культурного центра в рабочем посёлке Верхняя Синячиха;

4) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем премиальной  поддержки творческих проектов, организаций культуры и творческих коллективов в муниципальном образовании Алапаевское;

5) создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения муниципального образования Алапаевское;

6) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

7) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности в муниципальном  образовании Алапаевское;

8) преодоление изолированности и замкнутости инфраструктуры сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское, в том числе через популяризацию культурного наследия Свердловской области во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве, организацию культурного обмена музейными выставками.

- Глава 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РАЗВИТИЯ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

- Таблица 12

┌───┬──────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────┐

│ № │Наименование целевого │ Единица  │   Значение целевого показателя    │

│п/п│      показателя      │измерения │           (индикатора)            │

│   │     (индикатора)     │          ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│   │                      │          │2013 │2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │

│   │                      │          │ год │ год │ год │ год │ год │ год │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │          2           │    3     │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1.│Соотношение средней   │процентов │56,1 │64,9 │73,7 │82,4 │91,2 │100,0│

│   │заработной платы      │          │     │     │     │     │     │     │

│   │работников учреждений │          │     │     │     │     │     │     │

│   │культуры к средней    │          │     │     │     │     │     │     │

│   │заработной плате      │          │     │     │     │     │     │     │

│   │по экономике          │          │     │     │     │     │     │     │

│   │Свердловской области  │          │     │     │     │     │     │     │

│(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области                               │

│от 24.04.2013 N 526-ПП)                                                       │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 2.│Численность работников│тысяч     │220  │ 220 │ 220 │ 220 │ 220 │ 220 │

│   │государственных       │человек   │     │     │     │     │     │     │

│   │(муниципальных)       │          │     │     │     │     │     │     │

│   │учреждений культуры   │          │     │     │     │     │     │     │

│   │Свердловской области  │          │     │     │     │     │     │     │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 3.│Создание              │единиц    │   - │  -  │   - │   1 │   -     - │

│   │инновационного        │          │     │     │     │     │     │     │

│   │культурного центра    │          │     │     │     │     │     │     │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 4.│Доля электронных      │процентов │10,5 │10,5 │10,5 │10,6 │10,6 │10,7 │

│   │изданий в общем       │          │     │     │     │     │     │     │

│   │количестве поступлений│          │     │     │     │     │     │     │

│   │в фонды областных     │          │     │     │     │     │     │     │

│   │государственных       │          │     │     │     │     │     │     │

│   │библиотек             │          │     │     │     │     │     │     │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 5.│Количество действующих│единиц    │  1  │  1  │  2  │  2  │  3  │  3  │

│   │виртуальных музеев    │          │     │     │     │     │     │     │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 6.│Количество            │единиц    │ 34  │  39 │  45 │  56 │  63 │ 68  │

│   │реализованных         │          │     │     │     │     │     │     │

│   │выставочных музейных  │          │     │     │     │     │     │     │

│   │проектов              │          │     │     │     │     │     │     │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 7.│Доля учащихся детских │процентов │ 5,8 │ 5,8 │ 6,0 │ 6,2 │ 7,0 │ 8,0 │

│   │школ искусств,        │          │     │     │     │     │     │     │

│   │привлекаемых к участию│          │     │     │     │     │     │     │

│   │в творческих          │          │     │     │     │     │     │     │

│   │мероприятиях,         │          │     │     │     │     │     │     │

│   │от общего числа       │          │     │     │     │     │     │     │

│   │учащихся детских школ │          │     │     │     │     │     │     │

│   │искусств              │          │     │     │     │     │     │     │

└───┴──────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

- Глава 4. МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ) РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания  муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в муниципальном образовании Алапаевское, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Губернатора Свердловской области от27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.

- Глава 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

- Таблица 13

- │

| № п/п | Мероприятия | Результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 1 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений культуры муниципального образования Алапаевское | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское | ежегодно I квартал | Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 2 | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, изменений типов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | изменение типов учреждений, нормативные правовые акты муниципального образования | ежегодно | Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 3 | Внесение изменений в примерные положения по оплате труда работников учреждений культуры муниципального образования | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское | 2013 год | Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 4 | Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | нормативные правовые акты муниципального образования Алапаевское | I квартал 2013 года | Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 5 | Организация мероприятия по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | трудовые договоры с руководителями учреждений | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 6 | Внедрение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры | рекомендательные письма Министерства культуры Свердловской области, Постановления Администрации муниципального образования Алапаевское | ежегодно после утверждения на федеральном уровне | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 7 | Внедрение профессиональных стандартов работников учреждении культуры | рекомендательные письма Министерства культуры Свердловской области | 2013-2014 годы | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 8 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административно-управленченский и вспомогательный персонал учреждений культуры, в отношении которых Администрация муниципального образования Алапаевское является учредителем, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 % | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское | 2013-2014 годы | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 9 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры | доклад главе Администрации муниципального образования Алапаевское | ежегодно | Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики |
| 10 | подготовка информации для представления в Министерство культуры Свердловской области об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года | информация в Министерство культуры Свердловской области для главы муниципального образования Алапаевское; главы Администрации муниципального образования Алапаевское. | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское; Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики. |
| 11 | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (По согласованию с Администрацией МО) | приказы руководителей учреждений культуры | III квартал 2013 года | Администрация муниципального образования Алапаевское; руководители муниципальных учреждений культуры. |
| Поддержка создания публичных электронных библиотек и сайтов музеев в информационно – телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |  |
| 12 | Завершение создания веб-сайта МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» | наличие сайта МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» | 2013 год | Директор МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» |
| 13 | Оснащение библиотек и музеев необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий | развитие информационной инфраструктуры для оказания электронных услуг населению, создание веб-сайта в библиотеке | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| Повышение престижа творческих профессий, поддержка работников культуры, достигших выдающихся результатов в творчестве и работе |  |  |  |  |
| 14 | Регулярное присуждение премии главы Администрации муниципального образования Алапаевское стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства в муниципальном образовании Алапаевское | Постановление главы Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014 год | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| Популяризация культурного наследия и активизация культурного обмена через развитие деятельности музеев |  |  |  |  |
| 15 | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Свердловской области | повышение посещаемости музеев | ежегодно | Директор МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 16 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением «эффективного контракта» | трудовые договоры работников | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 17 | Создание постоянно действующей рабочей группы Администрации муниципального образования Алапаевское по оценке результатов реализации «дорожной карты» | Распоряжение Администрации муниципального образования Алапаевское | 2013 год | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| Сопровождение «Дорожной карты» |  |  |  |  |
| 18 | Представление отчетов по исполнению «дорожной карты» в Министерство культуры Свердловской области | отчет | один раз в полугодие (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно) | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 19 | Внесение изменений в «дорожную карту» | Постановление Правительства СО | по мере необходимости | Администрация муниципального образования Алапаевское |

- Глава 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

- Таблица 14

┌───┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│ № │     Наименование     │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017  │ 2018  │2013 - │2013 - │

│п/п│                      │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │  год  │  год  │ 2015  │ 2018  │

│   │                      │      │      │      │      │      │       │       │ годы  │ годы  │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1 │          2           │  3   │  4   │  5   │  6   │  7   │   8   │   9   │  10   │  11   │

├───┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│                     КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ                     │

├───┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│ 1.│Средняя заработная    │25715,0│28365,0│31712,0│35264,0│39002,0│43136,0│ 47708,0 │ 31780,0│ 37531,0│

│   │плата по экономике    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │Свердловской области, │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │рублей                │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 2.│Темп роста            │  X   │110,3 │111,8 │111,2 │110,6 │ 110,6 │ 110,6 │   X   │   X   │

│   │к предыдущему году,   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │процентов             │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 3.│Среднесписочная       │220   │220   │220   │220   │220   │ 220   │ 220   │   X   │   X   │

│   │численность           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │работников,           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │человек               │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 4.│Среднемесячная        │13540 │15913 │20581 │25990 │32138 │ 39340 │ 47708 │ 20828 │ 30278 │

│   │заработная плата,     │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │рублей                │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 5.│Темп роста            │  X   │117,5 │129,3 │126,3 │123,7 │ 122,4 │ 121,3 │   X   │   X   │

│   │к предыдущему году,   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │процентов             │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 6.│Соотношение           │ 52,7 │ 56,1 │ 64,9 │ 73,7 │ 82,4 │ 91,2  │ 100,0 │   X   │   X   │

│   │к средней заработной  │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │плате по экономике    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │Свердловской области, │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │процентов             │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 7.│Размер начислений     │1,302 │1,302 │1,302 │1,302 │1,302 │ 1,302 │ 1,302 │   X   │   X   │

│   │на фонд оплаты труда, │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │процентов             │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 8.│Планируемый размер    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │фонда оплаты труда    │ <*>  │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │с начислениями,       │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │формируемый за счет   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │всех источников       │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │финансирования        │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │для достижения целевых│      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │показателей,          │46540,8│54697,4│70742,7│89334,9│110467,3 135222,6│163985,8 │214775,0│624450,7 │

│   │установленных         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │федеральными органами │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │власти, тыс. рублей   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │(пункт 3 x пункт 4 x  │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │пункт 7 x 12 / 1000)  │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 9.│Планируемый           │46540,8 │ 48782,4│ 56099,8 │64514,8 │ 74192,0│  89030,4 │ 106836,5 │ 142915,2│ 390015,60 │

│   │размер фонда оплаты   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │труда за счет средств │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │консолидированного    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │бюджета               │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │МО Алапаевское,       │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │тыс. рублей           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│10.│Прирост фонда оплаты  │  X   │      │      │      │      │       │       │   X   │   X   │

│   │труда с начислениями  │      │8156,6│24201,9│42794,1│63926,5│88681,8 │117445,0       │       │

│   │к 2012 году           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │(пункт 8 по графе     │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │соответствующего      │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │года минус пункт 8    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │за 2012 год),         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │млн. рублей,          │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │в том числе           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│11.│за счет средств       │ 0,0   │      │      │      │      │       │       │   X   │   X   │

│   │консолидированного    │      │ 2241,6 │9559,0 │17974,0│27651,2│ 42489,6│ 60295,7│       │       │

│   │бюджета               │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │МО Алапаевское        │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │(пункт 9 по графе     │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │соответствующего      │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │года минус пункт 9    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │за 2012 год),         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │тыс. рублей           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│12.│включая средства,     │ 0,0   │ 488,7 │ 1210,1│ 2139,7│3196,3 │ 4434,1 │ 5872,3 │ 3838,5 │17341,2 │

│   │полученные за счет    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │проведения мероприятий│      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │по оптимизации,       │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │тыс. рублей           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│13.│за счет средств фонда │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │  0,0  │  0,0  │  0,0  │  0,0  │

│   │обязательного         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │медицинского          │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │страхования,          │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │тыс. рублей           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│14.│за счет средств       │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │  0,0  │  0,0  │  0,0  │  0,0  │

│   │от приносящей доход   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │деятельности,         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │млн. рублей           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│15.│за счет иных          │ 0,0 │ 5915,0│14642,9│24820,1│36275,3│46192,2 │57149,3 │71859,8 │234435,1

│   │источников, включая   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │корректировку         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │консолидированного    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │бюджета               │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │МО Алапаевское        │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │на соответствующий    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │год, тыс. рублей      │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│16.│Итого объем средств,  │ 0,0   │ 8156,6│24201,9│42794,1│63926,5│88681,8 │117445,0 │75152,6 │345205,9│

│   │предусмотренный       │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │на повышение оплаты   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │труда, тыс. рублей    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │(пункт 11 + пункт 13 +│      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │пункт 14 + пункт 15)  │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼───── ┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│17.│Соотношение           │ 0,0  │ 5,9  │ 5,0  │  5,0 │ 5,0  │ 5,0   │ 5,0   │   X   │   X   │

│   │объема средств        │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │от оптимизации к сумме│      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │объема средств,       │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │предусмотренного      │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │на повышение оплаты   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │труда, процентов      │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

Консультант Плюс: примечание.

В официальном  тексте  документа, видимо, допущена опечатка:  имеется в

виду пункт 16, а не пункт 17.

│   │(пункт 12 / пункт 16 x│      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │100)                  │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼───────────────────── ┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│18.│Дополнительная        │ 0,0   │5915,0 │14642,9│24820,1│36275,3│46192,2 │ 57149,3 │ 71859,8│234435,1│

│   │потребность           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │на доведение          │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │до целевых            │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │показателей,          │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │установленных         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │федеральными органами │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │исполнительной власти,│      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │тыс. рублей           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │(пункт 10 - пункт 11) │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

└───┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

<*> - фактические расходы на оплату труда работников культуры муниципального образования Алапаевское.

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ"

- Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

1. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское" (далее - "дорожная карта") направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры муниципального образования Алапаевское и комфортной культурной среды муниципального образования Алапаевское, повышение уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением муниципального образования Алапаевское.

2. Целями "дорожной карты" являются:

2.1 повышение качества жизни населения муниципального образования Алапаевское путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

2.2 обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в муниципальном образовании Алапаевское;

2.3 сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в муниципальном образовании Алапаевское;

2.4 повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

2.5 создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации "дорожной карты" - 2013 - 2018 годы.

4. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели:

4.1 увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования Алапаевское (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

- Таблица 1

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 |

в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 |

4.2 увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:

- Таблица 2

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,0 |

4.3 рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев в муниципальном образовании Алапаевское, чел;

- Таблица 3

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 49598 | 51000 | 52000 | 53000 | 54000 | 55000 | 56000 |

4.4 увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

- Таблица 4

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8 | 8,1 | 8,2 |

4.5 уровень удовлетворенности населения в муниципальном образовании Алапаевское качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:

- Таблица 5

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 53,0 | 56,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 81,0 | 90,0 |

В соответствии с муниципальным заданием 2013-2015гг.

4.6 доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия  местного (муниципального) значения, в процентах:

- Таблица 6

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 68,7 | 70,3 | 72,1 | 73,6 | 75,2 | 76,4 | 78,1 |

4.7 доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах:

- Таблица 7

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 53,0 | 60,0 | 65,0 | 69,0 | 73,0 | 76,0 |

4.8 доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев муниципального образования, в процентах:

- Таблица 8

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.9 число передвижных музейных выставок, в единицах:

- Таблица 9

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 |

4.10 доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:

- Таблица 10

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 27,7 | 27,8 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,7 | 28,2 |

4.11 число премий главы Администрации муниципального образования Алапаевское для поддержки значимых для социокультурного развития в муниципальном образовании Алапаевское проектов организаций культуры и искусства, в единицах:

- Таблица 11

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

- Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

В рамках структурных преобразований в сфере культуры в муниципальном образовании Алапаевское предусматриваются:

1) повышение качества муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры в муниципальном образовании Алапаевское;

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли через создание электронных библиотек, виртуальных музеев.

3) строительство инновационного культурного центра в рабочем посёлке Верхняя Синячиха;

4) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем премиальной  поддержки творческих проектов, организаций культуры и творческих коллективов в муниципальном образовании Алапаевское;

5) создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения муниципального образования Алапаевское;

6) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

7) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности в муниципальном  образовании Алапаевское;

8) преодоление изолированности и замкнутости инфраструктуры сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское, в том числе через популяризацию культурного наследия Свердловской области во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве, организацию культурного обмена музейными выставками.

- Глава 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РАЗВИТИЯ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

- Таблица 12

┌───┬──────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────┐

│ N │Наименование целевого │ Единица  │   Значение целевого показателя    │

│п/п│      показателя      │измерения │           (индикатора)            │

│   │     (индикатора)     │          ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│   │                      │          │2013 │2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │

│   │                      │          │ год │ год │ год │ год │ год │ год │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │          2           │    3     │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1.│Соотношение средней   │процентов │56,1 │64,9 │73,7 │82,4 │91,2 │100,0│

│   │заработной платы      │          │     │     │     │     │     │     │

│   │работников учреждений │          │     │     │     │     │     │     │

│   │культуры к средней    │          │     │     │     │     │     │     │

│   │заработной плате      │          │     │     │     │     │     │     │

│   │по экономике          │          │     │     │     │     │     │     │

│   │Свердловской области  │          │     │     │     │     │     │     │

│(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области            │

│от 24.04.2013 N 526-ПП)                                                  │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 2.│Численность работников           │220  │220  │220  │220  │220  │220  │

│   │муниципальных         │человек   │     │     │     │     │     │     │

│    учреждений культуры   │          │     │     │     │     │     │     │

│   │муниципального

образования Алапаевское          │     │     │     │     │     │     │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 3.│Создание              │единиц    │   - │   - │ -   │  1  │   - │   - │

│   │инновационного        │          │     │     │     │     │     │     │

│   │культурного центра    │          │     │     │     │     │     │     │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 4.│Доля электронных      │%         │10,5 │ 10,5│ 10,5│ 10,6│ 10,6│ 10,7│

│   │изданий в общем       │          │     │     │     │     │     │     │

│   │количестве поступлений│          │     │     │     │     │     │     │

│   │в фонды               │          │     │     │     │     │     │     │

│   │библиотек             │          │     │     │     │     │     │     │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 6.│Количество            │единиц    │52   │57   │62   │67   │72   │77   │

│   │реализованных         │          │     │     │     │     │     │     │

│   │выставочных музейных  │          │     │     │     │     │     │     │

│   │проектов              │          │     │     │     │     │     │     │

├───┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 7.│Доля учащихся детских │процентов │ 5,8 │ 5,8 │ 6,0 │ 6,2 │ 7,0 │ 8,0 │

│   │школ искусств,        │          │     │     │     │     │     │     │

│   │привлекаемых к участию│          │     │     │     │     │     │     │

│   │в творческих          │          │     │     │     │     │     │     │

│   │мероприятиях,         │          │     │     │     │     │     │     │

│   │от общего числа       │          │     │     │     │     │     │     │

│   │учащихся детских школ │          │     │     │     │     │     │     │

│   │искусств              │          │     │     │     │     │     │     │

└───┴──────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

- Глава 4. МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ) РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания  муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в муниципальном образовании Алапаевское, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Губернатора Свердловской области от27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.

- Глава 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

- Таблица 13

- │

| № п/п | Мероприятия | Результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 1 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений культуры муниципального образования Алапаевское | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское | ежегодно I квартал | Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 2 | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, изменений типов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | изменение типов учреждений, нормативные правовые акты муниципального образования | ежегодно | Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 3 | Внесение изменений в примерные положения по оплате труда работников учреждений культуры муниципального образования | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское | 2013 г. | Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 4 | Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | нормативные правовые акты муниципального образования Алапаевское | I квартал 2013 г. | Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования Алапаевское |
| 5 | Организация мероприятия по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | трудовые договоры с руководителями учреждений | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 6 | Внедрение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры | рекомендательные письма Министерства культуры Свердловской области, Постановления Администрации муниципального образования Алапаевское | ежегодно после утверждения на федеральном уровне | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 7 | Внедрение профессиональных стандартов работников учреждении культуры | рекомендательные письма Министерства культуры Свердловской области | 2013-2014 годы | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 8 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административно-управленченский и вспомогательный персонал учреждений культуры, в отношении которых Администрация муниципального образования Алапаевское является учредителем, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 % | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское | 2013-2014 годы | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 9 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры | доклад главе Администрации муниципального образования Алапаевское | ежегодно | Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики |
| 10 | подготовка информации для представления в Министерство культуры Свердловской области об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года | информация в Министерство культуры Свердловской области для главы муниципального образования Алапаевское; главы Администрации муниципального образования Алапаевское. | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское; Отдел культуры, физической культуры спорта и молодежной политики. |
| 11 | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (По согласованию с Администрацией муниципального образования) | приказы руководителей учреждений культуры | III квартал 2013 года | Администрация муниципального образования Алапаевское; руководители муниципальных учреждений культуры. |
| Поддержка создания публичных электронных библиотек и сайтов музеев в информационно – телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |  |
| 12 | Завершение создания веб-сайта МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» | наличие сайта МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» | 2013 год | Директор МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» |
| 13 | Оснащение библиотек и музеев необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий | развитие информационной инфраструктуры для оказания электронных услуг населению, создание веб-сайта в библиотеке | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| Повышение престижа творческих профессий, поддержка работников культуры, достигших выдающихся результатов в творчестве и работе |  |  |  |  |
| 14 | Регулярное присуждение премии главы Администрации муниципального образования Алапаевское стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства в муниципальном образовании Алапаевское | Постановление главы Администрации муниципального образования Алапаевское | 2014 год | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| Популяризация культурного наследия и активизация культурного обмена через развитие деятельности музеев |  |  |  |  |
| 15 | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Свердловской области | повышение посещаемости музеев | ежегодно | Директор МБУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 16 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением «эффективного контракта» | трудовые договоры работников | ежегодно | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 17 | Создание постоянно действующей рабочей группы Администрации муниципального образования Алапаевское по оценке результатов реализации «дорожной карты» | Распоряжение Администрации муниципального образования Алапаевское | 2013 год | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| Сопровождение «Дорожной карты» |  |  |  |  |
| 18 | Представление отчетов по исполнению «дорожной карты» в Министерство культуры Свердловской области | отчет | один раз в полугодие (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно) | Администрация муниципального образования Алапаевское |
| 19 | Внесение изменений в «дорожную карту» | Постановление Правительства СО | по мере необходимости | Администрация муниципального образования Алапаевское |

- Глава 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

- Таблица 14

┌───┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│ N │     Наименование     │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017  │ 2018  │2013 - │2013 - │

│п/п│                      │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │  год  │  год  │ 2015  │ 2018  │

│   │                      │      │      │      │      │      │       │       │ годы  │ годы  │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1 │          2           │  3   │  4   │  5   │  6   │  7   │   8   │   9   │  10   │  11   │

├───┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│                     КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ                     │

├───┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│ 1.│Средняя заработная    │25715,0│28365,0│31712,0│35264,0│39002,0│43136,0│ 47708,0 │ 31780,0│ 37531,0│

│   │плата по экономике    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │Свердловской области, │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │рублей                │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 2.│Темп роста            │  X   │110,3 │111,8 │111,2 │110,6 │ 110,6 │ 110,6 │   X   │   X   │

│   │к предыдущему году,   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │процентов             │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 3.│Среднесписочная       │220   │220   │220   │220   │220   │ 220   │ 220   │   X   │   X   │

│   │численность           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │работников,           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │человек               │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 4.│Среднемесячная        │13540 │15913 │20581 │25990 │32138 │ 39340 │ 47708 │ 20828 │ 30278 │

│   │заработная плата,     │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │рублей                │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 5.│Темп роста            │  X   │117,5 │129,3 │126,3 │123,7 │ 122,4 │ 121,3 │   X   │   X   │

│   │к предыдущему году,   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │процентов             │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 6.│Соотношение           │ 52,7 │ 56,1 │ 64,9 │ 73,7 │ 82,4 │ 91,2  │ 100,0 │   X   │   X   │

│   │к средней заработной  │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │плате по экономике    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │Свердловской области, │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │процентов             │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 7.│Размер начислений     │1,302 │1,302 │1,302 │1,302 │1,302 │ 1,302 │ 1,302 │   X   │   X   │

│   │на фонд оплаты труда, │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │процентов             │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 8.│Планируемый размер    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │фонда оплаты труда    │ <*>  │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │с начислениями,       │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │формируемый за счет   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │всех источников       │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │финансирования        │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │для достижения целевых│      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │показателей,          │46540,8│54697,4│70742,7│89334,9│110467,3 135222,6│163985,8 │214775,0│624450,7 │

│   │установленных         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │федеральными органами │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │власти, тыс. рублей   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │(пункт 3 x пункт 4 x  │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │пункт 7 x 12 / 1000)  │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 9.│Планируемый           │46540,8 │ 48782,4│ 56099,8 │64514,8 │ 74192,0│  89030,4 │ 106836,5 │ 142915,2│ 390015,60 │

│   │размер фонда оплаты   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │труда за счет средств │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │консолидированного    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │бюджета               │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │МО Алапаевское,       │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │тыс. рублей           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│10.│Прирост фонда оплаты  │  X   │      │      │      │      │       │       │   X   │   X   │

│   │труда с начислениями  │      │8156,6│24201,9│42794,1│63926,5│88681,8 │117445,0       │       │

│   │к 2012 году           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │(пункт 8 по графе     │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │соответствующего      │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │года минус пункт 8    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │за 2012 год),         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │млн. рублей,          │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │в том числе           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│11.│за счет средств       │ 0,0   │      │      │      │      │       │       │   X   │   X   │

│   │консолидированного    │      │ 2241,6 │9559,0 │17974,0│27651,2│ 42489,6│ 60295,7│       │       │

│   │бюджета               │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │МО Алапаевское        │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │(пункт 9 по графе     │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │соответствующего      │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │года минус пункт 9    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │за 2012 год),         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │тыс. рублей           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│12.│включая средства,     │ 0,0   │ 488,7 │ 1210,1│ 2139,7│3196,3 │ 4434,1 │ 5872,3 │ 3838,5 │17341,2 │

│   │полученные за счет    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │проведения мероприятий│      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │по оптимизации,       │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │тыс. рублей           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│13.│за счет средств фонда │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │  0,0  │  0,0  │  0,0  │  0,0  │

│   │обязательного         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │медицинского          │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │страхования,          │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │тыс. рублей           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│14.│за счет средств       │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │  0,0  │  0,0  │  0,0  │  0,0  │

│   │от приносящей доход   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │деятельности,         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │млн. рублей           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│15.│за счет иных          │ 0,0 │ 5915,0│14642,9│24820,1│36275,3│46192,2 │57149,3 │71859,8 │234435,1

│   │источников, включая   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │корректировку         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │консолидированного    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │бюджета               │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │МО Алапаевское        │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │на соответствующий    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │год, тыс. рублей      │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│16.│Итого объем средств,  │ 0,0   │ 8156,6│24201,9│42794,1│63926,5│88681,8 │117445,0 │75152,6 │345205,9│

│   │предусмотренный       │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │на повышение оплаты   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │труда, тыс. рублей    │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │(пункт 11 + пункт 13 +│      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │пункт 14 + пункт 15)  │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼──────────────────────┼───── ┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│17.│Соотношение           │ 0,0  │ 5,9  │ 5,0  │  5,0 │ 5,0  │ 5,0   │ 5,0   │   X   │   X   │

│   │объема средств        │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │от оптимизации к сумме│      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │объема средств,       │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │предусмотренного      │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │на повышение оплаты   │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │труда, процентов      │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

Консультант Плюс: примечание.

В официальном  тексте  документа, видимо, допущена опечатка:  имеется в

виду пункт 16, а не пункт 17.

│   │(пункт 12 / пункт 16 x│      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │100)                  │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

├───┼───────────────────── ┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│18.│Дополнительная        │ 0,0   │5915,0 │14642,9│24820,1│36275,3│46192,2 │ 57149,3 │ 71859,8│234435,1│

│   │потребность           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │на доведение          │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │до целевых            │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │показателей,          │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │установленных         │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │федеральными органами │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │исполнительной власти,│      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │тыс. рублей           │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

│   │(пункт 10 - пункт 11) │      │      │      │      │      │       │       │       │       │

└───┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

<*> - фактические расходы на оплату труда работников культуры муниципального образования Алапаевское.