ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 861

26 мая 2016 года                                                                                                                      г. Алапаевск

Об итогах отопительного сезона 2015-2016 годов и о плане мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему сезону 2016 – 2017 годов в муниципальном образовании Алапаевское

Заслушав информацию Администрации муниципального образования Алапаевское об итогах отопительного сезона 2015-2016 годов и плане  мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему сезону 2016-2017 годов в муниципальном образовании Алапаевское, руководствуясь статьей 23 Устава  муниципального образования Алапаевское, Дума муниципального образования Алапаевское

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию Администрации муниципального образования Алапаевское  об итогах  отопительного сезона  2015/2016 годов и плане мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осеннее–зимнему периоду 2016/2017 годов в муниципальном образовании Алапаевское (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4).

2. Рекомендовать Администрации муниципального образования Алапаевское:

2.1 обеспечить  выполнение в установленные сроки мероприятий по подготовке к осеннее зимнему сезону 2016/2017 годов.

2.2 осуществлять контроль за своевременной оплатой бюджетными учреждениями текущего потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг.

2.3  в срок до 15.09.2016 года рассмотреть вопрос о готовности жилищного  фонда, инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального сектора к отопительному периоду.

2.4 в срок до 20 сентября 2016 года проинформировать население муниципального образования Алапаевское, через средства  массовой информации об итогах подготовки  к отопительному  периоду 2016/2017 годов;

2.5.  при внесении изменений в бюджет муниципального образования Алапаевское на 2016 год предусмотреть средства в размере 15 500 000 (пятнадцать миллионов пятьсот тысяч)  рублей  на реализацию плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону в осеннее – зимний период 2016-2017 года;

2.6. создать межведомственную комиссию по вопросам снижения кредиторской задолженности за поставку топливно – энергетических ресурсов, снижения дебиторской задолженности населения перед поставщиками услуг,  с участием представителей прокуратуры, руководителей бюджетных учреждений, энергоснабжающих организаций, депутатов Думы муниципального образования Алапаевское с проведением заседаний не реже одного раза в месяц.

3. Рекомендовать  организациям  коммунального комплекса (ООО «Теплоэнергетика», АО «Облкоммунэнерго», НАО «Свеза Верхняя Синячиха», ООО «Комплексные решения, МУП «Коммунальные сети», ООО «Сервис»,ООО «РУЖК», ООО «РУК», ООО «РЖК»,  ООО «Жилсервис», ТСЖ) принять меры по обеспечению готовности жилищно-коммунального  хозяйства муниципального образования Алапаевское к отопительному сезону 2016/2017   годов.

4. Финансовому управлению  Администрации муниципального образования  (Заводова  Е.О.) обеспечить финансирование запланированных мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016/2017 годов в пределах, утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств на 2016 год.

5. МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления" (Т.Д. Антипанова):

5.1 обеспечить мониторинг  своевременного выполнения планов мероприятий  учреждений социальной сферы, организаций и предприятий, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры, товарищества собственников жилья и организаций энергетического комплекса, расположенных на территории муниципального образования Алапаевское по подготовке к отопительному сезону 2016/2017 годов.

5.2. До 15 сентября  2016 года  организовать  работу  комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2016/2017 годов.

5.3. Организовать ежедневный сбор информации о включении отопления в муниципальном образовании в период с 15 сентября 2016 года до полного включения отопления.

5.4. В срок до 01.11.2016  года обеспечить получение  паспорта готовности   к отопительному сезону 2016/2017 годов муниципального образования Алапаевское в Уральском Управлении Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору.

6. Думе муниципального образования Алапаевское рассмотреть  на заседаниях Думы  муниципального  образования, следующие вопросы:

6.1  о готовности к отопительному периоду 2016/2017 годов в сентябре 2016 года;

6.2  о начале отопительного сезона  2016/2017 годов в октябре 2016 года.

7. Решение Думы  муниципального образования Алапаевское от 28.05.2015г. № 719 «Об итогах отопительного сезона 2014-2015 годов и о плане мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы  к осеннее  –  зимнему сезону 2015 – 2016 годов муниципальном образовании Алапаевское» считать утратившим силу.

8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам  и налогам Думы муниципального образования ( Н.И. Поземина) и постоянную комиссию по социальной политике Думы муниципального образования (Л.Ф. Русаков).

Глава муниципального образования                                                     В.А.Заводов

Приложение № 1

к проекту  Решения Думы муниципального

образования Алапаевское

от 26 мая 2016 года № 861

ИНФОРМАЦИЯ

Об итогах отопительного сезона 2015/2016 годов  на территории муниципального образования Алапаевское

Отопительный  период   на территории муниципального образования Алапаевское,   в соответствии  с  Постановлением Администрации МО  Алапаевское № 826 от 4 сентября 2015г. Администрации муниципального образования «О начале отопительного периода 2015-2016 годов»   начался  с 15.09.2015 г.

К началу отопительного сезона весь комплекс систем теплоснабжения, водоснабжения и жилой фонд были подготовлены в полном объеме. По состоянию на 01 октября  2015 года готовность жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования составила: жилой фонд 100%, тепловые сети - 100%, водопроводные сети - 100%, котельные - 100%.

До 01 ноября 2015 года получили паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 100% жилья (251 дом) и 100 % котельных (51 ед.).

В соответствии с Приказом Уральского управления Ростехнадзора  от 14 октября 2015 года № СВ-1895 «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов муниципального образования Алапаевское Свердловской области» 22 октября 2015 года была проведена проверка готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов муниципального образования Алапаевское и получен акт проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2015-2016 годов от 22 октября 2015 года. Вывод комиссии по итогам проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов: муниципальное образование Алапаевское готово к отопительному периоду 2015-2016 годов.

Все энергоснабжающие организации  своевременно утвердили тарифы на  производство и поставку тепловой энергии в Региональной – энергетической комиссии Свердловской области.

Перед началом отопительного сезона был создан 45 дневный запас топлива (уголь, дрова), в течение отопительного сезона топливо поставлялось регулярно, договоры на поставку топлива  с поставщиками  заключались   энегоснабжающими  организациями своевременно.

В целях организации коммунального комплекса, осуществляющим на территории муниципального  образования Алапаевское деятельность по теплоснабжению жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, было утверждено Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 4 сентября 2015 года № 826 «О начале отопительного периода 2015-2016 годов». Запущены 115 объектов соцкультбыта в период с 15 сентября по 18 сентября 2015г. Подача тепла всего жилищного фонда начата в период с 15 сентября по 23 сентября 2015г.

Ход отопительного периода осуществляется без  срывов подачи тепловой энергии. В период отопительного сезона 2015/2016 года в адрес Администрации муниципального образования Алапаевское жалоб населения о неудовлетворительном качестве услуги отопления не поступало.

В виду  ветхости состояния инженерных сетей в период с сентября по  апрель  зафиксированы 18 аварийных ситуаций с продолжительностью не более 24 часов, из них 7 аварийных ситуаций возникло из-за прекращение подачи электроэнергии на котельных. Работа по устранению  аварийных ситуаций  проводится  в  оперативном порядке и строго  отслеживается  Единой диспетчерской службой.

Окончание отопительного периода 2015-2016 годов на территории  муниципального образования Алапаевское  в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское  от 04.05.2016 г № 377 считается законченным с 10 мая 2016 г.

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 06.05.2016 г. № 394 « Об итогах  отопительного сезона 2015-2016 годов и плане мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осеннее - зимнему сезону 2016-2017 годов»  рекомендуется ГБУЗ СО «АЦРБ», муниципальным учреждениям,  руководителям предприятий и организаций, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры, товариществам собственникам  жилья:

1. До 01.06.2016 года  подвести итоги отопительного сезона 2015-2016 годов,  разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  к работе в  осеннее - зимний сезон 2016-2017 годов с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона  2015-2016 годов, составить  План мероприятий по подготовке учреждения и предприятий  к отопительному периоду  и предоставить в МКУ «УЖКХ, С и ООМС».

На сегодняшний день  планы предоставили ООО «Теплоэнергетика», ООО «Комплексные решения», НАО «Свеза Верхняя Синячиха», МУП «Коммунальные сети».

2.  Ресурсоснабжающим организациям и предприятиям в срок до 20 мая  2016 года согласовать с Администрацией муниципального образования Алапаевское и утвердить графики гидравлических испытаний, а также в семидневный срок до запланированной даты испытаний оповестить все заинтересованные службы.

На сегодняшний день график гидравлических испытаний представлены:

-  АО «Облкоммунэнерго» период проведения  испытаний с 16.05.2016 по 02.06.2016 г.

-   ООО «Теплоэнергетика» период проведения испытаний  с 15.05.2016 по 25.05.2016 г.

ООО «Комплексные решения», НАО «Свеза»  - графики не предоставили.

Справка  об общих проблемах по работе   жилищно-коммунального комплекса

Основными  проблемами, выявленными   при эксплуатации жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования Алапаевское  в отопительный период 2015/2016 годов  являются:

- Рост кредиторской  задолженности  перед поставщиками  топливно-энергетических  ресурсов на 22,3 % на период с 17.09.2015 года по 19.05.2016 года.

- Аварийное состояние  линии ВЛ 10 кВ п. Ельничная - п. Строкинка, протяженностью 8 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в п. Строкинка, общая сумма затрат, необходимая на проведение ремонтных работ состовляет 12 млн.руб., выделено из местного бюджета 1,6 млн. руб.

Кредиторская задолженность

Общий размер кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории муниципального образования Алапаевское перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов на 19.05.2016 года составляет 57,5 млн.руб. (Прилагается), из них перед основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов:

- ЗАО НГК «Уралсевергаз» 8,7 млн.руб.;

- ОАО «Свердловэнергосбыт» за потребленную электрическую энергию 1,1 млн.руб.;

- ООО «Теплоэнергетика» 3,6 млн.руб.

Основная задолженность действующих предприятий - задолженность ООО «Комплексные решения» перед НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (ранее ОАО «Фанком») 39,6 млн.руб.

В настоящее время ООО «Комплексными решениями» ведется активная работа по взысканию дебиторской задолженности с населения специалистами ООО «ИРЦ».

ООО «РУЖК» расторгли агентский договор с ООО «Региональная управляющая компания» и с 01.01.2016 года заключили договор с ООО «Расчетный центр Урала». На данный момент специалистами ООО «Расчетный центр Урала» ведется активная работа по взысканию дебиторской задолженности с населения. В марте месяце были подготовлены иски на 95 собственников, в апреле – 50 исков. В связи с введением с 01.01.2016 года штрафных санкций за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, сборы увеличились. В адрес ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 28.02.2016 года было направлено письмо о прекращении начислений с 01.03.2016 года по следующим территориям: п. Нижняя Синячиха, п. Синячиха, с. Кировское, с. Останино, с. Невьянское, и переводе их на расчеты в ООО «Расчетный центр Урала».

В целях направления деятельности предприятий на погашение сложившейся задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в Муниципальном образовании Алапаевское работает комиссия по решению вопросов ликвидации задолженности перед поставщиками ТЭР, созданная Постановлением главы Администрации муниципального  образовании Алапаевское № 18 от 15 января 2013 года.

Проводятся расширенные совещания с руководителями предприятий и организаций ЖКХ, бюджетными учреждениями, управляющими компаниями и ТСЖ по вопросам погашением кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы. Проведено совместное совещание под руководством главы Администрации муниципального образовании Алапаевское по вопросу задолженности ООО «Комплексные решения» перед НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха».

Основными причинами возникновения дебиторской и кредиторской задолженности у организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории  МО Алапаевское является низкая платежеспособность населения. Собираемость платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в муниципальном образовании Алапаевское за 2015 год, с учетом погашения старой задолженности, составила 85%.

По состоянию на 19.05.2016 года:

- задолженность перед организациями, осуществляющими деятельность – 57,5 млн.руб;

- задолженность перед организациями, не осуществляющими деятельность – 20,2 млн.руб.

Дебиторская задолженность населения на 19.05.2016 составляет 56,2 млн.руб.

Ведется претензионно - исковая работа. Через судебных приставов НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (ранее ОАО «Фанком») осуществляет погашение задолженности, за январь-апрель 2016 года населением погашено 0,2 млн.руб.

Списки должников ОАО «Свердловэнергосбыт» ежемесячно направляются в сельские, поселковую администрации для рассмотрения на заседаниях комиссий. Информация о суммах долга вывешивается на стендах в жилых домах.

Администрацией муниципального образования  Алапаевское указано всем организациям жилищно-коммунального комплекса на усиление проведения претензионной работы по взысканию дебиторской задолженности с потребителей жилищно-коммунальных услуг  и полным погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Таблица кредиторской и дебиторской задолженности организаций МО Алапаевское по состоянию на 19.05.2016г.  прилагается.

| Cведения о кредиторской и дебиторской задолженности организаций МО Алапаевское по состоянию на 19.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Кредиторская задолженность за ТЭР организаций ЖКХ МО Алапаевское на 19.05.2016 г., тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Комплексные решения» | ЗАО «Урал севергаз» | ОАО «Свердловэнергосбыт» | ГУП СО «Газовые сети» | АО ГАЗЭКС | АО «Облкоммунэнерго» | НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» | МУП «Алапаевский горводоканал» | ООО «Теплоэнергетика» | ВСЕГО | Выпадающие доходы | Дебиторская задолж насел |
| Осуществляющие | 2834,9 | 8666,2 | 1069,8 | 1018 | 41,09 | 0 | 39617 | 653,1 | 3591,9 | 57491,99 | 3562,9 | 56246,1 |
| АО «Облкоммунэнерго» | 0 | 8201,1 |  | 941,6 | 41,09 |  |  |  | 2797,8 | 11981,59 | 3473,1 | 26357 |
| МУП «Коммунальные сети» |  |  | 241,1 |  |  |  |  | 653,1 | 69,1 | 963,3 |  | 2141,4 |
| ООО «Теплоэнергетика» |  | 465,1 | 0 | 76,4 |  |  |  |  |  | 541,5 |  | 0 |
| ООО «РУК» | 403,5 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 410,5 |  | 491,1 |
| ООО «РЖК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| ООО «РУЖК» |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 725 | 725 |  | 8297,9 |
| ООО «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 293,7 |
| ООО «Комплексные решения» |  |  | 365,7 |  |  |  | 39617 |  |  | 39982,7 | 89,8 | 13063,1 |
| ТСЖ | 2431,4 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887,4 | 0 | 2046,4 |
| «Комфорт» | 24,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,4 |  | 208,3 |
| «Комфорт 6» | 43,8 |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 91,8 |  | 119 |
| «Комфорт 20» | 245,4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 247,4 |  | 49 |
| «Комфорт 24» | 357,2 |  | 121 |  |  |  |  |  |  | 478,2 |  | 71 |
| «Комфорт 25» | 343,8 |  | 79 |  |  |  |  |  |  | 422,8 |  | 89 |
| «Волна 14» | 512,4 |  | 39 |  |  |  |  |  |  | 551,4 |  | 112 |
| «Волна» | 211,8 |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 286,8 |  | 59 |
| «Волна 16» | 266,4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 270,4 |  | 175 |
| «Малахит» | 267,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,9 |  | 243,7 |
| «Малахит 48» | 158,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,3 |  | 174,9 |
| «Орбита» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 165,1 |
| «Кристалл» |  |  | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 19 |  | 36 |
| «Ленинский» |  |  | 69 |  |  | 0 |  |  |  | 69 |  | 24 |
| «Рассвет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 68,7 |
| «Мечта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 213,3 |
| «Солнечный дворик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 132,2 |
| «Надежда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 106,2 |
| СХПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 231,5 |
| НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3324 |
| Не осуществляющие | 328,1 | 0 | 1486,2 | 0 | 0 | 18089 | 280,7 | 0 | 0 | 20184 | 9805,8 | 18946 |
| МУП «Коммунальные системы» | 29,7 |  | 1369,2 |  |  | 5524,9 | 280,7 |  |  | 7204,5 | 1603,8 | 4500,6 |
| ОАО «ОУЖК» |  |  |  |  |  | 9028,7 |  |  |  | 9028,7 | 8202,0 | 12652 |
| ИП Панов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 22,6 |
| ТСЖ | 298,4 | 0 | 117 | 0 | 0 | 3535,4 | 0 | 0 | 0 | 3950,8 | 0 | 1770,8 |
| ТСЖ «Ница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 81,7 |
| ТСЖ «Деевское» |  |  | 81 |  |  | 1000 |  |  |  | 1081 |  | 180 |
| ТСЖ «Лидер» |  |  | 36 |  |  | 383 |  |  |  | 419 |  | 190 |
| ТСЖ «Наш дом» | 67,3 |  | 0 |  |  | 2152,4 |  |  |  | 2219,7 |  | 244 |
| ТСЖ «Северное» | 231,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,1 |  | 396,1 |
| ТСЖ «Маяк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 679 |
| ВСЕГО предпр ЖКХ | 3163 | 8666,2 | 2556 | 1018 | 41,09 | 18089 | 39897,7 | 653,1 | 3591,9 | 77675,99 | 13368,7 | 75192,1 |
| Задолженность на 12.05.2016 г. | 1459,6 | 8666,2 | 2960,2 | 1018 | 41,09 | 18089 | 36899,1 | 653,1 | 3566,4 | 73352,69 | 13368,7 | 65109,1 |
| Задолженность на 19.05.2016 г. | 3163 | 8666,2 | 2556 | 1018 | 41,09 | 18089 | 39897,7 | 653,1 | 3591,9 | 77675,99 | 13368,7 | 75192,1 |
| Погашена задолженность | -1703,4 | 0 | 404,2 | 0 | 0 | 0 | -2998,6 | 0 | -25,5 | -4323,3 | 0 | -10083 |

Приложение № 2

к проекту  Решения Думы муниципального

образования Алапаевское

от 26 мая 2016 года № 861

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и

социальных объектов  муниципального образования Алапаевское

к работе в осенне-зимний сезон 2016-2017 годов

| Наименование вида работ | Ответственные | Сроки исполнения | Источник финансирования | Сумма затрат, т. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подведение итогов отопительного периода | Социальные объекты и предприятия жилищно-коммунальной инфраструктуры, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования | до 01.06.2016 г. | - | - | - |
| Гидравлические испытания наружных инженерных сетей | АО «Облкоммун-энерго» ООО «Комплексные решения», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», ООО «Теплоэнергетика» | До 20.08.2016 г. | Средства предприятий | - | - |
| Ремонт и ревизия инженерного оборудования котельных, тепловых сетей | АО «Облкоммун-энерго», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», ООО «Теплоэнергетика», ООО «Комплексные решения» | До 1.09.2016 г. | Средства предприятий | - - - - | - |
| Ремонт и ревизия инженерного оборудования наружных сетей водоснабжения и водозаборов в населенных пунктах | ООО «Комплексные решения» МУП «Коммунальные сети» | До 1.10.2016 г. | Средства предприятий и МБ. | 4809,724 в т. числе МБ 1355,74 14060 | Перечень мероприятий приведен в Приложении №5 |
| Подготовка жилищного фонда к отопительному периоду (гидравлические испытания и промывка системы отопления) | ООО «РУК», ООО «РЖК», ООО «РУЖК», ООО «Жилсервис», ТСЖ: «Успех», «Комфорт 20», «Комфорт», «Волна 14», «Волна», «Волна16»,«Комфорт 6», «Комфорт 24», «Комфорт 25», «Малахит», «Малахит 48», «Мечта», «Надежда», «Орбита», «Рассвет», «Солнечный дворик», «Кристалл», «Ленинский». | До 1.09.2016 г. | Средства управляющих компаний и ТСЖ | - | - |
| Частичный ремонт систем отопления, ревизия запорной арматуры, промывка систем, замена оборудования систем отопления и водоснабжения зданий бюджетных и казенных учреждений, гидравлические испытания, паспорта готовности. | Управление образования, Управление культуры, МБУ «Физкультурно-спортивный клуб «УРОЖАЙ», МУ «Верхнесинячихинское музейное объединение», ГБУ СО «Алапаевская ЦРБ» | До 1.09.2016 г. | Средства учреждений | - | - |
| Создание нормативного запаса топлива в т.ч. резервного | АО «Облкоммун-энерго», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», ООО «Теплоэнергетика» | До 15.09.2016 г. | Средства предприятий | - |  |
| Создание запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций | Энергоснабжающие организации, управляющие компании и ТСЖ | До 15.09.2016 г. |  |  |  |
| Создание и работа комиссии по приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов к отопительному периоду с выдачей паспортов готовности | МКУ «УЖКХС и ООМС», энергоснабжающие организации, управляющие компании и ТСЖ, социальные объекты (по согласованию) | До 15.09.2016 г. | Средства предприятий | - |  |
| Всего |  |  |  | 18869,724 |  |

Приложение №3

к проекту  Решения Думы муниципального

образования Алапаевское

от 26 мая 2016 года № 861

Перечень мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту сетей и инженерного оборудования системы холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории муниципального образования Алапаевское  в период подготовки к осенне-зимнему сезону 2016-2017 годов

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | Количе-ство | Диа-метр | Исполнитель | Орентиро-вочная сумма затрат, тыс. руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Арамашево | Промывка основной скважины | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Школьная | 120 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 150 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Пушкарева (от ДК до ул.Школьная – подвод к д.18) | 150 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 170 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Первомайская до ул. Мостовая | 100 | 63 | МУП «Коммунальные сети» | 140 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Октябрская | 350 | 63 | МУП «Коммунальные сети» | 400 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена запорной арматуры |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 150 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водоразборных колонок и пож.гидрантов |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 160 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 1270 |  |
| 2. | д. Кулига | Замена кабеля ввода длиной 5 м, установка автоматики | 5 м |  | МУП «Коммунальные сети» |  | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водовода от скважины в сторону башни | 200 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 200 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водоразборных колонок | 4 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 60 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Ремонт водонапорной башни | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Ремонт установки водопроводных колодцев |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Ленина | 300 |  | МУП «Коммунальные сети» | 300 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Установка автоматики на водозаборную скважину | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 75 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 855 |  |
| 3. | д. Косяково | Замена вводов в жилые дома ул.Октябрьская, ул.Молодежная | 200 | 25 | МУП «Коммунальные сети» | 200 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водоразборных колонок | 4 шт |  | МУП «Коммунальные сети» | 80 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Установка пож.гидрантов |  |  | МУП «Коммунальные сети» |  | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена запорно-регулирующей аппаратуры |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Установка автоматики на водозаборную скважину | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 75 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 475 |  |
| 4. | д. Катышка | Замена вводов по ул.Молодежная и ул.Долганова | 180 | 25 | МУП «Коммунальные сети» | 180 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водоразборных колонок | 4 шт |  | МУП «Коммунальные сети» | 80 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Установка пож.гидрантов | 4 шт |  | МУП «Коммунальные сети» | 45 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена запорно-регулирующей аппаратуры |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 130 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Постройка помещения над скважиной |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Установка автоматики на водозаборную скважину | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 75 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 610 |  |
| 5. | с. Деево | Замена водопроводных сетей по ул. Ленина | 400 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 350 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Чапаева | 80 | 32 | МУП «Коммунальные сети» | 80 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Кирова | 80 | 63 | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Азина | 300 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 350 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Капитальный ремонт или замена водонапорной башни ул.Мира |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 250 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул.Азина |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 25 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водоразборных колонок и пож. гидрантов | Колонок 12 шт Гидрантов 4 |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Установка водопроводных колодцев |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 220 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. по ул. Мира, 47 - 49 | 120 |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населеному пункту |  |  |  |  |  | 1595 |  |
| 6. | д. Раскатиха | Замена водопровода по ул. Молодежной | 680 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 600 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Ремонт водонапорной башни | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Установка водоразборных колонок (3 шт) и пожарных гидрантов |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 820 |  |
| 7. | п. Бубчиково | Замена водопроводных сетей по ул. Комсомольская от д.8 до д.9 | 300 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 200 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопровода по ул Комсомольская д.1.2.3.4.5.6.7.8 | 500 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 500 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена волопровода ул.Геологоразвелчиков д.1.2.3.4. | 500 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 500 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Капитальный ремонт КНС |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 1000 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена канализационной трассы от Ленина 12 до приемного колектора | 30 | 160 | МУП «Коммунальные сети» | 80 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена запорно-регулирующей аппаратуры | 19 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 150 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Установка электрических распределительных щитов на водозаборе | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Ремонт канализационных колодцев(утановка новых) | 4 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 320 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водовода от водозабора до поселка | 1600 | Д 100х2 | МУП «Коммунальные сети» | 1300 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населеному пункту |  |  |  |  |  | 4170 |  |
| 8. | п. Курорт-Самоцвет | Замена водопроводных сетей по ул. Центральная, от жилого дома №4 до школы | 200 | 63 | МУП «Коммунальные сети» | 200 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Центральная, от жилого дома №2 до дома №1 | 40 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 40 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Центральная, от жилого дома №2 до дома №6 | 90 | 100 | МУП «Коммунальные сети» |  | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Центральна, подвод водовода к детскому саду | 60 | 63 | МУП «Коммунальные сети» | 70 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев | 8 шт |  | МУП «Коммунальные сети» | 210 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Штукатурные работы приемных камер, установка защиты |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Курортная, от жилого дома №17, 18 до котельной | 50 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 50 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Водопровод от отвода на угол.котельную до окончания поселка по ул. Курортная | 400 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 700 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей от ул.Центральная, 3 до школы | 100 |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 1490 |  |
| 9. | Станция Самоцвет | Замена водяного бака на Гидроаккумулятор | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 80 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 10. | с. Коптелово | Оборудование и запуск резервной скважины | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 150 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водоразборных колонок | 8 шт |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена пож.гидрантов | 4 шт |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водовода по ул.Ленина ул.Д.Никовова | 1200 |  | МУП «Коммунальные сети» | 1000 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена задвижек д.100 | 14 шт |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Ремонт водонапорной башнии | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Промывка и очистка основной скважины | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 200 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 1810 |  |
| 11. | д.Таборы | Замена водоразборных колонок | 2 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 40 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Установка автоматики. Замена 15 м эл.ввода на скважине. | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 140 |  |
| 12. | с. Кировское | Установка водонапорной башни ( Рудное) |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 300 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водовода по ул. Швецова от ввода в село. | 1200 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 1000 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Установка автоматики на скважинах | 2 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 60 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Ремонт водонапорной башни (в селе) | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 60 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. ул. Советская | 580 |  | МУП «Коммунальные сети» | 600 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. ул.Новая | 360 |  | МУП «Коммунальные сети» | 400 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 2420 |  |
| 13. | д.Бобровка | От скважины до башни | 390 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 300 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. ул. Новая | 150 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 150 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 14. | п. Ясашная | Замена водопроводных сетей по ул. Школьная | 700 | 63 | МУП «Коммунальные сети» | 700 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Клубная | 200 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 200 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена накопительной емкости | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена автоматики насосной установки | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Рабочая-Советская-Школьная д. 3 | 400 |  | МУП «Коммунальные сети» | 400 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 1500 |  |
| 15. | п. Заря | Замена водопроводных сетей от ул.Ленина к вод.башне и к домам Мичурина №21 ,Строителей №3 | 380 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 300 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Установка колодца с узлом учета по ул.Ленина | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Ленина от жилого дома 23 до 17 | 120 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Мичурина до ул Мира | 150 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 150 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей от ул. Ленина в сторону МТФ | 300 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 320 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | От гаражей до ввода в дом Набережная 15а | 60 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 60 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Ленина от №2 до №6 | 800 | 63-32-25 | МУП «Коммунальные сети» | 950 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Капитальный ремонт канализационной трассы от ул.Ленина, 12 с установкой доп. колодца | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 60 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев | 8 шт |  | МУП «Коммунальные сети» | 300 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 2360 |  |
| 16. | п. Ельничная | Замена водопровода по ул. Клубная, ул. Береговая | 300 | 50-25 |  | 300 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Ремонт кровли водонапорной башни, утепление помещения башни |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 30 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена разводки труб, запорной арматуры, клапанов, эл.проводки в помещении водонапорной башни |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 80 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Ремонт водозабора | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 25 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 435 |  |
| 17. | с. Нижняя Синячиха | Замена водопровода по ул.Краснооктябрская | 600 | 100-25 | МУП «Коммунальные сети» | 800 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопровода по ул.Первомайская | 600 | 100-25 | МУП «Коммунальные сети» | 800 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопровода между улицами Краснооктябрская и Первомайская | 120 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водонапорной башни |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 600 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Ремонт водоразборной колонки в д. Устье | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» |  | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 2320 |  |
| 18. | с. Голубковское | Ремонт водопроводных колодцев | 5 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 200 | До 01 сентября 2016 года |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 200 |  |
| ИТОГО по МУП «Коммунальные сети» |  |  | 15710 |  |  | 23000 |  |
| 19. | п. Верхняя Синячиха | Водоснабжение Первый подъем (флюс) |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры Ø 300 мм - 5 шт. в камере переключения по ул. Советская. | 5 шт. | 300 | ООО "Комплексные решения" | 298,32 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена запорной арматуры Ø 300 мм - 3 шт. в камере переключения у р.Норна | 3 шт | 300 | ООО "Комплексные решения" | 201,38 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Второй подъём (фильтровальная) |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена задвижек Ø - 250 мм в количестве 7 шт в камере переключения на фильтровальной станции. | 7 шт. | 250 | ООО "Комплексные решения" | 324,06 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена фильтрующего слоя песка и щебня на четырёх фильтрах в количестве: Песка 100 м3. Щебня 40 м3 |  |  | ООО "Комплексные решения" | 229,70 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена четырёх задвижек Ø - 500 мм на промывочных фильтрах. | 4 шт. | 500 | ООО "Комплексные решения" | 753,79 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Третий подъём |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена секционирующих задвижек Ду 250 на водопроводных сетях (магистраль) в количестве 10 шт. | 10 шт. | 250 | ООО "Комплексные решения" | 462,97 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Посёлок |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена водопроводной трубы Ø - 159 мм длиной 250 метров по ул. Октябрьской возле детского сада "Лёвушка" глубина заложения 2 метра. | 250 | 159 | ООО "Комплексные решения" | 975,19 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводной трубы Ø - 50 мм длиной 400 метров по ул. Горького | 400 | 50 | ООО "Комплексные решения" | 354,63 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена водопроводной трубы Ø - 100 мм длиной 400 метров от плотины до ул. Ленина (в старой части посёлка) | 400 | 100 | ООО "Комплексные решения" | 376,65 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Востановление кольца водоснабжения, замена водопроводной трубы Ø - 159 мм длиной 150 метров у 10 дома по ул. Октябрьская. Глубина заложения 2,5 метра. | 150 | 159 | ООО "Комплексные решения" | 591,50 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена запорной арматуры Ø 100 мм - 10 шт. | 10 шт. | 100 | ООО "Комплексные решения" | 265,32 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Сумма | 1200 |  |  | 4 833,51 |  |
|  |  | Канализация |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка канализационных сетей п. В. Синячиха. труба Ø - 250 мм длиной 1500 метров. |  |  | ООО "Комплексные решения" | 350,25 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Строительство канализационного колодца по ул. Октябрьская №14 глубиной 6 метров | 1 шт. |  | ООО "Комплексные решения" | 68,75 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Ремонт наружной части канализационных колодцев в количестве 13 шт. (поднять колодцы на уровень дороги) | 13 шт. |  | ООО "Комплексные решения" | 34,90 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев в количестве 5 шт. | 5 шт. |  | ООО "Комплексные решения" | 340,52 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Очистные сооружения |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена лотков у 12 первичных отстойников Ø - 400 мм длиной 600 метров. |  |  | ООО "Комплексные решения" | 958,65 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Приобретение и установка 1-го фекального насоса ФН |  |  | ООО "Комплексные решения" | 160,59 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Станция перекачки ХФС |  |  |  |  |  |
|  |  | Чистка приёмной камеры хозфекальных стоков. |  |  | ООО "Комплексные решения" | 98,00 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена насосного агрегата СМ 150-125-315-4 |  |  | ООО "Комплексные решения" | 251,09 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Сумма |  |  |  | 2 262,75 |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена наружного участка теплосети Ø 150 мм - L= 150; Ø 100 мм - L= 250 по ул. Горького | 400 | 150, 100 | ООО "Комплексные решения" | 397,08 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена запорной арматуры вентиль Ø 100 мм - 14 шт. | 14 шт. |  | ООО "Комплексные решения" | 367,65 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Востановление теплоизоляции наружных сетей по ул.Октябрьская в количестве 500 погонных метров. | 500 |  | ООО "Комплексные решения" | 214,95 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Востановление теплоизоляции наружных сетей по ул. Береговая в количестве 300 погонных метров. | 300 |  | ООО "Комплексные решения" | 181,36 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена наружного участка теплосети Ø 100 мм - L= 150 по ул. Береговая | 150 |  | ООО "Комплексные решения" | 194,78 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена наружного участка теплосети Ø 100 мм - L= 150; Ø 150 мм - L= 120 по ул. К. Маркса | 270 |  | ООО "Комплексные решения" | 348,69 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена запорной арматуры на участках теплосети по ул. К. Маркса и Береговая. Вентель Ø 100 мм в количестве 10 шт. | 10 |  | ООО "Комплексные решения" | 265,32 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Востановление теплоизоляции наружных сетей по ул. Цветочная и Железнодорожная -500 погонных метров | 500 |  | ООО "Комплексные решения" | 210,96 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Замена наружного участка теплосети Ø 120 мм - L= 100м по ул.Октябрьская 60;63. | 100 | 120 | ООО "Комплексные решения" | 176,76 | До 01 сентября 2016 года |
|  |  | Сумма |  |  |  | 2 357,54 |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 9 453,80 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 32453,80 |  |

Приложение №4

к проекту  Решения Думы муниципального

образования Алапаевское

от 26 мая 2016 года №861

Перечень первоочередных мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту сетей и инженерного оборудования системы холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории муниципального образования Алапаевское  в период подготовки к осенне-зимнему сезону 2016-2017 годов

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | Количе-ство | Диаметр | Исполнитель | Орентиро-вочная сумма затрат, тыс. руб. | Срок исполнения | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Арамашево | Промывка основной скважины | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водопровода по ул.Школьная | 120 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 150 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водопровода по ул.Пушкарева (от ДК до ул.Школьная – подвод к д.18) | 150 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 170 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водопровода от ул.Первомайская до ул. Мостовая | 100 | 63 | МУП «Коммунальные сети» | 140 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 560 |  |  |
| 2. | д. Кулига | Замена кабеля ввода длиной 5 м и установка автоматики | 5 м |  | МУП «Коммунальные сети» |  | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водовода от скважины в сторону башни | 200 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 200 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Ремонт водонапорной башни | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Ремонт установки водопроводных колодцев | 3 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Установка автоматики на водозаборную скважину | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 75 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 495 |  |  |
| 3. | д. Косяково | Установка автоматики на водозаборную скважину | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 75 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
| 4. | д. Катышка | Постройка помещения над скважиной | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Установка автоматики на водозаборную скважину | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 75 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 175 |  |  |
| 5. | с. Деево | Замена водопроводных сетей по ул. Азина | 300 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 350 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Строительство помещения и запуск новой скважины | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 250 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Ленина | 400 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 350 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водопроводных сетей по ул. Кирова | 80 | 63 | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водоразборных колонок | 5 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул.Азина | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 25 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населеному пункту |  |  |  |  |  | 1175 |  |  |
| 6. | д. Раскатиха | Замена водопровода по ул.Молодежной | 680 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 600 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Ремонт водонапорной башни | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 700 |  |  |
| 7. | п. Бубчиково | Установка электрических распределительных щитов на водозаборе | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Ремонт канализационных колодцев по ул. Советской, ул. Ленина, ул. Комсомольская (установка новых) | 4 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 320 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водовода от водозабора до поселка | 1600 | Д 100х2 | МУП «Коммунальные сети», МКУ "УЖКХ, С и ООМС" | 1300 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населеному пункту |  |  |  |  |  | 1740 |  |  |
| 8. | п. Курорт-Самоцвет | Замена водопровода по ул.Центральная, от жилого дома №2 до дома №1 | 40 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 40 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водопровода по ул.Центральная, от жилого дома №2 до дома №6 | 90 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 90 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водопровода от ул.Центральна,1 до подвода водовода к детскому саду (между домами ул.Центральна,5 и 3) | 60 | 63 | МУП «Коммунальные сети» | 70 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев | 8 шт |  | МУП «Коммунальные сети» | 210 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Водопровод от отвода на угол.котельную до окончания поселка по ул. Курортная | 400 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 700 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водопровода от ул.Центральная, 3 до школы | 100 |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 1210 |  |  |
| 9. | Станция Самоцвет | Замена водяного бака на Гидроаккумулятор | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 80 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 10. | с. Коптелово | Оборудование и запуск резервной скважины | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 150 | До 01 сентября 2016 года | Наказ депутата Русакова Л.Ф. |
|  |  | Промывка и очистка основной скважины | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 200 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водоразборных колонок | 8 шт |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года | Наказ депутата Русакова Л.Ф. |
|  |  | Замена пож.гидрантов | 4 шт |  | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Ремонт водонапорной башнии | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 690 |  |  |
| 11. | д.Таборы | Установка автоматики. Замена 15 м эл.ввода на скважине. | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 12. | с. Кировское | Установка водонапорной башни (Рудное) | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 300 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Установка автоматики на скважинах | 2 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 60 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Ремонт водонапорной башни (в селе) | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 60 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водопровода по ул.Новая | 360 |  | МУП «Коммунальные сети» | 400 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 820 |  |  |
| 13. | д.Бобровка | Замена водопровода от скважины до башни | 390 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 300 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водопровода по ул. Новая | 150 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 150 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 450 |  |  |
| 14. | п. Ясашная | Замена сетей водоснабжения по ул.Школьная | 700 | 63 | МУП «Коммунальные сети» | 700 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена сетей водоснабжения по ул.Клубная | 200 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 200 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена накопительной емкости на школе | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена автоматики насосной установки | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |
| 15. | п. Заря | Замена сетей водоснабжения по от ул.Ленина к вод.башне и к домам Мичурина №21, Строителей №3 | 380 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 300 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Установка колодца с узлом учета по ул.Ленина | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 100 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена сетей водоснабжения по ул.Ленина от жилого дома 23 до 17 | 120 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена сетей водоснабжения по ул.Мичурина до ул. Мира | 150 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 150 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена сетей водоснабжения от ул. Ленина в сторону МТФ | 300 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 320 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена сетей водоснабжения от гаражей (между домами ул. Набережная, 15 и ул. Набережная, 15а) до ввода в дом Набережная 15а | 60 | 50 | МУП «Коммунальные сети» | 60 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена сетей водоснабжения по ул.Ленина от №2 до №6 | 800 | 63-32-25 | МУП «Коммунальные сети» | 950 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Прочитска канализационной трассы от Ленина 12 с установкой доп. колодца | 1 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 60 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев | 8 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 300 | До 01 сентября 2016 года | на заседании Координационного совета |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 2360 |  |  |
| 16. | п. Ельничная | Замена водопровода по ул. Клубная и ул. Береговая | 300 | 50-25 |  | 300 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Ремонт кровли водонапорной башни, утепление помещения башни |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 30 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена разводки труб, запорной арматуры, клапанов, эл.проводки в помещении водонапорной башни |  |  | МУП «Коммунальные сети» | 80 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 410 |  |  |
| 17. | с. Нижняя Синячиха | Замена водопровода по ул.Краснооктябрская | 600 | 100-25 | МУП «Коммунальные сети» | 800 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водопровода по ул.Первомайская | 600 | 100-25 | МУП «Коммунальные сети» | 800 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена водопровода между улицами Краснооктябрская и Первомайская | 120 | 100 | МУП «Коммунальные сети» | 120 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 1720 |  |  |
| 18. | с. Голубковское | Ремонт водопроводных колодцев | 5 шт. |  | МУП «Коммунальные сети» | 200 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| ИТОГО по МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  | 14060 |  |  |
| 19. | п. Верхняя Синячиха | На втором подъеме замена фильтрующего слоя песка и щебня на четырёх фильтрах в количестве: Песка 100 м3. Щебня 40 м3 |  |  | ООО "Комплексные решения" | 229,70 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена четырёх задвижек Ø - 500 мм на промывочных фильтрах. | 4 шт. | 500 | ООО "Комплексные решения" | 753,79 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Ремонт наружной части канализационных колодцев в количестве 13 шт. (поднять колодцы на уровень дороги) | 13 шт. |  | ООО "Комплексные решения" | 34,90 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Приобретение и установка 1-го фекального насоса ФН | 1 шт. |  | ООО "Комплексные решения" | 160,59 | До 01 сентября 2016 года |  |
|  |  | Замена наружного участка теплосети Ø 120 мм - L= 100м по ул.Октябрьская 60;63. | 100 | 120 | ООО "Комплексные решения" | 176,76 | До 01 сентября 2016 года |  |
| Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 1 355,74 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 15 415,74 |  |  |