Администрация

Муниципального образования Алапаевское

Постановление

09  сентября 2013 г.	                               №    660

г.  Алапаевск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие образования в муниципальном образовании Алапаевское («Наша новая школа»)» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское

от 29 июля 2011 года № 485

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от  06 февраля 2012 года № 127-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году», постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 апреля 2011 года № 247 «Об утверждении Положения о разработке и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Алапаевское», руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие образования в муниципальном образовании Алапаевское («Наша новая школа»)» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 29 июля 2011 года №485 (далее – Программа), следующие изменения:

1. 1. Раздел 3 «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие образования в муниципальном образовании Алапаевское («Наша новая школа»)» на 2012-2015 годы Программы изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы осуществляется программно-целевым методом.

Расходы на капитальные вложения по Программе составляют –  89 610,98 тысяч рублей, в том числе:

в 2012 году – 17 574,58 тыс. рублей;

в 2013 году – 18 336,40 тыс. рублей;

в 2014  году– 39 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году  - 14 700,0 тыс. рублей.

Расходы на прочие нужды по Программе составляют -12 265,0 тысяч рублей, в том числе:

в 2012 году – 1 625,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 3 040,0 тыс. рублей;

в 2014  году –5 300,0 тыс. рублей;

в 2015 году  - 2 300,0 тыс. рублей».

1.2. В Приложение №1 «Паспорт долгосрочной целевой программы»  Программы строку  10 «Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | Общий объем финансирования программы составляет 101 875,98 тыс. руб., в том числе: средства, планируемые за счет областного бюджета – 63 055,70 тыс. руб., в том числе: 2012 год –10 317,5 тыс.руб.; 2013 год – 8 188,2 тыс. руб.; 2014 год – 33 900,0 тыс.руб.; 2015 год – 10 650,0 тыс. руб. средства, планируемые за счет местного бюджета – 38 820,28 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 8 882,08 тыс.руб.; 2013 год – 13 188,2 тыс.руб.; 2014 год – 10 400,0 тыс. руб.; 2015 год – 6 350,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.3. Приложение №3 «План мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы «Развитие образования в муниципальном образовании Алапаевске («Наша новая школа»)» на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции  (прилагается).

2. Организационному отделу Администрации муниципального образования Алапаевское опубликовать настоящее Постановление в газете «Алапаевская искра».

3. Отделу информационных технологий и связи  Администрации муниципального образования Алапаевское разместить настоящее Постановление на официальном сайте  Администрации  муниципального образования Алапаевское.

- Контроль за исполнением   настоящего Постановления   возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по социальным вопросам Н.К.Михайлову.

Глава Администрации

муниципального образования

Алапаевское	 К.И.Деев

Приложение

- к постановлению Администрации

- Муниципального образования

- Алапаевское

- № 660 от 09 сентября 2013 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к долгосрочной целевой программе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Развитие образования в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алапаевское ("Наша новая школа") на 2012-2015 годы |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие образования в муниципальном образовании Алапаевске ("Наша новая школа") на 2012-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия |  |  |  | Срок выполнения мероприятия | Объем расходования на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе | федеральный бюджет (плановый объем) | областной бюджет (плановый объем) | местный бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 | ВСЕГО по Программе, в том числе |  |  |  | Х | 101875,98 | 0,00 | 63055,70 | 38820,28 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | первый год реализации |  |  |  | 2012 год | 19199,58 | 0,00 | 10317,50 | 8882,08 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | второй год реализации |  |  |  | 2013 год | 21376,40 | 0,00 | 8188,20 | 13188,20 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | третий год реализации |  |  |  | 2014 год | 44300,00 | 0,00 | 33900,00 | 10400,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | четвертый год реализации |  |  |  | 2015 год | 17000,00 | 0,00 | 10650,00 | 6350,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальные вложения, всего по Программе, в том числе |  |  |  | Х | 89610,98 | 0,00 | 57423,20 | 32187,78 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | первый год реализации |  |  |  | 2012 год | 17574,58 | 0,00 | 9505,00 | 8069,58 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | второй год реализации |  |  |  | 2013 год | 18336,40 | 0,00 | 6668,20 | 11668,20 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | третий год реализации |  |  |  | 2014 год | 39000,00 | 0,00 | 31500,00 | 7500,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | четвертый год реализации |  |  |  | 2015 год | 14700,00 | 0,00 | 9750,00 | 4950,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего по программе, в том числе |  |  |  | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | первый год реализации |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | второй год реализации |  |  |  | 2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | третий год реализации |  |  |  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | четвертый год реализации |  |  |  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Прочие нужды, всего по Программе, в том числе |  |  |  | Х | 12265,00 | 0,00 | 5632,50 | 6632,50 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | первый год реализации |  |  |  | 2012 год | 1625,00 | 0,00 | 812,50 | 812,50 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | второй год реализации |  |  |  | 2013 год | 3040,00 | 0,00 | 1520,00 | 1520,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | третий год реализации |  |  |  | 2014 год | 5300,00 | 0,00 | 2400,00 | 2900,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | четвертый год реализации |  |  |  | 2015 год | 2300,00 | 0,00 | 900,00 | 1400,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по разделу "Капитальные вложения": |  |  |  | Х | 89610,98 | 0,00 | 57423,20 | 32187,78 | 0,00 | Х |  |  |  |
| 7 | Объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка ПСД на строительство школы на 550 мест в р.п. Верхняя Синячиха |  |  |  | 2013 год | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | Х |  |  |  |
| 9 | Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений общеобразовательных учреждений |  |  |  | Х | 40084,58 | 0,00 | 20760,00 | 19324,58 | 0,00 | 5;9;10 |  |  |  |
|  | Первый год реализации |  |  |  |  | 17574,58 | 0,00 | 9505,00 | 8069,58 | 0,00 |  |  |  |  |
| 11 | Замена оконных блоков деревянных блоков на ПВХ, ремонт кровли, монтаж пожарной сигнализации МКОУ "Невьянская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 1415,48 | 0,00 | 658,60 | 756,88 | 0,00 |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт системы отопления, ремонт кровли, смена оконных блоков на ПВХ, капитальный ремонт обеденного зала МОУ "Коптеловская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 1002,62 | 0,00 | 700,00 | 302,62 | 0,00 |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт кровли и фасада со стороны столовой, ремонт спортзала, замена окон на пластиковые в столовой, ремонт раздевалок для мальчиков и девочек МКОУ "Самоцветская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 1050,66 | 0,00 | 525,33 | 525,33 | 0,00 |  |  |  |  |
| 14 | Замена оконных блоков деревянных на ПВХ МОУ "Верхнясинячихинская СОШ №3" |  |  |  | 2012 год | 652,38 | 0,00 | 42,55 | 609,83 | 0,00 |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт наружных и внутренних сетей электроснабжения МОУ "Верхнесинячихинская СОШ №2" |  |  |  | 2012 год | 1271,44 | 0,00 | 635,72 | 635,72 | 0,00 |  |  |  |  |
| 16 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ МКОУ "Заринская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 841,08 | 0,00 | 841,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 17 | Проведение капитального ремонта системы отопления МОУ "Арамашевская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 2138,28 | 0,00 | 1119,14 | 1019,14 | 0,00 |  |  |  |  |
| 18 | Проведение капитальный ремонта кровли МОУ "Деевская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 1282,68 | 0,00 | 641,34 | 641,34 | 0,00 |  |  |  |  |
| 19 | Проведение ремонта системы отопления, устройство узла управления системы отопления с подключением к существующим источникам теплоснабжения МОУ "Останинская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 865,01 | 0,00 | 432,09 | 432,92 | 0,00 |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт системы отопления, монтаж пожарной сигнализации МКОУ "Голубковская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 2161,14 | 0,00 | 1088,00 | 1073,14 | 0,00 |  |  |  |  |
| 21 | Замена оконных блоков деревянных, ремонт системы водоснабжения на ПВХ МКОУ "Бубчиковская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 640,19 | 0,00 | 320,09 | 320,10 | 0,00 |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт наружного водопровода у столовой, ремонт туалетов МКОУ "Нижнесинячихинская ООШ" |  |  |  | 2012 год | 249,83 | 0,00 | 143,06 | 106,77 | 0,00 |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт прогулочных веранд, ремонт сантехнической системы в здании детского сада, ремонт кровли МКДОУ "Арамашевский детский сад" - ф-л Раскатихинский детский сад |  |  |  | 2012 год | 909,28 | 0,00 | 0,00 | 909,28 | 0,00 |  |  |  |  |
| 25 | Текущий ремонт системы отопления МБОУ "Костинская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 890,98 | 0,00 | 741,04 | 149,94 | 0,00 |  |  |  |  |
| 26 | Замена оконных блоков деревянных на ПВХ, частичный ремонт отопления МКОУ "Кировская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 763,11 | 0,00 | 176,54 | 586,57 | 0,00 |  |  |  |  |
| 27 | Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское |  |  |  | 2012 год | 1440,42 | 0,00 | 1440,42 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Второй год реализации |  |  |  |  | 5010,00 | 0,00 | 2505,00 | 2505,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт внутреннего электроосвещения, ремонт потолков в МКДОУ "Останинский детский сад" - филиал Путиловский детский сад |  |  |  | 2013 год | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 29 | Замена оконных блоков на ПВХ в МОУ "ВС СОШ №2" - филиал Нижнесинячихинская ООШ |  |  |  | 2013 год | 196,42 | 0,00 | 98,21 | 98,21 | 0,00 |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт спортивного зала и замена деревянных оконных блоков на ПВХ в МОУ "Останинская СОШ" |  |  |  | 2013 год | 940,27 | 0,00 | 700,00 | 304,64 | 0,00 |  |  |  |  |
| 31 | Ремонт столовой, устройство эвакуационного выхода МКОУ "Ялунинская СОШ" |  |  |  | 2013 год | 806,89 | 0,00 | 403,38 | 403,51 | 0,00 |  |  |  |  |
| 32 | Капитальный ремонт музыкального зала в филиале МКДОУ "Арамашевский детский сад" - "Деевский детский сад" |  |  |  | 2013 год | 377,39 | 0,00 | 0,00 | 377,39 | 0,00 |  |  |  |  |
| 33 | Замена окон на ПВХ МКОУ "Самоцветская СОШ" |  |  |  | 2013 год | 475,01 | 0,00 | 148,96 | 162,88 | 0,00 |  |  |  |  |
| 34 | Установка охранно-пожарной сигнализации, оборудование пожарной сигнализации, пуско-наладка по пожарной сигнализации МОУ "Верхнясинячихинская СОШ №3" |  |  |  | 2013 год | 909,22 | 0,00 | 654,60 | 353,42 | 0,00 |  |  |  |  |
| 35 | Устройство пожарной сигнализации, пусконаладочные работы в МОУ "Верхнесинячихинская СОШ №2" |  |  |  | 2013 год | 252,93 | 0,00 | 126,40 | 126,53 | 0,00 |  |  |  |  |
| 36 | Устройство медицинского кабинета в МКОУ "Заринская СОШ" |  |  |  | 2013 год | 283,19 | 0,00 | 141,60 | 141,59 | 0,00 |  |  |  |  |
| 37 | Ремонт системы канализации и водоснабжения МКДОУ "Коптеловский детский сад" |  |  |  | 2013 год | 119,98 | 0,00 | 0,00 | 119,98 | 0,00 |  |  |  |  |
| 38 | Устройство противопожарной наружной лестницы МОУ "Арамашевская СОШ" |  |  |  | 2013 год | 144,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 39 | Ремонт медицинского кабинета, замена дверей на металлические противопожарные МОУ "Костинская СОШ" |  |  |  | 2013 год | 319,70 | 0,00 | 159,85 | 159,85 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Третий год реализации |  |  |  |  | 9000 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 40 | Замена оконных блоков деревянных на ПВХ МОУ "Верхнясинячихинская СОШ №3" |  |  |  | 2014 год | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 41 | Ремонт наружных и внутренних сетей электроснабжения МОУ "Верхнесинячихинская СОШ №2" |  |  |  | 2014 год | 1000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 42 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ МКОУ "Заринская СОШ" |  |  |  | 2014 год | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 43 | Проведение капитальный ремонта кровли МОУ "Деевская СОШ" |  |  |  | 2014 год | 1400,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 44 | Капитальный ремонт системы отопления, монтаж пожарной сигнализации МКОУ "Голубковская СОШ" |  |  |  | 2014 год | 1000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 45 | Проведение ремонта пищеблока МКОУ "Ялунинская СОШ" |  |  |  | 2014 год | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 46 | Текущий ремонт системы отопления МБОУ "Костинская СОШ" |  |  |  | 2014 год | 1000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Четвертый год реализации |  |  |  |  | 8500,00 | 0,00 | 4250,00 | 4250,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 47 | Замена оконных блоков деревянных на ПВХ МОУ "Верхнясинячихинская СОШ №3" |  |  |  | 2015 год | 3000,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 48 | Ремонт наружных и внутренних сетей электроснабжения МОУ "Верхнесинячихинская СОШ №2" |  |  |  | 2015 год | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 48 | Капитальный ремонт системы отопления, монтаж пожарной сигнализации МКОУ "Голубковская СОШ" |  |  |  | 2015 год | 1000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 49 | Замена оконных блоков деревянных, ремонт системы водоснабжения на ПВХ МКОУ "Бубчиковская СОШ" |  |  |  | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 50 | Текущий ремонт системы отопления МБОУ "Костинская СОШ" |  |  |  | 2015 год | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 51 | Ремонт и оборудование летного оздоровительного лагеря "Факел" |  |  |  |  | 44526,40 | 0,00 | 36663,20 | 7863,20 | 0,00 | 5,6;10 |  |  |  |
|  | первый год реализации |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | второй год реализации |  |  |  | 2013 год | 8326,40 | 0,00 | 4163,20 | 4163,20 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | третий год реализации |  |  |  | 2014 год | 30000,00 | 0,00 | 27000,00 | 3000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | четвертый год реализации |  |  |  | 2015 год | 6200,00 | 0,00 | 5500,00 | 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 52 | Капитальный ремонт спального корпуса №3, |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 1600,86 | 0,00 | 800,43 | 800,43 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 53 | Капитальный ремонт здания столовой |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 5455,92 | 0,00 | 2727,96 | 2727,96 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2000,00 | 0,00 | 1800,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 54 | Смена дверных и оконных блоков деревянных на ПВХ |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 469,52 | 0,00 | 234,76 | 234,76 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 3000,00 | 0,00 | 2700,00 | 300,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 55 | Замена окон и дверей деревянных на ПВХ |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 800,10 | 0,00 | 400,05 | 400,05 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 1200,00 | 0,00 | 1000,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 56 | Приобретение оборудования, мебели и спортивного инвентаря |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 5000,00 | 0,00 | 4500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 5000,00 | 0,00 | 4500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 57 | Строительство спального корпуса для обслуживающего персонала летнего оздоровительного лагеря "Факел" |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 20000,00 | 0,00 | 18000,00 | 2000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Всего по разделу "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" |  |  |  | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 59 | Всего по разделу "Прочие нужды" |  |  |  | Х | 12265,00 | 0,00 | 5632,50 | 6632,50 | 0,00 |  |  |  |  |
| 60 | приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого, приобретение комплекта системы тахографф |  |  |  | Х | 11265,00 | 0,00 | 5632,50 | 5632,50 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | первый год реализации |  |  |  | 2012 год | 1625,00 | 0,00 | 812,50 | 812,50 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | второй год реализации |  |  |  | 2013 год | 3040,00 | 0,00 | 1520,00 | 1520,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | третий год реализации |  |  |  | 2014 год | 4800,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | четвертый год реализации |  |  |  | 2015 год | 1800,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 61 | Замена автобуса для подвоза обучающихся в МОУ "Арамашевская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 1467,66 | 0,00 | 733,83 | 733,83 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 62 | Замена автобуса для подвоза обучающихся в МБОУ "Деевская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 1920,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 63 | Замена автобуса для подвоза обучающихся в МОУ "Останинская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 1600,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 64 | Замена автобуса для подвоза обучающихся в МКОУ "Заринская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 1600,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 65 | Замена автобуса для подвоза обучающихся в МКОУ "Кировская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 1600,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 66 | Замена автобуса для подвоза обучающихся в МКОУ "Ялунинская СОШ" |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 1800,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 67 | Установка ГЛОНАСС |  |  |  | 2012 год | 157,34 | 0,00 | 78,67 | 78,67 | 0,00 |  |  |  |  |
| 68 | Приобретение комплекта системы тахографф (МКОУ "Самоцветская СОШ", МКОУ "Ялунинская СОШ", МОУ "Коптеловская СОШ", МОУ "Костинская СОШ", МКОУ "Невьянская СОШ", МКОУ "Заринская СОШ", МОУ "Останинская СОШ", МКОУ "Голубковская СОШ", МКОУ "Бубчиковская СОШ", МКОУ "Кировская СОШ", МОУ "ВС СОШ №2 СОШ") |  |  |  | 2013 год | 1120,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 79 | Проведение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года (в том числе по ликвидации замечаний надзорных органов) |  |  |  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,6;3,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |