## пр 1
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие МУП
АУЖД МО Алапаевское"
на 2014-2016 годы
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АЛАПАЕВСКАЯ УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (структурные подразделения Администрации муниципального образования Алапаевское, муниципальные предприяти, учреждения муниципального образования Алапаевское) |  |  | Муниципальное унитарное предприятие "Алапаевская узкоколейная железная дорога"
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  | Выполнение Программы осуществляется с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года: 1) первый этап, реализуемый в 2014 году; 2) второй этап, реализуемый в 2015 году; 3) третий этап, реализуемый в 2016 году.
| Цели и задачи муниципальной программы |  |  | Цель программы – обеспечение безопасности перевозки пассажиров и багажа по узкоколейной железной дороге за счет приведения в нормативное состояние верхнего строения пути, искусственных сооружений, обновления подвижного состава и ремонта депо, для обеспечения жизнедеятельности лесных поселков Алапаевского района. Программа принимается для решения следующих задач: 1) приведение узкоколейной железной дороги в нормативное состояние путем ремонта верхнего строения пути (замена шпалы и балластировка пути); производство работ по ремонту искусственных сооружений по главной линии; 2) обновление существующего парка подвижного состава (приобретение новых тепловозов и пассажирских вагонов); 3) ремонт зданий и сооружений; 4) увеличение выручки от доходов пассажирских перевозок в том числе за счет увеличения потока туристов;
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  |  | подпрограммы не предусмотрены
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |  |  | 1. Количество перевезенных пассажиров; 2. Ремонт верхнего строения пути (замена шпалы с подъемкой пути на новый балласт) 119 800 шт. на 68 км главной линии; 3. Ремонт искусственных сооружений на главной линии (замена деревянных конструкций пролетного строения и основания опор) в количестве 3 шт.; 4. Приобретение новых тепловозов ТУ-7А модернизированный (с доставкой) в количестве 2 шт.; 5. Приобретение новых пассажирских вагонов (с доставкой) в количестве 4 шт.; 6. Ремонт кровли депо г. Алапаевск; 7. Ремонт кровли станции Санкино; 8. Ремонт кровли депо Санкино; 9. Замена комплекта переездного оборудования со шлагбаумом по адресу: г. Алапаевск, ул. Бочкарева, 73; 10. Увеличение выручки от доходов пассажирских перевозок; 11. Увеличение выручки за счет увеличения потока туристов.
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |  |  | ВСЕГО: 150 267 тыс. рублей в том числе: (по годам реализации) 2014 год - 51 800 тыс. рублей 2015 год - 60 259 тыс. рублей 2016 год - 38 208 тыс. рубей из них: местный бюджет: 90 267 тыс. рублей в том числе: (по годам реализации) 2014 год - 21 800 тыс. рублей 2015 год - 30 259 тыс. рублей 2016 год - 38 208 тыс. рублей областной бюджет: 60 000 тыс. рублей в том числе: (по годам реализации) 2014 год - 30 000 тыс. рублей 2015 год - 30 000 тыс. рублей
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |  |  | www.alapaevskoe.ru

## пр 2
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие МУП
АУЖД МО Алапаевское"
на 2014-2016 годы
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
« СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АЛАПАЕВСКАЯ УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ
№ строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  | Источник значений показателей
|  |  | первый год 2014 | второй год 2015 | третий год 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Цель - обеспечение безопасности перевозки пассажиров и багажа
1 | Задача 1 - приведение узкоколейной железной дороги в нормативное состояние путем ремонта верхнего строения пути и ремонта искусственных сооружений
2 | Целевой показатель 1 количество перевезенных пассажиров | человек | 20200 | 39400 | 57900 | Расчеты с покупателями (реализация билетов)
3 | Целевой показатель 2 Ремонт верхнего строения пути (замена шпалы и подъемка пути на новый баласт) | штук | 38100 | 77800 | 119800 | Локальный сметный расчет на ремонт железнодорожных путей № 4 от 15 ноября 2013 г.
|  | километров | 21.8 | 44 | 68
|  | процентов (соотношение к количеству шпал и протяженности главного магистрального пути) | 11 | 23 | 35
4 | Целевой показатель 3 Ремонт искусственных сооружений на главной линии (замена деревянных конструкций пролетного строения и основания опор) | штук | 0 | 1 | 3 | Локальный сметный расчет на ремонт искусственных сооружений
|  | метров кубических | 0 | 57.2 | 174.2
|  | процентов (соотношение к общему количеству мостов) | 0 | 8 | 23
5 | Задача 2 - обновление парка подвижного состава
6 | Целевой показатель 4 Приобретение тепловозов ТУ-7А модернизированных (с доставкой) | штук | 1 | 2 | 2 | Муниципальный контракт № 6 от 25.11.2013
|  | процентов (соотношение к общему количеству тепловозов) | 7 | 14 | 14
7 | Целевой показатель 5 Приобретение пассажирских вагонов (с доставкой) | шт. | 2 | 4 | 4 | Муниципальный контракт № 6 от 25.11.2013
|  | процентов (соотношение к общему количеству вагонов) | 17 | 34 | 34
8 | Задача 3 - ремонт зданий и сооружений
9 | Целевой показатель 6 Ремонт кровли депо г. Алапаевск | метров квадратных | 3343 | 3343 | 3343 | Локальный сметный расчет на ремонт кровли здания депо Алапаевск № 3 от 15 ноября 2013 г.
|  | процентов (соотношение к общей площади) | 72 | 72 | 72
10 | Целевой показатель 7 Ремонт кровли станции Санкино | метров квадратных | 164,5 | 164,5 | 164,5 | Локальный сметный расчет на ремонт кровли станции Санкино № 1 от 15 ноября 2013 г.
|  | процентов (соотношение к общей площади) | 100 | 100 | 100
11 | Целевой показатель 8 Ремонт кровли депо Санкино | метров квадратных | 1014,5 | 1014.5 | 1014,5 | Локальный сметный расчет на ремонт кровли здания депо Санкино № 2 от 15 ноября 2013 г.
|  | процентов (соотношение к общей площади) | 100 | 100 | 100
12 | Целевой показатель 9 Замена комплекта переездного оборудования со шлагбаумом по адресу: г. Алапаевск, ул. Бочкарева, 73 | штук | 1 | 1 | 1
|  | процентов (соотношение к общему количеству) | 100 | 100 | 100
13 | Задача 4 - увеличение выручки от доходов пассажирских перевозок в том числе за счет увеличения потока туристов
14 | Целевой показатель 10 Увеличение выручки от доходов пассажирских перевозок | рублей | 820000 | 1640000 | 2460000
|  | процентов роста/уменьшения | 5 | 5 | 5
15 | Целевой показатель 11 Увеличение выручки от доходов пассажирских перевозок за счет увеличения потока туристов | процентов | 1 | 2 | 3

## пр 3
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие МУП
АУЖД МО Алапаевское"
на 2014-2016 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
« СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АЛАПАЕВСКАЯ УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ
№ строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|  | всего | первый год - 2014 | второй год - 2015 | третий год - 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВСЕГО ПО МУЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 150267 | 51800 | 60259 | 38208 | х
2 | областной бюджет | 60000 | 30000 | 30000 | 0 | х
3 | местный бюджет | 90267 | 21800 | 30259 | 38208 | х
4 | Капитальные вложения | 60000 | 30000 | 30000 | 0 | х
5 | областной бюджет | 60000 | 30000 | 30000 | 0 | х
6 | Прочие нужды | 90267 | 21800 | 30259 | 38208 | х
7 | местный бюджет | 90267 | 21800 | 30259 | 38208 | х
8 | 1. Капитальные вложения
9 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 60000 | 30000 | 30000 | 0 | х
10 | областной бюджет | 60000 | 30000 | 30000 | 0 | х
11 | 1.1. Иные капитальные вложения
12 | Иные капитальные вложения, всего "1.1" в том числе: | 60000 | 30000 | 30000 | 0 | х
13 | Приобретение новых тепловозов, всего, из них: | 30000 | 15000 | 15000 | 0 | 6
14 | областной бюджет | 30000 | 15000 | 15000 | 0 | х
15 | Приобретение новых вагонов, всего, из них: | 30000 | 15000 | 15000 | 0 | 7
16 | областной бюджет | 30000 | 15000 | 15000 | 0 | х
17 | 2. Прочие нужды
18 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 90267 | 21800 | 30259 | 38208 | х
19 | местный бюджет | 90267 | 21800 | 30259 | 38208 | х
20 | Ремонт верхнего строения пути с заменой шпал и подъемкой ,на новый балласт всего, из них: | 84657.8 | 20320.8 | 29409 | 34928 | 3
21 | местный бюджет | 84657.8 | 20320.8 | 29409 | 34928 | х
22 | Ремонт искусственных сооружений на главной линии с заменой деревянных конструкций пролетного строения и основания опор всего, из них: | 4130 | 0 | 850 | 3280 | 4
23 | местный бюджет | 4130 | 0 | 850 | 3280 | х
24 | Ремонт кровли здания депо Алапаевск всего, из них: | 568 | 568 | 0 | 0 | 9
25 | местный бюджет | 568 | 568 | 0 | 0 | х
26 | Ремонт кровли здания станции Санкино всего, из них: | 84.8 | 84.8 | 0 | 0 | 10
27 | местный бюджет | 84.8 | 84.8 | 0 | 0 | х
28 | Ремонт кровли здания депо Санкино всего, из них: | 401.4 | 401.4 | 0 | 0 | 11
29 | местный бюджет | 401.4 | 401.4 | 0 | 0 | х
30 | Замена комплекта переездного оборудования со шлагбаумом по адресу: г. Алапаевск, ул. Бочкарева, 73 всего, из них: | 425 | 425 | 0 | 0 | 12
31 | местный бюджет | 425 | 425 | 0 | 0 | х

## лист согласования
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С 24.12.2013 ПО 01.02.2014 ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "АЛАПАЕВСКАЯ УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" НА 2014-2016 ГОДЫ
№ п/п | Отправитель замечаний/ предложений | Содержание замечаний/ предложений | Информация о принятии/отклонении замечаний/предложений | Причины отклонения замечаний/предложений
1 | 2 | 3 | 4 | 5