Проект плана работы Совета по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в муниципальном образовании Алапаевское

на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные исполнители | Цели работы и основные задачи | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I квартал |  |  |  |  |  |
| 1. | Итоги реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» за 2013 год | март | Е.С. Сабанина – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ» | Сохранение и укрепление здоровья населения путем повышения доступности и качества медицинской помощи. | Снижение общей смертности населения МО Алапаевское до уровня не выше 13,5 на 1000 населения |
| 2. | Анализ демографической ситуации на территории МО Алапаевское | март | Е.С. Сабанина – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ» | Совершенствование профилактических программ и повышение эффективности работы учреждений здравоохранения в плане обследования населения | Обеспечение повышения суммарного коэффициента рождаемости и увеличение продолжительности жизни |
| 3. | Утверждение проекта муниципальной программы «Развитие здравоохранения на территории МО Алапаевское на 2014-2016 годы» | март | Е.С. Сабанина – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ» Администрация МО Алапаевское | Сохранение и укрепление здоровья населения путем повышения доступности и качества медицинской помощи. Привлечение и закрепление медицинских кадров в учреждениях здравоохранения на территории МО Алапаевское | Повышение эффективности системы организации медицинской помощи на всех ее этапах, в том числе, обеспечение укомплектованности медицинским персоналом |
| II квартал |  |  |  |  |  |
| 1. | Туберкулез. Анализ заболеваемости на территории муниципального образования Алапаевское | июнь | П.Ю. Губин – главный врач ГБУЗ СО «АЦГБ» Е.С. Сабанина – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ» | Совершенствование оказания медицинской помощи при социально-значимых заболеваниях, в том числе обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, проведение профилактических мероприятий. | 1) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез не менее 77 процентов; 2) снижение заболеваемости туберкулезом на территории МО Алапаевское |
| 2. | Реализация муниципальных программ по социально-значимым заболеваниям на территории МО Алапаевское | июнь | Е.С. Сабанина – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ» Ю.Ю. Питенко-главный государственный санитарный врач по г. Алапаевску и Алапаевскому району | Совершенствование профилактических программ и повышение эффективности работы учреждений здравоохранения в плане обследования населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека на территории МО Алапаевское. включая их лечение и профилактику. | Охват не менее 15,5 процента населения исследованиями на ВИЧ-инфекцию |
| 3. | Итоги деятельности комиссий Администрации МО Алапаевское по социально-значимым заболеваниям (ВИЧ-инфекция, туберкулез, наркомания) | июнь | Секретари комиссий | Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории МО Алапаевское. | Снижение заболеваемости населения МО Алапаевское по структуре социально-значимых заболеваний |
| III квартал |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по привлечению трудоспособного населения в Центры здоровья, в том числе организация профилактических медицинских осмотров на выявление сердечнососудистых заболеваний и факторов риска у мужчин; мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, | сентябрь | Е.С. Сабанина – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ» Ю.Ю. Питенко-главный государственный санитарный врач по г. Алапаевску и Алапаевскому району, А.Ю. Леонтьев – начальник Управления образования, Н.С. Рудакова- гл. специалист отдела К, ФК, С и МП Администрации МО Алапаевское | Создание условий для формирования здорового образа жизни, в том числе содействие сокращению потребление алкоголя и табака на территории муниципального образования Алапаевское. | 1)снижение смертности от заболеваний сердечнососудистой системы; 2) снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения; 3) сокращение доли курящих среди населения |
| 2. | Организация тестирования на наличие психоактивных веществ у подростков с 13 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях МО Алапаевское | сентябрь | А.Ю. Леонтьев – начальник Управления образования; С.П. Косян – гл. врач ГБУЗ СО «АЦРБ» | Предупреждение и профилактика наркомании на территории МО Алапаевское. |  |
| 3. | Итоги работы санитарно-противоэпидемиологической комиссии Администрации МО Алапаевское за 2013-2014 год | сентябрь | Т.А. Губина – ведущий специалист отдела социальных гарантий Администрации МО Алапаевское (секретарь комиссии) | Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории МО Алапаевское. | Снижение заболеваемости населения МО Алапаевское по структуре социально-значимых заболеваний |
| IY квартал |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация муниципальной программы по предупреждению ВИЧ-инфекции | Октябрь-декабрь | Е.С. Сабанина – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ» | Подведение итогов реализации муниципальной программы, планирование мероприятий по совершенствованию и повышению эффективности реализации программы |  |
| 2. | Вакцинопрофилактика населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок | Октябрь-декабрь | Е.С. Сабанина – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ» Ю.Ю. Питенко-главный государственный санитарный врач по г. Алапаевску и Алапаевскому району | 1) профилактика инфекционных заболеваний; 2) иммунизация населения в целях поддержания высокого уровня охвата профилактическими прививками на территории муниципального образования Алапаевское | - на уровне не менее 99 процентов от подлежащих вакцинации |
| 3. | Анализ работы по обеспечению медицинскими кадрами учреждений здравоохранения на территории МО Алапаевское.и возврату специалистов, обученных по целевым направлениям | Октябрь-декабрь | Е.С. Сабанина – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ» | Привлечение и закрепление медицинских кадров в учреждениях здравоохранения на территории МО Алапаевское | Повышение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения на территории МО Алапаевское |